## KPÚ
Příloha ke smlouvě o dílo č. 1 pro k.ú.: |  | Hradiště u Blovic
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 360 |  | 0 | 15.2.2012
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 360 |  | 0 | 15.2.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 360 |  | 0 | 30.4.2012
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) |  |  |  | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech |  |  |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 220 |  | 0 | 30.5.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 0 | v tomto katastrálním území nebude řešeno !!
- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 360 |  | 0 | 28.2.2013
Body 1.4 a 1.5. možno sloučit
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 360 |  | 0 | 2013-02-28
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty |  |  |  | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních |  |  |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |  |  |  | 0
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |  |  |  | 0
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 360 |  | 0 | 30.9.2013
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  | 0 | 31.10.2013
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 130 |  | 0 | do 6 měsíců od výzvy zadavatele
Stabilizace hranic pozemků
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 360 |  | 0 | do 6 měsíců od výzvy zadavatele
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Ing. Václav Mazín Ph.D.
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-jih |  | statutární orgán zhotovitele