# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		139180016

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce:  Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi.

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci „Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi“, k výkonu inženýrských činností potřebných pro podání a zajištění ohlášení udržovacích prací a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace včetně rozpočtu v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen koncept PD). Zhotovitel se zavazuje předat koncept PD včetně rozpočtu ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální editovatelné podobě na datovém nosiči ve formátech: „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a needitovatelném formátu „PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

II. etapa:

- Zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen PD). PD bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných stanovisek, podání a zajištění ohlášení udržovacích prací ve smyslu § 15 a odst. 3 vodního zákona.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.

- Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav – zajištění aktualizace zaměření ze „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ zpracované firmou GEOMAC Pro s.r.o. v 03/2017 (dále jen Studie proveditelnosti SedBiLa).

- Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- Vyprojektování technicko-ekonomicky nejvhodnějšího způsobu sanace lokalit odtěžením sedimentů dle doporučení závěrečné zprávy Studie proveditelnosti SedBiLa, a to vše v souladu s platnými právními předpisy. V případě potřeby nových rozborů sedimentů tyto v rozsahu stanoveném zhotovitelem zajistí objednatel.

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará ohlášení udržovacích prací včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto ohlášení stavby.

- Zajištění veškerých nutných podkladů, průzkumů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, povolení, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu PD se všemi dotčenými osobami, správními orgány, orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do PD.

- Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky, popř. s uživateli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Závěrečná zpráva „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ zpracovaná firmou Aquatest a.s. v 12/2017,

- Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované firmou GEOMAC Pro s.r.o. v rámci „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ v 03/2017,

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: duben 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 11. 2022

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu PD: 					do 31. 7. 2019

II. etapa - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ: 			do 29. 11. 2019

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:

do 30. 11. 2022

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,

  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 3., 4.,

  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. – 12.,

  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 21.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne …………………		V ……………… dne ………………

……..…………………………………	     ……………………………………………….

za objednatele					     za zhotovitele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel