## KPÚ
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 832
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 832
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 520
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 169
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | MJ/ha | 465/312
- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 860
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | paré | 4
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 20
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 520
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 4 |  |  | do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Mapové dílo
3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 832 |  |  | do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
| Mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. David Mišík
ředitel Pozemkového úřadu Tábor |  | statutární orgán zhotovitele