## Krycí list (hidden)
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 318-11u
| Název objektu |  |  | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 101
| Název části |  |  | SO 2.2.01 - Rekonstrukce lávky v km 1.134 | [8 empty] | Místo | Velké Meziříčí
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Velké Meziříčí | [8 empty] | 00295671 | CZ00295671
| Projektant |  |  | Pöyry Environment a. s. | [8 empty] | 46347526 | CZ46347526
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
19.9.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 80492.07 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 80492.07 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 80492.07
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 80492.07 | DPH |  | 16903.3347
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 97395.4047
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace (hidden)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince
Část: | SO 2.2.01 - Rekonstrukce lávky v km 1.134
JKSO:
Objednatel: | Město Velké Meziříčí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 19.9.2013
Kód | Popis | Cena SoD | Vícepráce | Méněpráce | Cena celkem
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 3632583.4288 | 267720.3 | 187228.23 | 80492.07
1 | Zemní práce | 184428.526 | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání | 69636.4 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 1994065.484 | 267720.3 | 187228.23 | 80492.07
4 | Vodorovné konstrukce | 25789.5 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 131502 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6753.6 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1201920.5268 | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 18487.392 | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 42978.6 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 38535 | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 4443.6 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 3675562.0288 | 267720.3 | 187228.23 | 80492.07
| Vícepráce |  | 267720.3
| Méněpráce |  | 187228.23
| Celkem vícepráce - méněpráce |  | 80492.07
| DPH 21% |  | 16903.3347
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  | 97395.4047

## Rozpocet
ZL č. 25 - SO 2.2.01 - Rekonstrukce lávky v km 1.134
Stavba: | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [12 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Celková hmotnost | Typ položky | Úroveň |  |  | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 11 | 12 |  |  | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3632583.4288 |  | 55.0216 |  |  | 55.0216 | [5 empty] | 267720.3 |  | 187228.23
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 184428.526 |  | 0.00393 |  |  | 0.00393 | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | 221 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 202 | 42 | 8484 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 42 | 202
2 | 221 | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 202 | 102 | 20604 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 102 | 202
3 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 7 | 349.1 | 2443.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 349.1 | 7
|  |  | 1*7 "v místě křížení kabelu O2" |  | 7
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 31 | 29.6 | 917.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 29.6 | 31
|  | sejmutí | 0,2*155 |  | 31
5 | 001 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 332 | 128.9 | 42794.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 128.9 | 332
|  | výkop | 332 |  | 332
6 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 49.8 | 19.2 | 956.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 19.2 | 49.8
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 49.8
7 | 001 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2.7 | 956 | 2581.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 956 | 2.7
8 | 001 | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.405 | 19.2 | 7.776 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 19.2 | 0.405
|  |  | 0,15*2,7 "lepivost 15 %" |  | 0.405
9 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 26.56 | 69.3 | 1840.608 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 69.3 | 26.56
|  |  | 0,08*výkop |  | 26.56
10 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 764.2 | 45.8 | 35000.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 45.8 | 764.2
|  |  | sejmutí "odvoz na MD" |  | 31
|  |  | výkop "přemístění na MD" |  | 332
|  |  | zásyp "přemístění z MD do zásypu" |  | 201
|  |  | násyp "přemístění z MD do násypu" |  | 174
|  |  | 0,2*humsvah "pro ohumusování" |  | 26.2
|  |  | Součet |  | 764.2
11 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 432.2 | 39.4 | 17028.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 39.4 | 432.2
|  |  | sejmutí "naložení pro odvoz na MD" |  | 31
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 201
|  |  | násyp "naložení na MD" |  | 174
|  |  | 0,2*humsvah "naložení na MD" |  | 26.2
|  |  | Součet |  | 432.2
12 | 001 | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných | m3 | 174 | 53.1 | 9239.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 53.1 | 174
|  | násyp | 174 |  | 174
13 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 406 | 16.2 | 6577.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 16.2 | 406
|  |  | sejmutí "uložení na MD" |  | 31
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 201
|  |  | násyp "uložení na MD" |  | 174
|  |  | Součet |  | 406
14 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 201 | 108.6 | 21828.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 108.6 | 201
|  | zásyp | 201 |  | 201
15 | 231 | 180401212 | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 | m2 | 131 | 11.5 | 1506.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 11.5 | 131
|  |  | humsvah |  | 131
16 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 3.93 | 96 | 377.28 | 0.001 | 0.00393 |  |  | 0.00393 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 96 | 3.93
|  |  | humsvah*300/10000 "300 kg/ha" |  | 3.93
17 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 210 | 12.5 | 2625 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 12.5 | 210
|  | rampy | 210 |  | 210
18 | 001 | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 131 | 29.7 | 3890.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 29.7 | 131
|  |  | humsvah |  | 131
19 | 001 | 182301123 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 131 | 36 | 4716 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 36 | 131
|  | humsvah | 131 |  | 131
20 | 231 | 185803112 | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 | m2 | 131 | 4.9 | 641.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 4.9 | 131
|  |  | humsvah |  | 131
21 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 3.93 | 93.4 | 367.062 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 93.4 | 3.93
|  |  | 3*0,010*humsvah |  | 3.93
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 69636.4 |  | 15.5675 |  |  | 15.5675 | [5 empty] | 0 |  | 0
22 | 002 | 221211115 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V | m | 61.2 | 242 | 14810.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 242 | 61.2
|  |  | 2*(25+26)*0,6 |  | 61.2
23 | 015 | 275316231 | Základové patky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 | m3 | 5.3 | 3320 | 17596 | 2.5518 | 13.5244 |  |  | 13.5244 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 3320 | 5.3
24 | 002 | 285947121 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 102 | 365 | 37230 | 0.02003 | 2.0431 |  |  | 2.0431 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 365 | 102
|  |  | (26+25)*2 |  | 102
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1994065.484 |  | 21.3549 |  |  | 21.3549 | [5 empty] | 267720.3 |  | 187228.23
25 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 153 | 5152 | 788256 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 206080 |  | 0 | SoD | 5152 | 193
|  | ZB2530 | 153 |  | 153
26 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 342 | 825 | 282150 | 0.00788 | 2.695 |  |  | 2.695 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 825 | 342
27 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 342 | 238.8 | 81669.6 | 0.00086 | 0.29412 |  |  | 0.29412 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 238.8 | 342
28 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 2.066 | 30515 | 63043.99 | 1.0958 | 2.2639 |  |  | 2.2639 |  |  |  |  | 2.02 | 61640.3 |  | 0 | SoD | 30515 | 4.086
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 2.0655
29 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 8.951 | 32024 | 286646.824 | 1.0563 | 9.4551 |  |  | 9.4551 | [5 empty] | 0 | 5.22 | 167165.28 | SoD | 32024 | 3.731
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 8.9505
30 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 2.754 | 34005 | 93649.77 | 1.03 | 2.8367 |  |  | 2.8367 | [5 empty] | 0 | 0.59 | 20062.95 | SoD | 34005 | 2.164
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 2.754
31 | 211 | 334323118 | Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 | m3 | 53 | 3612 | 191436 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 3612 | 53
32 | 211 | 334351112 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení | m2 | 108 | 823 | 88884 | 0.00204 | 0.22032 |  |  | 0.22032 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 823 | 108
33 | 211 | 334351211 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění | m2 | 108 | 161 | 17388 | 4e-05 | 0.00432 |  |  | 0.00432 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 161 | 108
34 | 211 | 334361266 | Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 | t | 3.42 | 29515 | 100941.3 | 1.0484 | 3.5855 |  |  | 3.5855 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 29515 | 3.42
|  |  | 38*90/1000 "90 kg/m3" |  | 3.42
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 25789.5 |  | 4.2 |  |  | 4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0
35 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 87 | 277 | 24099 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 277 | 87
36 | 211 | 451577121 | Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm | m2 | 10.5 | 161 | 1690.5 | 0.4 | 4.2 |  |  | 4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 161 | 10.5
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 131502 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
37 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 210 | 164.7 | 34587 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 164.7 | 210
|  |  | rampy |  | 210
38 | 221 | 564851113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm | m2 | 210 | 112 | 23520 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 112 | 210
|  |  | rampy |  | 210
39 | 221 | 577155111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 210 | 349.5 | 73395 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 349.5 | 210
|  |  | rampy |  | 210
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 6753.6 |  | 0.045426 |  |  | 0.045426 | [5 empty] | 0 |  | 0
40 | 211 | 627472111 | Reprofilace spojení můstku stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 20.1 | 336 | 6753.6 | 0.00226 | 0.045426 |  |  | 0.045426 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 336 | 20.1
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1201920.5268 |  | 13.8498 |  |  | 13.8498 | [5 empty] | 0 |  | 0
41 | 221 | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 161.5 | 635 | 102552.5 | 0.00084 | 0.13566 |  |  | 0.13566 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 635 | 161.5
42 |  | R01 | dodávka ocelového zábradlí se svislou výplní v. 0,9 až 0,2 m | kg | 5814 | 96 | 558144 | 0.001 | 5.814 |  |  | 5.814 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 96 | 5814
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování.
43 | 221 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 15 | 75 | 1125 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 75 | 15
44 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 24.9 | 151.6 | 3774.84 | 0.00063 | 0.015687 |  |  | 0.015687 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 151.6 | 24.9
45 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 41.2 | 392.4 | 16166.88 | 0.00042 | 0.017304 |  |  | 0.017304 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 392.4 | 41.2
46 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 14.2 | 485.3 | 6891.26 | 0.0003 | 0.00426 |  |  | 0.00426 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 485.3 | 14.2
47 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 20.9 | 228.1 | 4767.29 | 0.0003 | 0.00627 |  |  | 0.00627 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 228.1 | 20.9
48 | R | 933R01 | Zvednutí konstrukce stávající lávky | kpl. | 1 | 62000 | 62000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 62000 | 1
49 | R | 933R02 | Kontrola a oprava stávající konstrukce lávky | kpl. | 1 | 78000 | 78000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 78000 | 1
očištění ocelové konstrukce, opravení poškozených míst, kontrola svaru a spojů, nátěr opravovaných míst shodný s původní barvou lávky
50 | 211 | 936171122 | Osazení kovových doplňků mostního vybavení - kotevní desky uchycené k výztuži | kus | 4 | 521 | 2084 | 0.00023 | 0.00092 |  |  | 0.00092 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 521 | 4
51 |  | 936R01 | dodávka ocelové kotevní desky 400x500x20 mm | kg | 31.5 | 112 | 3528 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 112 | 31.5
52 | 211 | 938533111 | Očištění povrchu tlakovou vodou | m2 | 20.1 | 99 | 1989.9 | 0.00104 | 0.020904 |  |  | 0.020904 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 99 | 20.1
|  |  | 1,7*7,8+6,84 |  | 20.1
53 | 211 | 953991413 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm | kus | 420 | 82.3 | 34566 | 1e-05 | 0.0042 |  |  | 0.0042 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 82.3 | 420
54 | 548 | 548790400 | kotva průvleková pro střední zatížení HST M 16 x 140/25 | kus | 420 | 61 | 25620 | 0.00055 | 0.231 |  |  | 0.231 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 61 | 420
55 | 211 | 961041211 | Bourání mostních základů z betonu prostého | m3 | 63.3 | 2325 | 147172.5 | 0.12 | 7.596 |  |  | 7.596 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 2325 | 63.3
56 | 221 | 966005311 | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | m | 40 | 287 | 11480 | 9e-05 | 0.0036 |  |  | 0.0036 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 287 | 40
57 | 211 | 979082113 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m | t | 285.572 | 38 | 10851.736 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 38 | 285.572
58 | 211 | 979082119 | Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti | t | 2570.148 | 9.6 | 24673.4208 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 9.6 | 2570.148
59 | 013 | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 139.26 | 250 | 34815 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 250 | 139.26
60 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 63.832 | 850 | 54257.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 850 | 63.832
61 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 80.8 | 170 | 13736 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 170 | 80.8
62 | R | 9-R07 | Úprava křížení s elektrickým vedením - dodávka a osazení dělené chráničky vč. utěsnění | m | 5 | 745 | 3725 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 745 | 5
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 18487.392 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
63 | 211 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m | t | 55.022 | 336 | 18487.392 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 336 | 55.022
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 42978.6 |  | 0.27598 |  |  | 0.27598 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 38535 |  | 0.27 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 0 |  | 0
64 | 767 | 767222120 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg | m | 7.5 | 98 | 735 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 98 | 7.5
65 |  | 767R01 | dodávka ocelového schodišťového zábradlí se svislou výplní v 1,1 m | kg | 270 | 135 | 36450 | 0.001 | 0.27 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 135 | 270
66 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.27 | 5000 | 1350 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 5000 | 0.27
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4443.6 |  | 0.00598 |  |  | 0.00598 | [5 empty] | 0 |  | 0
67 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 23 | 193.2 | 4443.6 | 0.00026 | 0.00598 |  |  | 0.00598 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 193.2 | 23
|  |  | Celkem |  |  |  | 3675562.0288 | 0 | 55.2976 | 0 | 0 | 55.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 267720.3 |  | 187228.23
|  | 1 | Komunikace - spojovací postřik | [5 empty] | 0
N1 |  |  | Spojovací postřik z modifikované emulze do 0,5kg/m2 | m2 |  | 62 | [10 empty] | 210 | 13020 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [14 empty] | 13020 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 3675562.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280740.3 |  | 187228.23
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 280740.3
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 187228.23
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 93512.07
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 19637.5347
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 113149.6047