## Rozpočet
ZL č. 6 - SO 1.1.08 - Levobřežní ochranná zídka v km 60.091-60.421
Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [7 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 10167269.805 |  | 547.7874
|  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 771163.7 |  | 0
1 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 1485 | 58.6 |  |  | 87021 | 0 | 0 |  |  | 221.16 | 12959.976 | SoD
2 | 221 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1485 | 69.8 |  |  | 103653 | 0 | 0 |  |  | 221.16 | 15436.968 | SoD
3 | 001 | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty | m3 | 75 | 409.45 |  |  | 30708.75 | 0 | 0 |  |  | 65 | 26614.25 | SoD
4 | 001 | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 75 | 224.2 |  |  | 16815 | 0 | 0 |  |  | 65 | 14573 | SoD
5 | 001 | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m | m3 | 75 | 125.4 |  |  | 9405 | 0 | 0 |  |  | 65 | 8151 | SoD
6 | 001 | 114203409 | Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m | m3 | 75 | 52.63 |  |  | 3947.25 | 0 | 0 |  |  | 65 | 3420.95 | SoD
7 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 740 | 218 |  |  | 161320 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | výkop | 740 |  | 740 | [10 empty] | SoD
8 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 111 | 18.6 |  |  | 2064.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 111 | [10 empty] | SoD
9 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 370 | 69.3 |  |  | 25641 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*výkop |  | 370 | [10 empty] | SoD
10 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 422 | 69 |  |  | 29118 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu" |  | 422 | [10 empty] | SoD
11 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 529 | 223.4 |  |  | 118178.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | odvoz | výkop-zásyp |  | 529 | [10 empty] | SoD
12 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 211 | 54.2 |  |  | 11436.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 211 | [10 empty] | SoD
13 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 211 | 16.2 |  |  | 3418.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 211 | [10 empty] | SoD
14 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 846.4 | 150 |  |  | 126960 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 1,6*odvoz |  | 846.4 | [10 empty] | SoD
15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 211 | 108.6 |  |  | 22914.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | zásyp | 211 |  | 211 | [10 empty] | SoD
16 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1485 | 12.5 |  |  | 18562.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 1485
|  | 2 | Zakládání | [5 empty] | 80178 |  | 2.3702
17 | 002 | 216904112 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb | m2 | 11.5 | 128 |  |  | 1472 | 0.00058 | 0.00667 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,5*23 "očištění stávající zdi v místě nadbetonování" |  | 11.5
18 | 002 | 221211115 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V | m | 59 | 242 |  |  | 14278 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*kotvy "vrty pro kotvy do betonu" |  | 59
19 | 002 | 285947121 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 118 | 546 |  |  | 64428 | 0.02003 | 2.3635 |  |  |  |  | SoD
|  | kotvy | 118 "kotvení nadbetonávky zdi" |  | 118
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 4777376.484 |  | 333.9052
20 | 321 | 321213-R06 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad kyklopské s vyspárováním z původního kamene | m3 | 75 | 8804 |  |  | 660300 | 3.8613 | 289.5978 |  |  | 65 | 572260 | SoD
Znovuvyzdění obkladu ve zřícených místech. Použije se kámen ze stávající zdi.
21 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 376 | 5152 |  |  | 1937152 | 0 | 0 | 7.3156 | 37689.9712 |  |  | SoD
|  | ZB2530 | 359+5+12 "nový zítka + dobetonování v místě výustí + nová římsa" |  | 376 | [10 empty] | SoD
22 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 977 | 825 |  |  | 806025 | 0.00788 | 7.6988 |  |  |  |  | SoD
|  | bed_rov | 935+42 |  | 977 | [10 empty] | SoD
23 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 977 | 238.8 |  |  | 233307.6 | 0.00086 | 0.84022 |  |  |  |  | SoD
|  |  | bed_rov |  | 977 | [10 empty] | SoD
24 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 5.076 | 30515 |  |  | 154894.14 | 1.0958 | 5.5623 | 10 | 305150 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 5.076 | [10 empty] | SoD
25 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 21.996 | 32024 |  |  | 704399.904 | 1.0563 | 23.2348 |  |  | 8.08 | 258753.92 | SoD
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 21.996 | [10 empty] | SoD
26 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 6.768 | 34005 |  |  | 230145.84 | 1.03 | 6.9712 |  |  | 2.64 | 89773.2 | SoD
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 6.768
27 | R | 321-R03 | Příplatek za opatření bednění folií (např. NOEplast - Boston) pro vytvoření pohledového líce konstrukce | m2 | 92 | 556 |  |  | 51152 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 101908 |  | 0
28 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 349 | 292 |  |  | 101908 | 0 | 0 | 113.08 | 33019.36 |  |  | SoD
|  | 5 | Komunikace | [5 empty] | 934659 |  | 0
29 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 1485 | 115.2 |  |  | 171072 | 0 | 0 |  |  | 221.16 | 25477.632 | SoD
|  |  | asfalt |  | 1485
30 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 1485 | 164.7 |  |  | 244579.5 | 0 | 0 |  |  | 221.16 | 36425.052 | SoD
|  |  | asfalt |  | 1485
31 | 221 | 577154221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1485 | 349.5 |  |  | 519007.5 | 0 | 0 |  |  | 221.16 | 77295.42 | SoD
|  | asfalt | 1485 |  | 1485
|  | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 158324.75 |  | 9.3858
32 | 271 | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 | m | 20 | 781.05 |  |  | 15621 | 0.00724 | 0.1448 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 2,00*10 |  | 20 | [10 empty] | SoD
33 | 271 | 891365111 | Montáž koncových klapek hrdlových DN 250 | kus | 10 | 418 |  |  | 4180 | 0.0012 | 0.012 |  |  | 10 | 4180 | SoD
34 | 422 | 422840210 | klapka zpětná koncová ZAKA z ŠL L55 067 601 DN250 | kus | 10 | 3002 |  |  | 30020 | 0.016 | 0.16 |  |  | 10 | 30020 | SoD
35 | 271 | 895941211 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců | kus | 10 | 1250 |  |  | 12500 | 0.3409 | 3.409 |  |  | 10 | 12500 | SoD
36 | 592 | 592238500 | dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm | kus | 10 | 278.625 |  |  | 2786.25 | 0.097 | 0.97 |  |  | 10 | 2786.25 | SoD
37 | 592 | 592238750 | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 | kus | 10 | 944.0625 |  |  | 9440.625 | 0.004 | 0.04 |  |  | 10 | 9440.625 | SoD
38 | 592 | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm | kus | 10 | 297.1375 |  |  | 2971.375 | 0.058 | 0.58 |  |  | 10 | 2971.375 | SoD
39 | 592 | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 10 | 166.5 |  |  | 1665 | 0.027 | 0.27 |  |  | 10 | 1665 | SoD
40 | 592 | 592284360 | žlab štěrbinový betonový TZD-Q 40/50/100-MV čistící kus dl. 100 cm | m | 10 | 7914.05 |  |  | 79140.5 | 0.38 | 3.8 |  |  | 10 | 79140.5 | SoD
Čistící kus se spodním výtokem.
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 3210273.7365 |  | 202.1262
41 | 221 | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 330 | 692 |  |  | 228360 | 0.00084 | 0.2772 |  |  |  |  | SoD
42 |  | R01 | dodávka ocelového trubkového zábradlí v. 0,4 - 0,5 m na korunu zídky | kg | 5610 | 125 |  |  | 701250 | 0.001 | 5.61 |  |  | 1477 | 184625 | SoD
|  |  | Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. | [12 empty] | SoD
|  |  | 330*17"kg/m" |  | 5610 | [10 empty] | SoD
43 | 211 | 931994111 | Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" | m | 23 | 292 |  |  | 6716 | 0.00022 | 0.00506 |  |  |  |  | SoD
44 | 321 | 934956127 | Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm | m2 | 3.6 | 2172 |  |  | 7819.2 | 0.08435 | 0.30366 |  |  |  |  | SoD
45 | 221 | 935114121 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem | m | 330 | 2781 |  |  | 917730 | 0.59184 | 195.3072 |  |  | 330 | 917730 | SoD
46 | 211 | 953991413 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm | kus | 676 | 82.3 |  |  | 55634.8 | 1e-05 | 0.00676 |  |  |  |  | SoD
47 | 548 | 548790400 | kotva průvleková pro střední zatížení HST M 16 x 140/25 | kus | 676 | 61 |  |  | 41236 | 0.00055 | 0.3718 |  |  |  |  | SoD
48 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 363 | 107 |  |  | 38841 | 0 | 0 | 50 | 5350 |  |  | SoD
49 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 61 | 151.6 |  |  | 9247.6 | 0.00063 | 0.03843 |  |  |  |  | SoD
50 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 330 | 392.4 |  |  | 129492 | 0.00042 | 0.1386 |  |  |  |  | SoD
51 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 85.5 | 485.3 |  |  | 41493.15 | 0.0003 | 0.02565 |  |  |  |  | SoD
52 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 90 | 228.1 |  |  | 20529 | 0.0003 | 0.027 |  |  |  |  | SoD
53 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 90 | 36.1 |  |  | 3249 | 1e-05 | 0.0009 |  |  |  |  | SoD
54 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 | 17 | 2452 |  |  | 41684 | 0.00082 | 0.01394 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 5 "bourání stávající zdi v místě výustí odvodnění" |  | 5 | [10 empty] | SoD
|  |  | 12 "bybourání stávající římsy v místě zříceného obkladu" |  | 12 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 17 | [10 empty] | SoD
55 | 221 | 966005211 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek | m | 330 | 262 |  |  | 86460 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
56 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t | 1153.685 | 136.9 |  |  | 157939.4765 | 0 | 0 |  |  | 163.86 | 22432.434 | SoD
57 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 4614.74 | 74 |  |  | 341490.76 | 0 | 0 |  |  | 655.44 | 48502.56 | SoD
58 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 45.05 | 250 |  |  | 11262.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
59 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 268.785 | 850 |  |  | 228467.25 | 0 | 0 |  |  | 40.02 | 34017 | SoD
60 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 831.6 | 170 |  |  | 141372 | 0 | 0 |  |  | 123.84 | 21052.8 | SoD
|  | 99 | Přesun hmot | [5 empty] | 133386.1345 |  | 0
61 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 547.787 | 243.5 |  |  | 133386.1345 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 120267 |  | 0.24135
|  | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 7245 |  | 0.08925
62 | 767 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 85 | 48 |  |  | 4080 | 5e-05 | 0.00425 | 26.14 | 1254.72 |  |  | SoD
|  |  | 85 "montáž drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení - dřevo" |  | 85
63 |  | R02 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U120 | kg | 85 | 32 |  |  | 2720 | 0.001 | 0.085 | 26.14 | 836.48 |  |  | SoD
Vč. kotev pro osazení do betonu Povrchová úprava - žárové zinkování
64 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.089 | 5000 |  |  | 445 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 113022 |  | 0.1521
65 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 585 | 193.2 |  |  | 113022 | 0.00026 | 0.1521 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 92*1,3=119,6; plocha zvětšena o 30% díky prostorovému reliféfu "Boston" | m2 |  | 193.2 | [5 empty] | 119.6 | 23106.72
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 10287536.805 |  | 548.0287 |  | 406407.2512 |  | 2512204.912
|  | 1 | Záměna štěrbinového žlabu za betonový
1 | 592 | 592275180 | Žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm | kus |  | 132 | [5 empty] | 596 | 78672 |  |  | URS 2013
|  |  | 298 bm * 2 ks | [8 empty] | 596
2 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 |  | 292 | [5 empty] | 521.5 | 152278 |  |  | SoD
|  |  | 1*0,7*2,5=1,75*298 | m | [7 empty] | 521.5
3 |  | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 |  | 115.2 | [5 empty] | 208.6 | 24030.72 |  |  | SoD
|  |  | 298*0,7=208,6 | [8 empty] | 208.6
4 | 221 | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m |  | 161 | [5 empty] | 298 | 47978 |  |  | SoD
5 |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 |  | 115.2 | [5 empty] | 6 | 691.2 |  |  | SoD
pod vpusti u žlabovek
6 |  | 321351020 | Bednění konstrukcí přehrad válcově zakřivené | m2 |  | 1271 | [5 empty] | 4.71 | 5986.41 |  |  | SoD
7 |  | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238 | [5 empty] | 4.71 | 1120.98 |  |  | SoD
8 |  | 286137020 | Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 225 x 13,4 mm | m |  | 897 | [5 empty] | 16 | 14352 |  |  | URS 2013
9 |  |  | D+M vtokového rámu s mříží - žárově zinkováno | kg |  | 125 | [5 empty] | 76.2 | 9525 |  |  | URS 2013
10 |  | 891385211 | Montáž koncových klapek přírubových DN do 350 | kus |  | 1724 | [5 empty] | 9 | 15516 |  |  | SoD
11 |  | 891R02 | Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 200 | kus |  | 9269 | [5 empty] | 9 | 83421 |  |  | SoD
12 |  | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 |  | 164 | [5 empty] | 8 | 1312 |  |  | URS 2013
13 |  | 592185840 | Přídlažba 50x25x8 cm | kus |  | 54.3 | [5 empty] | 64 | 3475.2 |  |  | URS 2013
okolo schodišťí a lávky 32m´
14 |  | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 |  | 292 | [5 empty] | 14.72 | 4298.24 |  |  | SoD
15 |  | 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl. Přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | m2 |  | 22.8 | [5 empty] | 73.6 | 1678.08 |  |  | URS 2013
16 |  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |  | 52.8 | [5 empty] | 7.04 | 371.712 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 444706.542 |  | 0
|  | 2 | Vetknutí sloupu VO do konstrukce zídky a základu
1 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 |  | 218 | [5 empty] | 10.5 | 2289 |  |  | SoD
|  | výkop | (1*0,6*2,5)*7
2 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 |  | 18.6 | [5 empty] | 1.575 | 29.295 |  |  | SoD
0,15*výkop "15% lepivost"
3 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  | 69.3 | [5 empty] | 5.25 | 363.825 |  |  | SoD
0,50*výkop
4 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 223.4 | [5 empty] | 10.5 | 2345.7 |  |  | SoD
|  | odvoz | výkop-zásyp
5 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 16.2 | [5 empty] | 10.5 | 170.1 |  |  | SoD
zásyp "uložení na MD"
6 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 150 | [5 empty] | 16.8 | 2520 |  |  | SoD
1,6*odvoz
7 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 825 | [5 empty] | 21.84 | 18018 |  |  | SoD
|  | bed_rov | (2*0,6*2+0,6*0,6*2)*7
8 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238.8 | [5 empty] | 21.84 | 5215.392 |  |  | SoD
(2*0,6*2+0,6*0,6*2)*7
9 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t |  | 30515 | [5 empty] | 0.343 | 10466.645 |  |  | SoD
0,049*7
|  |  | Celkem | [9 empty] | 41417.957 |  | 0
|  | 3 | Úprava komunikace
1 |  | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm | ks |  | 1550 | [5 empty] | 10 | 15500 |  |  | URS 2013
2 |  | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | ks |  | 860 | [5 empty] | 6 | 5160 |  |  | URS 2013
3 |  | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m |  | 139 | [5 empty] | 24.5 | 3405.5 |  |  | URS 2013
4 |  | 111636150 | zálivka asfaltová pro komunikace RoadSaver 515 | t |  | 40700 | [5 empty] | 0.08811 | 3586.077 |  |  | URS 2013
5+21,3+50
5 |  | 572214 | Spojovací postřik z modifikované emulze 0,5 kg/m2 | m2 |  | 62 | [5 empty] | 1263.84 | 78358.08 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 106009.657 |  | 0
|  | 4 | Bourání nálitků stávající říční stěny u soutoku
1 |  | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného | m3 |  | 5020 | [5 empty] | 42.36 | 212647.2 |  |  | URS 2013
33,5*0,4*1,2+21,9*1,0*1,2
2 |  | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z betonu tl do 100 mm | m2 |  | 105 | [5 empty] | 66.48 | 6980.4 |  |  | URS 2013
(33,5+21,9)*1,2
3 |  | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t |  | 352 | [5 empty] | 93.192 | 32803.584 |  |  | URS 2013
4 |  | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  | 9.74 | [5 empty] | 559.152 | 5446.1405 |  |  | URS 2013
5 |  | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 180 | [5 empty] | 93.192 | 16774.56 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 274651.8845 |  | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 10287536.805 |  |  |  | 1273193.2917 |  | 2512204.912
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 1273193.2917
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0 |  | 2512204.912
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 0 |  | -1239011.6203
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0 |  | -260192.4403
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 0 |  | -1499204.0606