## Rozpočet
ZL č. 7 - SO 1.1.09 - Levobřežní ochranná zídka v km 60.466-60.577
Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [7 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1999447.926 |  | 20.2097
|  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 245999.6 |  | 0
1 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 80 | 58.6 |  |  | 4688 | 0 | 0 | 415 | 24319 |  |  | SoD
2 | 221 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 80 | 69.8 |  |  | 5584 | 0 | 0 | 415 | 28967 |  |  | SoD
3 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 20 | 349.1 |  |  | 6982 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 2*10 "v místě křížení s IS" |  | 20 | [10 empty] | SoD
4 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 360 | 218 |  |  | 78480 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | výkop | 360 |  | 360 | [10 empty] | SoD
5 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 54 | 18.6 |  |  | 1004.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 54 | [10 empty] | SoD
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 180 | 69.3 |  |  | 12474 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*výkop |  | 180 | [10 empty] | SoD
7 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 424 | 69 |  |  | 29256 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu" |  | 424 | [10 empty] | SoD
8 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 148 | 223.4 |  |  | 33063.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | odvoz | výkop-zásyp |  | 148 | [10 empty] | SoD
9 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 212 | 54.2 |  |  | 11490.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 212 | [10 empty] | SoD
10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 212 | 16.2 |  |  | 3434.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 212 | [10 empty] | SoD
11 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 236.8 | 150 |  |  | 35520 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 1,6*odvoz |  | 236.8 | [10 empty] | SoD
12 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 212 | 108.6 |  |  | 23023.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | zásyp | 212 |  | 212 | [10 empty] | SoD
13 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 80 | 12.5 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 80 | [10 empty] | SoD
|  | 2 | Zakládání | [5 empty] | 300153.92 |  | 8.8434
14 | 002 | 216904112 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb | m2 | 52.14 | 128 |  |  | 6673.92 | 0.00058 | 0.030241 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,6*(68,1+18,8) "očištění zdi v místě nadbetonovéní" |  | 52.14 | [10 empty] | SoD
15 | 002 | 221211115 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V | m | 220 | 242 |  |  | 53240 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*kotvy "vrty pro kotvy do betonu" |  | 220 | [10 empty] | SoD
16 | 002 | 285947121 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 440 | 546 |  |  | 240240 | 0.02003 | 8.8132 |  |  |  |  | SoD
|  | kotvy | 440 "kotvení nadbetonávky zdi" |  | 440 | [10 empty] | SoD
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 909286.199 |  | 9.9203
17 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 86 | 5152 |  |  | 443072 | 0 | 0 | 6.08 | 31324.16 |  |  | SoD
|  | ZB2530 | 86 |  | 86 | [10 empty] | SoD
18 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 199 | 825 |  |  | 164175 | 0.00788 | 1.5681 |  |  |  |  | SoD
|  | bed_rov | 199 |  | 199 | [10 empty] | SoD
19 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 199 | 238.8 |  |  | 47521.2 | 0.00086 | 0.17114 |  |  |  |  | SoD
|  |  | bed_rov |  | 199 | [10 empty] | SoD
20 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 1.161 | 30515 |  |  | 35427.915 | 1.0958 | 1.2722 | 2.15 | 65607.25 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 1.161 | [10 empty] | SoD
21 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 5.031 | 32024 |  |  | 161112.744 | 1.0563 | 5.3143 |  |  | 2.62 | 83902.88 | SoD
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 5.031 | [10 empty] | SoD
22 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 1.548 | 34005 |  |  | 52639.74 | 1.03 | 1.5945 | 0.343 | 11663.715 |  |  | SoD
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 1.548 | [10 empty] | SoD
23 | R | 321-R03 | Příplatek za opatření bednění folií (např. NOEplast - Boston) pro vytvoření pohledového líce konstrukce | m2 | 9.6 | 556 |  |  | 5337.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 12556 |  | 0
24 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 43 | 292 |  |  | 12556 | 0 | 0 | 6.49 | 1895.08 |  |  | SoD
|  | 5 | Komunikace | [5 empty] | 50352 |  | 0
25 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 80 | 115.2 |  |  | 9216 | 0 | 0 | 415 | 47808 |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 80 | [10 empty] | SoD
26 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 80 | 164.7 |  |  | 13176 | 0 | 0 | 415 | 68350.5 |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 80 | [10 empty] | SoD
27 | 221 | 577154221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 80 | 349.5 |  |  | 27960 | 0 | 0 | 415 | 145042.5 |  |  | SoD
|  | asfalt | 80 |  | 80 | [10 empty] | SoD
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 476179.072 |  | 1.4459
28 | 221 | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 54.5 | 692 |  |  | 37714 | 0.00084 | 0.04578 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 35,7 "nízké trubkové zábradlí" |  | 35.7 | [10 empty] | SoD
|  |  | 18,8 "vysoké zábradlí se svislou výplní" |  | 18.8 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 54.5 | [10 empty] | SoD
29 |  | R01 | dodávka ocelového trubkového zábradlí v. 0,20 m na korunu zídky | kg | 392.7 | 125 |  |  | 49087.5 | 0.001 | 0.3927 |  |  | 114.77 | 14346.25 | SoD
|  |  | Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. | [12 empty] | SoD
|  |  | 35,7*11,0"kg/m" |  | 392.7 | [10 empty] | SoD
30 |  | R06 | dodávka ocelového zábradlí v. 0,90 m se svislou výplní | kg | 676.8 | 95 |  |  | 64296 | 0.001 | 0.6768 |  |  | 272.37 | 25875.15 | SoD
|  |  | Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. | [12 empty] | SoD
|  |  | 18,8*36,0"kg/m" |  | 676.8 | [10 empty] | SoD
31 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 42 | 107 |  |  | 4494 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
32 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 69.2 | 151.6 |  |  | 10490.72 | 0.00063 | 0.043596 |  |  |  |  | SoD
33 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 36 | 392.4 |  |  | 14126.4 | 0.00042 | 0.01512 |  |  |  |  | SoD
34 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 18.8 | 228.1 |  |  | 4288.28 | 0.0003 | 0.00564 |  |  |  |  | SoD
35 | 211 | 931994111 | Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" | m | 88 | 292 |  |  | 25696 | 0.00022 | 0.01936 |  |  |  |  | SoD
36 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 98.3 | 228.1 |  |  | 22422.23 | 0.0003 | 0.02949 |  |  |  |  | SoD
37 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 98.3 | 36.1 |  |  | 3548.63 | 1e-05 | 0.000983 |  |  |  |  | SoD
38 | 211 | 953991412 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 14 mm | kus | 22 | 71.9 |  |  | 1581.8 | 1e-05 | 0.00022 |  |  |  |  | SoD
39 | 548 | 548790340 | kotva průvleková pro střední zatížení HST M 12 x 115/20 | kus | 676 | 68.2 |  |  | 46103.2 | 0.0003 | 0.2028 |  |  |  |  | SoD
40 | 211 | 953991413 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm | kus | 24 | 85 |  |  | 2040 | 1e-05 | 0.00024 |  |  |  |  | SoD
41 | 548 | 548790400 | kotva průvleková pro střední zatížení HST M 16 x 140/25 | kus | 24 | 71 |  |  | 1704 | 0.00055 | 0.0132 |  |  |  |  | SoD
42 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t | 59.28 | 136.9 |  |  | 8115.432 | 0 | 0 | 307.52 | 42099.488 |  |  | SoD
43 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 237.12 | 74 |  |  | 17546.88 | 0 | 0 | 1230.08 | 91025.92 |  |  | SoD
44 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 14.48 | 850 |  |  | 12308 | 0 | 0 | 75.115 | 63847.75 |  |  | SoD
45 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 44.8 | 170 |  |  | 7616 | 0 | 0 | 232.4 | 39508 |  |  | SoD
46 | R | 9-R07 | Dočasné přemístění buňky "Ovoce - zelenina" po dobu stavby | kpl. | 1 | 68000 |  |  | 68000 | 0 | 0 | 1 | 68000 |  |  | SoD
|  |  | Položka zahrnuje: - přemístění buňky mimo prostor staveniště - dočasné osazení - přemístění a osazení zpět po dokončení stavby | [12 empty] | SoD
47 | R | 9-R08 | Úprava křížení se silovým kabelem - dodávka a osazení dělené chráničky DN 150 vč. utěsnění | m | 3 | 10000 |  |  | 30000 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
48 | R | 9-R09 | Úprava křížení s vodovodem - dodávka a osazení dělené chráničky DN 300 vč. utěsnění | m | 3 | 15000 |  |  | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 99 | Přesun hmot | [5 empty] | 4921.135 |  | 0
49 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 20.21 | 243.5 |  |  | 4921.135 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 26989.565 |  | 0.064305
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 12847.325 |  | 0.045273
50 | 711 | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC | m2 | 58 | 145 |  |  | 8410 | 0.00023 | 0.01334 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 58 "montáž nopové folie" |  | 58 | [10 empty] | SoD
51 | 283 | 283231200 | fólie multifunkční profilovaná (nopová) Guttabeta STAR, 1 x 20 m | m2 | 63.8 | 62 |  |  | 3955.6 | 0.0005 | 0.0319 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 58 * 1,1 |  | 63.8 | [10 empty] | SoD
52 | 283 | 283231300 | páska oboustranně lepící butylkaučuková 15 mm x 15 m | m | 16.5 | 27 |  |  | 445.5 | 2e-06 | 3.3e-05 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 15 * 1,1 |  | 16.5 | [10 empty] | SoD
53 | 711 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.045 | 805 |  |  | 36.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 14142.24 |  | 0.019032
54 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 73.2 | 193.2 |  |  | 14142.24 | 0.00026 | 0.019032 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 9,6*1,3=12,48 ; plocha zvětšena o 30% díky prostorovému reliféfu "Boston" | m2 |  | 193.2 | [5 empty] | 12.48 | 2411.136 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [5 empty] | 2026437.491 |  | 20.274 |  | 731869.499 |  | 124124.28
|  | 1 | Zídka ze ztraceného bednění a bourání stávajících betonů
1 |  | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 0.6 | 1471.2 |  |  | SoD
2,4*1,25*0,2
2 |  | 961044111 | Bourání základu z betonu prostého ( vyteklý beton při betonáži stávajícího schodiště ) | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 11.58 | 28394.16 |  |  | SoD
1,3*(3,47+3,95)*1,2=11,58
3 |  | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t |  | 128.7 | [5 empty] | 27.79 | 3576.573 |  |  | SoD
4 |  | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t |  | 74 | [5 empty] | 27.79 | 2056.46 |  |  | SoD
5 |  | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 250 | [5 empty] | 27.79 | 6947.5 |  |  | SoD
6 |  | 348261117 | Plot betonový blok zídka rovná 20 cm, štípané tvárnice | m2 |  | 2360 | [5 empty] | 3 | 7080 |  |  | URS 2013
2,4*1,25 - šedá barva
7 |  | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 |  | 2530 | [5 empty] | 1.008 | 2550.24 |  |  | URS 2013
2,1*1,2*0,4
8 |  | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 825 | [5 empty] | 5.04 | 4158 |  |  | SoD
|  | bed_rov | základ pro stěnu ze štípaných tvárnic 2,1*1,2*2 | [8 empty] | 5.04
9 |  | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238 | [5 empty] | 5.04 | 1199.52 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [9 empty] | 57433.653 |  | 0
|  | 2 | Komunikace - Spojovací postřik
1 |  | 572214 | Spojovací postřik z modifikované emulze 0,5 kg/m2 | m2 |  | 62 | [5 empty] | 495 | 30690 |  |  | URS 2013
2 |  | 111636150 | zálivka asfaltová pro komunikace RoadSaver 515 | t |  | 40700 | [5 empty] | 0.06 | 2442
|  |  | Celkem | [9 empty] | 33132 |  | 0
|  | 3 | Spojovací můstek - sanační můstek
1 |  | 627472111 | Reprofilace betonů sanačními maltami na cement. bázi ručně tl. do 10 mm | m2 |  | 756 | [5 empty] | 51.825 | 39179.7 |  |  | SoD
103,65*0,5
|  |  | Celkem | [9 empty] | 39179.7 |  | 0
|  | 4 | Lešení podél zídky
1 |  | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 |  | 44.8 | [5 empty] | 315 | 14112 |  |  |  | URS 2013
|  |  | 64,07*3,5 ( šířka podlahy v šikmině přes říční stěnu) | [13 empty] | URS 2013
2 |  | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému těžkému šířky do 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití 2 dny | m2 |  | 1 | [5 empty] | 630 | 630 |  |  |  | URS 2013
3 |  | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 |  | 28.8 | [5 empty] | 315 | 9072 |  |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 23814 |  | 0
|  | 5 | Lemování zdi u objektu INJETON PLAST
1 |  | 634662113 | Vyplnění dilatačních spár mazanin tmelem akrylátovým, šířka spáry přes 15 do 20 mm | m |  | 114 | [5 empty] | 63.6 | 7250.4 |  |  |  | URS 2013
2 |  | 764430340 | Oplechování z hliníkového Al plechu zdí a nadezdívek včetně rohů tl.0,8 mm, rš 500 mm | m |  | 252 | [5 empty] | 63.6 | 16027.2 |  |  |  | URS 2013
3 |  | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovna dopravní vzdalenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  | 2 | [5 empty] | 240.408 | 480.816 |  |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 23758.416
|  |  | Celkem | [5 empty] | 2026437.491 |  |  |  | 885428.852 |  | 124124.28
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 885428.852
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0 |  | 124124.28
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 0 |  | 761304.572
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0 |  | 159873.9601
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 0 |  | 921178.5321