## Rozpočet
ZL č. 5 - SO 1.1.07 - Levobřežní ochranná zídka v km 59.301-59.984
Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [7 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 16245706.9072 |  | 139.1299
|  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1443903.968 |  | 0.02817
1 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 1113 | 58.6 |  |  | 65221.8 | 0 | 0 |  |  | 57.73 | 3382.978 | SoD
2 | 221 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1113 | 69.8 |  |  | 77687.4 | 0 | 0 |  |  | 57.73 | 4029.554 | SoD
3 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10 | 349.1 |  |  | 3491 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 1*10 "v místě křížení s IS" |  | 10 | [10 empty] | SoD
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 179.25 | 29.6 |  |  | 5305.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | sejmutí | 0,15*1195 |  | 179.25 | [10 empty] | SoD
5 | 001 | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 2370 | 128.9 |  |  | 305493 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | výkop | 2370 |  | 2370 | [10 empty] | SoD
6 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 355.5 | 19.2 |  |  | 6825.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 355.5 | [10 empty] | SoD
7 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 71.1 | 69.3 |  |  | 4927.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,03*výkop |  | 71.1 | [10 empty] | SoD
8 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2782.1 | 46.8 |  |  | 130202.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | sejmutí "přemístění na MD" |  | 179.25 | [10 empty] | SoD
|  |  | 2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu" |  | 2462 | [10 empty] | SoD
|  |  | 0,15*(humrov+humsvah) "dovoz humusu z MD" |  | 140.85 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 2782.1 | [10 empty] | SoD
9 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1177.4 | 223.4 |  |  | 263031.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | odvoz | výkop-zásyp+odvoz_hum |  | 1177.4 | [10 empty] | SoD
10 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 1410.25 | 54.2 |  |  | 76435.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 1231 | [10 empty] | SoD
|  |  | 0,15*(humrov+humsvah) "naložení na MD" |  | 140.85 | [10 empty] | SoD
|  | odvoz_hum | sejmutí-0,15*(humrov+humsvah) "naložení pro odvoz přebytku humusu" |  | 38.4 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 1410.25 | [10 empty] | SoD
11 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1410.25 | 16.2 |  |  | 22846.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | sejmutí "uložení na MD" |  | 179.25 | [10 empty] | SoD
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 1231 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 1410.25 | [10 empty] | SoD
12 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1883.84 | 150 |  |  | 282576 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 1,6*odvoz |  | 1883.84 | [10 empty] | SoD
13 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1231 | 108.6 |  |  | 133686.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | zásyp | 1231 |  | 1231 | [10 empty] | SoD
14 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 465 | 11.9 |  |  | 5533.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 465 | [10 empty] | SoD
15 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 13.95 | 96 |  |  | 1339.2 | 0.001 | 0.01395 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov*300/10000 "300 kg/ha" |  | 13.95 | [10 empty] | SoD
16 | 231 | 180401213 | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 | m2 | 474 | 16.5 |  |  | 7821 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 474 | [10 empty] | SoD
17 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 14.22 | 96 |  |  | 1365.12 | 0.001 | 0.01422 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah*300/10000 "300 kg/ha" |  | 14.22 | [10 empty] | SoD
18 | 001 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 465 | 9.8 |  |  | 4557 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 465 | [10 empty] | SoD
19 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1113 | 12.5 |  |  | 13912.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 1113 | [10 empty] | SoD
20 | 001 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 465 | 10.2 |  |  | 4743 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | humrov | 465 |  | 465 | [10 empty] | SoD
21 | 001 | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 474 | 29.7 |  |  | 14077.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 474 | [10 empty] | SoD
22 | 001 | 182301122 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 474 | 10.9 |  |  | 5166.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | humsvah | 474 |  | 474 | [10 empty] | SoD
23 | 231 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 465 | 4.9 |  |  | 2278.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 465 | [10 empty] | SoD
24 | 231 | 185803113 | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 | m2 | 474 | 5.8 |  |  | 2749.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 474 | [10 empty] | SoD
25 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 28.17 | 93.4 |  |  | 2631.078 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 3*0,010*(humrov+humsvah) |  | 28.17 | [10 empty] | SoD
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 12844276.799 |  | 138.4677
26 | 321 | 320101111 | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg | m3 | 0.409 | 2268 |  |  | 927.612 | 0.25164 | 0.10292 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 6* (2,99*0,12*0,19) "osazení ŽB mobilního hrazení" |  | 0.40903 | [10 empty] | SoD
27 |  | R04 | dodávka železobetonového prefabrikátu 299x12x19 (mobilní hrazení) | kus | 6 | 2367 |  |  | 14202 | 0.164 | 0.984 |  |  |  |  | SoD
28 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 1118 | 5152 |  |  | 5759936 | 0 | 0 |  |  | 52.51 | 270531.52 | SoD
|  | ZB2530 | 1118 |  | 1118 | [10 empty] | SoD
29 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 3550 | 825 |  |  | 2928750 | 0.00788 | 27.974 |  |  |  |  | SoD
|  | bed_rov | 3550 |  | 3550 | [10 empty] | SoD
30 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 3550 | 238.8 |  |  | 847740 | 0.00086 | 3.053 |  |  |  |  | SoD
|  |  | bed_rov |  | 3550 | [10 empty] | SoD
31 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 15.093 | 30515 |  |  | 460562.895 | 1.0958 | 16.5389 | 21.24 | 648138.6 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 15.093 | [10 empty] | SoD
32 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 65.403 | 32024 |  |  | 2094465.672 | 1.0563 | 69.0865 |  |  | 21.92 | 701966.08 | SoD
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 65.403 | [10 empty] | SoD
33 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 20.124 | 34005 |  |  | 684316.62 | 1.03 | 20.7283 |  |  | 3.38 | 114936.9 | SoD
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 20.124 | [10 empty] | SoD
34 | R | 321-R03 | Příplatek za opatření bednění folií (např. NOEplast - Boston) pro vytvoření pohledového líce konstrukce | m2 | 96 | 556 |  |  | 53376 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 250244 |  | 0
35 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 857 | 292 |  |  | 250244 | 0 | 0 | 218.75 | 63875 |  |  | SoD
|  | 5 | Komunikace | [5 empty] | 700522.2 |  | 0
36 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 1113 | 115.2 |  |  | 128217.6 | 0 | 0 | 89.51 | 10311.552 |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 1113 | [10 empty] | SoD
37 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 1113 | 164.7 |  |  | 183311.1 | 0 | 0 | 89.51 | 14742.297 |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 1113 | [10 empty] | SoD
38 | 221 | 577154221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1113 | 349.5 |  |  | 388993.5 | 0 | 0 |  |  | 443.94 | 155157.03 | SoD
|  | asfalt | 1113 |  | 1113 | [10 empty] | SoD
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 972881.7852 |  | 0.6341
39 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 850 | 107 |  |  | 90950 | 0 | 0 | 235.77 | 25227.39 |  |  | SoD
40 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 143 | 151.6 |  |  | 21678.8 | 0.00063 | 0.09009 |  |  |  |  | SoD
41 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 693 | 392.4 |  |  | 271933.2 | 0.00042 | 0.29106 |  |  |  |  | SoD
42 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 203 | 485.3 |  |  | 98515.9 | 0.0003 | 0.0609 |  |  |  |  | SoD
43 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 293 | 228.1 |  |  | 66833.3 | 0.0003 | 0.0879 |  |  |  |  | SoD
44 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 293 | 36.1 |  |  | 10577.3 | 1e-05 | 0.00293 |  |  |  |  | SoD
45 | 321 | 934956127 | Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm | m2 | 1.2 | 2172 |  |  | 2606.4 | 0.08435 | 0.10122 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,6*2,0 |  | 1.2 | [10 empty] | SoD
46 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 824.733 | 38 |  |  | 31339.854 | 0 | 0 |  |  | 42.778 | 1625.564 | SoD
47 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 7422.597 | 9.6 |  |  | 71256.9312 | 0 | 0 |  |  | 385.002 | 3696.0192 | SoD
48 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 201.45 | 850 |  |  | 171232.5 | 0 | 0 |  |  | 10.449 | 8881.65 | SoD
49 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 623.28 | 170 |  |  | 105957.6 | 0 | 0 |  |  | 32.329 | 5495.93 | SoD
50 | R | 9-R01 | Úprava křížení se silovým kabelem - dodávka a osazení dělené chráničky DN 150 vč. utěsnění | m | 3 | 10000 |  |  | 30000 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 99 | Přesun hmot | [5 empty] | 33878.155 |  | 0
51 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 139.13 | 243.5 |  |  | 33878.155 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 440528.2 |  | 0.72883
|  | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 12397 |  | 0.15267
52 | 767 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 145.4 | 48 |  |  | 6979.2 | 5e-05 | 0.00727
|  |  | 49,4 "montáž drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení - dřevo" |  | 49.4
|  |  | 96,0 "montáž drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení - ŽB" |  | 96
|  |  | Součet |  | 145.4
53 |  | R02 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U120 | kg | 49.4 | 32 |  |  | 1580.8 | 0.001 | 0.0494
Vč. kotev pro osazení do betonu Povrchová úprava - žárové zinkování
54 |  | R05 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U140 | kg | 96 | 32 |  |  | 3072 | 0.001 | 0.096
Vč. kotev pro osazení do betonu Povrchová úprava - žárové zinkování
55 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.153 | 5000 |  |  | 765 | 0 | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 428131.2 |  | 0.57616
56 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 2216 | 193.2 |  |  | 428131.2 | 0.00026 | 0.57616
|  |  | 96*1,3=124,8; plocha zvětšena o 30% díky prostorovému reliféfu "Boston" |  |  | 193.2 | [5 empty] | 124.8 | 24111.36
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 16686235.1072 |  |  |  | 786406.199 |  | 1269703.2252
|  | 1 | Demontáž a zpětná montáž panelové plochy v areálu PROPS
1 | 002 | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 |  | 33.5 | [5 empty] | 226 | 7571 |  |  | URS 2013
2 | 221 | 979094441 | Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého | m2 |  | 38.9 | [5 empty] | 226 | 8791.4 |  |  | URS 2013
3 | 002 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t |  | 87.2 | [5 empty] | 56.5 | 4926.8 |  |  | URS 2013
|  | 58412111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl.40 mm | m2 |  | 142 | [5 empty] | 226 | 32092 |  |  | URS 2013
4 | 002 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t |  | 87.2 | [5 empty] | 56.5 | 4926.8 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 58308 |  | 0
|  | 2 | Demontáž svodidel v areálu nkt Cables
1 | 221 | 966005311 | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | m |  | 287 | [5 empty] | 134 | 38458 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [9 empty] | 38458 |  | 0
|  | 3 | Odvodnění ploch (od Pennymarketu k PROPS)
1 | 271 | 891445211 | Montáž koncových klapek přírubových DN 200 | kus |  | 1724 | [5 empty] | 4 | 6896 |  |  | SoD
2 |  | 891R06 | Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 200 | kus |  | 9269 | [5 empty] | 4 | 37076 |  |  | SoD
3 |  | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m |  | 205 | [5 empty] | 2 | 410 |  |  | SoD
4 |  | 592274960 | žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm | kus |  | 83.46 | [5 empty] | 4 | 333.84 |  |  | SoD
5 |  | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN 250 | m |  | 781.05 | [5 empty] | 2 | 1562.1 |  |  | SoD
6 |  | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | kus |  | 16.3 | [5 empty] | 4 | 65.2 |  |  | SoD
7 |  | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m |  | 205 | [5 empty] | 2 | 410 |  |  | SoD
8 |  | 592172139 | obrubník betonový záhonový ZO 100/5/25 šedý(přírodní) 49,5 x 5 x 24,5 cm | kus |  | 55 | [5 empty] | 4 | 220 |  |  | SoD
9 |  | 977151127U00 | Jádrové vrty diamantovými korunky do D 250 mm do stavebních materiálů | m |  | 4990 | [5 empty] | 1.2 | 5988 |  |  | URS 2013
10 | 271 | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t |  | 284 | [5 empty] | 0.154 | 43.736 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [9 empty] | 53004.876 |  | 0
|  | 4 | Výkop podél el. kabelu v Nkt
1 |  | 460201101 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 100cm, hl 140cm v hornině tř.3 | m3 |  | 428 | [5 empty] | 53.732 | 22997.296 |  |  | URS 2013
|  |  | Ruční výkop v blízkosti VN 1*1,4*38,38 | [8 empty] | 53.732
2 |  | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š. do600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.3 | m3 |  | 145 | [5 empty] | 8.059 | 1168.555 |  |  | URS 2013
3 |  | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 |  | 218 | [5 empty] | 91.344 | 19912.992 |  |  | SoD
1,7*1,4*38,38
4 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 |  | 18.6 | [5 empty] | 13.7016 | 254.8498 |  |  | SoD
0,15*výkop "15% lepivost"
5 |  | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 |  | 349.1 | [5 empty] | 144.69 | 50511.279 |  |  | SoD
38,38*1,7*1,4
6 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  | 108.6 | [5 empty] | 53.732 | 5835.2952 |  |  | SoD
|  |  | Zásyp v blízkosti VN 1*1,4*38,38 | [8 empty] | 53.732
|  |  | Celkem | [9 empty] | 100680.267 |  | 0
|  | 5 | Chráničky
1 | 271 | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 | m |  | 781.05 | [5 empty] | 2.4 | 1874.52 |  |  | SoD
|  |  | 2 ks *1,2 | [8 empty] | 2.4
|  |  | Celkem | [9 empty] | 1874.52 |  | 0
|  | 6 | Úprava a osetí svahu
1 | 001 | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 |  | 25.2 | [5 empty] | 2175 | 54810 |  |  | SoD
2 | 231 | 180401213 | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 | m2 |  | 16.2 | [5 empty] | 2175 | 35235 |  |  | SoD
3 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg |  | 96 | [5 empty] | 65.25 | 6264 |  |  | SoD
4 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 |  | 93.4 | [5 empty] | 65.25 | 6094.35 |  |  | SoD
5 | 231 | 185803113 | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 | m2 |  | 5.8 | [5 empty] | 2175 | 12615 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [9 empty] | 115018.35 |  | 0
|  | 7 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení
1 | 015 | 966067111 | Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu | m |  | 121 | [5 empty] | 25 | 3025 |  |  | URS 2013
|  |  | PROPS - 2*10+3m, nkt 2m | [8 empty] | 25
2 |  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | ks |  | 248 | [5 empty] | 10 | 2480 |  |  | URS 2013
3 |  | 348101260 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 | ks |  | 1360 | [5 empty] | 3 | 4080 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 9585 |  | 0
|  | 8 | Frézování nálitku u lapolu
1 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 1.77 | 4340.04 |  |  | SoD
|  |  | zafrézování nálitku lapolu 5,9*1,2*0,25 | [8 empty] | 1.77
|  |  | Celkem | [9 empty] | 4340.04 |  | 0
|  | 9 | Komunikace
1 |  | 577761111 | Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá REMIX tl.80 mm plochy do 10000 m2 | m2 |  | 217 | [5 empty] | 533 | 115661 |  |  | URS 2013
533*220= 117,26 t
2 |  | 589811470 | recyklát asfaltový frakce 8/32 | t |  | 226 | [5 empty] | 117.26 | 26500.76
533*220= 117,26 t
3 |  | 572214 | Spojovací postřik z modifikované emulze 0,5 kg/m2 | m2 |  | 62 | [5 empty] | 669.07 | 41482.34 |  |  | URS 2013
4 |  | 111636150 | zálivka asfaltová pro komunikace RoadSaver 515 | t |  | 40700 | [5 empty] | 0.0736 | 2995.52 |  |  | URS 2013
5 |  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |  | 52.8 | [5 empty] | 117.26 | 6191.328 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 192830.948 |  | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 16686235.1072 |  |  |  | 1360506.2 |  | 1269703.2252
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 1360506.2
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0 |  | 1269703.2252
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 0 |  | 90802.9748
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0 |  | 19068.6247
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 0 |  | 109871.5995