Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	219170018

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „MVE Labská, modernizace a rekonstrukce“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2018 společností Vodní díla - TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, Praha 1, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Klemša (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „MVE Labská, modernizace a rekonstrukce“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Součástí předmětu plnění díla je vypracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.

  - Výrobně dodavatelská dokumentace pro část elektro bude před zahájením vlastní realizace zhotovitelem předložena ke schválení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  -  viz příloha TP ČEZ Distribuce, a.s.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dodá soustrojí T + AG (Bánkiho turbína + asynchronní generátor) o hltnosti Q = 0,47m3/s , které bude dosahovat minimálního následujícího garantovaného parametru:

Výkon v návrhovém bodě při návrhovém spádu 		NT+G = 75 kW

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodání příslušných dokladů a zajistí splnění veškerých podmínek Energetického regulačního úřadu, OTE a společnosti ČEZ Distribuce a. s., tak, aby objednatel zajistil připojení MVE do distribuční sítě a mohl řádně provozovat MVE.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nově budovaná zařízení, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa budou v souladu s platnými ČSN, v souladu s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, s „Připojovacími podmínkami PDS“ a s „Podmínkami distribuce elektřiny“.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí dodání a montáž měření technologické vlastní spotřeby dle §11a zákona č. 131/2015Sb., část 13. změna zákona o podporovaných zdrojích energie.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: leden 2020

  - Termín předání podkladů nezbytných pro připojení MVE do distribuční sítě:										 do 31. 10. 2020

  - Termín využití strojovny MVE je: maximálně 6 týdnů po podpisu protokolu s První Ekologickou a.s. dle bodu III. Smlouvy o právu provést rekonstrukci s První ekologickou a.s. ze dne 5.12.2018.

  - Termín odstávek turbíny První ekologické a.s. bude činit: v souhrnu maximálně 96 hodin dle bodu IV. Smlouvy o právu provést rekonstrukci s První ekologickou a.s. ze dne 5.12.2018.

  - Termín dokončení díla včetně provedení komplexních zkoušek: 	do 30.11.2020

  - Zkušební provoz bude prováděn v délce trvání 1 měsíc, ukončení zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení: do 31. 12. 2020

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že faktura do výše 90 % z celkové ceny díla bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí díla včetně ukončení komplexních zkoušek.

Konečná faktura na zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude zhotovitelem vystavena po úspěšném ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo především:

•	Souhlas s provedením udržovacích prací ŽP/1740/2019-2

•	Smlouva o právu provést rekonstrukci mezi Povodí Labe, státní podnik a První 	Ekologická a.s. ze dne 5.12.2018

•	Příloha č. 1 smlouvy 18_SOP_01_4121374014 Technické podmínky připojení.

•	Vyjádření k záměru ČRS, z.s. MO Vrchlabí

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly tato zvláštní ustanovení:

- Článek 13. Smluvní pokuty, odst. 13.3. Obchodních podmínek se nahrazuje následujícím :

13.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případné smluvní pokuty uplatňované majitelem MVE v případě nedodržení podmínek definovaných v Článku IV Smlouvy o právu provést rekonstrukci s První Ekologickou a.s. ze dne 5.12.2018.

- Čl. 12. Předání díla, odts. 12.2. písmeno m) Obchodních podmínek se nahrazuje následujícím :

m) originál dílčích revizních zpráv včetně výchozí revize nutné k uvedení MVE do provozu a protokol o nastavení ochran ve třech vyhotoveních

- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. Obchodních podmínek se rozšiřuje o písmeno n), o), p)

n) závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku zkušebního provozu,

o) originál prohlášení o shodě pro generátor a turbínu vč. výrobních štítků

p) originál protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do paralelního provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a.s.

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3, písm. a), bod 3 Obchodních podmínek se nahrazuje původní text následujícím textem:

3. Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3, písm. f), bod 37 Obchodních podmínek se nahrazuje původní text následujícím textem:

37. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcích předpisů. Dále před plánovaným úplným vypuštěním vývaru bude proveden odlov a transfer všech jedinců přítomných druhů ryb v místě zásahu odborně způsobilou osobou, nejlépe za spolupráce s místní organizací ČRS Vrchlabí, pověřenou hospodařením na toku. Transfer ryb je možný do partií níže po toku Labe, v žádném případě ne do řeky nad VD Labská. O provedeném transferu bude vypracována stručná zpráva s popisem jeho metodiky, počtu transferovaných jedinců a přesné lokalizace jejich umístění. Veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla.

- Čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.4 Obchodních podmínek se nahrazuje původní text následujícím textem:

6.4. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu díla v rozsahu převzaté dokumentace a jednotlivých etap prací, ze kterých se skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který je úplný a závazný. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně uživatelného díla.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2.Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. a), body 4., 5., 7., 8.,

- čl. 2.Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. c), bod 13.,14.,15.,16.,18.,

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. f), bod 34.,35.,40.,

- čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.3.,

- čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. - 7.8.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), f), g), i),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce