

**Záznam z 2. výrobního výboru, konaného ve věci „VD Karolinka – pozorovací pilíř“**

**DATUM KONÁNÍ:** 16. 5. 2019

**MÍSTO KONÁNÍ:** Povodí Moravy, závod Horní Morava, Olomouc

**PŘÍTOMNÍ:**

* Ing. Z. Jareš, Ing. P. Burdíková, Mgr. I. Špičková, Mgr. T. Smékalová, Ing. M. Zapletalová - Povodí Moravy, s.p. (objednatel)
* Ing. J. Höll - VODNÍ DÍLA-TBD a.s. (zhotovitel)

**BODY JEDNÁNÍ:**

1. Majetkoprávní vypořádání s majiteli soukromých pozemků
   1. Bylo dohodnuto, že osloveni budou pouze majitelé soukromých pozemků, avšak v rozsahu jak stávajících, tak nových vizur po výstavbě nového pozorovacího pilíře. Zanikající vizury (zejména k současnému bodu PP2) již nebudou zahrnuty do výměr pro zřízení služebnosti. Celkově se jedná o cca 1640 m2 zřizované služebnosti.
   2. Znalecké posudky, které mají za cíl stanovit cenu za zřízení služebnosti, jsou v kompetenci objednatele. Ten přislíbil, že do 31.5.2019 předá výsledné ceny zhotoviteli.
   3. Bylo dohodnuto, že součástí oslovovacích dopisů, kterými budou majitelé pozemků obesláni, bude rovněž vzorová smlouva pro zřízení služebnosti. Vzor smlouvy dodá objednatel tak, aby bylo možné majitele v co nejkratší možné době oslovit. V oslovovacím dopise budou rovněž uvedeny kontakty na objednatele a zhotovitele pro možnost bližšího projednání (pokud bude mít oslovený zájem o bližší informace).
2. Dokumentace k návrhu pozorovacího pilíře
   1. Zhotovitel ověří, zda je provedení mikropilot v uvažovaném prostoru navrženého výkopu možné popř. upraví návrh provádění tak, aby bylo provedení zaručeno. Zároveň ověří možnosti na trhu k navrženým průměrům mikropilot (je třeba zaručit, že na trhu jsou firmy, které disponují vrtnými soupravy dle návrhu).
   2. Délka mikropilot bude prodloužena cca 40 cm do ŽB patky při zachování celkové délky 12 m.
   3. Do pracovního řezu bude doplněn profil geologického vrtu (převzato z geofondu)
   4. Bylo dohodnuto, že horní část ŽB patky pilíře bude upravena tak, aby nevystupovala nad úroveň terénu a bylo umožněno zhutnění zpětného zásypu v těchto místech.
   5. Zhotovitel doplní výkresovou dokumentaci o průběh skutečného terénu v místech pilíře.
   6. Výkresová dokumentace bude doplněna o detaily a rozpisky výztuží.
3. Dodatek ke smlouvě
   1. Vzhledem ke stále probíhajícím pracem ve věci zřizování služebnosti na soukromých pozemcích (znalecké posudky, oslovení vlastníků, apod.) bylo dohodnuto, že bude vyhotoven dodatek ke smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem. Dodatek zajistí odklad odevzdání části, ve které se zhotovitel zavázal zajistit souhlasy vlastníků, o 2 měsíce tj. do 31.7.2019.
   2. Dodatek nebude mít vliv na změnu celkové ceny díla (neprovedený vrt bude zohledněn jako úspora při fakturaci)
   3. O dodatek požádá zhotovitel co nejdříve.

Součástí zápisu je finální verze oslovovacího dopisu.

Zaznamenal:

Jan Höll