Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		219080007

Registrační číslo projektu:		CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009156

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Miloslav Šindlar (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor případně provádět záchranné transfery v rozsahu daném Rozhodnutím KUKHK-34292/ZP/2017-5 ze dne 29. 11. 2017.

  - Předmětem smlouvy je i zajištění publicity v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, v platném znění.

  - Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (dále jen OPŽP). V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je listopad – prosinec 2019

  - Práce v místě stavby je možné provádět pouze v období od 1. 9. do 31. 3. běžného roku. Kácení stromů a odstraňování keřů musí být provedeno pouze v mimovegetačním a mimohnízdním období, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 5. 2021

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Rozhodnutí o povolení stavby vydané Městským úřadem Nové Město nad Metují, odborem výstavby a regionálního rozvoje č.j.: NMNM/5353/2018/OZP/HanO/6 ze dne 27. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 25.7. 2018.

- Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-31726/ZP/2017-5 ze dne 31. 10. 2018, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2018.

- Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zn. KUKHK-34292/ZP/2017-5 ze dne 29. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 20. 12. 2017.

- Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Provodov-Šonov, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, č.j.: 209/2018/PROV/3 ze dne 11. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2018.

- Grafický manuál povinné publicity Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.

  - Pro tuto smlouvu je v článku 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6. obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby nahrazen původní text následujícím textem:

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, registračním číslem projektu, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4) a (5),

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – bod (44),

- čl. 7. Bankovní záruka,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m).

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

............................................						......................................

Ing. Petr Martínek					                        jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							             funkce