## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností zakázky: VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
VD Ivanské jezero, Rychnov n. Kn., odtěžení nánosů, ř.km 3,400 - 3,700
č. akce 129190002
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa IV. | Geodetické zaměření sedimentů |  |  | 0
Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod. se všemi dotčenými osobami a správními orgány
Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního
Vypracování projektové dokumentace DSJ
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby
Etapa VI. | Cena za V. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |  |  | 0
| Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): | 60
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod) včetně cestovného:
Cena celkem za IV. a VI. etapu |  |  | 0 |  | bez DPH
VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400
č. akce 229180004
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Terénní průzkum hráze |  |  | 0
Geodetické zaměření hráze, nové zátopy, objektů v rozsahu uvažovaných úprav včetně sedimentační nádrže
Inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle podkladu „VD Ivanské jezero - specifikace IGP"
Zpracování hodnocení vlivu zamýšleného záměru podle ust. § 67 odst. 1 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem zvláštní autorizace (ust. § 45i odst. 3 zákona) a zapracování z něj plynoucích návrhů do projektové dokumentace DUR
Vypracování projektové dokumentace DUR včetně návrhu sedimentační nádrže. Posouzení a vyprojektování případných úprav přístupové cesty k místu stavby
Zajištění majetkoprávních podkladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí či souhlasu
Etapa II. | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení umístění stavby |  |  | 0
Zajištění vydání povolení kácení
Etapa III. | Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod. se všemi dotčenými osobami a správními orgány, |  |  | 0
Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního
Vypracování konceptu projektové dokumentace DSP včetně sedimentační nádrže, bouracích prací a úprav přístupové komunikace
Etapa IV. | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby |  |  | 0
Vypracování konečné verze DSP k akci „VD Ivanské jezero, rekonstrukce hráze, ř. km 3,400“
Etapa V. | Vypracování projektové dokumentace DPS |  |  | 0
Rozkreslení podrobných výkresů výztuže nutných pro provedení díla
Etapa VI. | Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |  |  | 0
| Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): | 420
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod) včetně cestovného:
Cena celkem za I., II., III., IV., V. a VI. etapu |  |  | 0 |  | bez DPH
Celková cena za provedení díla |  |  | 0 |  | bez DPH