Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		119170001

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku:	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou vypracovanou v roce 2017 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Pavel Menhard, ČKAIT 0010891 (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: březen - duben 2020

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2021.

  - Omezení na kácení a stavební práce v korytě vodního toku:

- Kácení vegetace je možné provádět mimo hnízdění ptáků, tzn. od začátku října do konce února.

- Strojní odstraňování sedimentu a úprava břehů koryta do sklonu 1 : 2 může být prováděno pouze v době 15. 8. - 28. 2. běžného roku.

- Práce v blízkosti vodních ploch a rybníků, tj. cca ř.km 10,700 - 12,400 budou realizovány mimo období rozmnožování a larválního vývoje obojživelníků, tj. mimo období 1. 4. - 30. 9. běžného roku.

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ......................................................................................... korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Rozhodnutí vydávající stavební povolení k udržovacím pracím vodního díla „Mlynařice – oprava koryta, ř.km 10,000-14,030 Milovice, Benátecká Vrutice“ vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem životního prostředí pod č. j. MULNL-ŽP/28379/2018/Ště dne 7. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 10. 7. 2018.

- Rozhodnutí - zásah do VKP vydané Městským úřadem Lysá nad Labem, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/77985/2017/Sv/217/OP dne 7. 12. 2017, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2017.

- Rozhodnutí povolující výjimku podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. 135016/2017/KUSK dne 20. 12. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 1. 2018.

- Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydané Městským úřadem Milovice, kanceláří úřadu pod č. j. KÚ/13180/17/PE dne 24. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 27. 2. 2018.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5),

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 44,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. c), e), m),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

  - Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předložit doklady dle stanovených povinností a podmínek pro provedení stavby ve vydaném Rozhodnutí vydávající stavební povolení v bodě 14, zejména:

- bod b) prohlášení osoby vykonávající odborné vedení stavby,

- bod d) doklad o provedení pyrotechnického průzkumu,

- bod i) stanoviska dotčených organizací k ukončení stavby.

Doklady jmenované v bodech 14.a), 14.c) zajistí objednatel.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ........................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce