Číslo smlouvy objednatele:  689-2019-14132

- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., ve spojení s ustanovením § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

- I.
Smluvní strany

- Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo:		Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Zastoupen:	Ing. Davidem Kunou, ředitelem Odboru environmentálních podpor PRV

Zástupce ve věcech technických:	   Ing. David Kuna

- IČO:		00020478

DIČ:		CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu 1226001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	doplní účastník

Zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou spisová značka – doplní účastník vedenou u Městského/Krajského – doplní účastník soudu v město – doplní účastník

pozn.: V případě, že zhotovitel není právnickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku, zhotovitel výše uvedený řádek nevyplňuje a vymaže ho, včetně této poznámky.

Sídlo:	doplní účastník

Zastoupený:	doplní účastník

Zástupci ve věcech technických: doplní účastník

IČO:		doplní účastník

DIČ:		doplní účastník

Zhotovitel je/není plátce DPH.

Bankovní spojení: doplní účastník

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

- II.

- Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést následující dílo rozdělené do dvou ročních etap (etapa č. I a etapa č. II), které se dále člení na části A až I:

Etapa č. I – činnosti v roce 2020

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 4. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) v min. 30 zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky.

B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. u 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap.

C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat.

D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „nitrátová směrnice“).

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice).

F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice).

G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice).

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice).

- Připravit podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2020 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK. Zpracovat podklady pro zemědělskou část zprávy o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice).

Etapa č. II – činnosti v roce 2021

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) a dopadů nových opatření v min. 30 zemědělských podnicích v ZOD a vyhodnotit získané poznatky.

B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap.

C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat.

D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice.

E. Provést opakované hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice).

F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice).

G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice).

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice).

I. Připravit podklady pro úpravu předpisů ČR a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK.

Výstupem bodů A až I je za každou etapu v rámci kalendářního roku závěrečná tištěná textová a elektronická zpráva ve struktuře odpovídající členění jednotlivých bodů díla dle specifikace předmětu plnění.

Dále je v jednotlivých letech výstupem bodů A až C sada dat z terénních šetření zpracovaná ve formě aktualizované datové databáze.

Dále je výstupem bodů D až I soupis prováděné činnosti ve spolupráci s objednatelem doložený o dílčí výstupy a to v každém roce plnění závazku.

Detailní specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 smlouvy (Specifikace předmětu plnění).

(etapa č. I nebo etapa č. II, dále také jako „etapa“, obě etapy dohromady dále také jako „dílo“)

Zhotovitel všechny výstupy díla odevzdá v termínech dle čl. III odst. 4 smlouvy.

- Účelem této smlouvy je v návaznosti na provedená šetření v letech 2005–2019 provést šetření v roce 2020 a v roce 2021 zaměřené na hodnocení dopadu implementace nitrátově směrnice (akčního programu) na hospodaření ve vybraných podnicích v rámci celé ČR (konvenční přístup a ekologický provoz) v oblastech se zvýšenými koncentracemi dusičnanů v povrchových vodách (tzv. zranitelné oblasti dusičnany – ZOD) i mimo ZOD a ve vybraných podnicích provozujících bioplynové stanice.

Výsledkem bude zapracování získaných údajů do elektronické databáze kompatibilní s datovými zdroji časové řady 2005–2019. Objednatel před započetím prací předá databázi s údaji o provedených šetření zhotoviteli.

Dále pak rozšíření databáze pro vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových a organických hnojiv (polních skládek) s cílem zjistit, zda a jak složiště tuhých statkových a organických hnojiv mohou ovlivňovat kvalitu podzemních a povrchových vod ve zranitelných oblastech. Bude analyzována situace v uložení hnoje na zemědělské půdě od určitých druhů zvířat a z různých způsobů ustájení, za účelem argumentace pro Evropskou komisi ve věci uložení hnoje v rámci opatření 4. a 5. akčního programu v ČR. Bude pokračovat monitoring složišť hnoje na zemědělské půdě, doplněný o složiště organických hnojiv, za účelem hodnocení dodržování pokynů k uložení tuhých statkových a organických hnojiv v praxi.

Dále pak získávání nových vědeckých poznatků pro průběžné aktualizace a podporu akčního programu (dle čl. 5 nitrátové směrnice), zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti o opatřeních akčního programu (dle čl. 4 nitrátové směrnice), a příprava podkladů pro EK, vč. zpracování podkladů pro zprávu o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice).

Dalším účelem smlouvy je:

- naplnit požadavky Evropské komise dle nitrátové směrnice ve smyslu zajištění vyhodnocení plnění stanovených implementačních podmínek akčního programu nitrátové směrnice, vyplývajícího z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit zpracování statistických podkladů pro další vyjednávání se zástupci Evropské komise v rámci technických konzultací k přípravě podmínek pro implementaci nitrátové směrnice v novém programovém období,

- vyhodnotit účinnost implementace nitrátové směrnice s ohledem na klimatické podmínky a dynamiku dusíku v půdě,

- zajistit komunikaci se zemědělskou veřejností prostřednictvím informačního portálu www.nitrat.cz, stejně jako spolupráci na informačních materiálech a odborných publikacích, prezentovat aktuální informace související se sledovanou problematikou na školících seminářích za účelem zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti,

- zajistit účast experta a vypracovat podklady pro jednání v rámci Nitrátového výboru a technických konzultací s EK k obhajobě správnosti nastavení 5. akčního programu a konzultační činnost v oblasti posouzení návrhu derogací ostatních členských států,

- zajistit odborné podklady potřebné v rámci souvisejících legislativních procesů implementace nitrátové směrnice na národní úrovni.

- III.

- Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla, přechod vlastnictví

- Místem plnění je celá ČR.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a své nebezpečí.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kdykoliv kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění ve lhůtě objednatelem stanovené. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Doba plnění začíná bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat výstupy jednotlivých etap díla specifikovaného v článku II. odst. 2 zástupci objednatele bez vad v tištěné formě (2 ks) a v elektronické verzi ve formátu PDF, databázovém access formátu a .doc na CD (1 ks) v sídle objednatele, a to v termínu do 30. 11. 2020 za I. etapu a do 29. 11. 2021 za II. etapu.

- O převzetí výstupů každé etapy bude objednatelem vyhotoven protokol o převzetí a předání jednotlivé etapy potvrzující, že výsledek díla odpovídá zadání této smlouvy, a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za předpokladu, že objednatel nebude mít k převzatému výstupu etapy v této fázi  žádné připomínky a bude se tak jednat o převzatý výstup jednotlivé etapy „bez výhrad“, bude protokol o převzetí a předání etapy současně finálním protokolem o převzetí a předání etapy (dále také jako ,,finální protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Za předpokladu, že objednatel bude mít k převzatému výstupu etapy v této fázi připomínky – tzn. v době předání protokolu o převzetí a předání etapy bude převzatý výstup etapy obsahovat jakékoliv vady, včetně vad drobných -  bude sepsán protokol o převzetí a předání etapy „s výhradou“ – v protokole o převzetí a předání etapy s výhradou bude konkretizována výhrada objednatele, včetně lhůty pro odstranění vady stanovené objednatelem. Zhotovitel je povinen výstup etapy podle těchto výhrad objednatele upravit.  Finální protokol podepsaný oběma smluvními stranami bude v tomto případě vystaven teprve poté, kdy bude odstraněn nedostatek uvedený v protokole o převzetí a předání etapy a výstup dané etapy bude bez jakýchkoliv vad. Součástí finálního protokolu musí být i položkový rozpočet dle bodů uvedených v čl. II odst. 2 této smlouvy související s provedením díla.

- Výstupy jednotlivých etap se považují za předané dle odstavce 4 tohoto článku podpisem obou smluvních stran na finálním protokolu.

- Zhotovitel umožní v průběhu plnění každé z etap předmětu této smlouvy absolvovat stáž minimálně 1 studentovi magisterského studijního programu v oboru zemědělství nebo v jiném příbuzném oboru, případně absolventům magisterského studijního programu v témže oboru, pokud tito absolventi ukončili svá studia do 12 měsíců před nástupem na stáž. Stáží se pro účely této smlouvy rozumí absolvování praxe u zhotovitele za účelem získání praktických zkušeností v oboru, který studují, případně vystudovali (dále jen „stáž“), a to v minimální délce 10 pracovních dnů. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že minimálně 1 studentovi, příp. absolventovi, umožnil absolvování stáže. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel svým čestným prohlášením, že studentovi/absolventovi, umožnil absolvování stáže, a potvrzením studenta, resp. absolventa, o tom že je, resp. byl, studentem oboru uvedeném v tomto odstavci.

  - V případě, že zhotovitel objektivně vynaložil veškeré úsilí a podnikl veškerá opatření, která po něm lze požadovat ohledně nabídky výše uvedené stáže, ale žádný ze studentů ani absolventů požadovaného oboru neprojevil o nabízenou stáž zájem, a to po dobu 6 měsíců od první zhotovitelovi nabídky stáže, zhotovitel toto sdělí objednateli a prokáže objednateli, jaké kroky ohledně nabídky stáže podnikl. Objednatel nastalou situaci vyhodnotí, a pokud dle jeho názoru skutečně zhotovitel vynaložil veškeré úsilí a podnikl veškerá opatření, která po něm lze požadovat ohledně nabídky stáže, objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že protože dle sdělení zhotovitele nemá žádný student ani absolvent požadovaného oboru o stáž dle čl. III odst. 7 smlouvy zájem, nepožaduje již objednatel po zhotoviteli plnění povinností dle čl. III odst. 7 smlouvy – v takovém případě se nepoužije ustanovení čl. VII odst. 9 ani se nepoužije možnost odstoupení objednatele ohledně ustanovení čl. III odst. 7 dle čl. IX odst. 10. Je však pouze na uvážení objednatele, zda bude splnění povinností dle čl. III odst. 7 po zhotoviteli požadovat či nikoliv, zhotoviteli tedy na uvedené nevzniká právní nárok.

- Přechod vlastnictví k výstupům etapy nastává jejich převzetím objednatelem na základě pořízení finálního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany si výslovně vyloučily použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

- IV.

- Cena díla

- Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- Cena I. etapy bez DPH     	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                 		  doplní účastník,- Kč

- Cena I. etapy včetně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena II. etapy bez DPH     	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                  	 	  doplní účastník,- Kč

- Cena II. etapy včetně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena díla celkem bez DPH    	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                  		  doplní účastník,- Kč

- Cena díla celkem četně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele – položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jednotlivé etapy jen po řádném splnění a předání výstupů jednotlivé etapy dle článku II. a III. (se zapracovanými připomínkami vyplývajícími z připomínek objednatele dle čl. III. této smlouvy, a po podepsání finálního protokolu o převzetí a předání etapy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele).

- Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

- V.

- Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za jednotlivou etapu na základě řádně předaného a převzatého výsledku etapy bez vad, o čemž bude v intencích čl. III odst. 5 pořízen finální protokol, a na základě vystavené faktury doručené do sídla objednatele. Budou vystaveny dvě faktury, za každou etapu jedna samostatná faktura.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury objednateli, jejíž nedílnou přílohou bude finální protokol ohledně příslušné etapy podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10. prosince příslušného kalendářního roku.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku, avšak výslovně musí obsahovat následující údaje: číslo smlouvy, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové značky, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a doba splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti nebo přílohu, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale doba splatnosti 30 kalendářních dnů běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví smlouvy i jakékoliv změny týkající se zhotovitelovi ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

- VI.

- Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

- Přechod vlastnictví výsledků smluvního plnění dle čl. II. odst. 2. této smlouvy na objednatele nastává pořízením finálního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy.

- Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. Objednatel není povinen licenci využít.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, zveřejnit dílo, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

- V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.

- Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2374, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

- VII.

- Sankční ustanovení

- V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 2 nebo čl. III. odst. 3., 4 nebo 5. smlouvy ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny plnění za každý byť započatý den prodlení včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1., a to za každé jednotlivé porušení a za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení lhůt.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 5. nebo čl. IX odst. 6 nebo čl. IX odst. 11 je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. V odst. 6 nebo čl. IX. odst. 7. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 9 (tj. zejména nebude-li zhotovitel po dobu účinnosti této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti požadovanou pojistnou smlouvu, nebo nepředloží-li zhotovitel na požadavek objednatele ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu, relevantní část pojistné smlouvy, nebo pojistku) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady vytýkané objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. VIII odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel do konce plnění předmětu této smlouvy neumožní požadovanou stáž dle čl. III odst. 7, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. V. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

- Smluvní pokuty lze uložit opakovaně.

- VIII.

- Vady díla

- Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výstupů jednotlivých etap i díla jako celku od okamžiku podpisu finálního protokolu ohledně jednotlivé etapy poslední ze smluvních stran, a to po dobu 24 měsíců.

- V případě, že výsledek etapy vykazuje vady, objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci objednatel uvede, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace, nestanoví-li objednatel ve své reklamaci lhůtu jinou.

- IX.

- Společná ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje provést požadované dílo podle této smlouvy včas a řádně a odpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky.

- Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním této smlouvy a s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů, setká-li se zhotovitel při plnění smlouvy s nějakými.  Zhotovitel je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat objednatele a smluvní strany jsou v takovém případě povinny postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/1998 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele nebo zvětšení rozsahu díla zhotovovaného poddodavatelem nesmí být realizovány bez předchozího písemného schválení objednatelem.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

- Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě (včetně objednatele), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 
2 000 000,- Kč za rok a pojistné plnění v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou může způsobit zhotovitel objednateli či třetí osobě při plnění této smlouvy. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- dojde k porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. II. odst. 2 a/nebo čl. III. odst. 3, 4 a 7 této smlouvy;

- bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem nebo

- zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele

- zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

- nastane situace uvedená v odst. 11 tohoto článku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy bez jakýchkoli sankcí vůči jeho osobě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

V případě výpovědi podle čl. IX odst. 14 nebo odstoupení od smlouvy podle čl. IX odst. 10. písm. b), c), d) nebo e) smlouvy bude placena poměrná částka ve smyslu faktického provedení prací na díle, resp. jeho dílčí části, a to za předpokladu, že by tato poměrná dílčí část díla měla pro objednatele hospodářský význam. Hospodářským významem se v této souvislosti rozumí, že dílčí část díla je využitelná sama o sobě, resp. je využitelná alespoň jako podklad pro následné dokončení díla. Výpověď by tedy měla právní účinky ex nunc.

V případě odstoupení od smlouvy podle čl. IX odst. 10 písm. a) smlouvy by byly právní účinky odstoupení ex tunc, tedy uplatnila by se právní fikce nikdy neuzavřené smlouvy, a tedy by mezi smluvními stranami nevznikla ani jakákoliv vzájemná plnění. Stejný princip by se uplatnil i v případě výpovědi podle čl. IX odst. 14 nebo odstoupení od smlouvy podle čl. IX odst. 10 písm. b), c), d) nebo e) za předpokladu, že by poměrná část neměla pro objednatele hospodářský význam.

- V případě, že na straně zhotovitele nastanou objektivně neovlivnitelné okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel moci dočasně či dlouhodobě zajišťovat plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu ode dne vzniku takových okolností informovat objednatele o této skutečnosti a o aktuálním stavu plnění činností a současně navrhnout řešení. Objednatel je v této situaci oprávněn od smlouvy odstoupit, zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k uspokojivému dokončení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Změna složení realizačního týmu nesmí být provedena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nahrazení člena týmu, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace ve veřejné zakázce, je možné pouze za předpokladu, že nový člen týmu bude splňovat kvalifikační kritéria na danou pozici.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k provádění díla dle této smlouvy nezbytné, jedná se tak o zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k provádění díla dle této smlouvy, nahradí objednateli škodu, vznikne-li objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu nebo část jejího plnění (etapu nebo část některé z etap) písemně vypovědět bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od 1. dne měsíce následující po doručení výpovědi zhotoviteli.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností prvopisu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku na náhradu škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 5: Metodika

V Praze dne …………….                                                        V Praze dne ………………….

Objednatel:						            Zhotovitel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství		            [doplní účastník]

……………………………….....			      ………………………………....................

jméno a příjmení – doplní účastník

funkce – doplní účastník

Příloha č. 1

Položkový rozpočet [doplní účastník]

| I. Etapa – činnosti v roce 2020 | hod. | ON+ (v Kč bez DPH) | cesty (v Kč bez DPH) | laboratoř (v Kč bez DPH) | materiál a služby (v Kč bez DPH) | celkem (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 4. akčního programu nitrátové směrnice (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) v min. 30 zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky |  |  |  |  |  |  |
| B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap |  |  |  |  |  |  |
| B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat |  |  |  |  |  |  |
| B.2 Provést výběr vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele |  |  |  |  |  |  |
| B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2019 u vybraných (dle bodu B.2) min. 200 zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.4 Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“) |  |  |  |  |  |  |
| B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2019 u vybraných (dle bodu B.4) min. 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu |  |  |  |  |  |  |
| B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS) |  |  |  |  |  |  |
| B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS) |  |  |  |  |  |  |
| C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat |  |  |  |  |  |  |
| C.1 Provést (dle metodiky, v příloze č. 5) odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě, dále „Nmin“, u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě) v místech složišť hnoje skotu a drůbeže sledovaných v letech 2014–2019, porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2014–2019 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť - přehled složišť rozmístěných v rámci celé ČR a data získaná v letech 2014–2019 poskytne zhotoviteli objednatel). Vyzkoušet a ověřit některé plodiny (rostliny), které by v místech čerstvě rozvezených složišť hnoje (velký obsah N v půdě, obvykle špatná vzcházivost rostlin) lépe vzcházely a svým kořenovým systémem pomohly odčerpat přebytečný N. Takové rostliny by mohly být i součástí biopásů na okraji pole (90 % složišť hnoje je umísťováno na okraji pole) |  |  |  |  |  |  |
| C.2 V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky 1,5 – 2,5 m, v okolí nových složišť používaných v roce 2020 a v místech rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť digestátu-separátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv postup dle metodiky, v příloze). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách (klimatické a půdní podmínky) |  |  |  |  |  |  |
| C.3 Provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2020 (mimo složišť uvedených v bodě C.2, min. 20 složišť statkových a organických hnojiv) |  |  |  |  |  |  |
| C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2020 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na z.p. na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2020 (data za roky 2010 – 2018 dodá objednatel) |  |  |  |  |  |  |
| C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí |  |  |  |  |  |  |
| C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na zimovištích |  |  |  |  |  |  |
| C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2020, a porovnat se závěry za období 2010 – 2019 (data poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 4. a 5. akčního programu v ČR vůči EK |  |  |  |  |  |  |
| D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR) |  |  |  |  |  |  |
| F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| F.1 Provést hodnocení půdně-klimatických a meteorologických podmínek ve zranitelných oblastech i na celém území ČR, s ohledem na nastupující klimatickou změnu |  |  |  |  |  |  |
| F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě a zhodnotit možnosti jejich využití pro snížení ztrát živin |  |  |  |  |  |  |
| F.2.1 Sledovat a vyhodnotit obsah minerálního dusíku v půdě při různých způsobech zpracování půdy a hnojení statkovými, organickými i minerálními hnojivy k jednotlivým plodinám |  |  |  |  |  |  |
| F.2.2 Zhodnotit možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, s korekcí na půdní vláhu, předplodinu, zelené hnojení a způsoby zpracování půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.2.3 Stanovit možnosti využití biologické fixace dusíku jako částečné náhrady minerálního hnojení v současném intenzivním zemědělství a možnosti využití C4 rostlin (čiroky, béry), s cílem zlepšení kvality půdy, zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, podpory biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.2.4 Ověřit možnosti trvale udržitelného systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy a při zařazení meziplodin, zjistit efektivnost hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik |  |  |  |  |  |  |
| F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na tvorbu nitrátů v půdě a emise CO2 |  |  |  |  |  |  |
| F.3.1 Stanovit odběr živin rostlinami ozimé pšenice při různých způsobech a intenzitě zpracování půdy a hnojení N |  |  |  |  |  |  |
| F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.3.3 Inovace technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 |  |  |  |  |  |  |
| F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod nitráty a fosforem |  |  |  |  |  |  |
| F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.4.1 Vypracovat postupy pro vhodné používání zdrojů organické hmoty do půdy v jejich širokém spektru (hodnocení podle poměru C:N a podle složení organických látek) a ve dvoj- a trojkombinacích (např. sláma+kejda+meziplodina na zelené hnojení) |  |  |  |  |  |  |
| F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.5 Vypracovat postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...) |  |  |  |  |  |  |
| F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, velmi nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod |  |  |  |  |  |  |
| F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou, močí a výkaly jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv |  |  |  |  |  |  |
| F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizika znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu |  |  |  |  |  |  |
| F.7 Stanovit produkci a obsahové složení digestátu |  |  |  |  |  |  |
| F.8 Ověřit možnosti využití nových systémů, technik a digitálních technologií pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.1 Využití dronů a satelitů (UAV) |  |  |  |  |  |  |
| F.8.2 Využití půdně-plodinových simulačních aplikací pro odhad nebo předpověď využití N z hnojiv a rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.3 Možnosti pro rychlé a přesné stanovení celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) |  |  |  |  |  |  |
| G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz |  |  |  |  |  |  |
| G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 5. akčního programu nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice při EK v Bruselu a souvisejících jednání |  |  |  |  |  |  |
| H.2 Připravovat podklady na jednání výboru |  |  |  |  |  |  |
| I. Připravit podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2020 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK. Zpracovat podklady pro zemědělskou část zprávy o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| I. 1 Odborně se podílet na projednání opatření 5. akčního programu s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností |  |  |  |  |  |  |
| I. 2 Zpracovat podklady pro zemědělskou část zprávy o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| I. 3 Připravit odborné podklady a argumenty pro vyjednávání s EK o opatřeních 4. akčního programu, podle požadavků objednatele |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM I. ETAPA |  |  |  |  |  |  |

| II. Etapa – činnosti v roce 2021 | hod. | ON+ (v Kč bez DPH) | cesty (v Kč bez DPH) | laboratoř (v Kč bez DPH) | materiál a služby (v Kč bez DPH) | celkem (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu nitrátové směrnice (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) a dopadů nových opatření v min. 30 zemědělských podnicích v ZOD a vyhodnotit získané poznatky |  |  |  |  |  |  |
| B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap |  |  |  |  |  |  |
| B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat |  |  |  |  |  |  |
| B.2 Provést aktualizaci vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele |  |  |  |  |  |  |
| B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2020 u vybraných (dle bodu B.2) min. 200 zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.4 Provést aktualizaci vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“) |  |  |  |  |  |  |
| B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2020 u vybraných (dle bodu B.4) min. 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu |  |  |  |  |  |  |
| B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS) |  |  |  |  |  |  |
| B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS) |  |  |  |  |  |  |
| C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat |  |  |  |  |  |  |
| C.1 Provést (dle metodiky, v příloze č. 5) odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě, dále „Nmin“, u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě) v místech složišť hnoje skotu a drůbeže sledovaných v letech 2015–2020 a v místech uskladněného digestátu-separátu, porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2015–2020 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť). Vyzkoušet, ověřit a navrhnout některé plodiny (rostliny), které by v místech čerstvě rozvezených složišť hnoje (velký obsah N v půdě, obvykle špatná vzcházivost rostlin) lépe vzcházely a svým kořenovým systémem pomohly odčerpat přebytečný N. Takové rostliny by mohly být i součástí biopásů na okraji pole (90 % složišť hnoje je umísťováno na okraji pole) |  |  |  |  |  |  |
| C.2 V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky 1,5 – 2,5 m, v okolí nových složišť používaných v roce 2021 a v místech rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť digestátu-separátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv postup dle metodiky, v příloze). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách (klimatické a půdní podmínky) |  |  |  |  |  |  |
| C.3 Provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2021 (mimo složišť uvedených v bodě C.2, min. 20 složišť statkových a organických hnojiv) |  |  |  |  |  |  |
| C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2021 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na z.p. na základě výstupů zjištěných v letech 2010 - 2021 |  |  |  |  |  |  |
| C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí |  |  |  |  |  |  |
| C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na zimovištích |  |  |  |  |  |  |
| C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2021, a porovnat se závěry za období 2010 – 2020, k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 5. akčního programu v ČR vůči EK |  |  |  |  |  |  |
| D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| E. Provést opakované hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR) |  |  |  |  |  |  |
| F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| F.1 Provést hodnocení půdně-klimatických a meteorologických podmínek ve zranitelných oblastech i na celém území ČR, s ohledem na nastupující klimatickou změnu |  |  |  |  |  |  |
| F.2 Získat a vyhodnotit další nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě a zhodnotit možnosti jejich využití pro snížení ztrát živin |  |  |  |  |  |  |
| F.2.1 Pokračovat ve sledování a hodnocení obsahu minerálního dusíku v půdě při různých způsobech zpracování půdy a hnojení statkovými, organickými i minerálními hnojivy k jednotlivým plodinám |  |  |  |  |  |  |
| F.2.2 Pokračovat ve zhodnocení možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, s korekcí na půdní vláhu, předplodinu, zelené hnojení a způsoby zpracování půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.2.3 Stanovit možnosti využití biologické fixace dusíku jako částečné náhrady minerálního hnojení v současném intenzivním zemědělství a možnosti využití C4 rostlin (čiroky, béry), s cílem zlepšení kvality půdy, zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, podpory biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.2.4 Ověřit možnosti trvale udržitelného systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy a při zařazení meziplodin, zjistit efektivnost hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik |  |  |  |  |  |  |
| F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na tvorbu nitrátů v půdě a emise CO2 |  |  |  |  |  |  |
| F.3.1 Stanovit odběr živin rostlinami ozimé pšenice při různých způsobech a intenzitě zpracování půdy a hnojení N |  |  |  |  |  |  |
| F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.3.3 Inovace technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 |  |  |  |  |  |  |
| F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod nitráty a fosforem |  |  |  |  |  |  |
| F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.4.1 Ověřit postupy pro vhodné používání zdrojů organické hmoty do půdy v jejich širokém spektru (hodnocení podle poměru C:N a podle složení organických látek) a ve dvoj- a trojkombinacích (např. sláma+kejda+meziplodina na zelené hnojení) |  |  |  |  |  |  |
| F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.5 Ověřit postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...) |  |  |  |  |  |  |
| F.5.2 Ověřit vhodnost navržených agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, velmi nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod |  |  |  |  |  |  |
| F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou, močí a výkaly jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv |  |  |  |  |  |  |
| F.6.2 Ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizika znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu |  |  |  |  |  |  |
| F.7 Stanovit produkci a obsahové složení digestátu |  |  |  |  |  |  |
| F.8 Ověřit možnosti využití nových systémů, technik a digitálních technologií pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.1 Využití dronů a satelitů (UAV) |  |  |  |  |  |  |
| F.8.2 Využití půdně-plodinových simulačních aplikací pro odhad nebo předpověď využití N z hnojiv a rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.3 Možnosti pro rychlé a přesné stanovení celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) |  |  |  |  |  |  |
| G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz |  |  |  |  |  |  |
| G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 5. akčního programu nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice při EK v Bruselu a souvisejících jednání |  |  |  |  |  |  |
| H.2 Připravovat podklady na jednání výboru |  |  |  |  |  |  |
| I. Připravit podklady pro úpravu předpisů ČR a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK |  |  |  |  |  |  |
| I. 1 Odborně se podílet na projednání implementace nitrátové směrnice s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností I. 2 Připravit odborné podklady a argumenty pro vyjednávání s EK o opatřeních 5. akčního programu, podle požadavků objednatele |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM I. A II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2

Specifikace předmětu plnění

Etapy č. I a II (a v rámci každé etapy její jednotlivé body A až I) dle čl. II odst. 2 smlouvy jsou specifikovány způsobem uvedeným v této příloze č. 2 a zhotovitel se v rámci jejich plnění zavazuje provést následující činnosti:

Etapa č. I – činnosti v roce 2020

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 4. akčního programu nitrátové směrnice (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) v min. 30 zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky

Průzkum minimálně v 30 podnicích provést v rámci ČR minimálně v čtyřech krajích

Při ověřovacím průzkumu provést řízenou diskuzi v podnicích a přitom se zaměřit na tyto oblasti:

- Typ podniku dle velikostní struktury a výrobního zaměření (živočišná výroba, rostlinná výroba, smíšený, ekologické hospodaření, hospodaření v horských oblastech = ANC, …)

- Využívání dotačních titulů agroenvironmentálně-klimatických opatření

- Plnění požadavků Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále „DZES“) 4 až 6

- Způsoby plnění požadavků na greening (plochy v ekologickém zájmu, dále „EFA“)

- Plnění požadavků nitrátové směrnice (dále „NS“)

- Hlavní problémy s uplatněním NS v podniku:

- Srozumitelnost předpisu, dostatek informací?

- Dopady implementace NS s ohledem na strukturu podniku a zařazení v rámci ZOD

- Vyjádření k jednotlivým opatřením a požadavkům v rámci 4. akčního programu:

  - Omezení hnojení v létě a na podzim

  - Zákaz hnojení v zimním období, možnosti hnojení v předjarním období dle sklonitosti pozemků

  - Diferencované limity hnojení k plodinám podle výnosových hladin

  - Limity hnojení zeleniny podle dosahovaných výnosů

  - Odběry vzorků půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku před setím nebo sadbou zeleniny

  - Omezení hnojení travních porostů

  - Protierozní opatření (nad rámec DZES) – erozně nebezpečné plodiny na svahu u vody

  - Omezení hnojení nad 10° na o.p. a 12° na TTP

  - Nehnojené pásy okolo vod (3 m, 25 m)

  - Omezení hnojení tekutými statkovými a kapalnými organickými hnojivy na svahu nad 7° u vody

- Potřebné výpočty produkce statkových hnojiv (podle vlastních údajů v podniku nebo podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.)

- Soulad požadavků s místními podmínkami - začátek jarních prací (2020)

- Skladování a aplikace statkových hnojiv a organických hnojiv (zejména digestát):

  - Způsob vedení evidence o příjmu a výdeji statkových a organických hnojiv (skladová evidence), pro statková hnojiva povinná od roku 2017

  - Dostatek/nedostatek skladovacích kapacit na statková hnojiva, z hlediska požadavků NS

  - Velikost skladů na digestát, příp. fugát a separát

  - Způsoby zajištění homogenizace tekutých statkových a kapalných organických hnojiv (míchání ve skladech, míchání v dopravních a aplikačních prostředcích – cisternách, dávkovací zařízení pro přidávání pomocných látek)

  - Technický stav objektů souvisejících se živočišnou výrobou

  - Dostatek/nedostatek míst vhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě

  - Dostatek/nedostatek vhodné aplikační techniky na statková a organická hnojiva

  - Dostatek/nedostatek vhodných pozemků k aplikaci tekutých statkových hnojiv a kapalných organických hnojiv před zimním obdobím

  - Používání inhibitorů nitrifikace v podzimním období

  - Zpracování statkových hnojiv (bioplyn, separace, kompostování)

  - Zvládnutí/nezvládnutí požadavku na kapacity skladů statkových hnojiv na 6 měsíců a možnost vyvézt určitý typ hnoje na pole až po jeho 3měsíčním uskladnění

- Problematika technologických vod – jak jsou skladovány, používány na z.p., evidovány

- Náklady na plnění platných požadavků NS

- Zlepšení dosažená přímo či nepřímo při plnění NS

  - Administrativa

  - Vedení evidence hnojení (jaký způsob)

  - Lepší přístup k výživě rostlin

  - Technické vybavení v oblasti aplikace hnojiv

  - Kapacita skladů statkových hnojiv

  - Technický stav objektů živočišné výroby

- Nejpoužívanější zdroj informací o požadavcích NS

- Návrhy na zlepšení předpisu nitrátové směrnice

B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap

Terénní šetření v minimálně 200 podnicích provést v rámci ČR minimálně v šesti krajích

B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat

- Školení terénních pracovníků pro sběr dat v ZOD a EZ na základě regionálního rozčlenění sledovaného území

- Individuální technická podpora terénním pracovníkům (pomoc při pořizování a zpracování dat) prostřednictvím elektronické pošty a telefonu

- Z podniků budou shromažďovány údaje o hospodaření za rok 2019:

  - struktura pěstovaných plodin

  - výnosy hlavního a vedlejšího produktu u jednotlivých plodin

  - pěstování meziplodin a jejich hnojení

  - podíl zaorané slámy a dalších vedlejších rostlinných zbytků

  - hnojení na podporu rozkladu slámy

  - hnojení plodin jednotlivými druhy hnojiv

  - rozdělení aplikace hnojiv na letní, podzimní a jarní období

  - používání listových hnojiv, podpovrchové aplikace, hadicových aplikátorů, a půdoochranných technologií v podnicích

  - technický stav skladů pro statková hnojiva

  - používané technické a technologické systémy ustájení hospodářských zvířat

  - používané technologií ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, a produkce technologických vod

  - množství steliva používaného v různých způsobech ustájení zvířat

  - obrat steliva a statkových nebo organických hnojiv (produkce, prodej, nákup, zpracování)

  - objem skladů na statková hnojiva

  - složiště hnoje na zemědělské půdě

B.2 Provést výběr vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele

- Seznam podniků bude navržen ze strany dodavatele. Jejich struktura a výrobní zaměření bude odpovídat reprezentativnímu vzorku pro potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

- Před zahájením prací bude navržený vzorek odsouhlasen ze strany zadavatele.

B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2019  u vybraných (dle bodu B.2) min. 200 zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.4 Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“)

- Seznam podniků bude navržen ze strany dodavatele. Jejich struktura a výrobní zaměření bude odpovídat reprezentativnímu vzorku pro potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

- Před zahájením prací bude navržený vzorek odsouhlasen ze strany zadavatele.

B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2019 u vybraných (dle bodu B.4) min. 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu

- Zpracování dat zaslaných terénními pracovníky

- Systém pro vyhodnocení chyb

- Šetření v ZOD

- Šetření v EZ

- Komunikace s terénními pracovníky při odstraňování chyb

- Systém pro začlenění dat do dvou samostatných výsledných přehledů dat šetření v ZOD a EZ

B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS)

- Zpracování podkladů pro vyhodnocení

- Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

- Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení charakteristik jednotlivých agrotechnických operací v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (bod předmětu B.1).

B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS)

- Systém pro přípravu podkladů pro vyhodnocení

- Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

- Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě modelových a variantních výstupů

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení situace ve způsobech ustájení zvířat a v produkci a skladování statkových hnojiv v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (bod předmětu B.1).

C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat

Terénní šetření v oblastech s chovem hospodářských zvířat, s převažující intenzitou živočišné výroby, s rizikem ztráty N

C.1 Provést (dle metodiky, v příloze č. 5) odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě, dále „Nmin“, u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě) v místech složišť hnoje skotu a drůbeže sledovaných v letech 2014–2019, porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2014–2019 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť - přehled složišť rozmístěných v rámci celé ČR a data získaná v letech 2014–2019 poskytne zhotoviteli objednatel). Vyzkoušet a ověřit některé plodiny (rostliny), které by v místech čerstvě rozvezených složišť hnoje (velký obsah N v půdě, obvykle špatná vzcházivost rostlin) lépe vzcházely a svým kořenovým systémem pomohly odčerpat přebytečný N. Takové rostliny by mohly být i součástí biopásů na okraji pole (90 % složišť hnoje je umísťováno na okraji pole).

C.2 V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky 1,5 – 2,5 m, v okolí nových složišť používaných v roce 2020 a v místech rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť digestátu-separátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv postup dle metodiky, v příloze). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách (klimatické a půdní podmínky)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

- analýza půdních vrstev (30 cm vrstvy půdy do hloubky 1,5 m, minimálně u 50 % složišť) z hlediska pedologických vlastností půdního profilu v místě složišť (zrnitost)

C.3 Provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2020 (mimo složišť uvedených v bodě C.2, min. 20 složišť statkových a organických hnojiv), dle specifikace:

Kritéria výběru složiště dle původu chlévské mrvy/hnoje a digestátu:

- drůbež, příp. směsný hnůj (min. 3 složiště)

- skot při dostatečném stlaní nad 6 kg/dobytčí jednotku („DJ“)/den (min. 10 složišť)

- hluboká podestýlka skotu (min. 4 složiště)

- skládky digestátu – separátu (min. 3 složiště)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

U vybraných složišť hnoje (minimálně 6) současně provést opakované snímkování (i po rozvozu hnoje, nebo snímkovat složiště z předešlého roku) s pomocí dronu, vyhodnotit výsledky obsahu N (P, K) v půdě v okolí složišť, stav porostu a koncentraci živin v rostlinách, celkovou situaci uskladnění hnoje a porovnat s vypovídací schopností snímků pořízených z dronu (viz bod předmětu F.8.1).

C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2020 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na z.p. na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2020  (data za roky 2010 – 2018 dodá objednatel)

C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí:

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách) při zohlednění  půdně - klimatických podmínek v mapové podobě

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách) při zohlednění  půdně - klimatických podmínek v mapové podobě

- zaměřit min. 100 složišť hnoje používaných v roce 2020 (ve zranitelných oblastech v ČR minimálně 75 % složišť, zbytek mimo zranitelné oblasti) a zjistit u nich základní údaje (viz metodika)

- vyhodnotit údaje v získaném přehledu složišť za rok 2020 a porovnat s údaji z přehledu složišť za ročníky 2015 až 2019 (data získaná v letech 2015 až 2019 poskytne zhotoviteli objednatel).

C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na zimovištích

Odběr vzorků půdy a hnoje

- na min. 6 zimovištích zjistit parametry a kvalitu hnoje vzniklého při pobytu zvířat na zimovišti (příkrmiště), ve 2 časových intervalech po nahrnutí hnoje do figury

C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2020, a porovnat se závěry za období 2010 – 2019 (data poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 4. a 5. akčního programu v ČR vůči EK

D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice

Cílem je sledovat a analyzovat stav implementace nitrátové směrnice ve vazbě na finanční náročnost realizace dílčích podmínek ze strany zemědělské veřejnosti a definování potřeby finančních prostředků pro následující období.

- Ze zpracovaných aktuálních výsledků šetření řešícího mapování reálného stavu kvalitativního a kvantitativního zajištění výrobních kapacit dotazovaných subjektů provést finanční vyhodnocení implementace směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „nitrátová směrnice“), s ohledem na technický stavu skladů pro statková hnojiva a stájí, použité technologie ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků nitrátové směrnice.

- Vyhodnotit skutečný stav struktury technické vybavenosti, upřesnit zastoupení jednotlivých technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a v návaznosti na to kvantifikovat celkovou produkci hnoje, kejdy a močůvky v zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na další roky dle požadavků nitrátové směrnice. Tuto kvantifikaci rovněž vztáhnout k finančnímu vyhodnocení nákladovosti zajištění dostatečných skladovacích kapacit.

- Ze zpracovaných výsledků šetření a finančního vyhodnocení implementace, včetně výhledu provést výpočet (odhad) potřebného objemu skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy a jejich finanční nákladnost:

  - ve vztahu k celé ČR

  - ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat

  - ve vztahu ke zranitelným oblastem.

- Aktualizovat měrné investiční náklady skladů statkových hnojiv pro účely odhadu nákladů na sklady statkových hnojiv nezbytných pro implementaci nitrátové směrnice v oblastech zranitelných dusičnany („ZOD“).

- Zpracovat návrh kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve zranitelných oblastech.

- Zpracovat podle požadavků objednatele podklady pro vypracování textů, tabulek a grafů do aktualizace materiálu Strategie financování implementace nitrátové směrnice.

- Průběžně spolupracovat s objednatelem při řešení úkolů souvisejících s finančním hodnocením implementací nitrátové směrnice a poskytovat objednateli odbornou pomoc dle jeho potřeb a možností dodavatele.

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice)

E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR)

- Zpracovat analýzu vývoje spotřeby minerálních, statkových a organických hnojiv v ČR v roce 2019, včetně vyhodnocení trendů v návaznosti na předchozí roky.

- Zpracovat po katastrálních územích, okresech a 350 povodích údaje o intenzitě zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty (kusy, dobytčí jednotky) a o produkci dusíku v roce 2019, a porovnat tyto údaje s předchozími roky.

- Zhodnotit rozložení zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty v roce 2019 v zemědělských oblastech ČR.

- Vyhodnotit bilanci dusíku v ČR za rok 2019 z hlediska jejích jednotlivých položek (vstupy, výstupy, bilanční přebytek).

- Vyhodnotit údaje o výnosech plodin, včetně zeleniny (průměr, min., max. výnos) v roce 2019 na úrovni ČR, krajů a 3 farem s nejvyššími výnosy.

- Z hlediska nitrátové směrnice vyhodnotit údaje o struktuře pěstovaných plodin a o použitých způsobech plnění ploch v ekologickém zájmu, a to na základě údajů za jednotlivé DPB za rok 2020.

F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice)

F.1 Provést hodnocení půdně-klimatických a meteorologických podmínek ve zranitelných oblastech i na celém území ČR, s ohledem na nastupující klimatickou změnu

- Vyhodnotit plošné rozdělení srážek v ČR v nejméně 350 dílčích povodí v jednotlivých obdobích roku, rizikových z hlediska ztrát dusíku vyplavením za sezónu 2019/2020.

- Posoudit změny teplotních a srážkových podmínek z hlediska odlišných půdně-klimatických regionů ČR.

- Na vybraných lokalitách ČR a v různých klimatických regionech ověřit změny začátku a ukončení vegetačního období po roce 2000, jako ukazatel období růstu a odčerpávání nitrátového dusíku plodinami z půdy.

F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě a zhodnotit možnosti jejich využití pro snížení ztrát živin

F.2.1 Sledovat a vyhodnotit obsah minerálního dusíku v půdě při různých způsobech zpracování půdy a hnojení statkovými, organickými i minerálními hnojivy k jednotlivým plodinám

Cílem řešení je zjistit zákonitosti dynamiky dusíku v půdě a na základě zjištěných poznatků vytvořit doporučení vhodných postupů vedoucích k omezení residuálních obsahů minerálního dusíku (Nmin) v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období. Určit riziková agrotechnická opatření z hlediska tvorby nadměrného množství nitrátového dusíku v půdě. Při zjištění vyššího obsahu nitrátů v půdě před zimou než 60 kg N/ha v půdní vrstvě 0 – 60 cm diagnostikovat příčiny a navrhnout případné změny v agrotechnice, které pak konzultovat s agronomy zemědělských podniků. Přitom větší pozornost věnovat strategii hnojení N při výskytu sucha a novým způsobům aplikace hnojiv (lokální, zonální).

- V min. 20 zemědělských podnicích odebírat na min. 80 stanovištích vzorky půd ke stanovení obsahu nitrátové a amonné formy dusíku (dále jen Nmin) v půdních vrstvách 0 - 0,3 m a 0,3 - 0,6 m, v odůvodněných případech (promyvná půda, nadměrné srážky mimo vegetační období apod.) sledovat i hlubší půdní profil (0,6 - 0,9 m). Odběr provést před zámrzem půdy, ke stanovení trendu obsahu Nmin v půdě před obdobím vegetačního klidu, během něhož může dojít ke ztrátám, především nitrátového dusíku, vyplavením. Na stejných honech provést odběr vzorků v předjaří k určení posunu nitrátového N v půdním profilu, příp. jeho ztrát v důsledku srážek v mimovegetačním období. V odůvodněných případech (zejména pro objasnění tvorby nitrátů v půdě) provádět odběry vzorků půd v průběhu vegetace rostlin a po jejich sklizni. Celkem odebrat, zpracovat a na obsah minerálního dusíku analyzovat min. 250 vzorků půd. Zaměřit se (a) na oblasti s promyvnými půdami, kde je vyšší riziko vyplavení a zároveň je zde relativně vysoká koncentrace bioplynových stanic (BPS), což s sebou nese aplikaci digestátů po sklizni obilnin i v podzimním období; (b) na oblasti s častým výskytem přísušků, kde je riziko redukce očekávaných výnosů a vysokých reziduálních hodnot Nmin po sklizni.

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje), zaevidovat termín sklizně a výnos hlavní plodiny i nakládání s vedlejšími produkty (sláma, chrást apod.), zpracování půdy po sklizni, pěstování meziplodiny, nárůst výdrolu např. po řepce, setí následné plodiny apod.

- Přednostně vybírat ke sledování plochy, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, pozdní aplikace minerálních hnojiv v sušších oblastech, která zůstanou nevyužita danou plodinou apod. Zaměřit odběry na postupy hnojení, ke kterým existují kritické připomínky EK (např. podzimní aplikace hnojiv, vysoké dávky N v minerálních dusíkatých hnojivech apod.) i na nové způsoby aplikace (lokální, zonální, pásová, podpovrchová). Na základě výsledků z monitoringu identifikovat největší rizika znečištění vod a navrhnout změny v agrotechnických postupech při zpracování půdy a hnojení rostlin včetně nových technologických postupů.

- U pozemků se zjištěnými vysokými obsahy Nmin (nad 60 kg/ha dusičnanového N, ve vrstvě do 60 cm) analyzovat způsob hospodaření v předchozích letech se zástupci podniků. Pro navržení vhodných opatření sledovat další půdní vlastnosti ovlivňující přístupnost a využití živin a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy), jako je půdní reakce, obsah organické hmoty, technologie zpracování půdy, poměr C:N půdy a její struktura.

- U vzorků zemin z nejméně 15 pozemků provést rozbory ke zjištění poměru C:N.

- Navrhnout vhodné postupy vedoucí k omezení reziduálních obsahů Nmin v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období.

- Posoudit možnosti specifických sledů plodin, popř. zařazení meziplodin k odčerpání reziduálního dusíku (nitrátů) vyplaveného do spodních vrstev půdního profilu.

F.2.2 Zhodnotit možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, s korekcí na půdní vláhu, předplodinu, zelené hnojení a způsoby zpracování půdy

Cílem je aktualizace a ověření metod diagnostiky výživy rostlin na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu plodin při využití výpočtu vláhových poměrů v půdě a dat z agrometeorologických stanic. Výsledky diagnózy korigovat podle předplodiny, zeleného hnojení, způsobu zpracování a úrodnosti půdy, s cílem optimalizace dusíkatého hnojení a snížení ztrát N. Ověřit a získat nové vědecké poznatky v oblasti snižování rizik reziduálního Nmin. po sklizni plodin na základě využití hnojení sírou (přihnojení porostů), které významně zvyšuje příjem dusíku a využití N z dodaných hnojiv, a snižuje tak obsah Nmin. v půdě. Zaměření na výživu sírou reaguje na nízkou zásobenost půd sírou (včetně interakce s hořčíkem), disharmonii ve výživě rostlin dusíkem a sírou a na stále častější výskyt období sucha, který negativně ovlivňuje příjem živin z půdního roztoku a zvyšuje obsah Nmin (v tom nitrátů) před nástupem rizikového období vegetačního klidu, bez rostlinného pokryvu.

Ověřit metody na min. 30 kontrolních stanovištích na DPB v praxi v roce 2020 pro pšenici ozimou, s členěním na různé půdně klimatické podmínky a pěstební varianty. Metoda kontrolních stanovišť bude zahrnovat:

- 5 termínů postupných odběrů vzorků půdy a analýz na obsah minerálního dusíku (Nmin) z ornice (z toho 2 termíny z podorničí 30 – 60 cm), v objemu min. 210 vzorků zemin; stanovení vodorozpustné síry (Svod) ve 2 termínech (1. a 3. termín odběru Nmin), v objemu min. 60 vzorků.

- 6 termínů postupných odběrů vzorků rostlin na stanovení hmotnosti nadzemních částí rostlin (NČR) a na anorganický rozbor NČR na obsah N, P, K, Ca, Mg, ve 3 termínech na obsah S, v objemu min. 180 vzorků (z toho na stanovení obsahu síry 90 vzorků).

- Stanovení N-látek ve sklizeném zrnu obilnin, v objemu min. 30 vzorků.

- Sběr doprovodných dat o předplodině, hnojení minerálními, organickými a statkovými hnojivy (včetně zeleného hnojení) plodiny a předplodiny, o způsobu zpracování půdy a o půdně klimatických podmínkách (BPEJ, AZZP), výnos hlavního produktu předplodiny a plodiny, struktura výnosu.

Založit provozní pokus s ozimou pšenicí na min. 2 lokalitách pro ověření vlivu síry na využití dusíku rostlinami, a tím snížení rizika vysokých reziduálních obsahů Nmin. po sklizni a snížení rizika znečištění vod přes podzimní a zimní období. Pokus založit se stupňovanými dávkami síry (0, 15, 30, 45, 60 kg S/ha) a adekvátními dávkami hořčíku při jarním přihnojení ozimé pšenice  v oblastech s výnosovou hladinou kategorie 2 a 3.

- Odběry vzorků půdy na obsah Nmin. a Svod, odběry vzorků rostlin během vegetace na obsah N, P, K, Ca, Mg a S a vyhodnocení výnosu, obsahu N-látek v zrně a reziduálních obsahů Nmin. v půdě.

- Sběr dat z min. 3 agrometeorologických stanic: denní úhrn srážek, průměrná denní teplota, maximální a minimální teplota ve 2 m, vlhkost vzduchu.

F.2.3 Stanovit možnosti využití biologické fixace dusíku jako částečné náhrady minerálního hnojení v současném intenzivním zemědělství a možnosti využití C4 rostlin (čiroky, béry), s cílem zlepšení kvality půdy, zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, podpory biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu

Cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích leguminóz nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení.

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po leguminózách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích leguminóz a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku)  ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- V provozních pokusech v zemědělských podnicích (min. 2) stanovit množství nadzemní i podzemní biomasy jeteloviny (jetel, vojtěška) a obsahu Ntot resp. Nmin v nadzemní i podzemní biomase a v půdě, dále odebrat vzorky půdy pro stanovení základních fyzikálních vlastností, nutných pro výpočet zásoby N v půdě do hloubky 90 cm. V rámci odběrů vzorků půd v podnicích a analýz na obsah Nmin sledovat a vyhodnotit pozemky po pěstovaných leguminózách. V polních pokusech porovnat a vyhodnotit vliv pěstování leguminózy ve směsi s pšenicí v ekologickém a konvenčním režimu hospodaření na výnos pšenice a obsah Nmin v půdě. Zjistit možnosti pro pěstování směsi leguminóz s pšenicí při omezení hnojení dusíkem.

- Dílčí aktivity:

  - odběr vzorků nadzemní a podzemní biomasy (5 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2-3/rok

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, 30-60 cm, (3 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2-3/rok

  - laboratorní analýzy vzorků nadzemní a podzemní biomasy, půdy

  - odběr vzorků nadzemní biomasy a stanovení výnosu (3-4 varianty pšenice s leguminózou v kombinaci ekologické x konvenční hospodaření), přepokládaný počet odběrů 2 za rok

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, přepokládaný počet odběrů 2 za rok, stanovení Nmin v půdě a N v rostlinách

  - statistické zpracování dat

  - vyhodnocení výsledků.

Dalším cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích C4 rostlin nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení (meziplodiny).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po C4 rostlinách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích C4 rostlin a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- Vyhodnotit možné různé kombinace využití C4 rostlin (čirok a bér jsou obrůstající rostliny):

  - zasetí se na 12,5 resp. 14 cm (bez eroze)

  - 2 seče rok (krmení hospodářských zvířat /senáž/, bioplyn) + posklizňové zbytky /zaorání/

  - 1. seč (krmení hospodářských zvířat /senáž/, bioplyn; květen-červenec), 2. seč – meziplodina /srpen-říjen/ + posklizňové zbytky /zaorání/)

  - 1. seč (na zrno, 6 měsíců na poli /květen-říjen/) + posklizňové zbytky /zaorání/

F.2.4 Ověřit možnosti trvale udržitelného systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy a při zařazení meziplodin, zjistit efektivnost hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik

Cílem řešení je porovnat přínosy a rizika hnojení slámou (popř. v kombinaci s meziplodinami) s dalšími systémy hnojení a ověřit možnosti snížení doporučovaných dávek dusíku na rozklad slámy obilnin, stanovit vhodné dávky a způsoby hnojení N na slámu s ohledem na zlepšení jejího rozkladu a následující plodinu.

- Ověřit aplikaci dusíku na rozklad slámy v odlišných klimatických podmínkách.

- Ověřit možnosti snížení aplikace dávek dusíku na rozklad slámy v polním pokusu s nejméně 10 variantami různého hnojení minerálními, statkovými nebo organickými hnojivy.

- Ověřit možnosti náhrady hnojení dusíkatými hnojivy na rozklad slámy aplikací vybraných biopreparátů

- Stanovit vhodné způsoby aplikace hnojiv na podporu rozkladu slámy v různých klimatických podmínkách, a to i s ohledem na účinnost sekvestrace uhlíku.

- Na min. 2 farmách v různých půdně-klimatických podmínkách ověřit vliv aplikace dusíku na slámu kukuřice na obsah Nmin v půdě a stav rozkladu slámy. V půdách stanovit také obsahy organického uhlíku.

- V polním pokusu na min. 2 stanovištích v různých půdně-klimatických podmínkách zjistit vliv hnojení slámou v kombinaci s různými dávkami dusíku ve srovnání s hnojením hnojem na dosažené výnosy pěstovaných plodin (brambory, cukrovka, oz. pšenice) a výživný stav půdy, Corg a poměru C:N. Výsledky budou porovnány s dalšími způsoby hnojení jak minerálními hnojivy, tak hnojem.

- Porovnat výnosové výsledky a výživný stav půdy včetně obsahu Corg a poměru C:N v půdě po hnojení slámou ve srovnání s hnojem.

- Vyhodnotit kombinaci vstupů různých úrovní aplikovaných dávek dusíku, zařazení meziplodin se slámou a porovnání s aplikací hnoje při nepříznivých a příznivých klimatických podmínkách na obsah a kumulaci Nmin v půdě s tím související vliv na výnos plodin a riziko vyplavení Nmin. Na dvou stanovištích sledovat vlivy klimatických podmínek na obsah Nmin v půdě při různých úrovních hnojení.

- V době sklizně na dvou stanovištích odebrat minimálně 18 vzorků půd z hloubky 0 – 30 cm a 18 vzorků rostlin. V podzimním období pak odebrat nejméně 12 vzorků půd nejméně ze dvou hloubek půdního profilu (0 – 30 a 30 – 60 cm).

F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na tvorbu nitrátů v půdě a emise CO2

F.3.1 Stanovit odběr živin rostlinami ozimé pšenice při různých způsobech a  intenzitě zpracování půdy a hnojení N

Cílem řešení je optimalizovat výživu ozimé pšenice v jarním období jak z hlediska struktury porostu, tak i rizik souvisejících se ztrátami dusíku vyplavením, povrchovým smyvem apod. nebo snížením využití dusíku v jarním období rostlinami v důsledku následných přísušků. Za tímto účelem doporučit vhodné postupy hnojení ozimé pšenice dusíkem pro různé systémy zpracování půdy včetně konzervačních, omezujících rozklad organických látek v půdě při jejich omezených vstupech.

- Minimálně na dvou stanovištích (řepařská výrobní oblast, bramborářská výrobní oblast) založit polní pokusy s různými variantami hnojení ozimé pšenice běžnými minerálními hnojivy využívanými v zemědělské praxi (kontrola, LAV, močovina, UREAstabil, DAM) na půdách s různou intenzitou zpracování půdy (podmítka + orba, minimalizace, půda bez zpracování).

- Sledovat obsah Nmin v půdě v průběhu vegetace a množství nevyužitého dusíku po sklizni.

- V průběhu vegetace (počátek sloupkování) sledovat odběr živin rostlinami a vliv jednotlivých způsobů hnojení na strukturu porostu.

- Vyhodnotit výnos hlavního i vedlejšího produktu a celkový odběr dusíku rostlinami (zrno, plevy, sláma).

- Rozsah pokusu: min. 3 varianty hnojení v každé technologii zpracování půdy, ve 4 opakováních, na dvou stanovištích, analýzy min. 50 vzorků půd a 50 vzorků rostlin na stanovení celkového obsahu N ve slámě a N–látek v zrnu.

F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod

Cílem řešení je zjistit využití různých forem dusíku z hnojiv aplikovaných během podzimního růstu a na začátku jarní vegetace rostlin, v závislosti na průběhu povětrnosti a stavu porostu. Ověřit vliv  hnojiva (různé formy N) a rozložení dávek na odběr dusíku rostlinami a především residuální obsahy dusíku v půdě po sklizni. Doporučit vhodné postupy hnojení řepky, především v oblastech s přísušky, aby aplikované živiny byly řepkou využity. Při pozdějším a sušším nástupu jara může být omezeno využití dusíku z jarního hnojení, čímž se zvyšuje význam podzimního přihnojení porostu řepky.

- Na založené porosty řepky aplikovat v průběhu podzimního růstu (říjen) a na počátku jarní vegetace různá dusíkatá hnojiva, dle stavu porostu a povětrnosti rozdělené do dvou, max. 4 dávek.  Min. počet variant 10. Sledovat stav porostu po aplikaci podzimní a regenerační dávky, výnos semen a odběr dusíku rostlinami v jarním období i semeny (celkem min. 30 vzorků), obsah Nmin v půdě po sklizni (min. 10 vzorků).

- Kontinuálně měřit teplotu půdy, stanovit výnos hmoty po aplikaci podzimní a regenerační dávky a odběr dusíku rostlinami – celkový a z hnojiv měřením poměru 14N/15N v rostlinách. Rovněž sledovat obsahy Nmin v půdním profilu.

F.3.3 Inovace technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě  a emise CO2

Cílem řešení je porovnat vliv různých technologií zpracování půdy v různých termínech zpracování a při různých způsobech hnojení dusíkatými hnojivy na obsah Nmin (NO3-N a NH4-N) v půdě a na emise CO2 vyjadřující úroveň mineralizačních procesů v půdě. Různé zpracování půdy má vliv na mineralizační procesy v půdě. Bude sledován vliv způsobu kypření půdy a její provzdušnění na tvorbu nitrátů  a emise CO2 z půdy. Konvenční postupy zpracování půdy (například hluboká orba), jsou stále častěji nahrazovány technologiemi s minimálním zpracováním, případně technologiemi bez zpracování. Omezené kypření a aerace půdy snižují mineralizaci půdní organické hmoty.

- Ověřit vliv nejméně tří způsobů zpracování půdy na obsah Nmin a emise CO2 v půdě v polním pokusu po letním zpracování půdy (pro řepku) – nejméně 7 x postupné stanovení emisí CO2 a odběry půd pro stanovení Nmin v průběhu podzimu na min. 3 technologiích zpracování půdy.

- Sledovat obsah Nmin v půdě po provedeném zpracování půdy (podzim) v nejméně dvou zemědělských podnicích využívajících alespoň dvě různé technologie zpracování půdy. V rámci aktivity provést 2 – 3 odběry půd u každé technologie zpracování půdy po hnojení dusíkem a stanovit emise CO2 a současně posoudit vliv aktuálních klimatických podmínek.

- Celkem odebrat z hloubky 0 – 20 cm nejméně 30 půdních vzorků na stanovení obsahu Nmin v půdě a výsledky vyhodnotit společně se získanými daty emisí CO2 z půdy.

F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod nitráty a fosforem

Cílem řešení je doporučit vhodné meziplodiny nebo jejich směsi jako zdroj organických látek v půdě (po jejich zapravení) a zároveň s příznivým vlivem na výživný stav následných plodin.

V polním postupu bude zjišťován vliv zařazení meziplodiny (směsí meziplodin) na výživný stav následně pěstovaných plodin, jejich výnos a obsah organického uhlíku v půdě.

- Zjišťování nárůstu biomasy různých meziplodin včetně pěstování ve směsi a vyhodnocení jejich přínosu jako zdroje organických látek v půdě (stanovení poměru C:N v biomase rostlin při zapravení do půdy a zjištění následné tvorby nitrátů v půdě).

- V polním pokusu min. na 2 stanovištích porovnat vliv zařazení meziplodiny s variantami bez meziplodiny (výnosy, obsah Corg a nitrátů v půdě apod.).

F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod

F.4.1 Vypracovat postupy pro vhodné používání zdrojů organické hmoty do půdy v jejich širokém spektru (hodnocení podle poměru C:N a podle složení organických látek) a ve dvoj- a trojkombinacích (např. sláma+kejda+meziplodina na zelené hnojení)

Cílem řešení je prokázat rizika samostatného minerálního hnojení bez přídavku organické hmoty a zjistit přínosy kombinace organického a minerálního hnojení, s ohledem na výnosy a vybrané ukazatele půdní úrodnosti pro podporu vyšší sekvestrace uhlíku a živin v půdě. Sledování a hodnocení provádět v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty.

- Sledovat vliv kombinací zdrojů organické hmoty se stupňovanými dávkami  minerálních N hnojiv na výnos produkce a vybrané ukazatele půdní úrodnosti (podíl C:N, podíl HK:FK, stupeň humifikace, dynamika rozkladu slámy, obsah Nmin v půdě apod.).

- Vyhodnotit výživný stav půd po kombinaci různých zdrojů živin, vliv výnosu na odběr živin a jejich obsah v půdě, vliv pH, organického uhlíku, případně dalších faktorů na zásobu přístupných živin  půdě.

F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě

Vzhledem k nedostatečnému organickému hnojení, nízkému zastoupení pícnin v osevních postupech, absenci vápnění a utužení půdy po přejezdu těžké techniky přibývá v posledních letech půd se zhoršenou strukturou a sníženou retenční schopností. I přes používání půdoochranných technologií zpracování půdy, včetně podrývání a hlubokého kypření mohou mít tyto technologie jen dočasný přínos vzhledem k poškození povrchové struktury půdy. Cílem řešení je doporučit vhodné postupy pro zlepšení struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek a závlahy. Pozornost bude mimo jiné věnována obsahu Corg. v půdě, poměru C:N, obsahu labilních forem K a poměru jednomocných a dvojmocných kationtů v povrchové vrstvě půdy.

- V min. 15 zemědělských podnicích odebrat na min. 40 stanovištích vzorky půd ke stanovení obsahu Corg., poměru C:N, pH a obsahu jednomocných a dvojmocných kationtů v půdních vrstvách 0-2cm a 2-30 cm. Celkem analyzovat min. 80 vzorků půd s využitím různých diagnostických metod (ve vodném roztoku nebo jiném slabém extrakčním činidlu, KVK UF, popř. Mehlich 3).

- V odebraných vzorcích zjistit kationtovou výměnnou kapacitu a poměr jednomocných (K+, popř. Na+) a dvojmocných kationtů (Ca2+, Mg2+).

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace, zejména draselných hnojiv a vápenatých hmot) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje).

- Přednostně vybírat ke sledování plochy, které jsou ohrožené erozí, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, aplikace minerálních hnojiv s jednomocnými kationty (zejména K).

- U pozemků se zjištěnými vysokými obsahy K a špatnými poměry kationtů analyzovat způsob hospodaření v předchozích letech a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy), Se zástupci zemědělských podniků diskutovat potřebné změny v hospodaření na půdě včetně hnojení a vápnění.

F.5 Vypracovat postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením

F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...)

Cílem je stanovit a aktualizovat limity hnojení a postupy výživy rostlin dusíkem za nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, apod.). Metodické postupy vypracovat na základě rešerše problematiky, výsledků polních pokusů a sledování v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty v ČR. Zaměřit se i na zelinářské půdy pod dlouhodobou závlahou.

- Dílčí aktivity:

  - hodnocení dat z dlouhodobých polních pokusů

  - výběr vhodných pozemků (ploch) s nepříznivými podmínkami (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...)

  - založení poloprovozních ploch ve spolupráci s majiteli (nájemci) pozemků pro sledování v období 2020–2021 (min. 2 zemědělské podniky), včetně zelinářských půd

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, počet vzorků min. 50

  - laboratorní analýzy vzorků půdy (pH, SOM, Ntot, Nmin celkové a přístupné živiny)

  - hodnocení výsledků, průběžná zpráva

F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, velmi nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením

Cílem řešení je identifikovat příčiny významného snižování úrodnosti těchto půd, určit dopady na plodiny a navrhnout a v praxi ověřit řešení pro zlepšení nepříznivého stavu. Ve spolupráci se zemědělskými podniky vybrat hony nebo jejich části s opakujícími se velmi nízkými výnosy, popř. s poškozenou strukturou půdy apod. Ve spolupráci s uživateli navrhnout a realizovat vhodná agrotechnická opatření.

- Před předseťovou přípravou půdy provést odběr vzorků půd ornice a půdních profilů za účelem stanovení parametrů Ctot, Ntot, labilní C, C biomasy, pH, obsah živin, Nmin v celém půdním profilu, vodostálost půdních agregátů, FTIR spektra.

- Na pokusných plochách určit hydro-pedologické vlastnosti vrstev půdy a umístit vlhkostní čidla s dataloggerem, určit bilanci a dostupnost vody v průběhu růstu.

- Na pokusných a vybraných produkčních plochách sledovat výšku a růst rostlin a výnosy zrna a slámy u obilovin.

- Rostlinný materiál analyzovat na obsahy makro a mikroprvků, sledovat výnos zrna. Ve zralosti odebrat klasy pro určení obsahu N a dalších prvků v zrnu.

- Po sklizni provést odběr vzorků půd a stanovit parametry Ctot, Ntot, labilní C, C biomasy, pH, obsah živin, Nmin a vlhkost v celém půdním profilu, vodostálost půdních agregátů, FTIR spektra a hydrofyzikální vlastnosti neporušených půdních vzorků.

F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod

Cílem je ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení jejich kvality a snížení rizika znečištění vody (vliv zaplachtování složišť hnoje, vliv způsobu skladování a ošetřování na kvalitu apod.). Navržené vhodné způsoby fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek a jejich vliv na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu ověřit experimentálně.

F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou, močí a výkaly jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv

Založit a provozovat dva experimenty ke stanovení nasákavosti různých druhů steliv (včetně užívaných separátů):

- Modelový pokus o min. 7 variantách s nasákavostí steliv vodou, z toho 2 varianty s použitím vhodné pomocné látky; stanovit obsah sušiny steliva před zkouškou nasákavosti v 6 vzorcích, po zkoušce stanovit složení vodních výluhů ve 3 vzorcích na obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH.

- Pokus ve stáji o min. 3 variantách s nasákavostí steliv výkaly, z toho 1 varianta s použitím vhodné pomocné látky; stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve stelivech ve 3 vzorcích, v použitých výkalech ve 2 vzorcích, ve vyprodukované chlévské mrvě ve 3 vzorcích a ve vyprodukovaných výluzích ve 3 vzorcích.

F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizika znečištění vod

- Pro alternativní skladování hnoje a stanovení účinku zaplachtování složišť založit minimálně 4 fermentační pokusy se segmenty tuhých statkových hnojiv pro ověření účinnosti PE-fólie na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na snížení produkce hnojůvky oproti nezakryté kontrole. Stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve 4 vzorcích chlévské mrvy před fermentací a v 16 vzorcích hnoje po fermentacích.

F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu

Založit a provozovat pokus na ověření vlivu pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu.

- Pokus s čerstvou chlévskou mrvou skotu o 2 variantách (kontrola a pomocná látka) ve 2 opakováních založit do kontejnerů (celkem 4 kontejnery o rozměrech D x Š x V = 2 x 1 x 1 m). Kontejnery umístit pod přístřeším s řízeným režimem zkrápění vodou a přizpůsobit je pro jímání výluhu. Produkci výluhu monitorovat ve 14-denních intervalech pro stanovení objemu. Stanovit složení hnojů a výluhů na konci suché a mokré periody.

F.7 Stanovit produkci a obsahové složení digestátu

- Stanovit produkci digestátu min. z 30 zemědělských bioplynových stanic a vyhodnotit skladovací kapacity na digestát.

- Provést analýzy digestátů, stanovit přívod dusíku a ostatních živin digestátem na zemědělskou půdu. Odběry a analýzy min. 30 vzorků digestátu (pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot., N-NH4+, P, K, Ca, Mg, Na).

- Provést doprovodný sběr dat ze 30 bioplynových stanic (teplota a doba fermentace, teplota a doba dofermentace, hydrolyzer, surovinová skladba, druh a spotřeba pomocného paliva u motorů s přístřikem).

F.8 Ověřit možnosti využití nových systémů, technik a digitálních technologií pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem

Nové digitální senzorické a výpočetní technologie a předpovědní algoritmy jsou v posledních letech čím dál víc dostupné i širší veřejnosti a lze je využít v rostlinné produkci.

F.8.1 Využití dronů a satelitů (UAV)

UAV a satelitní snímání je vhodnou metodou pro sledování plošné variability půdních podmínek a porostů, rozdílů ve zranitelnosti suchem a v riziku vyplavení nitrátů v rámci jednoho pozemku nebo DPB i pro provádění monitoringu efektivnosti agrotechnických opatření pro zlepšení stavu deficitních či degradovaných půd. Pro ověření možností jejich využití provést následující činnosti:

- Vyhodnotit využitelnost UAV (dronů resp. letadel) a kamer různých cenových kategorií (low-end až high-end) pro vyhodnocení plošné variability pozemků. Výsledky hodnocení snímků z UAV porovnat s hodnocením založeným na volně dostupných satelitních snímcích.

- Využít snímkování pomocí UAV pro odhad plošné variability půdních podmínek a porostů, rozdílů ve zranitelnosti suchem a v riziku vyplavení nitrátů v rámci jednoho pozemku nebo DPB a monitoringu efektivnosti agrotechnických opatření pro zlepšení stavu deficitních či degradovaných půd.

- S využití dronů provést opakované snímkování nejméně 4 složišť hnoje a 2 porostů plodin na místě rozvezených složišť, včetně sousední nezasažené plochy. Z definovaných bodů (GIS) monitorovaných porostů odebrat půdní vzorky a rostliny pro hodnocení vypovídací schopnosti snímků. Využít UAV pro zpřesnění výpočtu velikosti a stavu složišť hnoje a pro hodnocení rozsahu a následků vlivu umístění složišť na půdu, na základě stavu porostu v letech po rozvozu hnoje.

F.8.2 Využití půdně-plodinových simulačních aplikací pro odhad nebo předpověď využití N z hnojiv a rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem

- Na min. 2 pilotních lokalitách (reálné provozní plochy) během dvou let testovat volně dostupné (bezplatné) aplikace, umožňující predikci výnosů plodin a čerpání N, a zároveň simulující půdní ztráty N vyplavením nebo povrchovým odtokem. Vstupní údaje sestavit na základě půdního průzkumu, znalosti místní agronomické praxe a s využitím volně dostupných databází. Odhady pomocí simulačních aplikací porovnat s reálnými výnosy a obsahem Nmin v půdě po sklizni. Zpracovat doporučení pro využití těchto aplikací při lokálním rozhodování o strategii hnojení / agrotechnice.

- Ověřit možnosti využití modelů pro odhady efektivnosti hnojení na základě historických údajů o hnojení, výnosech a počasí, na lokální úrovni.

F.8.3 Možnosti pro rychlé a přesné stanovení celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)

- Vypracovat a zpřesnit kalibrační rovnice pro rychlé stanovení obsahu celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS).

G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice)

G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz

G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 5. akčního programu nitrátové směrnice

Články publikovat v odborných zemědělských časopisech, ve sbornících a na odborných internetových stránkách.

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice)

H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice při EK v Bruselu a souvisejících jednání

H.2 Připravovat podklady na jednání výboru

I. Připravit podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2020 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK. Zpracovat podklady pro zemědělskou část zprávy o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice)

I. 1 Odborně se podílet na projednání opatření 5. akčního programu s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností

- Aktivní účast na jednání pracovní skupiny nitrátové směrnice.

I. 2 Zpracovat podklady pro zemědělskou část zprávy o plnění nitrátové směrnice v ČR za období 2016–2019 (dle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice).

Etapa č. II – činnosti v roce 2021

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu nitrátové směrnice (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) a dopadů nových opatření v min. 30 zemědělských podnicích v ZOD a vyhodnotit získané poznatky

Průzkum minimálně v 30 podnicích provést v rámci ČR minimálně v čtyřech krajích

Při ověřovacím průzkumu provést řízenou diskuzi v podnicích a přitom se zaměřit na tyto oblasti:

- Typ podniku dle velikostní struktury a výrobního zaměření (živočišná výroba, rostlinná výroba, smíšený, ekologické hospodaření, hospodaření v horských oblastech = ANC, …)

- Využívání dotačních titulů agroenvironmentálně-klimatických opatření

- Plnění požadavků Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále „DZES“) 4 až 6

- Způsoby plnění požadavků na greening (plochy v ekologickém zájmu, dále „EFA“)

- Plnění požadavků nitrátové směrnice (dále „NS“)

- Hlavní problémy s uplatněním NS v podniku:

- Srozumitelnost předpisu, dostatek informací?

- Dopady implementace NS s ohledem na strukturu podniku a zařazení v rámci ZOD

- Vyjádření k jednotlivým opatřením a požadavkům v rámci 4. akčního programu:

  - Omezení hnojení v létě a na podzim

  - Zákaz hnojení v zimním období, možnosti hnojení v předjarním období dle sklonitosti pozemků

  - Diferencované limity hnojení k plodinám podle výnosových hladin

  - Limity hnojení zeleniny podle dosahovaných výnosů

  - Odběry vzorků půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku před setím nebo sadbou zeleniny

  - Omezení hnojení travních porostů

  - Protierozní opatření (nad rámec DZES) – erozně nebezpečné plodiny na svahu u vody

  - Omezení hnojení nad 10° na o.p. a 12° na TTP

  - Nehnojené pásy okolo vod (3 m, 25 m)

  - Omezení hnojení tekutými statkovými a kapalnými organickými hnojivy na svahu nad 7° u vody

- Potřebné výpočty produkce statkových hnojiv (podle vlastních údajů v podniku nebo podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.)

- Soulad požadavků s místními podmínkami - začátek jarních prací (2021)

- Skladování a aplikace statkových hnojiv a organických hnojiv (zejména digestát):

  - Způsob vedení evidence o příjmu a výdeji statkových a organických hnojiv (skladová evidence), pro statková hnojiva povinná od roku 2017

  - Dostatek/nedostatek skladovacích kapacit na statková hnojiva, z hlediska požadavků NS

  - Velikost skladů na digestát, příp. fugát a separát

  - Způsoby zajištění homogenizace tekutých statkových a kapalných organických hnojiv (míchání ve skladech, míchání v dopravních a aplikačních prostředcích – cisternách, dávkovací zařízení pro přidávání pomocných látek)

  - Technický stav objektů souvisejících se živočišnou výrobou

  - Dostatek/nedostatek míst vhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě

  - Dostatek/nedostatek vhodné aplikační techniky na statková a organická hnojiva

  - Dostatek/nedostatek vhodných pozemků k aplikaci tekutých statkových hnojiv a kapalných organických hnojiv před zimním obdobím

  - Používání inhibitorů nitrifikace v podzimním období

  - Zpracování statkových hnojiv (bioplyn, separace, kompostování)

  - Zvládnutí/nezvládnutí požadavku na kapacity skladů statkových hnojiv na 6 měsíců a možnost vyvézt určitý typ hnoje na pole až po jeho 3měsíčním uskladnění

- Problematika technologických vod – jak jsou skladovány, používány na z.p., evidovány

- Náklady na plnění platných požadavků NS

- Zlepšení dosažená přímo či nepřímo při plnění NS

  - Administrativa

  - Vedení evidence hnojení (jaký způsob)

  - Lepší přístup k výživě rostlin

  - Technické vybavení v oblasti aplikace hnojiv

  - Kapacita skladů statkových hnojiv

  - Technický stav objektů živočišné výroby

- Nejpoužívanější zdroj informací o požadavcích NS

- Návrhy na zlepšení předpisu nitrátové směrnice

B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) z hlediska plnění podmínek 4. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap

Terénní šetření v minimálně 200 podnicích provést v rámci ČR minimálně v šesti krajích

B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat

- Školení terénních pracovníků pro sběr dat v ZOD a EZ na základě regionálního rozčlenění sledovaného území

- Individuální technická podpora terénním pracovníkům (pomoc při pořizování a zpracování dat) prostřednictvím elektronické pošty a telefonu

- Z podniků budou shromažďovány údaje o hospodaření za rok 2020:

  - struktura pěstovaných plodin

  - výnosy hlavního a vedlejšího produktu u jednotlivých plodin

  - pěstování meziplodin a jejich hnojení

  - podíl zaorané slámy a dalších vedlejších rostlinných zbytků

  - hnojení na podporu rozkladu slámy

  - hnojení plodin jednotlivými druhy hnojiv

  - rozdělení aplikace hnojiv na letní, podzimní a jarní období

  - používání listových hnojiv, podpovrchové aplikace, hadicových aplikátorů, a půdoochranných technologií v podnicích

  - technický stav skladů pro statková hnojiva

  - používané technické a technologické systémy ustájení hospodářských zvířat

  - používané technologií ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, a produkce technologických vod

  - množství steliva používaného v různých způsobech ustájení zvířat

  - obrat steliva a statkových nebo organických hnojiv (produkce, prodej, nákup, zpracování)

  - objem skladů na statková hnojiva

  - složiště hnoje na zemědělské půdě

B.2 Provést aktualizaci vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky objednatele

- Seznam podniků vybraných v roce 2020 bude dílčím způsobem upraven a odsouhlasen ze strany zadavatele, pro aktuální potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2020  u vybraných (dle bodu B.2) min. 200 zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.4 Provést aktualizaci vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“)

- Seznam podniků vybraných v roce 2020 bude dílčím způsobem upraven a odsouhlasen ze strany zadavatele, pro aktuální potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2020 u vybraných (dle bodu B.4) min. 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu

- Zpracování dat zaslaných terénními pracovníky

- Systém pro vyhodnocení chyb

- Šetření v ZOD

- Šetření v EZ

- Komunikace s terénními pracovníky při odstraňování chyb

- Systém pro začlenění dat do dvou samostatných výsledných přehledů dat šetření v ZOD a EZ

B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS)

- Zpracování podkladů pro vyhodnocení

- Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

- Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení charakteristik jednotlivých agrotechnických operací v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (bod předmětu B.1).

B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (min. 200 podniků) a v ekologicky hospodařících podnicích (min. 150 podniků) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu E - I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) a bod předmětu D (Finanční strategie implementace NS)

- Systém pro přípravu podkladů pro vyhodnocení

- Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

- Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě modelových a variantních výstupů

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení situace ve způsobech ustájení zvířat a v produkci a skladování statkových hnojiv v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (bod předmětu B.1).

C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na zimovištích hospodářských zvířat.

Terénní šetření v oblastech s chovem hospodářských zvířat, s převažující intenzitou živočišné výroby, s rizikem ztráty N

C.1 Provést (dle metodiky, v příloze č. 5) odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě, dále „Nmin“, u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě) v místech složišť hnoje skotu a drůbeže sledovaných v letech 2015–2020 a v místech uskladněného digestátu-separátu, porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2015–2020 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť). Vyzkoušet, ověřit a navrhnout některé plodiny (rostliny), které by v místech čerstvě rozvezených složišť hnoje (velký obsah N v půdě, obvykle špatná vzcházivost rostlin) lépe vzcházely a svým kořenovým systémem pomohly odčerpat přebytečný N. Takové rostliny by mohly být i součástí biopásů na okraji pole (90 % složišť hnoje je umísťováno na okraji pole).

C.2 V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky  1,5 – 2,5 m, v okolí nových složišť používaných v roce 2021 a v místech rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť digestátu-separátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv postup dle metodiky, v příloze). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách (klimatické a půdní podmínky)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

- analýza půdních vrstev (30 cm vrstvy půdy do hloubky 1,5 m, minimálně u 50 % složišť) z hlediska pedologických vlastností půdního profilu v místě složišť (zrnitost)

C.3 Provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2021 (mimo složišť uvedených v bodě C.2, min. 20 složišť statkových a organických hnojiv), dle specifikace:

Kritéria výběru složiště dle původu chlévské mrvy/hnoje a digestátu:

- drůbež, příp. směsný hnůj (min. 3 složiště)

- skot při dostatečném stlaní nad 6 kg/dobytčí jednotku („DJ“)/den (min. 10 složišť)

- hluboká podestýlka skotu (min. 4 složiště)

- skládky digestátu – separátu (min. 3 složiště)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

U vybraných složišť hnoje (minimálně 6) současně provést opakované snímkování (i po rozvozu hnoje, nebo snímkovat složiště z předešlého roku) s pomocí dronu, vyhodnotit výsledky obsahu N (P, K) v půdě v okolí složišť, stav porostu a koncentraci živin v rostlinách, celkovou situaci uskladnění hnoje a porovnat s vypovídací schopností snímků pořízených z dronu (viz bod předmětu F.8.1).

Na základě zjištěných poznatků připravit příručku, která by pomohla vyhodnocovat způsob uložení hnoje na zemědělské půdě („Nové způsoby hodnocení uložení hnoje na zemědělské půdě“).

C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2021 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na z.p. na základě výstupů zjištěných v letech 2010 - 2021

C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí:

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách) při zohlednění  půdně - klimatických podmínek v mapové podobě

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách) při zohlednění  půdně - klimatických podmínek v mapové podobě

- zaměřit min. 100 složišť hnoje používaných v roce 2021 (ve zranitelných oblastech v ČR minimálně 75 % složišť, zbytek mimo zranitelné oblasti) a zjistit u nich základní údaje (viz metodika)

- vyhodnotit údaje v získaném přehledu složišť za rok 2021 a porovnat s údaji z přehledu složišť za ročníky 2015 až 2020 .

C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na zimovištích

Odběr vzorků půdy a hnoje

- na min. 6 zimovištích zjistit parametry a kvalitu hnoje vzniklého při pobytu zvířat na zimovišti (příkrmiště), ve 2 časových intervalech po nahrnutí hnoje do figury

C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2021, a porovnat se závěry za období 2010 – 2020, k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 5. akčního programu v ČR vůči EK

D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice

Cílem je aktualizace podkladů na základě údajů získaných v roce 2021 pro vyhodnocení aktuálního stavu implementace nitrátové směrnice ve vazbě na finanční náročnost realizace dílčích podmínek ze strany zemědělské veřejnosti a odhad potřeby finančních prostředků pro následující období od roku 2022.

- Ze zpracovaných aktuálních výsledků šetření řešícího mapování reálného stavu kvalitativního a kvantitativního zajištění výrobních kapacit dotazovaných subjektů aktualizovat finanční vyhodnocení implementace nitrátové směrnice s ohledem na technický stavu skladů pro statková hnojiva a stájí, použité technologie ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků nitrátové směrnice.

- Aktualizovat vyhodnocení stavu struktury technické vybavenosti, upřesnit zastoupení jednotlivých technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a v návaznosti na to kvantifikovat celkovou produkci hnoje, kejdy a močůvky v zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na další roky dle požadavků nitrátové směrnice. Tuto kvantifikaci rovněž vztáhnout k finančnímu vyhodnocení nákladovosti zajištění dostatečných skladovacích kapacit.

- Ze zpracovaných výsledků šetření a finančního vyhodnocení implementace, včetně výhledu aktualizovat výpočet (odhad) potřebného objemu skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy a jejich finanční nákladnost:

  - ve vztahu k celé ČR

  - ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat

  - ve vztahu ke zranitelným oblastem.

- Aktualizovat měrné investiční náklady skladů statkových hnojiv pro účely odhadu nákladů na sklady statkových hnojiv nezbytných pro implementaci nitrátové směrnice v oblastech zranitelných dusičnany („ZOD“).

- Zpracovat návrh kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve zranitelných oblastech.

- Zpracovat podle požadavků objednatele podklady pro vypracování textů, tabulek a grafů do aktualizace materiálu Strategie financování implementace nitrátové směrnice.

- Průběžně spolupracovat s objednatelem při řešení úkolů souvisejících s finančním hodnocením implementací nitrátové směrnice a poskytovat objednateli odbornou pomoc dle jeho potřeb a možností dodavatele.

E. Provést opakované hodnocení dalších indikátorů účinnosti 4. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice).

E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR)

- Zpracovat analýzu vývoje spotřeby minerálních, statkových a organických hnojiv v ČR v roce 2020, včetně vyhodnocení trendů v návaznosti na předchozí roky.

- Zpracovat po katastrálních územích, okresech a 350 povodích údaje o intenzitě zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty (kusy, dobytčí jednotky) a o produkci dusíku v roce 2020, a porovnat tyto údaje s předchozími roky.

- Zhodnotit rozložení zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty v roce 2020 v zemědělských oblastech ČR.

- Vyhodnotit bilanci dusíku v ČR za rok 2020 z hlediska jejích jednotlivých položek (vstupy, výstupy, bilanční přebytek).

- Vyhodnotit údaje o výnosech plodin, včetně zeleniny (průměr, min., max. výnos) v roce 2020 na úrovni ČR, krajů a 3 farem s nejvyššími výnosy.

- Z hlediska nitrátové směrnice vyhodnotit údaje o struktuře pěstovaných plodin a o použitých způsobech plnění ploch v ekologickém zájmu, a to na základě údajů za jednotlivé DPB za rok 2021.

F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice)

F.1 Provést hodnocení půdně-klimatických a meteorologických podmínek ve zranitelných oblastech i na celém území ČR, s ohledem na nastupující klimatickou změnu

- Vyhodnotit plošné rozdělení srážek v ČR v nejméně 350 dílčích povodí v jednotlivých obdobích roku, rizikových z hlediska ztrát dusíku vyplavením za sezónu 2020/2021.

- Aktualizovat zjištěné změny teplotních a srážkových podmínek z hlediska odlišných půdně-klimatických regionů ČR.

- Navrhnout ukazatel rizika vyplavení nitrátů jako kombinace vegetační doby a intenzity srážek v období vegetačního klidu a znázornit ho ve formě map ČR.

F.2 Získat a vyhodnotit další nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě a zhodnotit možnosti jejich využití pro snížení ztrát živin

F.2.1 Pokračovat ve sledování a hodnocení obsahu minerálního dusíku v půdě při různých způsobech zpracování půdy a hnojení statkovými, organickými i minerálními hnojivy k jednotlivým plodinám

Cílem řešení je zjistit zákonitosti dynamiky dusíku v půdě a na základě zjištěných poznatků vytvořit doporučení vhodných postupů vedoucích k omezení residuálních obsahů minerálního dusíku (Nmin) v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období. Určit riziková agrotechnická opatření z hlediska tvorby nadměrného množství nitrátového dusíku v půdě. Při zjištění vyššího obsahu nitrátů v půdě před zimou než 60 kg N/ha v půdní vrstvě 0 – 60 cm diagnostikovat příčiny a navrhnout případné změny v agrotechnice, které pak konzultovat s agronomy zemědělských podniků. Přitom větší pozornost věnovat strategii hnojení N při výskytu sucha a novým způsobům aplikace hnojiv (lokální, zonální).

- V min. 20 zemědělských podnicích odebírat na min. 80 stanovištích vzorky půd ke stanovení obsahu nitrátové a amonné formy dusíku (dále jen Nmin) v půdních vrstvách 0 - 0,3 m a 0,3 - 0,6 m, v odůvodněných případech (promyvná půda, nadměrné srážky mimo vegetační období apod.) sledovat i hlubší půdní profil (0,6 - 0,9 m). Odběr provést před zámrzem půdy, ke stanovení trendu obsahu Nmin v půdě před obdobím vegetačního klidu, během něhož může dojít ke ztrátám, především nitrátového dusíku, vyplavením. Na stejných honech provést odběr vzorků v předjaří k určení posunu nitrátového N v půdním profilu, příp. jeho ztrát v důsledku srážek v mimovegetačním období. V odůvodněných případech (zejména pro objasnění tvorby nitrátů v půdě) provádět odběry vzorků půd v průběhu vegetace rostlin a po jejich sklizni. Celkem odebrat, zpracovat a na obsah minerálního dusíku analyzovat min. 250 vzorků půd. Zaměřit se (a) na oblasti s promyvnými půdami, kde je vyšší riziko vyplavení a zároveň je zde relativně vysoká koncentrace bioplynových stanic (BPS), což s sebou nese aplikaci digestátů po sklizni obilnin i v podzimním období; (b) na oblasti s častým výskytem přísušků, kde je riziko redukce očekávaných výnosů a vysokých reziduálních hodnot Nmin po sklizni.

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje), zaevidovat termín sklizně a výnos hlavní plodiny i nakládání s vedlejšími produkty (sláma, chrást apod.), zpracování půdy po sklizni, pěstování meziplodiny, nárůst výdrolu např. po řepce, setí následné plodiny apod.

- Přednostně vybírat ke sledování plochy, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, pozdní aplikace minerálních hnojiv v sušších oblastech, která zůstanou nevyužita danou plodinou apod. Zaměřit odběry na postupy hnojení, ke kterým existují kritické připomínky EK (např. podzimní aplikace hnojiv, vysoké dávky N v minerálních dusíkatých hnojivech apod.) i na nové způsoby aplikace (lokální, zonální, pásová, podpovrchová). Na základě výsledků z monitoringu identifikovat největší rizika znečištění vod a navrhnout změny v agrotechnických postupech při zpracování půdy a hnojení rostlin včetně nových technologických postupů.

- U pozemků se zjištěnými vysokými obsahy Nmin (nad 60 kg/ha dusičnanového N, ve vrstvě do 60 cm) analyzovat  způsob hospodaření v předchozích letech se zástupci podniků. Pro navržení vhodných opatření sledovat další půdní vlastnosti ovlivňující přístupnost a využití živin a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy), jako je půdní reakce, obsah organické hmoty, technologie zpracování půdy, poměr C:N půdy a její struktura.

- U vzorků zemin z nejméně 15 pozemků provést rozbory ke zjištění poměru C:N.

- Navrhnout vhodné postupy vedoucí k omezení reziduálních obsahů Nmin v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období.

- Posoudit možnosti specifických sledů plodin, popř. zařazení meziplodin k odčerpání reziduálního dusíku (nitrátů) vyplaveného do spodních vrstev půdního profilu.

F.2.2 Pokračovat ve zhodnocení možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, s korekcí na půdní vláhu, předplodinu, zelené hnojení a způsoby zpracování půdy

Cílem je aktualizace a ověření metod diagnostiky výživy rostlin na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu plodin při využití výpočtu vláhových poměrů v půdě a dat z agrometeorologických stanic. Výsledky diagnózy korigovat podle předplodiny, zeleného hnojení, způsobu zpracování a úrodnosti půdy, s cílem optimalizace dusíkatého hnojení a snížení ztrát N. Ověřit a získat nové vědecké poznatky v oblasti snižování rizik reziduálního Nmin. po sklizni plodin na základě využití hnojení sírou (přihnojení porostů), které významně zvyšuje příjem dusíku a využití N z dodaných hnojiv, a snižuje tak obsah Nmin. v půdě. Zaměření na výživu sírou reaguje na nízkou zásobenost půd sírou (včetně interakce s hořčíkem), disharmonii ve výživě rostlin dusíkem a sírou a na stále častější výskyt období sucha, který negativně ovlivňuje příjem živin z půdního roztoku a zvyšuje obsah Nmin (v tom nitrátů) před nástupem rizikového období vegetačního klidu, bez rostlinného pokryvu.

Ověřit metody na min. 30 kontrolních stanovištích na DPB v praxi v roce 2021 pro pšenici ozimou, s členěním na různé půdně klimatické podmínky a pěstební varianty. Metoda kontrolních stanovišť bude zahrnovat:

- 5 termínů postupných odběrů vzorků půdy a analýz na obsah minerálního dusíku (Nmin) z ornice (z toho 2 termíny z podorničí 30 – 60 cm), v objemu min. 210 vzorků zemin; stanovení vodorozpustné síry (Svod) ve 2 termínech (1. a 3. termín odběru Nmin), v objemu min. 60 vzorků.

- 6 termínů postupných odběrů vzorků rostlin na stanovení hmotnosti nadzemních částí rostlin (NČR) a na anorganický rozbor NČR na obsah N, P, K, Ca, Mg, ve 3 termínech na obsah S, v objemu min. 180 vzorků (z toho na stanovení obsahu síry 90 vzorků).

- Stanovení N-látek ve sklizeném zrnu obilnin, v objemu min. 30 vzorků.

- Sběr doprovodných dat o předplodině, hnojení minerálními, organickými a statkovými hnojivy (včetně zeleného hnojení) plodiny a předplodiny, o způsobu zpracování půdy a o půdně klimatických podmínkách (BPEJ, AZZP), výnos hlavního produktu předplodiny a plodiny, struktura výnosu.

Pokračovat v provozním pokusu s ozimou pšenicí na min. 2 lokalitách pro ověření vlivu síry na využití dusíku rostlinami, a tím snížení rizika vysokých reziduálních obsahů Nmin. po sklizni a snížení rizika znečištění vod přes podzimní a zimní období.

- Odběry vzorků půdy na obsah Nmin. a Svod, odběry vzorků rostlin během vegetace na obsah N, P, K, Ca, Mg a S a vyhodnocení výnosu, obsahu N-látek v zrně a reziduálních obsahů Nmin. v půdě.

- Sběr dat z min. 3 agrometeorologických stanic: denní úhrn srážek, průměrná denní teplota, maximální a minimální teplota ve 2 m, vlhkost vzduchu.

Vyhodnotit údaje z let 2020 a 2021 a vzájemné vztahy mezi sledovanými ukazateli, včetně využití metody hodnocení výživného stavu metodou DRIS. Využít zjištěných vztahů, příp. poznatků z ostatních etap, pro doporučení metod korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin a dalších faktorů, a z hlediska rizika vyplavení nitrátů. Vyhodnotit přínos zlepšené výživy sírou (s odpovídajícím množstvím Mg) na riziko zvýšeného obsahu reziduálního Nmin a vyplavení nitrátů.

Vyhodnotit získané poznatky z hlediska klimatických podmínek daného KR a povětrnostních podmínek v průběhu růstu, zvláště výskytu období nadprůměrných teplot a sucha v kritických fázích vývoje, v porovnání s předchozími ročníky a z hlediska očekávaných změn klimatu.

F.2.3 Stanovit možnosti využití biologické fixace dusíku jako částečné náhrady minerálního hnojení v současném intenzivním zemědělství a možnosti využití C4 rostlin (čiroky, béry), s cílem zlepšení kvality půdy, zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, podpory biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu

Cílem řešení je pokračovat ve sledování a vyhodnocení množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích leguminóz nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení.

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po leguminózách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích leguminóz a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku)  ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- V provozních pokusech v zemědělských podnicích (min. 2) stanovit množství nadzemní i podzemní biomasy jeteloviny (jetel, vojtěška) a obsahu Ntot resp. Nmin v nadzemní i podzemní biomase a v půdě, dále odebrat vzorky půdy pro stanovení základních fyzikálních vlastností, nutných pro výpočet zásoby N v půdě do hloubky 90 cm. V rámci odběrů vzorků půd v podnicích a analýz na obsah Nmin sledovat a vyhodnotit pozemky po pěstovaných leguminózách.

- V polních pokusech porovnat a vyhodnotit vliv pěstování leguminózy ve směsi s pšenicí v ekologickém a konvenčním režimu hospodaření na výnos pšenice a obsah Nmin v půdě. Zjistit možnosti pro pěstování směsi leguminóz s pšenicí při omezení hnojení dusíkem.

- Dílčí aktivity:

  - odběr vzorků nadzemní a podzemní biomasy (5 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2-3/rok

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, 30-60 cm, (3 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2-3/rok

  - laboratorní analýzy vzorků nadzemní a podzemní biomasy, půdy

  - odběr vzorků nadzemní biomasy a stanovení výnosu (3-4 varianty pšenice s leguminózou v kombinaci ekologické x konvenční hospodaření), přepokládaný počet odběrů 2 za rok

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, přepokládaný počet odběrů 2 za rok, stanovení Nmin v půdě a N v rostlinách

  - statistické zpracování dat

  - vyhodnocení výsledků, závěrečná zpráva, publikace v recenzovaném časopise

Dalším cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích C4 rostlin nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení (meziplodiny).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po C4 rostlinách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích C4 rostlin a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- Vyhodnotit možné různé kombinace využití C4 rostlin (čirok a bér jsou obrůstající rostliny):

  - zasetí se na 12,5 resp. 14 cm (bez eroze)

  - 2 seče rok (krmení hospodářských zvířat /senáž/, bioplyn) + posklizňové zbytky /zaorání/

  - 1. seč (krmení hospodářských zvířat /senáž/, bioplyn; květen-červenec), 2. seč – meziplodina /srpen-říjen/ + posklizňové zbytky /zaorání/)

  - 1. seč (na zrno, 6 měsíců na poli /květen-říjen/) + posklizňové zbytky /zaorání/

F.2.4 Ověřit možnosti trvale udržitelného systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy a při zařazení meziplodin, zjistit efektivnost hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik

Cílem řešení je porovnat přínosy a rizika hnojení slámou (popř. v kombinaci s meziplodinami) s dalšími systémy hnojení a ověřit možnosti snížení doporučovaných dávek dusíku na rozklad slámy obilnin, stanovit vhodné dávky a způsoby hnojení N na slámu s ohledem na zlepšení jejího rozkladu a následující plodinu.

- Ověřit aplikaci dusíku na rozklad slámy v odlišných klimatických podmínkách.

- Ověřit možnosti snížení aplikace dávek dusíku na rozklad slámy v polním pokusu s nejméně 10 variantami různého hnojení minerálními, statkovými nebo organickými hnojivy.

- Ověřit možnosti náhrady hnojení dusíkatými hnojivy na rozklad slámy aplikací vybraných biopreparátů

- Stanovit vhodné způsoby aplikace hnojiv na podporu rozkladu slámy v různých klimatických podmínkách, a to i s ohledem na účinnost sekvestrace uhlíku.

- Na min. 2 farmách v různých půdně-klimatických podmínkách ověřit vliv aplikace dusíku na slámu kukuřice na obsah Nmin v půdě a stav rozkladu slámy. V půdách stanovit také obsahy organického uhlíku.

- V polním pokusu na min. 2 stanovištích v různých půdně-klimatických podmínkách zjistit vliv hnojení slámou v kombinaci s různými dávkami dusíku ve srovnání s hnojením hnojem na dosažené výnosy pěstovaných plodin (brambory, cukrovka, oz. pšenice) a výživný stav půdy, Corg a poměru C:N. Výsledky budou porovnány s dalšími způsoby hnojení jak minerálními hnojivy, tak hnojem.

- Porovnat výnosové výsledky a výživný stav půdy včetně obsahu Corg a poměru C:N v půdě po hnojení slámou ve srovnání s hnojem.

- Vyhodnotit kombinaci vstupů různých úrovní aplikovaných dávek dusíku, zařazení meziplodin se slámou a porovnání s aplikací hnoje při nepříznivých a příznivých klimatických podmínkách na obsah a kumulaci Nmin v půdě s tím související vliv na výnos plodin a riziko vyplavení Nmin. Na dvou stanovištích sledovat vlivy klimatických podmínek na obsah Nmin v půdě při různých úrovních hnojení.

- V době sklizně na dvou stanovištích odebrat minimálně 18 vzorků půd z hloubky 0 – 30 cm a 18 vzorků rostlin. V podzimním období pak odebrat nejméně 12 vzorků půd nejméně ze dvou hloubek půdního profilu (0 – 30 a 30 – 60 cm).

Na základě výsledků navrhnout opatření pro aplikaci dusíku na slámu a pro hnojení dusíkem při různých klimatických podmínkách.

F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na tvorbu nitrátů v půdě a emise CO2

F.3.1 Stanovit odběr živin rostlinami ozimé pšenice při různých způsobech a  intenzitě zpracování půdy a hnojení N

Cílem řešení je optimalizovat výživu ozimé pšenice v jarním období jak z hlediska struktury porostu, tak i rizik souvisejících se ztrátami dusíku vyplavením, povrchovým smyvem apod. nebo snížením využití dusíku v jarním období rostlinami v důsledku následných přísušků. Za tímto účelem doporučit vhodné postupy hnojení ozimé pšenice dusíkem pro různé systémy zpracování půdy včetně konzervačních, omezujících rozklad organických látek v půdě při jejich omezených vstupech.

- Minimálně na dvou stanovištích (řepařská výrobní oblast, bramborářská výrobní oblast) pokračovat v provozování založených polních pokusů s různými variantami hnojení ozimé pšenice běžnými minerálními hnojivy využívanými v zemědělské praxi (kontrola, LAV, močovina, UREAstabil, DAM) na půdách s různou intenzitou zpracování půdy (podmítka + orba, minimalizace, půda bez zpracování).

- Sledovat obsah Nmin v půdě v průběhu vegetace a množství nevyužitého dusíku po sklizni.

- V průběhu vegetace (počátek sloupkování) sledovat odběr živin rostlinami a vliv jednotlivých způsobů hnojení na strukturu porostu.

- Vyhodnotit výnos hlavního i vedlejšího produktu a celkový odběr dusíku rostlinami (zrno, plevy, sláma).

- Rozsah pokusu: min. 3 varianty hnojení v každé technologii zpracování půdy, ve 4 opakováních, na dvou stanovištích, analýzy min. 50 vzorků půd a 50 vzorků rostlin na stanovení celkového obsahu N ve slámě a N–látek v zrnu.

- Navrhnout vhodné postupy hnojení ozimé pšenice dusíkem pro různé systémy zpracování půdy, včetně konzervačních, omezujících rozklad organických látek v půdě při jejich omezených vstupech.

F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod

Cílem řešení je zjistit využití různých forem dusíku z hnojiv aplikovaných během podzimního růstu a na začátku jarní vegetace rostlin, v závislosti na průběhu povětrnosti a stavu porostu. Ověřit vliv  hnojiva (různé formy N) a rozložení dávek na odběr dusíku rostlinami a především residuální obsahy dusíku v půdě po sklizni. Doporučit vhodné postupy hnojení řepky, především v oblastech s přísušky, aby aplikované živiny byly řepkou využity. Při pozdějším a sušším nástupu jara může být omezeno využití dusíku z jarního hnojení, čímž se zvyšuje význam podzimního přihnojení porostu řepky.

- Na založené porosty řepky aplikovat v průběhu podzimního růstu (říjen) a na počátku jarní vegetace různá dusíkatá hnojiva, dle stavu porostu a povětrnosti rozdělené do dvou, max. 4 dávek.  Min. počet variant 10. Sledovat stav porostu po aplikaci podzimní a regenerační dávky, výnos semen a odběr dusíku rostlinami v jarním období i semeny (celkem min. 30 vzorků), obsah Nmin v půdě po sklizni (min. 10 vzorků).

- Kontinuálně měřit teplotu půdy, stanovit výnos hmoty po aplikaci podzimní a regenerační dávky a odběr dusíku rostlinami – celkový a z hnojiv měřením poměru 14N/15N v rostlinách. Rovněž sledovat obsahy Nmin v půdním profilu.

- Vypracovat doporučení k hnojení ozimé řepky dle zpracování půdy, stavu porostu a půdně-klimatických podmínek stanoviště vedoucí k omezení rizika znečištění vod.

F.3.3 Inovace technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě  a emise CO2

Cílem řešení je porovnat vliv různých technologií zpracování půdy v různých termínech zpracování a při různých způsobech hnojení dusíkatými hnojivy na obsah Nmin (NO3-N a NH4-N) v půdě a na emise CO2 vyjadřující úroveň mineralizačních procesů v půdě. Různé zpracování půdy má vliv na mineralizační procesy v půdě. Bude sledován vliv způsobu kypření půdy a její provzdušnění na tvorbu nitrátů  a emise CO2 z půdy. Konvenční postupy zpracování půdy (například hluboká orba), jsou stále častěji nahrazovány technologiemi s minimálním zpracováním, případně technologiemi bez zpracování. Omezené kypření a aerace půdy snižují mineralizaci půdní organické hmoty.

- Ověřit vliv nejméně tří způsobů zpracování půdy na obsah Nmin a emise CO2 v půdě v polním pokusu po letním zpracování půdy (pro řepku) – nejméně 7 x postupné stanovení emisí CO2 a odběry půd pro stanovení Nmin v průběhu podzimu na min. 3 technologiích zpracování půdy.

- Sledovat obsah Nmin v půdě po provedeném zpracování půdy (podzim) v nejméně dvou zemědělských podnicích využívajících alespoň dvě různé technologie zpracování půdy. V rámci aktivity provést 2 – 3 odběry půd u každé technologie zpracování půdy po hnojení dusíkem a stanovit emise CO2 a současně posoudit vliv aktuálních klimatických podmínek.

- Celkem odebrat z hloubky 0 – 20 cm nejméně 30 půdních vzorků na stanovení obsahu Nmin v půdě a výsledky vyhodnotit společně se získanými daty emisí CO2 z půdy.

- Vyhodnotit dosažené výsledky a vypracovat doporučení pro různé způsoby zpracování půdy z hlediska možností omezit riziko vyplavení nitrátů z půdy a omezení emisí CO2 do ovzduší.

F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod nitráty a fosforem

Cílem řešení je doporučit vhodné meziplodiny nebo jejich směsi jako zdroj organických látek v půdě (po jejich zapravení) a zároveň s příznivým vlivem na výživný stav následných plodin.

V polním postupu bude zjišťován vliv zařazení meziplodiny (směsí meziplodin) na výživný stav následně pěstovaných plodin, jejich výnos a obsah organického uhlíku v půdě.

- Zjišťování nárůstu biomasy různých meziplodin včetně pěstování ve směsi a vyhodnocení jejich přínosu jako zdroje organických látek v půdě (stanovení poměru C:N v biomase rostlin při zapravení do půdy a zjištění následné tvorby nitrátů v půdě).

- V polním pokusu min. na 2 stanovištích porovnat vliv zařazení meziplodiny s variantami bez meziplodiny (výnosy, obsah Corg a nitrátů v půdě apod.).

F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod

F.4.1 Ověřit postupy pro vhodné používání zdrojů organické hmoty do půdy v jejich širokém spektru (hodnocení podle poměru C:N a podle složení organických látek) a ve dvoj- a trojkombinacích (např. sláma+kejda+meziplodina na zelené hnojení)

Cílem řešení je prokázat rizika samostatného minerálního hnojení bez přídavku organické hmoty a zjistit přínosy kombinace organického a minerálního hnojení, s ohledem na výnosy a vybrané ukazatele půdní úrodnosti pro podporu vyšší sekvestrace uhlíku a živin v půdě. Sledování a hodnocení provádět v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty.

- Sledovat vliv kombinací zdrojů organické hmoty se stupňovanými dávkami minerálních N hnojiv na výnos produkce a vybrané ukazatele půdní úrodnosti (podíl C:N, podíl HK:FK, stupeň humifikace, dynamika rozkladu slámy, obsah Nmin v půdě apod.).

- Vyhodnotit výživný stav půd po kombinaci různých zdrojů živin, vliv výnosu na odběr živin a jejich obsah v půdě, vliv pH, organického uhlíku, případně dalších faktorů na zásobu přístupných živin  půdě.

- Na základě získaných výsledků zpracovat praktická doporučení pro zvýšení sekvestrace uhlíku a živin v půdě.

F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě

Vzhledem k nedostatečnému organickému hnojení, nízkému zastoupení pícnin v osevních postupech, absenci vápnění a utužení půdy po přejezdu těžké techniky přibývá v posledních letech půd se zhoršenou strukturou a sníženou retenční schopností. I přes používání půdoochranných technologií zpracování půdy, včetně podrývání a hlubokého kypření mohou mít tyto technologie jen dočasný přínos vzhledem k poškození povrchové struktury půdy. Cílem řešení je doporučit vhodné postupy pro zlepšení struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek a závlahy. Pozornost bude mimo jiné věnována obsahu Corg. v půdě, poměru C:N, obsahu labilních forem K a poměru jednomocných a dvojmocných kationtů v povrchové vrstvě půdy.

- V min. 15 zemědělských podnicích odebrat na min. 40 stanovištích vzorky půd ke stanovení obsahu Corg., poměru C:N, pH a obsahu jednomocných a dvojmocných kationtů v půdních vrstvách 0-2cm a 2-30 cm. Celkem analyzovat min. 80 vzorků půd s využitím různých diagnostických metod (ve vodném roztoku nebo jiném slabém extrakčním činidlu, KVK UF, popř. Mehlich 3).

- V odebraných vzorcích zjistit kationtovou výměnnou kapacitu a poměr jednomocných (K+, popř. Na+) a dvojmocných kationtů (Ca2+, Mg2+).

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace, zejména draselných hnojiv a vápenatých hmot) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje).

- Přednostně vybírat ke sledování plochy, které jsou ohrožené erozí, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, aplikace minerálních hnojiv s jednomocnými kationty (zejména K).

- U pozemků se zjištěnými vysokými obsahy K a špatnými poměry kationtů analyzovat způsob hospodaření v předchozích letech a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy), Se zástupci zemědělských podniků diskutovat potřebné změny v hospodaření na půdě včetně hnojení a vápnění.

- Na základě zjištěných poznatků navrhnout vhodné postupy pro zlepšení struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek a závlahy.

F.5 Ověřit postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením

F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...)

Cílem je aktualizovat limity hnojení a postupy výživy rostlin dusíkem za nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, apod.). Metodické postupy vypracovat na základě rešerše problematiky, výsledků polních pokusů a sledování v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty v ČR. Zaměřit se i na zelinářské půdy pod dlouhodobou závlahou.

- Dílčí aktivity:

  - odběr vzorků půdy 0-30 cm, počet vzorků min. 50

  - laboratorní analýzy vzorků půdy (pH, SOM, Ntot, Nmin celkové a přístupné živiny)

  - statistické zpracování dat

  - vyhodnocení výsledků

  - vypracování limitů hnojení a postupů výživy rostlin dusíkem za nepříznivých půdních podmínek

F.5.2 Ověřit vhodnost navržených agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, velmi nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením

Cílem řešení v roce 2021 je na sledovaných honech ověřit navržené změny v agrotechnice.

- Před předseťovou přípravou opět provést odběr vzorků půd ornice a půdních profilů a stanovit parametry Ctot, Ntot, labilní C, C biomasy, pH, obsah živin, Nmin v celém půdním profilu, vodostálost půdních agregátů, FTIR spektra.

- Na pokusných plochách určit hydro-pedologické vlastnosti vrstev půdy a umístit vlhkostní čidla s dataloggerem, určit bilanci a dostupnost vody v průběhu růstu.

- Na pokusných a vybraných produkčních plochách sledovat výšku a růst rostlin a výnosy zrna a slámy u obilovin.

- Rostlinný materiál analyzovat na obsahy makro a mikroprvků, sledovat výnos zrna. Ve zralosti odebrat klasy pro určení obsahu N a dalších prvků v zrnu.

- Po sklizni opět provést odběr vzorků půd a stanovit parametry Ctot, Ntot, labilní C, C biomasy, pH, obsah živin, Nmin a vlhkost v celém půdním profilu, vodostálost půdních agregátů, FTIR spektra hydrofyzikální vlastnosti neporušených půdních vzorků.

- Na základě výsledků vyhodnotit úspěšnost provedených opatření ke vztahu k úrodnosti půdy, výživnému stavu rostlin a výnosu, a při zohlednění průběhu počasí a dostupnosti vody.

- Doporučit vhodné způsoby opětovného zúrodnění půd, které by současně podpořilo adaptaci k suchu a snížilo riziko vyplavení nitrátů.

F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod

Cílem je ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení jejich kvality a snížení rizika znečištění vody (vliv zaplachtování složišť hnoje, vliv způsobu skladování a ošetřování na kvalitu apod.). Navržené vhodné způsoby fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek a jejich vliv na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu ověřit experimentálně.

F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou, močí a výkaly jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv

Založit, provozovat a následně celkem za 2 roky vyhodnotit dva experimenty ke stanovení nasákavosti různých druhů steliv (včetně užívaných separátů):

- Modelový pokus o min. 7 variantách s nasákavostí steliv vodou, z toho 2 varianty s použitím vhodné pomocné látky; stanovit obsah sušiny steliva před zkouškou nasákavosti v 6 vzorcích, po zkoušce stanovit složení vodních výluhů ve 3 vzorcích na obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH.

- Pokus ve stáji o min. 3 variantách s nasákavostí steliv výkaly, z toho 1 varianta s použitím vhodné pomocné látky; stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve stelivech ve 3 vzorcích, v použitých výkalech ve 2 vzorcích, ve vyprodukované chlévské mrvě ve 3 vzorcích a ve vyprodukovaných výluzích ve 3 vzorcích.

F.6.2 Ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizika znečištění vod

- Pro alternativní skladování hnoje a stanovení účinku zaplachtování složišť založit minimálně 4 fermentační pokusy se segmenty tuhých statkových hnojiv pro ověření účinnosti PE-fólie na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na snížení produkce hnojůvky oproti nezakryté kontrole. Stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve 4 vzorcích chlévské mrvy před fermentací a v 16 vzorcích hnoje po fermentacích.

F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu

Založit, provozovat a celkem za 2 roky vyhodnotit pokus na ověření vlivu pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu.

- Pokus s čerstvou chlévskou mrvou skotu o 2 variantách (kontrola a pomocná látka) ve 2 opakováních založit do kontejnerů (celkem 4 kontejnery o rozměrech D x Š x V = 2 x 1 x 1 m). Kontejnery umístit pod přístřeším s řízeným režimem zkrápění vodou a přizpůsobit je pro jímání výluhu. Produkci výluhu monitorovat ve 14-denních intervalech pro stanovení objemu. Stanovit složení hnojů a výluhů na konci suché a mokré periody.

F.7 Stanovit produkci a obsahové složení digestátu

- Stanovit produkci digestátu min. z 30 zemědělských bioplynových stanic a vyhodnotit skladovací kapacity na digestát.

- Provést analýzy digestátů, stanovit přívod dusíku a ostatních živin digestátem na zemědělskou půdu. Odběry a analýzy min. 30 vzorků digestátu (pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot., N-NH4+, P, K, Ca, Mg, Na).

- Provést doprovodný sběr dat ze 30 bioplynových stanic (teplota a doba fermentace, teplota a doba dofermentace, hydrolyzer, surovinová skladba, druh a spotřeba pomocného paliva u motorů s přístřikem).

F.8 Ověřit možnosti využití nových systémů, technik a digitálních technologií pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem

Nové digitální senzorické a výpočetní technologie a předpovědní algoritmy jsou v posledních letech čím dál víc dostupné i širší veřejnosti a lze je využít v rostlinné produkci.

F.8.1 Využití dronů a satelitů (UAV)

UAV a satelitní snímání je vhodnou metodou pro sledování plošné variability půdních podmínek a porostů, rozdílů ve zranitelnosti suchem a v riziku vyplavení nitrátů v rámci jednoho pozemku nebo DPB i pro provádění monitoringu efektivnosti agrotechnických opatření pro zlepšení stavu deficitních či degradovaných půd. Pro ověření možností jejich využití provést následující činnosti:

- Vyhodnotit využitelnost UAV (dronů resp. letadel) a kamer různých cenových kategorií (low-end až high-end) pro vyhodnocení plošné variability pozemků. Výsledky hodnocení snímků z UAV porovnat s hodnocením založeným na volně dostupných satelitních snímcích.

- Využít snímkování pomocí UAV pro odhad plošné variability půdních podmínek a porostů, rozdílů ve zranitelnosti suchem a v riziku vyplavení nitrátů v rámci jednoho pozemku nebo DPB a monitoringu efektivnosti agrotechnických opatření pro zlepšení stavu deficitních či degradovaných půd.

- S využití dronů provést opakované snímkování nejméně 4 složišť hnoje a 2 porostů plodin na místě rozvezených složišť, včetně sousední nezasažené plochy. Z definovaných bodů (GIS) monitorovaných porostů odebrat půdní vzorky a rostliny pro hodnocení vypovídací schopnosti snímků. Využít UAV pro zpřesnění výpočtu velikosti a stavu složišť hnoje a pro hodnocení rozsahu a následků vlivu umístění složišť na půdu, na základě stavu porostu v letech po rozvozu hnoje.

F.8.2 Využití půdně-plodinových simulačních aplikací pro odhad nebo předpověď využití N z hnojiv a rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem

- Na min. 2 pilotních lokalitách (reálné provozní plochy) během dvou let testovat volně dostupné (bezplatné) aplikace, umožňující predikci výnosů plodin a čerpání N, a zároveň simulující půdní ztráty N vyplavením nebo povrchovým odtokem. Vstupní údaje sestavit na základě půdního průzkumu, znalosti místní agronomické praxe a s využitím volně dostupných databází. Odhady pomocí simulačních aplikací porovnat s reálnými výnosy a obsahem Nmin v půdě po sklizni. Zpracovat doporučení pro využití těchto aplikací při lokálním rozhodování o strategii hnojení / agrotechnice.

- Ověřit možnosti využití modelů pro odhady efektivnosti hnojení na základě historických údajů o hnojení, výnosech a počasí, na lokální úrovni.

F.8.3 Možnosti pro rychlé a přesné stanovení celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)

- Vypracovat a zpřesnit kalibrační rovnice pro rychlé stanovení obsahu celkového dusíku (Ntot) v půdě pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS).

G. Podporovat zemědělskou veřejnost v rámci zajištění implementace 5. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice)

G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz

G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 5. akčního programu nitrátové směrnice

Články publikovat v odborných zemědělských časopisech, sbornících a na odborných internetových stránkách.

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice)

H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice při EK v Bruselu a souvisejících jednání

H.2 Připravovat podklady na jednání výboru

I. Připravit podklady pro úpravu předpisů ČR a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK

I. 1 Odborně se podílet na projednání implementace nitrátové směrnice s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností

- Aktivní účast na jednání pracovní skupiny nitrátové směrnice.

I. 2 Připravit odborné podklady a argumenty pro vyjednávání s EK o opatřeních 5. akčního programu, podle požadavků objednatele

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

1/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:	[doplní účastník]

2/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:	[doplní účastník]

Příloha č. 4

Seznam členů realizačního týmu

ČLENOVÉ TÝMU PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

Příloha č. 5

Metodika

(uvedené metodické postupy pro sledování a hodnocení složišť hnoje jsou obecně platné i pro sledování složišť dalších tuhých statkových hnojiv a rovněž i tuhých organických hnojiv, např. kompostu nebo digestátu-separátu, umístěných na zemědělské půdě)

Metody při odběru a analýze vzorků z polních složišť hnoje

- Postup při vzorkování půd a hnojůvek na stávajících polních složištích

1.1.  Evidence údajů o polním složišti:

Zaznamenává se:

- druh zvířat, druh a dávka použitého steliva ve stáji

- datum odběru vzorků, označení složiště, délka trvání složiště, zaměření souřadnic s pomocí navigace GPS

- nákres složiště (s popisem příjezdové cesty a okolí)

- rozměry složiště (výška, délka, šířka a tvar figury hnoje) a rozměry manipulační plochy

- stav složiště (ve figuře, před nahrnutím do figury, rozvážené na pole)

- druh okolní plodiny a její stav (růstová fáze, strniště, zoráno apod.)

- zabezpečení složiště proti odtoku hnojůvky (rýha pod složištěm, brázdy okolo, zpevněné, bez zabezpečení apod.)

- výskyt hnojůvky (v rýze, v jímce, v kalužích, v kolejích, bez hnojůvky), rozměry útvarů   hnojůvky (plocha a hloubka)

- zjištění plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky a její vliv na okolní plodinu (zelenější porost, výskyt plevelů, poničený porost, redukovaný, neroste apod.)

- označení bodů odběrných míst v nákresu včetně kontroly a určení sklonu spádnice     v místech odběru vzorků (sklonoměrem položeném na rozložené trasovací tyči)

- půdní podmínky v okolí složiště (půdní typ a půdní druh ve vrstvách profilu, skeletovitost)

1.2.  Místa odběru vzorků půd při vzorkování v okolí stávajícího složiště:

- půdní vzorky jsou odebírány s pomocí kovových sondovacích tyčí na těchto místech:

- kontrolní odběr mimo možný dosah složiště (kontrola by měla být vzdálena alespoň 50 m od paty složiště, na výše položeném místě než je složiště, v průměrném porostu, ne blízko příjezdové cesty (nebezpečí dřívějšího složiště)

- pata složiště v místech před spádnicí složiště (pata složiště by měla být ještě před případnými zábranami úniku hnojůvky, ne v loužích, kolejích a vrstvách převrácené a rozježděné půdy, měla by být těsně u figury složiště)

- směr spádnice (největší sklon, obvykle je vidět únik (odtok) hnojůvky, spádnic může být  více než 1, v případě žádné spádnice (rovina) je provedeno vzorkování jednoho směru směrem do pole)

1.3.  Určení počtu odběrných míst (bodů) a vzdálenosti mezi body na spádnicích stávajícího složiště:

- kontrola (1 bod)

- pata složiště (1-2 body podle počtu spádnic)

- první bod odběru vzorků na spádnici je situován ve vzdálenosti 10 m od paty složiště, další body jsou ve vzdálenostech po 20 m, počet bodů odběrů na spádnicích se řídí délkou viditelného odtoku hnojůvky, až za oblast viditelného odtoku, nejméně však do vzdálenosti 50 m od paty složiště

- při velké délce (nad 110 m) viditelného odtoku hnojůvky se vzdálenost mezi jednotlivými body od 30m vzdálenosti od paty zvětšuje na 40 m.

1.4.  Určení hloubek (vrstev) odběrů půdních vzorků v okolí stávajícího složiště:

Složiště bez viditelného odtoku hnojůvky, malá složiště s délkou do 40 m:

- kontrola: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- pata složiště: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- spádnice: 1. bod: 0-30, 30-60, 60-90 cm, 2. bod: 0-30, 30-60 cm, 3. bod: 0-30 cm

Složiště s viditelným odtokem hnojůvky, velká složiště s délkou nad 40 m:

- kontrola: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- pata složiště: 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm

- spádnice: 1. a 2. bod: 0-30, 30-60, 60-90 cm, 3. a 4. bod: 0-30, 30-60 cm, 3. a další  body: 0-30 cm (při velké intenzitě a délce viditelného odtoku je přidána hlubší vrstva 30-60 cm)

1.5.  Způsob odběru půdních vzorků u stávajícího složiště:

Každý bod odběru se skládá z 5 vpichů kovovou sondýrkou, jednotlivé vpichy tvoří rohy čtverce o velikosti 1 m a střed tohoto čtverce. Při odběru vzorků půdy z hloubek pod 30 cm je nutné odstranit ze sondýrky vrchní vrstvičku spadané zeminy z předešlých vrstev. Pokud je v místě odběrového bodu odtékající hnojůvka, posune se bod odběru stranou na nejbližší bod bez povrchové hnojůvky (nebezpečí stékání do vzorků z hlubších vrstev). Označené vzorky v sáčcích se průběžně ukládají do autochladničky a jsou transportovány do laboratoře.

1.6.  Postup při  odběru vzorků hnojůvky u stávajícího složiště:

Pokud se v blízkosti složiště vyskytuje hnojůvka, odebírají se vzorky do 100 ml plastových lahví s uzávěrem. Hnojůvka bývá obyčejně v útvarech zřízených proti odtoku hnojůvky (v rýze, v brázdách nebo v jímce ve směru spádu od složiště, někdy jen v kalužích nebo kolejích od zemědělské techniky okolo složiště). Hnojůvka se odebere pokud možno ze střední hloubky útvaru, ne úplně u dna nebo na povrchu. Počet vzorků hnojůvky se řídí výskytem hnojůvky v okolí složišť, nejméně jsou vždy odebrány alespoň 2 vzorky, jeden blíže patě hnojiště, druhý ve větší vzdálenosti. Zaznamená se vzdálenost od paty složiště a druh útvaru jímající hnojůvku. Označené lahve se vzorky se omyjí vodou a uloží rovněž do autochladničky.

2.	Postup při vzorkování půd po rozvozu hnoje na bývalých (zlikvidovaných) polních složištích

Bývalá složiště (po rozvozu hnoje) jsou k dispozici z nákresů, fotografií, souřadnic GPS a změněných vizuálních poměrů v místě bývalého složiště. Zaznamenává se interval trvání složiště, časový úsek od rozvozu hnoje ze složiště do vzorkování, druh a stav plodiny pěstované v místě bývalého složiště, půdní podmínky (půdní typ a druh, skeletovitost). V tomto případě se vzorkuje kontrola, plocha pod rozvezeným nebo bývalým složištěm (centrum, střed složiště), popřípadě manipulační plocha a okraj složiště směrem po spádnici. U větších složišť (nad 40 m původní délky) se průměrný vzorek pod rozvezeným složištěm skládá z aspoň 2 různých bodů odběrných míst, dostatečně vzdálených od sebe. Hloubka odběru vzorků v centru složiště je nejméně 120 cm, na ostatních místech 90 cm (po 30cm vrstvách půdního profilu). Vzorky se označí a dají do autochladničky.

3.	Postup při vzorkování půd u polních složišť hnoje v rizikových lokalitách (vzorkování hlubokého půdního profilu)

3.1.  Stávající  složiště:

Jsou zaznamenány údaje o složišti (viz odstavec 1.1.) a pak se vyberou aspoň 2 místa s největším předpokládaným zatížením půdy vlivem složiště. Obvykle to bývá část pozemku u paty složiště po spádu terénu, plocha po částečném rozvozu hnoje, vyschlý větší útvar vytékající hnojůvky apod. Vzorkování je prováděno po 30cm vrstvách půdy až do hloubky aspoň 150 cm, pokud to půdní podmínky a odběrová technika dovolí, až do hloubky 210 cm. Kontrolní odběr mimo dosah složiště se provede aspoň do hloubky 90 cm. Označené vzorky se dají do autochladničky a je zaznamenána přesná poloha bodů (pro případné pozdější následné vzorkování) a popis půdního profilu v celé hloubce (půdní druh a typ, skeletovitost).

3.2.  Bývalá (zlikvidovaná) složiště:

Postup je obdobný jako v článku 2., jen hloubka vzorkování se provádí do hloubek 150 – 210 cm, podle půdních podmínek a možností odběrové techniky.

4.	Postup při odběru vzorků rostlin v místě bývalých složišť hnoje:

Vzorky rostlin jsou odebírány na kontrolním porostu a v centru bývalého složiště, nebo také v místě bývalého odtoku hnojůvky, nejlépe vždy blízko místa odběru půdních vzorků. Na obou místech se vybírají rostliny, které charakterizují průměrný porost daného místa. Počet odebraných rostlin se řídí druhem a velikostí (růstovou fází) dané pěstované plodiny. U obilovin podle fáze se odebírá od 20 ks u větších rostlin do 100 ks u rostlin menších. U ozimé řepky, kukuřice apod. postačí 6 – 20 rostlin, podle velikosti. Rostliny se odříznou těsně nad zemí a uloží do sáčků. Transportovány jsou v autochladničce. Blízko místa odběru rostlin se zjistí průměrný počet rostlin na jeden metr čtvereční porostu na obou variantách.

- Analýza půdních vzorků, hnojůvky a rostlinných vzorků v laboratoři

(kromě navržených nejvhodnějších analytických postupů mohou být použity i jiné postupy, ale vždy musí být provedeny v souladu s platnými normami a metodikami v ČR; podmínky transportu a přípravy vzorků k analýze je nutné dodržet podle níže uvedených instrukcí)

5.1.  Stanovení minerálního dusíku (Nmin) v půdních vzorcích

Pro stanovení jednotlivých forem dusíku je nezbytné omezit mikrobiologické procesy v půdě, proto jsou půdní vzorky ihned po odběru uloženy do dobře označených, neprodyšných,  pevně uzavřených sáčků bez přístupu vzduchu. Přepravovány jsou v autochladničce a ještě týž den uloženy do lednice s teplotou do 4°C.

Druhý den po odběru jsou vzorky zpracovány a analyzovány. Ze vzorků jsou odstraněny zbytky rostlinného i živočišného původu, větší částice skeletu, popřípadě další příměsi. Následně jsou vzorky přesety na sítě s velikostí ok 2 mm. Pokud struktura a stav půdy (velký podíl jílu, vysoká vlhkost) neumožňuje zpracování na sítě, je použito nerezové kovové struhadlo přibližně stejných rozměrů. Minerální formy dusíku jsou z půdy extrahovány roztokem neutrální soli v poměru m:V = 1:5 (tj. na 1 díl půdy 5 dílů extrakčního činidla). Je  prováděna extrakce dle metodiky ÚKZÚZ, a sice 1% K2SO4. 50 g čerstvé zeminy je umístěno do 500 ml skleněné lahve a přelito 250 ml extrakčního činidla. Suspenze je protřepávána 60 min (frekvence 200 ot./min.) při laboratorní teplotě. Poté je suspenze rozdělena filtrací přes filtrační papír. V extraktu je stanovena koncentrace minerálních forem dusíku, tj. NH4-N a NO3-N na automatickém kolorimetrickém analyzátoru.

- Podíl sušiny v půdních vzorcích je stanoven z navážky 20g vysoušené po dobu 24 hod. při teplotě 105°C.

5.2.  Stanovení  draslíku (K) a fosforu (P) v půdních vzorcích

Upravené vzorky půd přes 2 mm síto jsou homogenizovány a nechají se přirozeně vysušit v laboratoři. Měření vzorků půd dle Mehlicha je zajišťováno na optickém emisním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES. Metody jsou připraveny dle ČSN ISO 11 885, Stanovení 33 prvků ICP AES (Analýza půd I, Jednotné pracovní postupy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Laboratorní odbor, autor Jiří Zbíral, Brno 2002).

5.3.  Stanovení  draslíku (K) a fosforu (P) ve hnojůvkách

Měření je zajišťováno na optickém emisním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES. Metody jsou připraveny dle ČSN ISO 11 885, Stanovení 33 prvků ICP AES.

5.4.  Stanovení amonných iontů ve hnojůvkách a stanovení celkového dusíku (N) a fosforu (P) po mineralizaci

Průtokový kolorimetrický analyzátor pracuje na principu změny intenzity zbarvení v závislosti na koncentraci měřené látky.

5.5.  Stanovení obsahu prvků ve vzorcích rostlin

V laboratoři se rostlinné vzorky omyjí, určí se počet rostlin a suší se při 65 o C. Po zvážení se určí sušina, usušené rostliny se melou na mlýnku a mineralizují se spalováním v peci:

- úprava rostlinných vzorků na mlýnku

- navážení 0,5g rostlinného materiálu

- zalití 11ml směsi H2SO4,    směs:      54 ml H2O (dest.)

300 ml H2SO4 p.a. 97%

9 g kyseliny salicylové

-    spalování na elektrické peci ve spec. skleněných baňkách s rovným dnem

- po mineralizaci doplnění do 100ml – H2O (destilovaná)

- filtrace

- měření

Metoda monitoringu uložení hnoje na zemědělské půdě

1. Hodnocené parametry složiště

1.1.  Velikost figury hnoje a plocha složiště

Je měřena délka, šířka a výška figury uloženého hnoje a plocha (délka a šířka) manipulační plochy složiště.

  - Tvar figury hnoje

Je hodnocen v 5 kategoriích: podlouhlý hnůj tvaru krechtu, a to buď 1. průběžně vrstvený, nebo 2. nepravidelně vrstvený do výšky. Dále 3. oválný vrstvený a 4. nepravidelně vrstvený a nakonec 5. neuspořádaný tvar.

1.3.  Orientace delší strany figury hnoje ke spádnici terénu

Zjišťuje se odklon delší strany figury hnoje od spádnice terénu a hodnotí se ve 3 kategoriích: 1. odklon 0 – 22 stupňů, 2. odklon 23 – 45 stupňů a 3. odklon 46 – 90 stupňů.

1.4.  Svažitost pozemku v místě uložení hnoje

Je měřena svažitost terénu v místě složiště hnoje a je hodnocena ve 3 kategoriích: 1. svažitost 0 – 2,4 stupně, 2. svažitost 2,5 – 4,9 stupně a 3. svažitost 5 a více stupňů.

1.5.  Podíl slámy v uloženém hnoji

Vizuálně je posuzován podíl slámy v uloženém hnoji a uložený hnůj je hodnocen jako 1. málo slamnatý hnůj, 2. středně slamnatý hnůj a 3. dostatečně slamnatý hnůj. Měřítkem je podíl světlé slamnaté  části vzorku hnoje (1-3 třetiny).

1.6.  Viditelný odtok hnojůvky ze složiště

Hodnotí se výskyt a parametry viditelného odtoku hnojůvky ze složiště. Odtok je zaznamenáván i po vyschnutí odtékající hnojůvky (je vidět změna okolního porostu, změněná barva půdy apod.). Zaznamenává se výskyt, počet odtoků ze složiště, jejich délka a šířka. Hodnotí se: 1. do  vzdálenosti 10 m od paty figury hnoje, 2. do vzdálenosti 50 m od paty figury hnoje a 3. nad 50 m od paty figury hnoje.

1.7.  Další výskyt hnojůvky v okolí složiště

Mimo odtokových stop je hodnocen i výskyt hnojůvky v okolních útvarech v místě složiště  hnoje - loužích, kolejích zemědělské techniky, na manipulační ploše složiště a v útvarech budovaných zábran odtoku hnojůvky (rýhy, jímky apod.). Je měřena plocha a hloubka těchto útvarů a po propočtu objem hnojůvky v těchto útvarech. Hodnotí se 1. plocha útvarů s hnojůvkou do 10 m2  2. plocha 10 až 50 m2 a plocha nad 50 m2. Je zaznamenáván celkový objem hnojůvky v útvarech v místě složiště (v metrech krychlových).

1.8.  Zábrany odtoku hnojůvky

Eviduje se zbudování a typ (počet) zábran odtoku hnojůvky.  Hodnotí se, jestli zábrany byly zbudovány, jaký je to typ zábran (rýha, jímka, brázda, přidaná sláma apod.). Popisuje se počet a rozloha (umístění) vůči figuře hnoje. Je hodnocena účinnost zábran (úplné zabránění odtoku hnojůvky  nebo jen částečné zabránění odtoku hnojůvky).

2.  Evidenční údaje monitorovaného složiště

U každého monitorovaného složiště hnoje jsou evidovány tyto údaje:

a) datum provedení monitoringu

b) zaměření (souřadnice) složiště s pomocí GPS navigace

c) fotodokumentace složiště a okolí

d) popisné údaje o složišti (druh hnoje (jednodruhový – druh zvířat, směsný od více druhů zvířat – druhy zvířat), nebezpečně blízké objekty a lesní a sadové porosty v blízkosti složiště, výskyt odtoku hnojůvky ze složiště v přilehlých komunikacích nebo v kolejích zemědělské techniky, druh a stav okolní plodiny, zatížení terénu zemědělskou technikou, různé anomálie,…)

3. Vhodnost umístění složiště podle registru půd LPIS

Z evidovaných GPS souřadnic složišť a s pomocí registru půd LPIS se hodnotí vhodnost umístění složišť na dílech půdních bloků.

Složiště jsou rozdělena z hlediska umístění na/mimo plochy zranitelných oblastí dusičnany (ZOD).

Sleduje se počet (procento) chybně umístěných složišť v těchto zónách:

- zóna 50 m od vodního útvaru

- svah větší než 5 stupňů v zóně 100 m od vodního útvaru

- zóna s melioracemi

- půdy ohrožené erozí

- zamokřené půdy

- písčité půdy

- půdy s velmi propustným podložím

- uložení hnoje dříve než po 4 letech na to samé místo půdního bloku (využití údajů z map a údajů z podniku)