## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3f6b618e-945e-4af4-92b4-d1d0aa3b5907}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | M17/009Z | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 833 21 29 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 24208 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Suchovršice | [6 empty] | Datum: |  | 11.7.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | M17/009Z
| Stavba: | [6 empty] | Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
| Místo: | [6 empty] | Suchovršice |  |  |  |  | Datum: |  | 11.7.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  |  |  | Projektant: |  | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3f6b618e-945e-4af4-92b4-d1d0aa3b5907} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 833 21 29
/ |  | 1 |  |  |  | SO 01 Oprava dlažeb PB ř. km 34,875 - 35,090 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6d7ebc25-6e3f-47c7-97cc-25d58bd21b5a} | {3f6b618e-945e-4af4-92b4-d1d0aa3b5907} | 833 21 29 | 2
/ |  | 2 |  |  |  | VON Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0199923d-4d81-4a2c-b8f2-d7abb2a5a202} | {3f6b618e-945e-4af4-92b4-d1d0aa3b5907} | 833 21 29 | 2

## 1 - SO 01 Oprava dlažeb P...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6d7ebc25-6e3f-47c7-97cc-25d58bd21b5a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
1 - SO 01 Oprava dlažeb PB ř. km 34,875 - 35,090
| KSO: |  | 833 21 29 |  |  | CC-CZ: | 24208
| Místo: |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Předpokládaná cena projektovaného objektu stavby byla stanovena pomocí položkového rozpočtu z aktuální databáze cenové soustavy od firmy ÚRS Praha, a.s., pomocí programu KROS 4 CÚ 2017 I. Neomezený dálkový přístup k Katalogům ÚRS Praha a.s. naleznete na adrese: http:/www.cs-urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
1 - SO 01 Oprava dlažeb PB ř. km 34,875 - 35,090
Místo: |  |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  | Projektant: | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
1 - SO 01 Oprava dlažeb PB ř. km 34,875 - 35,090
Místo: |  |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  | Projektant: | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1774.2871 |  | 5.122 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1774.2871 |  | 5.122 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012839 |  | 5.122 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065249428
| VV |  | 15,0 "náletové křoví, dle tabulky TZ |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111251000R | Likvidace křoví a větví stromů podle platné legislativy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593853004
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112101101 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672136497
| VV |  | 4+1+1 "bez černý, dle tabulky TZ |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 "jabloň, dle tabulky TZ |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 " habr (výmladky), dle tabulky TZ |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "škumpa, dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101102 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646966100
| VV |  | 1 "třešeň, dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101121 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582341774
| VV |  | 7+1+14+22 "smrk ztepilý, dle tabulky TZ |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13473943
| VV |  | 1+1 "bez černý, dle tabulky TZ |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 "jabloň, dle tabulky TZ |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "škumpa, dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+1+14+22 "smrk ztepilý, dle tabulky TZ |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764742430
| VV |  | 1 "třešeň, dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112201103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277065658
| VV |  | 1 "bez černý s výmladky, dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 " habr (s výmladky), dle tabulky TZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113106191 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice živicí se spárami zalitými | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 3.672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079626123
| VV |  | 3*3,0 "u sjezdu ze silnice I/14 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772093743
| VV |  | 5,0 "u sjezdu ze silnice I/14 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou | m3 | 243 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845802192
| VV |  | 810,0*0,3 "stávající poškorená dlažba |  | 243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 124203101 | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 | m3 | 1141.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514740431
| VV |  | 844,31 "dle tabulky kubatur |  | 844.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -243,0 "odečet rozebrané dlažby |  | -243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 601.31 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 523,09"odstranění hrázky (jímky) |  | 523.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0 "odstranění sjezdu |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1141.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 124203109 | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 342.42 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309871792
| VV |  | 1141,40*0,3 "lepivost 30% |  | 342.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234838207
| VV |  | 2*3,0*0,4*0,8 "pro zajišťovací prahy |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556552804
| VV |  | 1,92*0,3 |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m | m3 | 554.64 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608233535
| VV |  | 552,72+1,92 "zemina z vykopávek |  | 554.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162301000R | Položka obsahuje přemístění pařezů na skládku a poplatek za uložení (skládkovné) | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -934451081
| VV |  | 49 "dle pol. odstr. pařezů |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162311000R | Položka obsahuje přemístění pařezů na skládku a poplatek za uložení (skládkovné) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546898986
| VV |  | 1 "dle pol. odstr. pařezů do 500 mm |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162000000R | Položka obsahuje přemístění pařezů na skládku a poplatek za uložení (skládkovné) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676153758
| VV |  | 2 "dle pol. odstr. pařezů do 700 mm |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162700000R | Položka obsahuje přemístění zeminy na skládku a poplatek za skládku | m3 | 540.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176976965
| VV |  | 601,31+1,92 "zemina z vykopávek na skládku |  | 603.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -16,02 "odečet zeminy pro násyp |  | -16.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -47,09 "odečet zeminy pro pohumusování |  | -47.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162710000R | Položka obsahuje přemístění materiálu na skládku a poplatek za skládku | m3 | 243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1443736752
| VV |  | 243,0 "rozebraná stávající dlažba |  | 243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 171101131 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných | m3 | 33.02 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897704808
| VV |  | 16,02 "dle tabulky kubatur a ploch |  | 16.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,0 "nasypání sjezdu do koryta |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171103000R | Jímkování včetně čerpání vody | m3 | 523.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140505591
| VV |  | zřízení pojízdné hrázky (jímky) z vytěženého materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,31+1,92 "zemina z vykopávek |  | 603.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -16,05 "odečet zeminy pro násypy |  | -16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -47,09 "odečet zeminy pro pohumusování |  | -47.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -17,0 "odečet zeminy pro nasypání sjezdu |  | -17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523.09 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1501575531
| VV |  | 130,0 "staveniště |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*4,0" u sjezdu ze silnice I/14 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250005837
| VV |  | 130,0"staveniště |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0*4,0" u sjezdu ze silnice I/14 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 2.55 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00255 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076533796
| VV |  | 170*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 507.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21801008
| VV |  | 507,28 "z pol.pohumusování |  | 507.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 005724740 | osivo směs travní krajinná - svahová | kg | 7.609 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007609 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227564503
| VV |  | 507,28*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.609 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 852.88 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148899228
| VV |  | 852,88 "dle tabulky kubatur |  | 852.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 182301121 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 507.28 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284436527
| VV |  | 507,28 "dle tabulky kubatur a ploch |  | 507.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.8453 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 321311115 | Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | m3 | 2.112 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.7677 | 5.8453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405778904
| VV |  | 2*3,0*0,4*0,8*1,10 "zajišťovací prahy, příl. D.1.1.b.4 |  | 2.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1763.5615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 434211111 | Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.61211 | 16.527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193954307
| VV |  | 15*1,4 "náhrada za odplavené schody u dř. lávky, příl. D.1.1.b.5 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3*1,0 "oprava prvních 3 stupňů poškozených schodů |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 451311531 | Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 150 do 200 mm | m2 | 693.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.51009 | 353.523 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862307488
| VV |  | 231,02*3,0 "příl. C.2 a D.1.1.b.3 |  | 693.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 451571112 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 693.06 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.31879 | 220.9406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455263124
| VV |  | 231,02*3,0 "příl. C.2 a D.1.1.b.3 |  | 693.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 462451114 | Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25 | m3 | 54.752 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4328 | 133.2001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562557520
| VV |  | 182,506*0,3 "30% objemu patky z lomového kamene |  | 54.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 462511370 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 182.506 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.1341 | 389.4824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038312282
| VV |  | 231,02*0,79 "patka z lomového kamene, příl. C.2 a D.1.1.b.3 |  | 182.506 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 462519003 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m2 | 231.02 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127678898
| VV |  | 231,02*1,0 "urovnání patky, příl. C.2 a D.1.1.b.3 |  | 231.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 693 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.93779 | 649.8885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130513411
| VV |  | 231,0*3,0 "příl. C.2 a D.1.1.b.3 |  | 693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1115 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 584121111 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 0.7515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828765601
| VV |  | 3*3,0 "stabilizace sjezdu u silnice I/14 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 593812980 | panel silniční s úkosem 300x100x15 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.12 | 3.36 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189241849
| VV |  | 9,0/3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03988 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.01536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173021088
| VV |  | 6*2,0 "kanalizační výust |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 150 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.01096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657383876
| VV |  | 2*2,0 "kanalizační výust |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.00856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812176234
| VV |  | 1*2,0 "kanalizační výust |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 877260330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080813960
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 286172320 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304599993
51 | K | 877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010368947
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 286172350 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436000511
53 | K | 877350330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963892031
54 | M | 286172360 | spojka přesuvná kanalizační PP DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67997710
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.71605 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14321 | 0.71605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687732318
| VV |  | 5,0 "u sjezdu ze silnice I/14 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 3.672 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192666085
| VV |  | 3,672 "rozebrané panely |  | 3.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 33.048 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33365382
| VV |  | 3,672*9 "rozebrané panely u silnice I/14, 9 příplatků |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1774.287 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599958664

## 2 - VON Vedlejší a ostatn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{0199923d-4d81-4a2c-b8f2-d7abb2a5a202}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
2 - VON Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 833 21 29 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
2 - VON Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  | Projektant: | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN2 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
Objekt:
2 - VON Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Suchovršice |  |  | Datum: | 11.7.2017
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 954, HK 3 |  |  | Projektant: | Multiaqua s.r.o.,Veverkova 1343, HK 2
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 200 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 200 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 200 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 10000 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 200 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024397938
| VV |  | 400,0*2,5*20*0,5 " dle potřeby (v závislosti na počasí) |  | 10000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 011 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho přípojení na inž. sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1859290983
| VV |  | Zajištění kompletního zařízení stavenišrě a jeho přípojení na sítě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zajištění trvalého oplocení areálu f. Tonava během výstavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 0112 | Zajištění pasportu a obnovy asfaltové komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -361496794
| VV |  | pasport asf. komunikace v areálu f. Tonava včetně fotodokumentace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obnova stávající asf. komunikace v areálu f. Tonava | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po dokončení stavby protokolární předání zástupci firmy Tonava | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN2 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 0210 | Vypracování Plánu opatření pro případ havárie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1624469778
| VV |  | Zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 0221 | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -123926495
| VV |  | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1553347733
| VV |  | Vypracování projektu skutečného provedení díla | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN3 | Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 031 | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -44571363
| VV |  | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 049002200 | Zajištění dopravně inženýrských opatření | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 379212944
9 | K | 035 | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -71858113
| VV |  | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vytýčení stavby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 591070081
| VV |  | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvedení do pův. stavu vč. nutného plošného urovnání terénu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | protokolární předání majitelům | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 094 | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 780265223
| VV |  | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 0991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1355684565
| VV |  | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | které budou v průběhu stavby skryty nebo zakryty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 0992 | Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin k tomu oprávněnou osobou a jejich transferu a zajištění slovení vodních živočichů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1208806299
| VV |  | Průzkum staveniště zaměřený na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin vč. jejich transferu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | probírání odtěženého materiálu za účelem odběru larev včetně jejich transferu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pořízení protokolu o výskytu a transferu zvl. chráněných druhů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odborné slovení rybí osádky vč. zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po dokončení stavby předat bezodkladně protokol příslušnému KÚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST