Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo dodavatele:

Číslo akce objednatele:	733200014

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek

Ing. Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n. L.

Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.

p. Tomáš Waldhauser, strojní technik

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Dodavatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „dodavatel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne ……………….. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Obříství - VD Lovosice, kontrola čerpadel sektorových jezů“.

  - Dodavatel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem na službu zpracovaným dne 17. 1. 2020 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je provedení kontrol 15 čerpadel, které jsou součástí sektorových jezů na VD Obříství, VD D. Beřkovice, VD Roudnice n. L., VD Č. Kopisty a VD Lovosice. Služba proběhne v rozsahu uvedeném v záměru na službu, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy

  - Dodavatel zajistí demontáž a zpětnou montáž čerpadel v jezu. Součástí kontroly bude funkční zkouška čerpadel.

  - Objednatel zajistí v rámci vodního díla vyzdvižení demontovaného čerpadla z jezu jeřábem, přepravu čerpadla přes plavební kanál plavidlem a nakládku čerpadla na dopravní prostředek dodavatele jeřábem. Stejně tak objednatel před zpětnou montáží zajistí v rámci vodního díla vykládku čerpadla z dopravního prostředku dodavatele jeřábem, přepravu čerpadla přes plavební kanál plavidlem a vložení čerpadla do jezu jeřábem.

  - Součástí každé kontroly bude zjišťovací protokol s fotodokumentací, o provedené kontrole každého čerpadla. V případě zjištění nadměrného opotřebení některé součástky, dodavatel v rámci kontrolního protokolu předloží objednateli návrh opravy s cenovou kalkulací. Případná oprava bude řešena samostatně formou objednávky, nebo jako samostatná akce na základě smlouvy o dílo, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

- Doba plnění díla

  - Dodavatel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem kontrol.

  - Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5.

- ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Lovosice

- ČE2 proběhne v roce 2021 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Č. Kopisty

- ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Roudnice n. L.

- ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 3 ks čerpadel na VD D. Beřkovice

- ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Obříství

  - Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: 6/2020

Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: 5/2021

Předpokládaný termín zahájení ČE3 je: 5/2022

Předpokládaný termín zahájení ČE4 je: 5/2023

Předpokládaný termín zahájení ČE5 je: 6/2024

  - Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 10. 2020

Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 30. 9. 2021

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022

Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 30. 9. 2023

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 31. 8. 2024

  - Celková kontrola, zprovoznění čerpadla a funkční zkouška bude provedená do 7 dnů ode dne předání čerpadla dodavateli ke kontrole.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou dodavatele ze dne ……………….  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za kontrolu 3 ks čerpadel na VD Lovosice v časové etapě ČE1 činí ………………….……….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks čerpadel na VD Č. Kopisty v časové etapě ČE2 činí ………………….……….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks čerpadel na VD Roudnice n. L. v časové etapě ČE3 činí ………………….……….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks čerpadel na VD D. Beřkovice v časové etapě ČE4 činí ………………….……….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Cena za kontrolu 3 ks čerpadel na VD Obříství v časové etapě ČE5 činí ………………….……….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………..………………………………………. korun českých bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle čl. 3 se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ………………………….,- Kč bez DPH,

slovy: ………………………………………………………... korun českých bez DPH.

Uvedené ceny jsou včetně dopravy, vyhotovených zjišťovacích protokolů a všech vedlejších nákladů.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí dodavatel a objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 10. 2020 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE1.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2021 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2022 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE3.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 30. 9. 2023 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE4.

  - Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 8. 2024 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE5.

  - Splatnost faktury vystavené dodavatelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktur objednateli.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá dodavatele o předložení bankovní záruky za provedení díla

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,

- čl. 2, odst. 2.3. d)

- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 37.,

- čl. 7, celý

- čl. 12, odst. 12.2. b), c), g), h), i), j),

- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění díla dle aktuálního stavu vodních děl.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha : 	Obchodní podmínky na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020

Oceněný výkaz výměr ze dne ……………………..

Za objednatele:						        Za dodavatele:

Ing. Jan Zajíc						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu					                         funkce