## Specifikace technolog. kroků
SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÝCH KROKŮ
název akce: VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
č. akce: 139180012
pole | název technologických kroků
p r v n í j e z o v é p o l e | schválený povodňový plán (pro všechny jezová pole)
schválený havarijní plán (pro všechny jezová pole)
projektová dokumentace pro provedení stavby
demontáž a odvoz stávající hradící konstrukce
sanace spodní stavby
výroba svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
protikorozní ochrana svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
montáž nové hradící konstrukce
dokončení protikorozní ochrany po montáži
výroba ostatních součástí ovládacího mechanismu
dokumentace skutečného povedení
předání veškerých dokladů nutných ke zprovoznění jezového pole, zejména výsledky předepsaných zkoušek, revizí, doklady o shodě k dodaným materiálům a doklady k žádosti o povolení zkušebního provozu
úspěšné provedení provozních zkoušek a uvedení do zkušebního provozu, včetně zajištění měření průhybů a deformací nové hradicí konstrukce
provedení ostatních prací a dodávky dle předmětu díla nespecifikovaných v předchozích technologických krocích (úpravné práce, čerpání zahrazené jímky, pomocné konstrukce, pomocný materiál, zdvihací technika, plavební mechanizace, přesuny materiálu a techniky, příprava a provoz staveniště,…)
d r u h é j e z o v é p o l e | projektová dokumentace pro provedení stavby
demontáž a odvoz stávající hradící konstrukce
sanace spodní stavby
výroba svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
protikorozní ochrana svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
montáž nové hradící konstrukce
dokončení protikorozní ochrany po montáži
výroba ostatních součástí ovládacího mechanismu
dokumentace skutečného povedení
předání veškerých dokladů nutných ke zprovoznění jezového pole, zejména výsledky předepsaných zkoušek, revizí, doklady o shodě k dodaným materiálům a doklady k žádosti o povolení zkušebního provozu
úspěšné provedení provozních zkoušek a uvedení do zkušebního provozu, včetně zajištění měření průhybů a deformací nové hradicí konstrukce
provedení ostatních prací a dodávky dle předmětu díla nespecifikovaných v předchozích technologických krocích (úpravné práce, čerpání zahrazené jímky, pomocné konstrukce, pomocný materiál, zdvihací technika, plavební mechanizace, přesuny materiálu a techniky, příprava a provoz staveniště,…)
t ř e t í j e z o v é p o l e | projektová dokumentace pro provedení stavby
demontáž a odvoz stávající hradící konstrukce
sanace spodní stavby
výroba svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
protikorozní ochrana svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
montáž nové hradící konstrukce
dokončení protikorozní ochrany po montáži
výroba ostatních součástí ovládacího mechanismu
dokumentace skutečného povedení
předání veškerých dokladů nutných ke zprovoznění jezového pole, zejména výsledky předepsaných zkoušek, revizí, doklady o shodě k dodaným materiálům a doklady k žádosti o povolení zkušebního provozu
úspěšné provedení provozních zkoušek a uvedení do zkušebního provozu, včetně zajištění měření průhybů a deformací nové hradicí konstrukce
provedení ostatních prací a dodávky dle předmětu díla nespecifikovaných v předchozích technologických krocích (úpravné práce, čerpání zahrazené jímky, pomocné konstrukce, pomocný materiál, zdvihací technika, plavební mechanizace, přesuny materiálu a techniky, příprava a provoz staveniště,…)