## List1
Soupis hlavních činností
Název akce: | VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
č. akce: | 219170021
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Terénní průzkum a geodetické zaměření |  | 0
| Inženýrskogeologický doprůzkum vč. příslušných rozborů a ověření agresivity na betonové a ocelové konstrukce (celkem 8 sond) |  | 0
| Rozbor půdních vzorků pro možnosti jejich likvidace v případě kladné bilance vytěžené zeminy |  | 0
| Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního a součinnost s majetkovým odborem objednatele při jednáních s vlastníky pozemků formou např. dodáním dílčí projektové dokumentace, účastí na jednáních, apod. |  | 0
| Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) |  | 0
Etapa II. | Výkon inženýrské činnosti (IČ) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby včetně úhrady veškerých souvisejících správních poplatků |  | 0
| Zajištění dočasného a trvalého odnětí pozemků PUPFL včetně zajištění nabytí právní moci |  | 0
| Zapracování připomínek a vypracování konečné verze DSJ |  | 0
Cena celkem za I. a II. etapu |  |  | 0
Etapa III. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  | 0
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 32
Cena celkem za III. etapu - cena celkem za 32 dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři |  |  | 0
Celková nabídková cena za provedení díla bez DPH |  |  | 0