ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje

Název stavby:	 	VD Výrovice, uzávěry spodních výpustí DN 800 - oprava

Číslo akce ve VP:	123 420 TEC

Vodní tok:		Jevišovka

Zahájení provozu:	1983

Obec:			Výrovice

Místo (k. ú.):		Výrovice 787701,  p. č. st. 151

Okres:			Znojmo

Číslo hydrol. pořadí:	4-14-03-029

Účel stavby:		Oprava regulačních uzávěrů spodních výpustí DN 800

Časový plán stavby - předpoklad

Zahájení realizace:					9/2020

Dokončení realizace - odzkoušení, předání:		do 31. 12. 2020

Popis současného stavu:

VD Výrovice byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1983. Účelem vybudování vodního díla bylo zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, sezónní odběr vody pro závlahy, nadlepšování průtoků v řece Jevišovice, snížení povodňových průtoků a dodatečně pak i využití hydroenergetického potenciálu v malé vodní elektrárně. Do 31. 12. 2010 byla nádrž ve správě  Zemědělské vodohospodářské správy, dne 1. 1. 2011 byla nádrž Výrovice převedena do správy Povodí Moravy, s.p.

Odtok vody z vodního díla je řešen přes sdružený objekt (manipulační věž), který je umístěn na levé straně tělesa hráze. Manipulační věž je suchá, obdélníkového průřezu 630 x 846 cm se třemi předsunutými pilíři. Je vybavena dvěmi spodními výpustmi (SV) DN 800, které jsou osazeny výpustným zařízením. Na vtoku do každé z větví SV je vedení pro osazení tabulového revizního uzávěru zdvižného (jedna tabule pro oba vtoky), který je ovládán zdvihacím zařízením umístěným na horní plošině manipulační věže. Za stavidlovým revizním uzávěrem zdvižným je na každé větvi umístěno třmenové šoupátko DN 800, které je ovládáno pomocí servopohonu MODACT s možností ručního ovládání v případě vzniku nestandardních situací. Za tímto revizním uzávěrem na konci obou větví SV je osazen provozní uzávěr – kuželový uzávěr DN 800 také ovládaný pohonem MODACT  s možností ručního ovládání. Na  pravé větvi potrubí SV (mezi šoupátkem a kuželovým uzávěrem) byl v 90 letech 20. st. doplněn potrubní nátok (DN 300) a instalováno  diagonální čerpadlo DE-250 (pracující v turbínovém provozu) s asynchronním motorem (projektovaný výkon 
14 kW, dosahovaný výkon 4,4 – 6,5 kW). Před turbosoustrojím je v přívodní větvi potrubí vsazena rychlouzavírací klapka vybavená servopohonem.

Z pravé i levé větve potrubí SV odbočuje potrubí DN 200, které přivádí vodu do potrubí DN 400 odběrů pro závlahy. Na každé z těchto větví je osazeno třmenové šoupátko DN 200, kterým lze ovládat přítok vody do systému potrubí závlahového odběru.

Dále z potrubí SV pravé i levé větve vychází potrubní větev DN 150 asanačního průtoku. Na obou těchto větvích je před výstupem potrubí ze strojovny SV osazeno ručně ovládané šoupátko DN 150.

Obě potrubní větve SV jsou ještě před šoupátky DN 800 propojeny zavodňovacím potrubím DN 100, na kterém je umístěno ručně ovládané šoupátko.

Ovládání uzávěrů SV - 2 ks třmenových šoupátek DN 800 a 2 ks kuželových uzávěrů DN 800 – je řešeno pomocí servopohonů MODACT, které jsou umístěny na ovládací plošině v podlaží nad strojovnou SV. Spojení mezi servopohonem MODACT a ovládanou převodovkou jednotlivých uzávěrů je řešeno pomocí kloubových spojovacích tyčí.

V roce 2014 byla provedena revize a oprava třmenových šoupátek DN 800, výměna pohonů MODACT. Bylo instalováno nové čerpadlo v turbínovém provozu s generátorem 
ETN 200-150-200. Provedeny povrchové úpravy potrubních uzlů včetně změněného přístupu ke spodním uzávěrům (nerezové schodiště). Na kuželových uzávěrech byl vyměněn olej v převodovce. Samotné kuželové uzávěry nebyly od nainstalování opravovány, vykazují značné průsaky.

Účel stavby:

Provedení generální opravy kuželových uzávěrů po jejich 36 letém provozu. Prodloužení životnosti spolu s odstraněním vykavitovaných míst způsobujícím zvýšený průsak.

Návrh technického řešení:

•	zabezpečení technologie před znečištěním při bouracích pracích

•	vypracování projektové dokumentace

•	vybourání zdiva mezi chodbou a strojovnou, odstranění podpěry potrubí

•	demontáž kuželového uzávěru a části potrubí, osazení zaslepovací příruby

•	osazení KU na přepravní rám a odvoz kuželového uzávěru a části potrubí na konec chodby

•	vybudování pomocné rampy na konci chodby pro přeložení kuželového uzávěru pomocí jeřábu k odvezení KU do dílen zhotovitele

•	kompletní demontáž KU

•	otryskání SA 2,5 dohodnutých dílů KU

•	vypracování nálezového protokolu technického stavu KU se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

•	seznámení zadavatele s nálezovým protokolem na VV v dílnách zhotovitele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu

•	výroba nového odpadního potrubí

•	oprava jednotlivých částí KU dle rozsahu zadání

•	kompletní sestavení KU

•	provedení funkčních zkoušek těsnosti na svolaném VV v dílnách dodavatele včetně vypracování protokolů o výsledcích těchto zkoušek (zkouška těsnosti tlakem 4 bary po dobu 20 min, dovolený průsak 0,1 l/s)

•	odvoz KU a části potrubí na VD, pomocí jeřábu přeložení KU do chodby a jeho přeprava na místo

•	výměna spojovacích materiálů, výměna těsnících prvků,

•	montáž KU spolu s potrubím, seřízení, funkční zkouška, montáž podpěry potrubí z nerez oceli 
a montáž vodítka na ovládací tyč, nátěr a oprava nátěrů KU

•	demontáž KU z druhé výpustě a části potrubí, osazení zaslepovací příruby

•	dle stejného postupu jak u prvního KU

•	dozdění vybourané zdi z pálených cihel mezi chodbou a strojovnou, nataženou stěrkovou hmotou, perlinkou a povrch opatřen omyvatelnou fasádní barvou v šedém odstínu. V nově vystavené příčce bude osazeno okno o rozměru 600 x 800 mm s parapetem v šedé barvě, otvíratelné. Úklidové práce ve strojovně

•	montáž savky na odpadní potrubí z MVE

Rozsah prací na KU

1. Hrdlo KU

-	obrobení klouzátek - vodící žebra a dosedací těsnící plochy na základní materiál

-	obrobení - vybroušení  části hrdla v místě před a za těsnícím sedlem

-	výroba a osazení nového bronzového návaru na těsnícím sedle

-	výroba a osazení nového bronzového návaru na klouzátkách vodících žeber

-	nový návar a vybroušení části hrdla v místě před a za těsnícím sedlem

-	celkové opracování na stanovený rozměr dle pístu KU

-	obroušení

-	vnitřní odolný nátěr

-	vnější epoxidový nátěr, síla nátěru min 400 µm

2. Píst   KU

-	přeleštění z vnější strany pístu

-	přeměření kruhovitosti pístu, případné přesoustružení s minimálním úběrem materiálu na průměru

-	opracování sražení v místě těsnění

-	epoxidový nátěr

3. Uzavírací hrot  KU

-	vybroušení vykavitovaných  ploch, vyvaření těchto míst, zabroušení

-	opracování otvoru pro čep - zvětšení otvoru cca o 5 mm

-	epoxidový nátěr

-	výroba a osazení nového čepu, mat nerez

-	výroba a osazení nové příchytky čepu, mat nerez, výměna spojovacího materiálu

4. Těleso KU

-	vnitřní odolný nátěr

-	vnější epoxidový nátěr, síla nátěru min 400 µm

-	výměna spojovacího pevnostního materiálu s galvanickou ochranou

5. Ucpávka na tělese  KU

-	obrobení bronzové plochy na základní materiál

-	výroba a osazení nového bronzového návaru na těsnícím sedle

-	celkové opracování na stanovený rozměr dle pístu KU

-	výměna těsnících teflonových prvků, výměna „O“ kroužků

-	výměna spojovacího materiálu, mat. nerez

-	vnitřní odolný nátěr

-	vnější epoxidový nátěr, síla nátěru min 400µm

6. Táhlo KU

-	kontrola svárů na trhlinky, oprava svárů v místě poškození

-	nové opracování sedel ložiska

-	dodávka a nalisovaní nových ložisek typ Deva bronz/teflon

-	epoxidový nátěr, síla nátěru min 400 µm

7. Páka  KU

-	opracování a přeleštění otvoru pro hřídel

-	výroba a osazení nového pera a šroubu, mat. nerez

-	opracování otvoru pro čep, zvětšení otvoru cca o 5 mm

-	výroba a osazení nového čepu, mat nerez

-	výroba a osazení nové příchytky čepu, mat nerez, výměna spojovacího materiálu

-	epoxidový nátěr, síla nátěru min 400 µm

8. Hřídel  KU

-	kompletní přeleštění hřídele

-	výměna těsnících prvků

-	výměna vymezovacích kroužků

-	výměna víčka

-	výměna pera

-	výměna spojovacího materiálu, mat. nerez

9. Převodovka  KU

-	výměna těsnících prvků

-	výměna ložisek

-	výměna mazacích náplní

-	výměna olejoznaku

-	výměna ukazatele polohy

-	kontrola převodu šneku a šnekového kola, provedení zkoušky na trhlinky oprava poškozených částí

-	kontrola skříně převodovky, provedení zkoušky na trhlinky oprava poškozených částí

-	výměna spojovacího materiálu

-	epoxidový nátěr, síla nátěru min 400 µm

10. Vodítka

- připevnění vodítek na ovládací tyč ke kuželovému uzávěru, z důvodu chvění

11. Podpěry

- nové podpěry v chodbě pod potrubí spodních výpustí

- vzhledem k prostředí s měnícími se podmínkami zhotovit z nerez materiálu

12. Savka

- návrh a výroba savky na odpadní potrubí z MVE

13. Odpadní potrubí

- výroba odpadního potrubí DN 800 s přírubou, materiál nerez

Doplňující informace

- Veškerý odpad, který vznikne při realizaci díla, bude ekologicky zlikvidován na náklady zhotovitele!

- Kovový odpad vzniklý při realizaci zakázky bude předán určenému zástupci provozu Znojmo

- V průběhu provádění prací je NUTNÉ vždy dodržet předepsaný odtok vody z přehradní nádrže (asanační průtok). Konzultovat vždy s vedoucím hrázným VD Výrovice!

- Práce mohou probíhat pouze na jedné výpusti, druhá musí být vždy plně funkční!

- Objednatel DOPORUČUJE a umožní před podáním nabídky prohlídku pracoviště 
a konzultace se zástupci provozu a TDS.

Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny:

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích 
a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

Přílohy:

Výtokový objekt – podélný řez VD Výrovice

Zápis z provozní kontroly

V Náměšti nad Oslavou

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík, projektový manažer závodu Dyje