# Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla

Zábory Staveniště jsou definovány v situačním výkresu C\_3\_Koordinacni situace Projektové dokumentace stavby

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky vyplívající ze stavebního povolení (14. 7. 2020, č.j. MUUH-SŽP/26558/2020PešM).

Doba pro dokončení Díla je do 30. 6. 2021.

Přehled poskytnutého rozsahu Staveniště v čase:

|  |  |
| --- | --- |
| 12. 10. 2020 – 18. 4. 2021 | 19. 4. 2021 – 30. 6. 2021 |
| Staveniště A | Staveniště B |

Staveniště A

Zhotoviteli je umožněno užívat Staveniště v pleném rozsahu bez omezení dle situačního výkresu C\_3\_Koordinacni situace Projektové dokumentace stavby.

Staveniště B

Zhotoviteli je umožněno užívat omezené Staveniště dle situačního výkresu C\_4\_Staveniste\_B Projektové dokumentace stavby z důvodu zahájení hlavní plavební sezóny.

Zhotovitel je povinen uvést Staveniště a Dílo do stavu neomezující hlavní plavební sezónu, a to především v zajištění následujících bodů:

* úprava dna koryta tak, aby byla zajištěna plavební hloubka 1,5 m
* odstranění všech strojů, zařízení a materiálů z průtočného profilu
* provedení opevnění koryta na výšku stanovenou v Projektové dokumentaci, včetně vyklínování a zajištění proti erozi
* osazení všech vyvazovacích prvků a oděrných trámců dle specifikace v Projektové dokumentaci

PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Plocha pro zařízení staveniště bude umožněna Zhotoviteli na pozemcích Objednatele. Jedná se o následující pozemky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.p. | katastrální území | vlastnické právo / právo hospodařit | druh pozemku |
| 5240/1 | Staré Město u Uherského Hradiště [754617] | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | Ostatní plocha |
| 5240/2 | Staré Město u Uherského Hradiště [754617] | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | Ostatní plocha |

Přesné umístění zařízení Staveniště na těchto pozemcích je nutné mít odsouhlaseno Objednatelem.

