## Příloha č. 2a
PŘÍLOHA č. 2a
| ke Smlouvě o dílo č. objednatele: | ……………………
| č. zhotovitele: | ……………………
část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2021
Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) |  | nabídková cena (bez DPH)
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2 x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 1x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- zpracování Projektu měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. (pro rozšíření zařízení TBD a zavedení autom. monitoringu vybraných veličin)
MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny
- komplexní prohlídka technologie (hráz a vtokový objekt)
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních deformací) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce jezu |  | 0
- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele
1x prohlídka vyčerpané plavební komory |  | 0
- jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov
Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.
Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.
Cena prací zhotovitele v roce 2021 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) : |  | #VALUE!
Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha č. 2b
PŘÍLOHA č. 2b
| ke Smlouvě o dílo č. objednatele: | ……………………
| č. zhotovitele: | ……………………
část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2022
Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) |  | nabídková cena (bez DPH)
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH
- indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- návrh rozšíření zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu
- aktualizace Programu TBD
- 2x kontrolní prohlídka díla
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3 x kontrolní prohlídka díla
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 1x kontrolní prohlídka díla
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro)
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a 9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)
- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření
MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- 1x měření relativní vzdálenosti připojení nivelačních pořadů do ICH a OT (distometr)
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- posouzení stability hráze - sestavení výpočetního modelu (MKP) s využitím výsledků měření TBD, zahrnutí klenbového účinků, posouzení napjatosti v jednotlivých částech hráze
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.
OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce jezu |  | 0
- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele
1x prohlídka vyčerpané plavební komory |  | 0
- jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov
Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.
Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.
Cena prací zhotovitele v roce 2022 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) : |  | #VALUE!
Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha č. 2c
PŘÍLOHA č. 2c
| ke Smlouvě o dílo č. objednatele: | ……………………
| č. zhotovitele: | ……………………
část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2023
Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) |  | nabídková cena (bez DPH)
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2 x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 1x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb. - 2 dny
- 1x měření relativní vzdálenosti připojení nivelačních pořadů do ICH a OT (distometr)
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních deformací) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- komplexní prohlídka technologie
- statistická analýza výsledků měření TBD
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků geodetických měření - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce jezu |  | 0
- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele
1x prohlídka vyčerpané plavební komory |  | 0
- jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov
Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.
Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.
Cena prací zhotovitele v roce 2023 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) : |  | #VALUE!
Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha č. 2d
PŘÍLOHA č. 2d
| ke Smlouvě o dílo č. objednatele: | ……………………
| č. zhotovitele: | ……………………
část zakázky č. 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2024
Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen HP TBD) |  | nabídková cena (bez DPH)
SOUŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
ROZKOŠ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 3 x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací na sparách ICH
- indikační zkoušky na vrtech v injekční chodbě
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
HAMRY - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie
HVĚZDA - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD …………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3 x kontrolní prohlídka díla
OH LABE, PARDUBICE, PB - II. a III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 1x kontrolní prohlídka díla
VRCHLICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- geodetické měření deformací hráze - záměrná přímka (ZP) návodního líce (jaro)
- geodetické měření deformací hráze - ZP návodní líc, vzdušní líc protínáním včetně profilů 3 a 9, proměření vztažné sítě a kontrola její stability, zpracování (podzim)
- geodetické měření deformací hráze - velmi přesná nivelace (VPN) bodů na koruně, patě vzdušního líce včetně připojení na pevné výškové body (PVB) (podzim)
- 4x kontrolní prohlídka díla
- 4x kontrolní měření deformací (na pracovních sparách a měření snímačů Maihak)
STŘEKOV - II. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n.L., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací VE, zpracování měření
MŠENO - II. kat. (Z3 - Jablonec n. N., HP TBD…………………. )
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření, měření relativních pohybů na dilatačních sparách) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
BEDŘICHOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 2x kontrolní prohlídka díla
HARCOV - II. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
SEČ - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
PASTVINY - II. kat. (Z2 - PTÚ Vysoké Mýto, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (relativní pohyby na trhlinách)
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
LABSKÁ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x měření hydrostatické nivelace
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.
LES KRÁLOVSTVÍ - II. kat. (Z1 - PTÚ Hradec Králové, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- TBD, zpracování výsledků speciálních měření (geodetická měření) - měření provádí PL
- 3x kontrolní prohlídka díla
- statistická analýza výsledků měření TBD
KŘIŽANOVICE - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla,
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP dle § 62 zákona č.254/2001 Sb.
PAŘÍŽOV - II. kat. (Z2 - PTÚ Pardubice, HP TBD ………………….)
- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných obsluhou díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle vyhlášky č.471/2001 Sb.
- komplexní prohlídka technologie
OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD II. KATEGORIE
Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.
2x mimořádná komplexní prohlídka technologie nebo strojní prohlídka hradící konstrukce jezu |  | 0
- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie nebo strojní prohlídku hradící konstrukce v průměrné vzdálenosti 120 km od sídla objednatele
1x prohlídka vyčerpané plavební komory |  | 0
- jednotková cena za prohlídku vyčerpané malé nebo velké plavební komory VD Střekov
Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb., (vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technockobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů TBD.
Hlavním pracovníkem TBD objednatele je Ing. Pavel Křivka, Ph.D.
Cena prací zhotovitele v roce 2024 - část zakázky č. 2 činí celkem (bez DPH) : |  | #VALUE!
Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.