## hmg - v měsících
Harmonogram prací
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY - závazné termíny plnění jsou uvedeny v SOD PPO Klatovy-Luby a PBPO na Mochtínském potoce
popis hlavních činností a prací
|  |  | Počet kalendářních měsíců |  |  |  | Počet kalendářních měsíců | [11 empty] | Počet kalendářních měsíců
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
počet dnů
1 | část PPO Klatovy - Luby zajištění průzkumných prací, DSP a IČ pro získání SP | 336
1.1 | Geodeticiké zaměření | 30
1.2 | IG průzkum | 140
1.3 | Dendrologický průzkum | 15
1.4 | Biologické hodnocení | 140
1.5 | PD pro DSP | 270
1.6 | Stabilitní a průsaková analýza | 70
1.7 | Hydraulické posouzení vlivu navrhovaných opatření | 60
1.8 | Výkon inženýrské činnosti | 140
1.9 | Zpracování vizualizací | 30
1.10 | Doložení požadavků dle podmínek SFŽP včetně výpočtu funkce Protipovodňových opatření (viz. SOD) části PPO Klatovy - Luby | 60
2 | část PPO Klatovy - Luby - zajištění DPS | 182
2.1 | zajištění PD DPS
3 | část PBPO na Mochtínském potoce - aktualizace studie | 140
3.1 | Aktualizace původní studie | 120
3.2 | VDH řešení nádrží a výpočet transformace povodňové vlny | 35
3.3 | Průzkumné práce pro účely studie
3.3.1 | Předběžný IGP | 70
3.3.2 | geodetické zaměření | 14
4 | část PBPO na Mochtínském potoce - zajištění DUR+ DSP, průzkumy, IČ pro povolení (všechny dílčí práce této části budou předány a vyfakturovány v rámci III.Etapy v souladu s SOD) | 301
4.1 | Navazující IG průzkum | 110
4.2 | PD DSJ (DUR+DSP) | 180
4.3 | Dendrologický průzkum | 30
4.4 | Biologické hodnocení | 180
4.5 | Stabilitní a průsaková analýza tělesa hráze | 60
4.6 | Hydraulické posouzení vlivu navrhovaných opatření | 60
4.7 | Výkon inženýrské činnosti (sloučené ÚR a SP) | 140
4.8 | Zpracování vizualizací | 30
4.9 | Doložení požadavků dle podmínek SFŽP včetně výpočtu funkce Protipovodňových opatření (viz. SOD) části PBPO na Mochtínském potoce | 60
5 | část PBPO na Mochtínském potoce zajištění DPS | 182
5.1 | zajištění PD DPS
6 | část PPO Klatovy Luby a PBPO na Mochtínském potoce - Doložení požadavků dle podmínek SFŽP včetně výpočtu funkce Protipovodňových opatření (viz. SOD) obou částí, t.j. PPO Klatovy - Luby a PBPO na Mochtínském potoce, současně | 60
Nabytí účinnosti SOD
I. ETAPA do 140 dnů od nabytí účinnosti SOD
II. ETAPA do 336 dnů od nabytí účinnosti SOD
III. ETAPA do 301 dní
od výzvy objednatele k zahájení prací
V. ETAPA do 182 dní
od výzvy objednatele k zahájení prací
VI. ETAPA do 182 dní
od výzvy objednatele k zahájení prací
IV. ETAPA do 60 dní
od výzvy objednatele k zahájení prací