## List1
VD KUTŘÍN – výkon TBD po dobu stavby vodního díla
SPECIFIKACE PRACÍ (jako oceněný soupis činností, prací a dodávek)
Objednatel: | Povodí Labe, státní podnik (též investor stavby)
Zhotovitel:
Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi výstavby vodního díla. Stavba "VD Kutřín, Krounka" výstavba poldru. Zajištění výkonu TBD (měření a specializované činnosti) po dobu stavby.
Činnosti, měření a jejich rozsahy a četnosti vycházejí z Programu TBD pro VD Kutřín platného pro období stavby vodního díla.
Předpokládané období stavby: 45 měsíců stavba (tj. 3 roky a 9 měsíců) + 10 měsíců kolaudace.
Předpokládané období plnění smlouvy: 54 měsíců (tj. 4 roky a 6 měsíců).
SPECIFIKACE PRACÍ, CENY
I. Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD
I/1 Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla
Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla zahrnuje především doplnění kontaktních údajů o odpovědných pracovnících TBD a stavby, investora, organizace pověřené výkonem TBD, dodavatele a dalších specializovaných subjektů účastnících se výstavby. Projednání způsobu předávání výsledků TBD po dobu stavby + účast na souvisejících jednání (předpoklad 2 jednání v místě stavby).
Práce: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (Kč/ks) | celkem (Kč)
projednání v místě stavby | 2 |  |  |  | 0
úprava Programu TBD | 1 |  |  |  | 0
cena ad I/1 | 1. rok |  |  |  | 0
I/2 Zpracování parametrů zvláštních povodní (ZPV)
Zpracování parametrů ZPV typů 1, 2 a 3. Analýza možných příčin poruch. Stanovení parametrů ZPV pro vybrané fáze stavby a provoz vodního díla. Stanovení hydrogramů ZPV v profilu vodního díla. Modelování proudění pod vodním dílem (do vzdálenosti cca 2 km) pro posouzení vlivu "dolní vody" na průtok ZPV v profilu hráze.
cena ad I/2 | 1. rok
I/3 Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD
Vyjádření k postupu bouracích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Stanoveny budou přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
cena ad I/3 | 1. rok
I/4 Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz
Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
cena ad I/4 | 5. rok
Cena ad I celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky I/1 až I/4) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 1. rok |  |  |  | 0
| 5. rok |  |  |  | 0
II - Instalace zařízení TBD
Instalace doplňujicích zařízení TBD pro sledování bezpečnosti vznikajících konstrukcí VD - mimo zařízení TBD zahrnutá do dodávky stavby (PS04). Finanční náklady zahrnují náklady na měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah dolpňujících zařízení je orientační, účtováno bude podle skutečně dodaných zařízení a provedených instalací i způsobu provedení prací.
II/1 Instalace pevných zajišťovacích bodů v okolí hráze
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (na 1 základnu) | celkem (Kč)
zajišťovací body (čepové nebo hřebové) | 5 |  |  |  | 0
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,- |  |  | 0
materiál a zařízení celkem |  |  |  |  | 0
Práce: specifikace | počet dní instalace |  |  | jednotková cena (Kč/den instalace) | celkem (Kč)
instalace pevných zajišťovacích bodů | 1 |  |  |  | 0
Cena ad II/1 | 1. rok |  |  |  | 0
II/2 Instalace dočasných směrových značek na konstrukcích návodní části hráze
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (Kč/ks) | celkem (Kč)
zdvojené fixní minihranoly | 8 |  |  |  | 0
směrové body pro čelní měření (terče), zajišťovací | 3 |  |  |  | 0
směrové zajišťovací body (trny) | 3 |  |  |  | 0
instalační a kotevní materiál | 1 | 300,- |  |  | 0
materiál a zařízení celkem |  |  |  |  | 0
Práce: specifikace | počet dní instalace |  |  | jednotková cena (Kč/den instalace) | celkem (Kč)
instalace fixních minihranolů na návodní části (bez horolezecké techniky) | 2 |  |  |  | 0
instalace fixních minihranolů na návodní části (s pomocí horolezecké techniky) | 1 |  |  |  | 0
instalace zajišťovacích směrových bodů (předpoklad do 6 ks) | 1 |  |  |  | 0
práce celkem |  |  |  |  | 0
Cena ad II/2 | 3. rok |  |  |  | 0
II/3 Instalace trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách v betonu
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (na 1 základnu) | celkem (Kč)
trojúhelníková deformetrická základna | 10 |  |  |  | 0
instalační a kotevní materiál | 10 | 300,- |  |  | 0
materiál a zařízení celkem |  |  |  |  | 0
Práce: specifikace | počet dní instalace |  |  | jednotková cena (Kč/den instalace) | celkem (Kč)
instalace deformetrických základen (předpoklad do 5 ks) | 2 |  |  |  | 0
Cena ad II/3 | 3. rok |  |  |  | 0
Cena ad II celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky II/1 až II/3) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 1. rok |  |  |  | 0
| 3. rok |  |  |  | 0
III. Programová měření a sledování stavebních konstrukcí
Cena je kalkulována pro jednu etapu terénních kontrolních měření. Měření a sledování bude probíhat v průběhu stavby v závislosti na jejím aktuálním postupu. Účtováno bude podle skutečně provedených měření v dohodnuté četnosti. Intervaly mezi měřeními se mohou změnit podle postupu stavby a průběžných výsledků měření. Změny budou obsaženy v dodatku PTBD.
III/1 Stanovení výšek pevných výchozích bodů geodetickými metodami (VPN nebo GPS)
Před zahájením stavby provede organizace pověřená výkonem TBD osazení zajišťovacích pevných bodů. Tyto body budou výškově připojeny na pevné body ČSNS nivelačním pořadem z Předhradí. Dále bude po dobu stavby při měření svislých posunů vycházeno ze zajišťovacích pevných nivelačních bodů v okolí hráze.
O potřebě připojení na pevné výškové body ČSNS rozhodne investor před zahájením stavby. Alternativou je určení výšek zajišťovacích pevných bodů pomocí GPS.
cena ad III/1 (připojení na body ČSNS v Předhradí | 1. rok
nebo alternativně pomocí GPS)
III/2 Svislé posuny základů hráze měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření zahrnuje kontrolní body na bloku č. 7 u vzdušní paty hráze a v injekční i přístupové chodbě.
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení betonových konstrukcí spodních partií hráze, tak aby bylo zastiženo dotvarování podloží po betonáži hráze. Četnost měření 6x ročně.
Cena - etapa měření
Cena ad III/2 - celkem při počtu etap | 2. rok |  | 5 |  | 0
| 3. rok |  | 6 |  | 0
| 4. rok |  | 6 |  | 0
| 5. rok |  | 2 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/3 Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami - základní měření (VPN + polární měření)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na bezpečnostním přelivu budou náhradně sledovány i pomocí směrového měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Základní měření svislých posunů na bezpečnostním přelivu bude provedeno současně metodou VPN i směrovým měřením.
Cena ad III/3 | 2. rok
III/4 Svislé posuny bezpečnostního přelivu měřené geodetickými metodami (polární měření)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení bezpečnostního přelivu v místě hráze. Svislé posuny na bezpečnostním přelivu budou sledovány pomocí směrového (polárního) měření z pilíře P. Důvodem je obtížnost přístupu k nivelačním bodům pro pravidelná měření. Četnost měření 1x ročně.
Cena - etapa měření
Cena ad III/4 - celkem při počtu etap | 3. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
| 5. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/5 Svislé posuny koruny hráze měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení koruny hráze. Základní měření + 1 etapa měření před koncem (kolaudací) stavby.
Cena - etapa měření
Cena III/5 - celkem při počtu etap | 4. rok |  | 1 |  | 0
| 5. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/6 Svislé posuny návodní paty hráze a návodních přísypů měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení návodních přísypů a stabilizace niv. bodů. Základní měření bude s připojením na zajišťovací pevné body. V dalších etapách měření budou výšky bodů na přísypech vztahovány k bodům u návodní paty hráze. Četnost měření 4x ročně.
Cena - etapa měření
Cena ad III/6 - celkem při počtu etap | 4. rok |  | 2 |  | 0
| 5. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/7 Svislé posuny geodetických pilířů (stabilita) měřené geodetickými metodami (VPN)
Měření bude zahájeno bezprostředně po dokončení pilířů. Četnost měření 4x ročně.
Cena - etapa měření
Cena ad III/7 - celkem při počtu etap | 1. rok |  | 2 |  | 0
| 2. rok |  | 4 |  | 0
| 3. rok |  | 4 |  | 0
| 4. rok |  | 4 |  | 0
| 5. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/8 Vodorovné posuny kontrolních bodů na koruně návodní části hráze měřené geodetickými metodami (polární měření)
Pro vyhodnocení vodorovných posunů je nutné polárně proměřit síť vztažných bodů, kterou budou tvořit železobetonové pilíře P, L a S se zařízením pro nucenou centraci. Síť musí být proměřena ve všech viditelných kombinacích měřením v řadách a skupinách a měřená data zpracována formou vyrovnání rovinné nebo prostorové geodetické sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ). Po dobu stavby budou sledovány deformace betonových konstrukcí návodní betonové části a to především ve fázi betonáže válcovaného betonu. Měření je dočasné. Poloha bodů bude přizpůsobena viditelnosti z pilířů a postupu stavby. Pokud bude upraven postup betonáže (betonáž líce ve fázích po výškách) bude upraven i postup měření, tak aby bylo vždy možné sledovat deformace návodního líce. Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 6x ročně.
Cena - etapa měření
Cena ad III/8 - celkem při počtu etap | 3. rok |  | 6 |  | 0
| 4. rok |  | 6 |  | 0
| 5. rok |  | 2 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/9 Vodorovné posuny kontrolních bodů na vzdušním líci pod korunou hráze měřené geodetickými metodami (polární měření)
Doplňkovou hodnotou při měření jsou i deformace ve svislém směru. Četnost měření 2x ročně.
Cena - etapa měření
Cena III/9 - celkem při počtu etap | 4. rok |  | 1 |  | 0
| 5. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/10 Kontrolní měření deformací negeodetickými metodami a tlaku vody v podloží hráze
Měření zahrnuje kontrolní měření tlaků v podloží hráze manometrem, relativních deformací v injekční chodbě pomocí roztahoměrů a extenzometru a relativních deformací u návodní paty hráze pomocí deformetrů. Dále je zahrnuto měření náklonů hráze pomocí kyvadel.
Měření deformací bude zahájeno bezprostředně po dokončení příslušných betonových konstrukcí a instalaci zařízení. Měření tlaků v podloží hráze bude zahájeno po dokončení injekční clony v injekční chodbě. Četnost kontrolních měření 1x měsíčně - mimo KD stavby.
Cena - etapa měření
Cena ad III/10 - celkem při počtu etap | 3. rok |  | 6 |  | 0
| 4. rok |  | 12 |  | 0
| 5. rok |  | 4 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/11 Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací
Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy při užití bouracích nebo pracích. V termínech na vyžádání investora.
Cena - etapa měření
Cena ad III/11 - celkem při počtu etap | 1. rok |  | 1 |  | 0
| 2. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
III/12 Měření dynamických účinků při pokládce RCC
Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se dvě kontrolní etapy v termínech na vyžádání investora.
Cena - etapa měření
Cena ad III/12 - celkem při počtu etap | 3. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
Cena ad III celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky III/1 až III/12) podle předpokládaného rozsahu
| 1. rok |  |  |  | 0
| 2. rok |  |  |  | 0
| 3. rok |  |  |  | 0
| 4. rok |  |  |  | 0
| 5. rok |  |  |  | 0
IV. Stav technologických zařízení
IV/1 Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí hrazení migračního prostupu
Strojní specialista TBD, jednání ke zpracování výrobní dokumentace na místě stavby nebo v sídle objednatele.
Cena za jednání (1 den) včetně cestovních nákladů
Počet jednání je pouze předpokládaný. Jednání bude na výzvu investora.
Cena ad IV/1 - celkem při předpokládaném počtu jednání | 4. rok |  | 3 |  | 0
IV/2 Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení
Zahrnuje kontrolu a připomínkování programu suchých a mokrých zkoušek předkládaných zhotovitelem. Zpracování písemného vyjádření.
Cena ad IV/2 | 4. rok |  | 1
IV/3 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - suché zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení. Aktivní účast na suchých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.
Cena ad IV/3 | 4. rok |  | 1
IV/4 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí a hrazení migračního prostupu vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - mokré zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení při částečném zatížení vodním tlakem. Aktivní účast na mokrých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.
V případě nepříznivé hydrologické situace může být provedení mokrých zkoušek přesunuto až do ověřovacího provozu.
Cena ad IV/4 | 5. rok |  | 1
Cena ad IV celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky IV/1 až IV/4) podle předpokládaného rozsahu
| 4. rok |  |  |  | 0
| 5. rok |  |  |  | 0
V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
V/1 Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných technikem stavby a TDS nebo obsluhou díla, předávaných v hlášeních v týdenním intervalu, zpracování a hodnocení výsledků TBD (měsíční cyklus)
Cena - měsíční cyklus
Cena ad V/1 - celkem při počtu cyklů | 1. rok |  | 12 |  | 0
| 2. rok |  | 12 |  | 0
| 3. rok |  | 12 |  | 0
| 4. rok |  | 12 |  | 0
| 5. rok |  | 4 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/2 Zpracování průběžných hodnocení výsledků TBD pro vybraná specializovaná měření (teploty návodního betonu, RCC betonu a v okolí extenzometru)
Cena - měsíční cyklus
Cena ad V/2 - celkem při počtu cyklů | 2. rok |  | 3 |  | 0
| 3. rok |  | 12 |  | 0
| 4. rok |  | 9 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/3 Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem stavby
Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací (v případě jejich použití) z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
cena ad V/3 | 2. rok
V/4 Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu zajišťované zhotovitelem stavby
Zhodnocení geologické dokumentace základové spáry hráze a bezpečnostního přelivu zajišťované zhotovitelem stavby z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
cena ad V/4 | 2. rok
V/5 Zhodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované zhotovitelem stavby
Průběžné hodnocení dokumentace injekčních prací při výstavbě injekční clony zajišťované zhotovitelem stavby z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
cena ad V/5 | 2. rok
V/6 Zhodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu kontrol) zajišťované zhotovitelem stavby
Průběžné hodnocení dokumentace technologických procesů ukládání betonu hráze (podle PD a plánu kontrol) zajišťované zhotovitelem stavby z hlediska kvality a životnosti materiálů a z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
Cena - roční cyklus
Cena ad V/6 - celkem při počtu etap | 3. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/7 Zhodnocení výsledků měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC zajišťovaných zhotovitelem stavby
Zhodnocení výsledků měření měření účinků vibrací strojů při pokládce RCC z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
cena ad V/7 | 3. rok
V/8 Zhodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem stavby
Průběžné hodnocení výsledků zkoušek materiálových vlastností betonů zajišťovaných zhotovitelem stavby z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.
Cena - roční cyklus
Cena ad V/8 - celkem při počtu etap | 2. rok |  | 1 |  | 0
| 3. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/9 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD spojená s účastí na KDS, s představením výsledků TBD
Zpracování podkladů k hodnocení výsledků měření a sledování TBD.
Četnost konání kontrolních dnů stavby (KDS) bude pravděpodobně vyšší. Odpovědní pracovníci TBD se budou účastnit vybraných KDS. Četnost 1x měsíčně.
Cena za prohlídku - cyklus 1x za měsíc
Cena ad V/9 - celkem při počtu prohlídek | 1. rok |  | 12 |  | 0
| 2. rok |  | 12 |  | 0
| 3. rok |  | 12 |  | 0
| 4. rok |  | 9 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/10 Účast na periodické prohlídce TBD vodního díla s přizváním vodoprávního úřadu
Prohlídka svolávaná stavebníkem VD a prováděná podle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona. Četnost prohlídek 1x za dva roky pro VD II. kategorie z hlediska TBD.
Cena za prohlídku - cyklus 1x za 2 roky
Cena ad V/10 - celkem při počtu prohlídek | 2. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/11 Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD
Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD bude provedena v charakteristických stavebních postupech. Prohlídka bude na vyžádání investora. Tato položka může zahrnovat i vyžádaná jednání k postupu stavby a problematice TBD. Četnost těchto prohlídek v jednotlivých letech je pouze odhadována.
Cena za prohlídku - cyklus 1x za měsíc
Cena ad V/11 - celkem při počtu prohlídek | 1. rok |  | 3 |  | 0
| 2. rok |  | 6 |  | 0
| 3. rok |  | 9 |  | 0
| 4. rok |  | 9 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/12 Zpracování Dílčí zprávy o TBD v průběhu stavby
Dílčí zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
Jednotková cena
cena ad V/12 | 1. rok |  | 1 |  | 0
| 2. rok |  | 1 |  | 0
| 3. rok |  | 1 |  | 0
| 4. rok |  | 1 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
V/13 Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby
Souhrnná zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly v termínu nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi.
Jednotková cena
cena ad V/13 | 5. rok |  | 1
V/14 Kompletace dat z měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období výstavby VD
Zpracování strukturované editovatelné tabulka ve formátu xls s naměřenými daty TBD od technika stavby (TS), technického dozoru stavby (TDS) a pověřené organizace výkonem TBD.
Jednotková cena
cena ad V/14 | 5. rok |  | 1
Cena ad V celkem |  |  |  |  | 0
(obsahuje položky V/1 až V/14) podle předpokládaného rozsahu
| 1. rok |  |  |  | 0
| 2. rok |  |  |  | 0
| 3. rok |  |  |  | 0
| 4. rok |  |  |  | 0
| 5. rok |  |  |  | 0
Cena prací celkem |  |  |  |  | 0
z částí I, II, III, IV a V
Cena prací celkem pro jednotlivé roky | 1. rok |  |  |  | 0
(obsahuje položky z částí I, II, III, IV a V) | 2. rok |  |  |  | 0
| 3. rok |  |  |  | 0
| 4. rok |  |  |  | 0
| 5. rok |  |  |  | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla připočtena podle zákona č. 235/2004/ Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Fakturace bude probíhat na základě jednotkových cen a počtu realizovaných položek.
Veškeré písemné zprávy budou předány objednateli v tištěné formě ve 4 paré a v elektronické formě (kompletní ve formátu PDF, tabulky s výsledky měření editovatelné ve formátu XLS, a pořízenou fotodokumentací a videozáznamy v plném rozlišení)"
Uchazeč vyplní světle šedě podbarvené buňky v kalkulačním formuláři zakázky.
Zpracoval :