## REKAPITULACE
SOUPIS PRACÍ, ČINNOSTÍ a DODÁVEK
REKAPITULACE
Objednatel: | Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel:
VD ORLÍK – zabezpečení VD před účinky velkých vod
TBD pro fázi realizace stavební akce - KOMPLET
TBD pro fázi realizace stavební akce - VÝKON TBD |  |  | 0
TBD pro fázi realizace stavební akce - INSTALACE TBD |  |  | 0
TBD pro fázi realizace stavební akce - KOMPLET |  |  | 0
název uchazeče:
za uchazečeče:
dne:
pozn.: uchazeč vyplní žlutě označená pole

## VYKON TBD
OCENĚNÝ SOUPIS ČINNOSTÍ, PRACÍ a DODÁVEK
Objednatel: | Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel:
VD ORLÍK – zabezpečení VD před účinky velkých vod
TBD pro fázi realizace stavební akce - VÝKON TBD
Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi realizace změny vodního díla stavbou "VD Orlík zabezpečení před účinky velkých vod". Zajištění výkonu TBD (měření a specializované činnosti) po dobu stavby.
Činnosti, měření a jejich rozsahy a četnosti vycházejí z platného dodatku č. 1 k Programu TBD č. 4 pro VD Orlík zohledňujícím měření a sledování potřebná před zahájením stavby.
Předpokládané období:květen 2021 - březen 2026
SPECIFIKACE PRACÍ, CENY
Ceny jsou navrženy jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Jejich kalkulace vychází ze základních souborů prací uvedených v části 1 této přílohy, z položek hodinových sazeb a cestovních nákladů.
I. Programová měření a sledování stavebních konstrukcí |  |  |  |  | poznámky
Cena je kalkulována pro jednu etapu terénních kontrolních měření. Měření a sledování bude probíhat v průběhu stavby v závislosti na jejím aktuálním postupu, účtováno bude podle skutečně provedených měření v dohodbnuté četnosti.
I/1 Vodorovné posuny kontrolních bodů v pravé části hráze měřené geodetickými metodami (metoda ZP, trigonometrie, měření délek) ve směru kolmo na tok i ve směru toku
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/1 - celkem při počtu etap | 2021 | 5 |  | 0 | 4x ročně od 10.2021 (zakládání 1x měsíčně) 3 + 2
| 2022 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2023 | 15 |  | 0 | 1x měsíčně (v době odtěžování u profilu hráze 1x za 14 dní - předpoklad 3 měsíce) 12 + 3
| 2024 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/2 Prověření stability pilířů, výpočet a statistické testování stability sítě pozorovacích pilířů pro sledování vodorovných posunů, výpočet excentricity a opravy měření
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/2 - celkem při počtu etap | 2021 | 5 |  | 0 | 4x ročně od 10.2021 (zakládání 1x měsíčně) 3 + 2
| 2022 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2023 | 15 |  | 0 | 1x měsíčně (v době odtěžování u profilu hráze 1x za 14 dní - předpoklad 3 měsíce) 12 + 3
| 2024 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/3 Svislé posuny kontrolních bodů v pravobřežním zavázání měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/3 - celkem při počtu etap | 2021 | 5 |  | 0 | 4x ročně od 10.2021 (zakládání 1x měsíčně) 3 + 2
| 2022 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2023 | 15 |  | 0 | 1x měsíčně (v době odtěžování u profilu hráze 1x za 14 dní - předpoklad 3 měsíce) 12 + 3
| 2024 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/4 Náklony pravobřežních bloků hráze (P31, P32, P33) měřené clinometrem
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/4 - celkem při počtu etap | 2021 | 6 |  | 0 | 6x ročně od 10.2021 (zakládání 1x měsíčně) 4 + 2
| 2022 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2023 | 15 |  | 0 | 1x měsíčně (v době odtěžování u profilu hráze 1x za 14 dní - předpoklad 3 měsíce) 12 + 3
| 2024 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2025 | 6 |  | 0 | 6x ročně
I/5 Svislé posuny kontrolních bodů na lodním výtahu 3,5 t měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/5 - celkem při počtu etap | 2021 | 3 |  | 0 | 6x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2023 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 2 |  | 0 | 2x ročně
I/6 Vodorovné posuny kontrolních bodů na lodním výtahu 3,5 t měřené geodetickými metodami - ( polární měření)
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/6 - celkem při počtu etap | 2021 | 3 |  | 0 | 6x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2023 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 2 |  | 0 | 2x ročně
I/7 Svislé posuny kontrolních bodů na nevybaveném lodním výtahu 300 t měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/7 - celkem při počtu etap | 2021 | 0 |  | 0
| 2022 | 1 |  | 0 | 1x při zahájení hlavních výkopových prací
| 2023 | 0 |  | 0
| 2024 | 1 |  | 0 | 1x v průběhu hlavních výkopových prací
| 2025 | 1 |  | 0 | 1x na konci stavby
I/8 Vodorovné posuny kontrolních bodů na nevybaveném lodním výtahu 300 t měřené geodetickými metodami (polární měření)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/8 - celkem při počtu etap | 2021 | 0 |  | 0
| 2022 | 1 |  | 0 | 1x při zahájení hlavních výkopových prací
| 2023 | 0 |  | 0
| 2024 | 1 |  | 0 | 1x v průběhu hlavních výkopových prací
| 2025 | 1 |  | 0 | 1x na konci stavby
I/9 Údržba a úpravy nastavení monitorovací sítě SEISMO (Geosys) v prostorech hráze v souvislosti s postupem stavby (roční etapa)
četnost pravidelně podle potřeby a postupu stavby
Cena - etapa měření (roční etapa) |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/9 - celkem při počtu etap | 2021 | 1 |  | 0
| 2022 | 1 |  | 0
| 2023 | 1 |  | 0
| 2024 | 1 |  | 0
I/10 Vodorovné posuny kontrolních bodů na vzdušním líci hráze hráze měřené geodetickými metodami (metoda ZP, trigonometrie, měření délek) ve směru toku - srovnávací měření při změně pilíře P na PP
1x po dobu stavby
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/10 - celkem při počtu etap | 2022 | 1 |  | 0
I/11 Vodorovné posuny kontrolních bodů lodního výtahu 3,5 t měřené geodetickými metodami - srovnávací měření při změně mětody měření (metoda záměrné přímky - změna na - polární měření)
1x po dobu stavby
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/11 - celkem při počtu etap | 2021 | 1 |  | 0
I/12 Vodorovné posuny kontrolních bodů lodního výtahu 300 t měřené geodetickými metodami srovnávací měření při změně mětody měření (metoda záměrné přímky - změna na - polární měření)
1x po dobu stavby
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/10 - celkem při počtu etap | 2021 | 1 |  | 0
I/13 Svislé posuny kontrolních bodů na vtokovém objektu měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/13- celkem při počtu etap | 2023 | 6 |  | 0 | 4x ročně (v době odtěžování u profilu hráze 1x měsíčně - předpoklad 3 měsíce) 3 + 3
| 2024 | 4 |  | 0 | 4x ročně
| 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/14 Svislé posuny kontrolních bodů na zakryté části skluzu měřené geodetickými metodami (metoda VPN)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/14 - celkem při počtu etap | 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/15 Svislé posuny kontrolních bodů otevřené části skluzu měřené geodetickými metodami (metoda VPN) - zkrácené geodetické měření vybraných bodů
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/15 - celkem při počtu etap | 2023 | 2 |  | 0 | 6x ročně (začátek předpoklad od září 2023)
| 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 1 |  | 0
I/16 Svislé posuny kontrolních bodů otevřené části skluzu měřené geodetickými metodami (metoda VPN) - komplexní geodetické měření všech bodů
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/16 - celkem při počtu etap | 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/17 Vodorovné posuny kontrolních bodů otevřené části skluzu měřené geodetickými metodami (polární metoda měření) - zkrácené geodetické měření vybraných bodů
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/17 - celkem při počtu etap | 2023 | 2 |  | 0 | 6x ročně (začátek předpoklad od září 2023)
| 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 1 |  | 0
I/18 Vodorovné posuny kontrolních bodů na otevřené části skluzu měřené geodetickými metodami (polární metoda měření) - komplexní geodetické měření všech bodů
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0
Cena I/18 - celkem při počtu etap | 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/19 Vodorovné posuny kontrolních bodů na zakryté části skluzu měřené geodetickými metodami (polární metoda měření)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/19 - celkem při počtu etap | 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/18 Relativní deformace na dilatačních sparách vtokového objektu měřené ručním sázecím deformetrem |  |  |  |  | měření prováděné PVL
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | měření prováděné PVL
Cena I/18 - celkem při počtu etap | 2023 | 9 |  | 0 | 6x ročně (v době zemních prací na SO 02 1x měsíčně - předpoklad 6 měsíců) 3 + 6
| 2024 | 12 |  | 0 | 1x měsíčně
| 2025 | 6 |  | 0 | 6x ročně
I/19 Relativní deformace na dilatačních sparách zakryté části skluzu měřené ručním sázecím deformetrem |  |  |  |  | měření prováděné PVL
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | měření prováděné PVL
Cena I/19 - celkem při počtu etap | 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 6 |  | 0 | 6x ročně
I/20 Relativní deformace na dilatačních sparách otevřené části skluzu měřené ručním sázecím deformetrem |  |  |  |  | měření prováděné PVL
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | měření prováděné PVL
Cena I/20 - celkem při počtu etap | 2023 | 3 |  | 0 | 6x ročně (začátek od července 2023)
| 2024 | 6 |  | 0 | 6x ročně
| 2025 | 6 |  | 0 | 6x ročně
I/20 Kontrolní měření deformací podloží a otevřené části skluzu extenzometrem (ruční měření + kontrola zařízení)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/20 - celkem při počtu etap | 2023 | 6 |  | 0 | 4x ročně (začátek od září 2023 do zavedení autom. měření 1x měsíčně) 6
| 2024 | 4 |  | 0 | 4x ročně
| 2025 | 4 |  | 0 | 4x ročně
I/21 Kontrolní geodetické měření prostorových deformací svahů stavební jámy v blízkém okolí křížení s osou hráze (polární měření a vyrovnání sítě)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena I/21 - celkem při počtu etap | 2023 | 17 |  | 0 | 1x za 14dní (v době hloubení jámy SO 02 až do betonáže stěn a stropů) začátek od srpna 2023 (tj. 17x)
| 2024 | 18 |  | 0 | 1x za 14dní (v době hloubení jámy SO 02 až do betonáže stěn a stropů) předpoklad konec v polovině roku 2024 tj 18 x
I/24 Kontrolní měření vybraných inklinometrů po obvodu stavební jámy v místě zakryté části skluzu (měření deformací inklinometrickou sondou ve vrtu)
četnost dle programu TBD
Cena - etapa měření |  |  |  | 0 | může být měřeno geodetem objednatele (lépe GTDI)
Cena I/24 - celkem při počtu etap | 2023 | 18 |  | 0 | 1x za 14dní (v době hloubení jámy SO 02 až do betonáže stěn a stropů) začátek od dubna 2023 (tj. 18x)
| 2024 | 24 |  | 0 | 1x za 14dní (v době hloubení jámy SO 02 až do betonáže stěn a stropů)konec na konci roku 2024 tj 24 x
I/22 Kontinuální monitoring dynamických účinků trhacích a bouracích prací, průběžná vyhodnocení, zprávy (na dvou stanovištích) |  |  |  |  | může být zadáno samostatně/v rámci GTDI
rozsah dle programu TBD a postupu prací
Jednotková cena týdenní etapa monitoringu na jednom stanovišti 7 000 Kč, pro dvě stanoviště |  |  |  | 0 | může být zadáno samostatně/v rámci GTDI
Cena I/22 - celkem při předpokládaném počtu etap monitoringu | 2021 | 12 |  | 0 | 9.2021 (zakládání)
| 2022 | 22 |  | 0 | přerušovaně podle postupu prací ne celý rok.
| 2023 | 40 |  | 0
| 2024 | 26 |  | 0
Cena ad I celkem |  |  |  | 0
(obsahuje položky I/1 až I/21) podle předpokládaného rozsahu
| 2021 |  |  | 0
| 2022 |  |  | 0
| 2023 |  |  | 0
| 2024 |  |  | 0
| 2025 |  |  | 0
II. Dokumentační činnosti TBD
ad II/1 Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí krajních bloků hráze
31P, 32P a 33P po stavbě
cena ad II/1 |  |  |  | 0 | KALKULACE
ad II/2 Pasportizace trhlin a poškození betonových konstrukcí lodního výtahu 3,5 t po stavbě
cena ad II/2 |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena ad II celkem
(obsahuje položky II/1 a II/2) | 2025 |  |  | 0
III. Stav technologických zařízení
III/1 Defektoskopická kontrola kvality svarů - segmentové uzávěry
Jedna sada - těleso segmentu včetně ramen segmentu a těles ložisek, ocelové dosedací prahy, boční štíty, svařence základu ovládacích mechanismů, uzavřených vyhřívaných konstrukcí dosedacího prahu a bočních štítů, které tvoří 4 ks uzavřených vyhřívacích „nádob“, 2 ks prahové s dosedacím prahem uzávěru a 2 ks bočních štítů).
celkem 3 sady
NDT inspekce (dozor) bude provádět namátkové zkoušky v rozsahu do 10% délek svarů.
NDT - nedestruktivní zkoušky (testy), UT - zkouška ultrazvukem, PM - penetrační zkouška, MT- Magneticko-prášková zkouška, VT – vizuální posouzení
Cena za sadu |  |  |  | 0 | může být zadáno samostatně - TDI
Cena III/1 - při počtu 3 sad pro jednotlivé roky | 2022 | 1 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad) | 2023 | 2 |  | 0
III/2 Defektoskopická kontrola kvality svarů - provizorní hrazení
Jedna sada - Provizorní hrazení - 1 sada (plovoucí trubková hradidla těžké řady - 8 ks, plovoucí trubková hradidla lehké řady - 11 ks)
celkem 1 sada
NDT inspekce (dozor) bude provádět namátkové zkoušky v rozsahu do 10% délek svarů.
NDT - nedestruktivní zkoušky (testy), UT - zkouška ultrazvukem, PM - penetrační zkouška, MT- Magneticko-prášková zkouška, VT – vizuální posouzení
Cena za sadu |  |  |  | 0 | může být zadáno samostatně - TDI
Cena III/2 - při počtu 1 sady pro jednotlivé roky | 2022 | 1 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad)
III/3 Kontrola protikorozních nátěrů - segmentové uzávěry
Jedna sada - těleso segmentu, ramena segmentu, ložiska segmentu, řetězové pastorky
celkem 3 sady
Kontrola tloušťky a přídržnosti nátěrů: 1) kontrolní činnost a testování přípravy povrchu, 2) kontrolní činnost a testování nátěrů.
Cena za sadu |  |  |  | 0 | může být zadáno samostatně - TDI
Cena III/3 - při počtu 3 sad pro jednotlivé roky | 2022 | 1 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad) | 2023 | 2 |  | 0
III/4 Kontrola protikorozních nátěrů - provizorní hrazení
Jedna sada - provizorní hrazení - 1 sada (plovoucí trubková hradidla těžké řady - 8 ks, plovoucí trubková hradidla lehké řady - 11 ks)
celkem 1 sada
Kontrola tloušťky a přídržnosti nátěrů: 1) kontrolní činnost a testování přípravy povrchu, 2) kontrolní činnost a testování nátěrů.
Cena za sadu |  |  |  | 0 | může být zadáno samostatně - TDI
Cena III/4 - při počtu 1 sady pro jednotlivé roky | 2022 | 1 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad)
III/4 Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení hrazení přelivů
+ kontrola a připomínkování programu suchých a mokrých zkoušek předkládaných zhotovitelem
Cena za sadu |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena III/4 - pro jednotlivé roky | 2023 | 1 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad)
III/5 Komplexní prohlídka technologického zařízení hrazení přelivů - I. část - suché zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení. Funkční zkouška zvedání a spouštění bez zatížení zahrnuje měření proudového zatížení elmotoru ovládacího mechanismu, měření doby manipulací, sledování chodu vlastního uzávěru a ovládacího mechanismu, dosednutí segmentu na dosedací práh, kontrola stavu konstrukce, těsnění, bočních štítů, nastavení koncových vypínačů. Hodnotící zpráva.
Cena za sadu |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena III/5 - pro 3 sady pro jednotlivá hrazení | 2023 | 3 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad)
III/6 Komplexní prohlídka technologického zařízení hrazení přelivů - II. část - mokré zkoušky
Mokré zkoušky bez provizorního hrazení s průtokem a tlakem vody. Funkční zkouška zvedání a spouštění zahrnuje měření proudového zatížení elmotoru ovládacího mechanismu, dobu manipulací, sledování chodu vlastního uzávěru, sledování možných doprovodných negativních jevů při manipulaci s konstrukcí. Hodnotící zpráva.
Cena za sadu |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena III/6 - pro 3 sady pro jednotlivé roky | 2025 | 3 |  | 0
(rozložení pro jednotlivé roky je odhad)
Cena ad III celkem |  |  |  | 0
(obsahuje položky III/1 až III/6) podle předpokládaného rozsahu
| 2021 |  |  | 0
| 2022 |  |  | 0
| 2023 |  |  | 0
| 2024 |  |  | 0
| 2025 |  |  | 0
IV. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
IV/1 Základní zpracování výsledků měření na automatických deformetrických základnách (1měšíční cyklus)
Cena - měsíční cyklus |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/1 - celkem při počtu etap | 2021 | 6 |  | 0 | 12x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 12 |  | 0
| 2023 | 12 |  | 0
| 2024 | 12 |  | 0
| 2025 | 12 |  | 0
IV2 Zpracování výsledků měření relativních deformací na dilatačních sparách konstrukce nevybaveného lodního výtahu 300 t (cyklus měření 6x ročně)
Cena - cyklus |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/2 - celkem při počtu etap | 2021 | 3 |  | 0 | 6x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 6 |  | 0
| 2023 | 6 |  | 0
| 2024 | 6 |  | 0
| 2025 | 6 |  | 0
IV/3 Základní zpracování výsledků měření na automatických extenzometrech a teplotních čidlech ve vrtech extenzometrů (1měšíční cyklus)
Cena - cyklus |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/3 - celkem při počtu etap | 2023 | 3 |  | 0
| 2024 | 12 |  | 0
| 2025 | 12 |  | 0
IV/4 Základní zpracování výsledků měření na vztlakoměrných vrtech a průsaků z drenáží skluzu (1měšíční cyklus)
Cena - cyklus |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/4 - celkem při počtu etap | 2022 | 6 |  | 0
| 2023 | 12 |  | 0
| 2024 | 12 |  | 0
| 2025 | 12 |  | 0
IV/5 Zpracování a posouzení záznamů z moniotorovací sítě SEISMO. Vytřídění a kategorizace záznamů ze čtyř třísložkových seismografů. Analýza vybraných záznamů, frekvenční analýza, výpočet výchylky kmitání. Zvýšení počtu záznamů v souvislosti se stavbou oproti běžnému provozu (roční cyklus)
Cena - cyklus (měsíční cyklus) |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/5 - celkem při předpokládaném počtu etap monitoringu | 2021 | 3 |  | 0
| 2022 | 12 |  | 0
| 2023 | 12 |  | 0
| 2024 | 12 |  | 0
IV/6 Základní zpracování výsledků měření na automatickém náklonoměru (1měšíční cyklus)
Cena - měsíční cyklus |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/6 - celkem při počtu etap | 2023 | 6 |  | 0 | začátek od cca července 2023 (tj. 6x)
| 2024 | 6 |  | 0 | konec do cca července 2024 (tj. 6x)
IV/7 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD (případně spojená s účastí na KDS)
Cena za prohlídku - cyklus 1x za 14 dní |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/7 - celkem při počtu etap | 2021 | 12 |  | 0 | 24x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 24 |  | 0
| 2023 | 24 |  | 0
| 2024 | 24 |  | 0
| 2025 | 24 |  | 0
IV/8 Jednání pracovní skupiny RAMO a TBD + příprava aktuálních výsledků TBD
Cena za jednání RAMO a TBD - cyklus 1x za 14 dní |  |  |  | 0 | KALKULACE
Cena IV/8 - celkem při počtu etap | 2021 | 12 |  | 0 | 24x ročně (počátek v 6/2021)
| 2022 | 24 |  | 0
| 2023 | 24 |  | 0
| 2024 | 24 |  | 0
| 2025 | 24 |  | 0
IV/9 Zpracování dílčí zprávy o TBD v průběhu stavby
Jednotková cena |  |  |  | 0 | KALKULACE
cena ad IV/9 | 2021 | 1 |  | 0
| 2022 | 1 |  | 0
| 2023 | 1 |  | 0
| 2024 | 1 |  | 0
| 2025 | 1 |  | 0
IV/10 Zpracování Souhrnné zprávy o TBD v průběhu stavby
cena ad IV/10 | 2025 | 1 |  | 0 | KALKULACE
Cena ad IV celkem |  |  |  | 0
(obsahuje položky IV/1 až IV/10) podle předpokládaného rozsahu
| 2021 |  |  | 0
| 2022 |  |  | 0
| 2023 |  |  | 0
| 2024 |  |  | 0
| 2025 |  |  | 0
Cena prací celkem |  |  |  | 0
z částí I, II, III a IV
Cena prací celkem pro jednotlivé roky | 2021 |  |  | 0
| 2022 |  |  | 0
| 2023 |  |  | 0
| 2024 |  |  | 0
| 2025 |  |  | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla připočtena podle zákona č. 235/2004/ Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotkové ceny budou uchazečem v nabídce doloženy kalkulací (jedná se o položky s poznámkou KALKULACE).
název uchazeče:
za uchazečeče:
dne:
pozn.: uchazeč vyplní žlutě označená pole

## INSTALACE TBD
SOUPIS ČINNOSTÍ, PRACÍ a DODÁVEK
Objednatel: | Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel:
VD ORLÍK – zabezpečení VD před účinky velkých vod
TBD pro fázi realizace stavební akce - INSTALACE TBD
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Část: | instalace zařízení TBD - podle "Projektu kontolních měření"
Činnosti, materiál, dodávky, popis |  | Počet | Jedn. | Jednot. cena | Cena | pozn.
Stabilita pevných bodů pro výškové měření |  |  |  |  | 0
| čepová nivelační značka, zajišťovací ve spodní části otevřeného skluzu | 2 | ks | 0 | 0
| hřebová nivelační značka, zajišťovací ve spodní části otevřeného skluzu | 1 | ks | 0 | 0
| instalace nivelačních bodů zajišťovacích (3ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
Geodetické body pro výškové měření |  |  |  |  | 0
SO 01 - vtokový objekt
| hřebová nivelační značka na povrchu pilířů | 18 | ks | 0 | 0
| instalační a kotevní materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| vytyčení polohy geodetických bodů na vtokovém objektu | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace nivelačních bodů na vtokovém objektu (18 ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
SO 02 – Skluz – krytá část
| hřebová nivelační značka na povrchu konstrukce | 11 | ks | 0 | 0
| čepová nivelační značka na pilířích pod mostovkou | 8 | ks | 0 | 0
| instalační a kotevní materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| vytyčení polohy geodetických bodů na kryté části skluzu | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace nivelačních bodů na kryté části skluzu (19 ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
SO 03 – Skluz – otevřená část
| hřebová nivelační značka na povrchu konstrukce | 32 | ks | 0 | 0
| čepová nivelační značka na levé zdi skluzu podél chodníku | 16 | ks | 0 | 0
| hřebová nivelační značka na pilíři P9 | 3 | ks | 0 | 0
| instalační a kotevní materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| vytyčení polohy geodetických bodů na otevřené části skluzu | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace nivelačních bodů na otevřené části skluzu a pilíři P9 (51 ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
Geodetické body a pilíře pro směrová měření |  |  |  |  | 0
| zařízení nucené centace pro pozorovací pilíře | 3 | ks | 0 | 0
| kotevní materiál pro nucenou centaci | 3 | kplt. | 0 | 0
| instalace zařízení nucené centace pro pozorovací pilíře (3 ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
SO 02 – Skluz – krytá část
| směrová značka oboustranná, 2x minihranol + stříška | 2 | ks | 0 | 0
| nerezové trny pro minihranoly Leica | 2 | ks | 0 | 0
| instalační a kotevní materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| vytyčení polohy geodetických bodů na kryté části skluzu | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace značek pro směrová měření pomocí horolezecké techniky (4ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
SO 03 – Skluz – otevřená část
| směrová značka oboustranná, 2x minihranol + stříška | 3 | ks | 0 | 0
| nerezové trny pro minihranoly Leica | 32 | ks | 0 | 0
| instalační a kotevní materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| vytyčení polohy geodetických bodů na kryté části skluzu | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace značek pro směrová měření pomocí horolezecké techniky (35ks) | 1 | kplt. | 0 | 0
Deformetrické základny na dilatačních sparách (jsou součástí TBD, mimo předmět plnění - realizace Povodím Vltavy, státní podnik) |  |  |  |  | 0 | bude realizováno PVL
SO 01 - vtokový objekt | [5 empty] | bude realizováno PVL
| vodorovné deformetrické základny na dilatačních sparách (horní úroveň) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| svislé deformetrické základny na dilatačních sparách (dolní úroveň) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalační a kotevní materiál | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace deformetrických základen (28ks) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| označení zařízení TBD (plastový štítek) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace označení zařízení TBD (28 ks plastový štítek) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
SO 02 – Skluz – krytá část | [5 empty] | bude realizováno PVL
| svislé deformetrické základny na dilatačních sparách (dolní úroveň) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalační a kotevní materiál | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace deformetrických základen (30ks) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| označení zařízení TBD (plastový štítek) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace označení zařízení TBD (30 ks plastový štítek) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
SO 03 – Skluz – otevřená část | [5 empty] | bude realizováno PVL
| vodorovné deformetrické základny na dilatačních sparách (horní úroveň) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| svislé deformetrické základny na dilatačních sparách (dolní úroveň) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| vodorovné deformetrické základny na dilatačních sparách (levá stěna) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| svislé deformetrické základny na dilatačních sparách (levá stěna) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalační a kotevní materiál | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace deformetrických základen (36ks) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| označení zařízení TBD (plastový štítek) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace označení zařízení TBD (36 ks plastový štítek) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
Extenzometry |  |  |  |  | 0
Extenzometr v šachtě ŠD-P-04
| hloubení jádrového vrtu v ŽB a hornině průměru 76 mm, s poskytnutím jádra (délka 20m, úklon 5°dolů od vodorovné) | 20 | m | 0 | 0
| hloubení jádrového vrtu v ŽB a hornině průměru 76 mm, s poskytnutím jádra (délka 10m, úklon 5°dolů od vodorovné) | 10 | m | 0 | 0
| příplatek k vrtání pro práci ve stísněném prostoru | 30 | m | 0 | 0
| tyče ze skelných vláken (nebo nerez) pro extenzometr (10+20m) | 30 | m | 0 | 0
| tyče ze skelných vláken (nebo nerez) pro extenzometr (3+10m) | 13 | m | 0 | 0
| 2-násobný extenzometr - dodání | 2 | ks | 0 | 0
| 2-násobný extenzometr - instalace | 2 | ks | 0 | 0
| zálivka (injektáž) vrtů s extenzometrem a teplotními čidly (práce včetně materilálu cement, bentonit) pro vrt délky 20 m | 1 | kplt. | 0 | 0
| zálivka (injektáž) vrtů s extenzometrem a teplotními čidly (práce včetně materilálu cement, bentonit) pro vrt délky 10 m | 1 | kplt. | 0 | 0
| dodávka a montáž ochranné nerezové skříně zhlaví extenzometru s těsněným poklopem. | 2 | ks | 0 | 0
| automatický snímač posunu extenzometru na principu vibrující struny, měrný rozsah 50 mm | 4 | ks | 0 | 0
| odečítací zařízení pro ruční měření extenzometru | 1 | ks | 0 | 0
| pomocný instalační materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| stíněný metalický datový kabel 4x3x0,5 s PUR izolací (propojení mezi zhlavím datalogeru a extenzometrem) | 96 | m | 0 | 0
| montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) - (propojení mezi zhlavím datalogeru a extenzometrem) | 96 | m | 0 | 0
| plastová rozvodnice o min. rozměrech 800x600 s montážním plechem a uchycením na ocelovou konstrukci držáku včetně držáků. | 1 | ks | 0 | 0
| nerez drátěný žlab 50x50mm, pro kabelové rozvody uvnitř šachet, montáž na zeď, včetně podpěr a montážního příslušenství. | 20 | m | 0 | 0
| nerez drátěný žlab 50x50mm, pro kabelové rozvody uvnitř šachet, montáž na zeď, včetně podpěr a montážního příslušenství. | 4 | m | 0 | 0
| montáž žlabů, instalace ocelového držáků, instalace plastového rozvaděče, natažení a připojení kabeláže do měřící jednotky, konfigurace měřící jednotky, zprovoznění měření, provedení nulového čtení | 1 | kplt. | 0 | 0
| pomocný elektoinstalační materiál pro kabelové trasy od extenzometrů | 1 | kplt. | 0 | 0
Teolotní čidla pro extenzometr v šachtě ŠD-P-04
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 20 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 10 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 10 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 5 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| montáž kabelů teplotních snímačů (125m) | 1 | kplt. | 0 | 0
| elektoinstalační materiál pro kabelové trasy od teplotních čidel | 1 | kplt. | 0 | 0
Extenzometr v šachtě ŠD-P-06
| hloubení jádrového vrtu v ŽB a hornině průměru 76 mm, s poskytnutím jádra (délka 20m, úklon 5°dolů od vodorovné) | 20 | m | 0 | 0
| hloubení jádrového vrtu v ŽB a hornině průměru 76 mm, s poskytnutím jádra (délka 10m, úklon 5°dolů od vodorovné) | 10 | m | 0 | 0
| příplatek k vrtání pro práci ve stísněném prostoru | 30 | m | 0 | 0
| tyče ze skelných vláken (nebo nerez) pro extenzometr (10+20m) | 30 | m | 0 | 0
| tyče ze skelných vláken (nebo nerez) pro extenzometr (3+10m) | 13 | m | 0 | 0
| 2-násobný extenzometr - dodání | 2 | ks | 0 | 0
| 2-násobný extenzometr - instalace | 2 | ks | 0 | 0
| zálivka (injektáž) vrtů s extenzometrem a teplotními čidly (práce včetně materilálu cement, bentonit) pro vrt délky 20 m | 1 | kplt. | 0 | 0
| zálivka (injektáž) vrtů s extenzometrem a teplotními čidly (práce včetně materilálu cement, bentonit) pro vrt délky 10 m | 1 | kplt. | 0 | 0
| dodávka a montáž ochranné nerezové skříně zhlaví extenzometru s těsněným poklopem. | 2 | ks | 0 | 0
| automatický snímač posunu extenzometru na principu vibrující struny, měrný rozsah 50 mm | 4 | ks | 0 | 0
| pomocný instalační materiál | 1 | kplt. | 0 | 0
| stíněný metalický datový kabel 4x3x0,5 s PUR izolací (propojení mezi zhlavím datalogeru a extenzometrem) | 96 | m | 0 | 0
| montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) - (propojení mezi zhlavím datalogeru a extenzometrem) | 96 | m | 0 | 0
| plastová rozvodnice o min. rozměrech 800x600 s montážním plechem a uchycením na ocelovou konstrukci držáku včetně držáků. | 1 | ks | 0 | 0
| nerez drátěný žlab 50x50mm, pro kabelové rozvody uvnitř šachet, montáž na zeď, včetně podpěr a montážního příslušenství. | 20 | m | 0 | 0
| nerez drátěný žlab 50x50mm, pro kabelové rozvody uvnitř šachet, montáž na zeď, včetně podpěr a montážního příslušenství. | 4 | m | 0 | 0
| montáž žlabů, instalace ocelového držáků, instalace plastového rozvaděče, natažení a připojení kabeláže do měřící jednotky, konfigurace měřící jednotky, zprovoznění měření, provedení nulového čtení | 1 | kplt. | 0 | 0
| pomocný elektoinstalační materiál pro kabelové trasy od extenzometrů | 1 | kplt. | 0 | 0
Teolotní čidla pro extenzometr v šachtě ŠD-P-06
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 20 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 10 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 10 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| teplotní čidlo strunové pro měření ve vzálenosti 5 m vrtu + reserva kabelu 20 m | 1 | ks | 0 | 0
| montáž kabelů teplotních snímačů (125m) | 1 | kplt. | 0 | 0
| elektoinstalační materiál pro kabelové trasy od teplotních čidel | 1 | kplt. | 0 | 0
Automatické měření, pořenosy
| bezdrátová měřící a komunikační jednotka pro měření 5 kanálů strunových snímačů, 5 termistorů, barometrického tlaku napájení z akumulátorů | 4 | ks | 0 | 0
| akumulátor pro napájení měřící a komunikační jednotky | 16 | ks | 0 | 0
| batérie pro RTC - hodiny reálného času v bezdrátové komunikační a měřící jednotce | 4 | ks | 0 | 0
| hliníková montážní deska pro upevněníí bezdrátové měřící ústředny | 4 | ks | 0 | 0
| bezdrátová komunikační Brána, pro komunikaci s bezdrátovýmí měřícími jednotkami, umožňující připojení na WAN a 3G sítí pro použití v EU | 1 | ks | 0 | 0
| přepěťová ochrana antény pro bezdrátovou komunikační bránu | 1 | ks | 0 | 0
| přepěťová ochrana pro Ethernet komunikační brány | 1 | ks | 0 | 0
| POE injektor 230Vac/48Vdc | 1 | ks | 0 | 0
| SIM karta - SIM kartu s předplaceným datovým tarifem zabezpečí investor podle svého smluvního operátora | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| ocelová konstrukce s protikorozní ochranou pro montáž rozvaděče s měřícími bezdrátovýmí jednotkami a ochranou přívodních kabelů | 2 | ks | 0 | 0
| ocelová konstrukce (držák) pro uchycení komunikační brány | 1 | kplt. | 0 | 0
| instalace ocelového držáků, natažení a připojení kabeláže do komunikační brány, konfigurace komunikační brány, nastavení dálkových přístupů | 1 | kplt. | 0 | 0
Extenzometry VON
| doprava vrtné soupravy na staveniště | 2 | kplt. | 0 | 0
| stěhování vrtné soupravy na staveništi | 2 | kplt. | 0 | 0
| provozní zařízení staveniště | 2 | kplt. | 0 | 0
| základní dokumentace vrtných prací (celkem 60 m vrtů) | 1 | kplt. | 0 | 0
| geologická dokumentace vrtných jader (celkem 60 m vrtů) | 1 | kplt. | 0 | 0
| zpracování technologického postupu instalace extenzometru (detaily ukotvení, zálivka) | 1 | kplt. | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | kplt. | 0 | 0
| testovací a ověřovací provoz monitorovacího systému | 1 | kplt. | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kplt. | 0 | 0
Vztlakoměrné vrty |  |  |  |  | 0
Poznámka: základní dodávka 8 vztlakoměrných vrtů je součástí stavby
| kompletace základní dokumentace vrtných prací a vystrojení vrtů | 8 | kplt | 0 | 0
| geodetické zaměření skutečného provedení vrtů (poloha, výšky manometrů, atp.) + dokumentace skutečného provedení | 1 | kplt | 0 | 0
| označení zařízení TBD (plastový štítek) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace označení zařízení TBD (8 ks plastový štítek) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
Průsaky |  |  |  |  | 0
Poznámka: základní dodávka 16 měrných šachet včetně 4 ks měrných nádob je součástí stavby
| kalibrace měrné přepážky pro měření průsaků, | 4 | kplt | 0 | 0
| označení zařízení TBD (plastový štítek) | 0 | ks | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| instalace označení zařízení TBD (33 ks plastový štítek) | 0 | kplt. | 0 | 0 | bude realizováno PVL
| Celkem instalace zařízení TBD |  |  |  | 0
pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH
název uchazeče:
za uchazečeče:
dne:
pozn.: uchazeč vyplní žlutě označená pole