**Podmínky předčasného užívání Díla**

**Celková realizace díla: 09/2021 – 11/2023 tj. 112 týdnů**

Zábory staveniště jsou definovány v příloze „Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla“

**Realizace úseku „Jez Sudoměřice – Výklopník“ :**

Zhotovitel je povinen předat k předčasnému užívání dokončenou část díla (SO01, SO02, SO04) nejpozději dne ***21. 4. 2022*** v následujícím stavu:

* úprava dna koryta tak, aby byla zajištěná plavební hloubka 1,5m
* odstranění všech strojů, zařízení a materiálů z průtočného profilu
* provedení opevnění koryta na výšku stanovenou Technickou specifikací a Výkresy v úseku realizovaném do 20. 4. 2022 včetně vyklínování a zajištění proti erozi
* stabilizace břehu dotčených stavbou proti erozi
* odstranění hrázek a přejezdů koryta
* vyrovnání povrchu a zajištění průjezdnosti koruny hráze pro údržbu břehů
* získání souhlasného vyjádření SPS (Státní plavební správy) o povolení předčasného užívání kanálu pro plavbu

Zhotovitel je povinen předat k předčasnému užívání dokončenou část díla (SO03) nejpozději dne ***30. 6. 2022*** v následujícím stavu:

* dokončení finální povrchové úpravy PB korony hráze (zpevněná cesta)

**Realizace úseku „Výklopník - Valcha“:**

Zhotovitel je povinen předat k předčasnému užívání dokončenou část díla (SO01, SO02, SO03, SO04) nejpozději dne ***21. 4. 2023*** v následujícím stavu:

* úprava dna koryta tak, aby byla zajištěná plavební hloubka 1,5m
* odstranění všech strojů, zařízení a materiálů z průtočného profilu
* provedení opevnění koryta na výšku stanovenou Technickou specifikací a Výkresy v úseku realizovaném do 20. 4. 2023 včetně vyklínování a zajištění proti erozi
* odstranění hrázek a přejezdů koryta
* vyrovnání povrchu a zajištění průjezdnosti koruny hráze pro údržbu břehů
* získání souhlasného vyjádření SPS (Státní plavební správy) o povolení předčasného užívání kanálu pro plavbu