**Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla**

Zábory staveniště jsou definovány v situacích příloha G1, G2 projektové dokumentace stavby.

Přehled poskytnutého rozsahu Staveniště v čase:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 9. 2021 –  20. 4. 2022 | 21. 4. 2022 –  30. 6. 2022 | 1. 7. 2022 –  30. 9. 2022 | 1. 10. 2022 –  20. 4. 2023 | 21. 4. 2023 –  30. 11. 2023 |
| Staveniště A | Staveniště B | Staveniště C | Staveniště D | Staveniště E |

**Staveniště A** (*Jez Sudoměřice – Výklopník)*

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Na realizaci stavebních prací se v souladu s povolení stavby a jednotlivých vyjádření vztahují především (mimo jiné) následující omezení:

* do 15.3. – kácení dřevin a keřů
* do 31.3. – hlavní zemní práce tj. odstranění sedimentu a vykopávky
* do 20.4. – práce v korytě mimo hlavní zemní práce tj. provádění opevnění

Od 20.4. přerušení prací z důvodu přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 21. 4. napouštění plavebního kanálu Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Předání části staveniště dle přílohy „Podmínky předčasného užívání Díla“.

**Staveniště B** (*Jez Sudoměřice – Výklopník)*

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:

* Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
* stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)

**Staveniště C** (*Jez Sudoměřice – Výklopník - Valcha)*

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G2 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:

* Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
* stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)

**Staveniště D** (*Výklopník - Valcha)*

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G2 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Na realizaci stavebních prací se v souladu s povolení stavby a jednotlivých vyjádření vztahují především (mimo jiné) následující omezení:

* do 15.3. – kácení dřevin a keřů
* do 31.3. – hlavní zemní práce tj. odstranění sedimentu a vykopávky
* do 20.4. – práce v korytě mimo hlavní zemní práce tj. provádění opevnění

Od 20.4. přerušení prací z důvodu přípravy hlavní plavební sezony na Baťově kanálu. Od 21. 4. napouštění plavebního kanálu Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Předání části staveniště dle přílohy „Podmínky předčasného užívání Díla“.

**Staveniště E** (*Výklopník - Valcha)*

Zhotovitel bude užívat staveniště v rozsahu dle příloh G1 (POV), G, dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby a dále za těchto podmínek:

* Koryto kanálu bude napuštěno, probíhá hlavní plavební sezona na kanálu, tzn. kanál je užíván v režimu Předčasného užívání
* stavební práce nebudou zasahovat do samotného koryta kanálu (tento již bude napuštěn a užíván)