Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:		D__________

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		299140001

## Smluvní strany

    - Objednatel

Název:					Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:				Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:			Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jiří Petr, vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku,

Ing. Michal Riegr, vedoucí referátu provozu monitorovacích systémů,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:					70890005

DIČ:					CZ70890005

Bankovní spojení:			ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

    - Zhotovitel

Název:					……………………………………………………….

Adresa sídla:				……………………………………………………….

Statutární orgán:			(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:		……………………………………………………….

Zástupce pro věci technické: 		……………………………………………………….

……………………………………………………….

IČ:					…………………..

DIČ:					…………………..

Bankovní spojení:			……………………………………………………….

Zápis v obchodním rejstříku: 	……………………………………………………….

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

    - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou Modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe.

    - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s Technickými podmínkami modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe (dále jen Technické podmínky) a Přílohou č. 1 - Rozsah technické podpory

    - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## Předmět Smlouvy

    - Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2 smlouvy.

    - V rámci modernizace monitorovacího systému přehrad budou, na základě technických podmínek, na vodních dílech osazeny nové centrální měřící jednotky, servery monitorovacích systémů, SCADA systémy, měřící a komunikační jednotky na přehradách a v jejich vzdálených monitorovacích stanicích atd. Úplný výčet požadovaných dodávek a činností je popsán v Technických podmínkách. Součástí předmětu smlouvy budou i licence potřebné pro provozování veškerého použitého SW.

    - K modernizaci monitorovacího systému dojde celkem na 19 vodních dílech (dále jen VD) s tím, že z důvodu vzájemné provázanosti některých VD je realizace monitorovacích systémů rozdělena na 16 samostatných dílčích etap a dodávku rezervního HW.

    - Dodání díla bude provedeno na základě Technických podmínek. Součástí předmětu smlouvy budou i licence potřebné pro provoz modernizace. Veškeré dodávky SCADA systémů a souvisejících aplikací budou dodány jako „otevřené“ projekty s možností budoucích úprav a změn ze strany objednatele či třetích osob bez jakéhokoliv omezení (viz rovněž bod 12.1. odstavce Zvláštní ustanovení a prevence protiprávních jednání).

    - Součástí díla bude také dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních (2 x písemně a 1 x digitálně na fyzickém nosiči, včetně digitální zálohy nasazeného řešení), uživatelský manuál pro úroveň Uživatel (1 x písemně ke každému VD a 1 x digitálně na fyzickém nosiči), uživatelský manuál pro úroveň Administrátor (1 x písemně a 1 x digitálně na fyzickém nosiči), zaškolení obsluh VD pro úroveň Uživatel (max. 40 osob) a zaškolení pověřených zaměstnanců objednatele pro úroveň Administrátor (max. 3 osoby) zaměřené na správu, provozní údržbu a rozvoj implementovaného řešení.

    - Součástí díla je rovněž zajištění technické podpory, které bude probíhat po dobu 10 let od ukončení I. etapy díla dle zásad uvedených v Příloze č. 1 - Rozsah technické podpory.

## Doba plnění díla

    - Smluvní strany se dohodly, že modernizovaný monitorovací systém na každém vodním díle bude zhotovitelem postupně proveden a předán objednateli jako kompletní a úplný, bez vad a nedodělků. Doba od zahájení demontáže komponent stávajícího monitorovacího systému na vodním díle po předání modernizovaného monitorovacího systému vodního díla do zkušebního provozu nesmí být delší než 10 pracovních dnů. Zaškolení obsluh VD proběhne před předáním modernizovaného monitorovacího systému do zkušebního provozu na každém VD samostatně. Zaškolení pověřených zaměstnanců objednatele pro úroveň Administrátor proběhne nejpozději do ukončení zkušebního provozu modernizovaného monitorovacího systému VD Vrchlice.

    - I. etapa plnění díla bude zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy a bude ukončena nejpozději do 24 měsíců od zahájení. V rámci I. etapy plnění díla se zhotovitel zavazuje dle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky dodat rezervní HW, realizovat modernizaci monitorovacího systému na níže uvedených vodních dílech včetně zaškolení pověřených zaměstnanců objednatele a modernizovaný monitorovací systém předat do 30 denního zkušebního provozu v následujících termínech:

    - VD Vrchlice				nejpozději do 4 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Pařížov				nejpozději do 6 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Mšeno					nejpozději do 8 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Labská					nejpozději do 10 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Les Království				nejpozději do 12 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Rozkoš	 a VD Zlíč			nejpozději do 13 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Pastviny				nejpozději do 14 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Seč					nejpozději do 15 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Křižanovice				nejpozději do 16 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Hamry					nejpozději do 17 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Josefův Důl				nejpozději do 18 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Bedřichov a VD Rudolfov		nejpozději do 19 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Souš 					nejpozději do 20 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Harcov					nejpozději do 21 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Fojtka	a VD Mlýnice			nejpozději do 22 měsíců od zahájení I. etapy

    - VD Hvězda				nejpozději do 23 měsíců od zahájení I. etapy

    - Dodávka rezervního HW 			nejpozději do 23 měsíců od zahájení I. etapy

- Po absolvování 30 denního zkušebního provozu u všech vodních děl a předání rezervního HW bude I. etapa plnění díla ukončena.

    - II. etapa – zhotovitel se zavazuje zajišťovat technickou podporu dle Přílohy č. 1 - Rozsah technické podpory po dobu 10 let od ukončení I. etapy.

    - Instalace nových verzí SCADA systému na základě podmínek uvedených v Příloze č. 1 - Rozsah technické podpory a uvedení monitorovacího systému každého vodního díla do plně funkčního stavu proběhne do 10 pracovních dní od zahájení prací s tím, že termín zahájení prací na každém vodním díle stanoví objednatel a s minimálně 3 měsíčním předstihem jej oznámí zástupci zhotovitele pro věci technické. Po ukončení prací bude monitorovací systém předán do 30 denního zkušebního provozu.

## Cena díla, platební a fakturační podmínky

    - Cena za provedení I. etapy díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne………...  U cen za provedení II. etapy díla daných cenovou nabídkou zhotovitele ze dne………... je zhotovitel oprávněn každoročně, vždy od 1.1., zvýšit dohodnutou výši o výši inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) Českého statistického úřadu za uplynulý kalendářní rok, pokud tento index překročí 1,5%. Ceny obsahují veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla včetně dopravného a ztráty času na cestě.

    - Skutečný objem čerpání prací v rámci II. etapy se bude řídit potřebami objednatele, čerpání bude probíhat v celých hodinách.

    - Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- I.etapa:

- Modernizace MS na VD Vrchlice ……..………………………….……..,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Pařížov……………..............................…….….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Mšeno ……………...………………………….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Labská ………………………………......……..,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Les Království ……………………..…….….....,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Rozkoš a VD Zlíč ..……...…………….……….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Pastviny………………………………….……..,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Seč…………………............................…..…….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Křižanovice ……………....................................,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Hamry………………………………….……….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Josefův Důl ……………………………………,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Bedřichov a VD Rudolfov...……………….......,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Souš …………..………………………….…….,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Harcov ……………….…..……………………,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Fojtka a VD Mlýnice .…………………………,- Kč bez DPH

- Modernizace MS na VD Hvězda….……………………………………...,- Kč bez DPH

- Dodávka rezervního HW……………………….….…………………..….,- Kč bez DPH

- Cena za I. etapu činí	     ………………………..……………………...…...,- Kč bez DPH,

- (slovy: 	                                                                 	       korun českých bez DPH.)

- II. etapa:

- Pozáruční servis, opravy a úpravy dodaného SW a HW

- Hodinová sazba ….……….… ,-Kč bez DPH/hodinu v maximálním rozsahu 10x120 hodin, celkem tedy……...…………………….………………………….…………,- Kč bez DPH.

- Proaktivní monitoring serverů  ………………………....……….………..…,- Kč bez DPH.

- Technická podpora při mimořádných situacích – zajištění režimu 7x24 ………..…………….…………………………………………………..……,- Kč bez DPH.

- Technická podpora při mimořádných situacích – pozáruční servis, opravy a úpravy dodaného SW a HW

- Hodinová sazba ….……….… ,-Kč bez DPH/hodinu v maximálním rozsahu 10x40 hodin, celkem tedy……...…………………….………………………….…………,- Kč bez DPH.

- Instalace nových verzí SCADA systému …………………………..……….,- Kč bez DPH

- Cena za II. etapu bez DPH činí                                                              ,- Kč,

- (slovy: 	                                                                 	korun českých bez DPH.)

- Celková cena bez DPH činí	                                		,- Kč,

- (slovy: 	                                                                 	korun českých bez DPH.)

    - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

    - Objednatel se zavazuje, po absolvování 30 denního zkušebního provozu dle odstavce 4.2., u každého jednotlivého vodního díla či souboru vodních děl, zaplatit zhotoviteli příslušnou cenu za realizaci modernizace monitorovacího systému příslušného vodního díla či souboru vodních děl dle odstavce 5.3. I. etapa a to na základě daňového dokladu, jehož součástí bude objednatelem podepsaný protokol o převzetí příslušné části díla.

    - Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli skutečný rozsah čerpání prací v rámci technické podpory dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 1).

    - Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu, jehož součástí bude i zpráva o proaktivním monitoringu dle Přílohy č. 1 - Rozsah technické podpory, zaplatit zhotoviteli cenu technické podpory dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 2), a to formou ročních splátek vždy k výročnímu dni předání I. etapy díla zpětně za předchozí rok. Cena roční splátky se vypočte jako 10% z ceny dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 2), což dělá za 10 let trvání technické podpory  celkovou cenu dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 2).

    - Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu zaplatit zhotoviteli cenu technické podpory dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 3), a to formou ročních splátek vždy k výročnímu dni předání I. etapy díla zpětně za předchozí rok. Cena roční splátky se vypočte jako 10% z ceny dle odstavce 5.3.,II.etapa, bod 3), což dělá za 10 let trvání technické podpory  celkovou cenu dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 3).

    - Objednatel se zavazuje na základě daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli skutečný rozsah čerpání prací v rámci technické podpory dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 4).

    - Objednatel se zavazuje po úspěšném absolvování 30 denního zkušebního provozu po instalaci nových verzí SCADA systémů na všech vodních dílech dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 5), zaplatit zhotoviteli příslušnou cenu dle odstavce 5.3.,II. etapa, bod 5), a to na základě daňového dokladu, jehož součástí bude objednatelem podepsaný protokol o převzetí díla.

    - K uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

    - Daňový doklad musí mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

    - Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl označen číslem této smlouvy, číslem a názvem této akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.

    - Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Za datum doručení se považuje razítko podatelny objednatele. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

    - Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce.

    - Zhotovitel se zavazuje při plnění díla minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí.

## Práva a povinnosti objednatele

    - Objednatel je oprávněn dílo a jeho provádění kdykoliv kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.

    - Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla.

    - Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případě zjištění závažných změn proti technickým podmínkám, závažného porušení technologických postupů, předpisů a norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu akce s prodlením delším, než 3 kalendářní měsíce. Písemné upozornění zhotoviteli bude provedeno formou vytýkacího dopisu.

    - Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

    - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít za podmínek stanovených touto smlouvou a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

## Práva a povinnosti zhotovitele

    - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, předat objednateli ve stanoveném termínu, požadované kvalitě a v požadovaném provedení.

    - Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla postupovat sociálně odpovědným postupem a environmentálně odpovědným postupem dle § 28 odst. 1 písm. p) a q) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Technickými podmínkami, Přílohou č. 1 -  Rozsah technické podpory a v souladu se smluvními ujednáními.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR.

    - Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné znalosti, schopnosti a prostředky k řádnému provedení díla.

    - Zhotovitel odpovídá za vady a škody způsobené objednateli neodbornou nebo nekvalitní prací, za škody na majetku objednatele, vzniklé protiprávním jednáním zhotovitele, porušením platných předpisů a norem.

    - Zhotovitel je povinen o prováděné dílo, či části díla řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání předávacího protokolu o převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem.

    - Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím stranám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozpracovaném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí.

    - Zhotovitel se zavazuje zajistit vývoj SCADA systému tak, aby byla vždy dostupná verze SCADA systému pro aktuálně podporované verze operačních systémů společnosti Microsoft pro personální počítače a servery. Všechny nové verze SCADA systému budou po dobu trvání smlouvy v rámci technické podpory poskytnuty objednateli pro případnou instalaci, cena za tyto případné aktualizace je součástí nabídkové ceny.

## Předání a převzetí díla

    - V rámci I. etapy provede zhotovitel modernizaci monitorovacího systému přehrad dle předaných technických podmínek dodáním nových centrálních měřících jednotek, serverů monitorovacích systémů, SCADA systémů, měřících a komunikačních jednotek na přehradách a v jejich vzdálených monitorovacích stanicích atd. Úplný výčet požadovaných dodávek a činností je popsán v Technických podmínkách. Dále dojde k předání dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních (2 x písemně a 1 x digitálně na fyzickém nosiči, včetně digitální zálohy nasazeného řešení), uživatelského manuálu rozpracovaného pro jednotlivé úrovně uživatelských oprávnění (Administrátor, Uživatel) a zaškolením uživatelů typu Uživatel a Administrátor. Modernizovaný monitorovací systém, pro každé vodní dílo samostatně, předá zhotovitel objednateli do 30 denního zkušebního provozu. Po jeho úspěšném absolvování, modernizovaný monitorovací systém daného vodního díla objednatel převezme. V případě, že v okamžiku předání modernizovaného monitorovacího systému vodního díla do zkušebního provozu nebude tento monitorovací systém funkční, je objednatel oprávněn odmítnout jeho převzetí do zkušebního provozu.

    - V rámci I. etapy bude o předání modernizovaného monitorovacího systému každého vodního díla do zkušebního provozu, o případném odmítnutí převzetí modernizovaného monitorovacího systému do zkušebního provozu, o převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem i o převzetí rezervního HW, vždy zhotovitelem sepsán předávací protokol, který musí v případě protokolu o převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem obsahovat potvrzení, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Tyto protokoly jsou oprávněni podpisem potvrdit zástupci pro věci technické. Součástí předávacího protokolu převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem budou pro každé vodní dílo i dodací listy a licence potřebné pro provozování veškerého použitého SW.

    - V rámci II. etapy bude zhotovitelem na základě Přílohy č. 1 - Rozsah technické podpory (bod 2)  předávána objednateli roční zpráva z provedeného proaktivního monitoringu dodaných monitorovacích systémů vodních děl.

    - V rámci II. etapy bude v případě instalace aktuální verze SCADA systému na nově dodané servery a uvedení monitorovacího systému do funkčního stavu o předání monitorovacího systému do zkušebního provozu, o případném odmítnutí převzetí modernizovaného monitorovacího systému do zkušebního provozu i o převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem, zhotovitelem sepsán předávací protokol, který musí v případě protokolu o převzetí modernizovaného monitorovacího systému objednatelem obsahovat potvrzení, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Tyto protokoly jsou oprávněni podpisem potvrdit zástupci pro věci technické.

    - Objednatel má právo dílo se zjevnými vadami nepřevzít. Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

    - Předmět díla jsou oprávněni za objednatele převzít statutární orgány, jejich zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni dílo předat statutární orgány, jejich zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo.

## Smluvní pokuty

    - V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 6.3. nebo v případě, že zhotovitel ukončí plnění dle této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, objednatel má právo požadovat smluvní pokutu 50 000,- Kč za každý započatý měsíc od nabytí účinnosti této smlouvy.

    - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

    - V případě nesplnění termínu 10 pracovních dnů od zahájení demontáže komponent stávajícího monitorovacího systému po předání modernizovaného monitorovacího systému vodního díla do zkušebního provozu dle článku 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení u každého vodního díla, kde k takovémuto prodlení dojde.

    - V případě nesplnění termínu předání modernizovaného monitorovacího systému vodního díla do zkušebního provozu dle článku 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení u každého vodního díla, kde k takovémuto prodlení dojde.

    - V případě nesplnění termínu dokončení I. etapy díla dle článku „4 Doba plnění díla“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny I. etapy díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ této smlouvy za každý den prodlení.

    - V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době nebo nedodržení reakční doby dle požadavků na technickou podporu specifikovaných v Příloze č. 1 - Rozsah technické podpory (body 3 a 4) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

    - V případě, že zhotovitel nedodá objednateli takovou verzi SCADA systému, která bude korektně pracovat na aktuálně podporované verzi operačních systémů společnosti Microsoft pro personální počítače a servery, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý měsíc prodlení.

    - V případě, že zhotovitel neprovede instalaci nových verzí SCADA systému na základě podmínek uvedených v Příloze č. 1 - Rozsah technické podpory či neuvede monitorovací systém každého vodního díla do plně funkčního stavu do 10 pracovních dní od zahájení prací, případně pokud objednatel nepřevezme monitorovací systém po 30 denním zkušebním provozu do trvalého provozu z důvodu vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli za každý případ prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

    - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení výzvy k zaplacení (sankčního dokladu). Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

    - Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

## Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

    - Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

    - Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

    - Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

    - Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

    - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

    - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

    - Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, uveřejňovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.

## Záruční podmínky

    - Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 3 let (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

    - Strany se dohodly, že

a) záruční doba začíná pro každé vodní dílo běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků,

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně,

c) práce na odstranění vad zjištěných v záruce zahájí zhotovitel nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady.

## Zvláštní ustanovení a prevence protiprávních jednání

    - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

    - Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

    - Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

    - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

    - Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## Závěrečná ustanovení

    - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

    - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

    - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

    - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

    - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

    - Smlouvu o dílo lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

    - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

    - Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Rozsah technické podpory

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta						 jméno oprávněné osoby

generální ředitel							funkce