Zadání rozsahu prací

VDNM, horní zdrž, zahrazení poškozeného segmentu č.2

323655 TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „VDNM, horní zdrž, zahrazení poškozeného segmentu č.2“

Přelivný objekt druhého pole tvoří hradící segmentová konstrukce šíře 23500mm, hradící výška 3700mm. Provizorní hrazení je vyrobeno pro horní i spodní vodu. Každé se skládá s pěti slupic, které se na dně kotví do prahových patek zabetonovaných ve dně. Jednotlivé slupice jsou v horní části spojeny obslužnou pochůznou lávkou. Krajní slupice jsou lávkou spojeny s pilíři. Do drážek ve slupicích se vkládají hradidla. Krajní pole hrazení mají drážky v pilířích. Po kompletní montáži provizorního hrazení se prostor mezi hrazením vyčerpá a případné průsaky dotěsní.

Provedení potápěčského průzkumu.

- Po předání a převzetí staveniště zhotovitel provede zhotovitel potápěčský průzkum kotvících a vodících prvků pro osazení provizorní hrazení pro horní i spodní vodu a kontrolu dosedacího prahu hrazení.

- Důkladné očištění prahových kapes, vodítek a dosedacího prahu v rozsahu potřebném pro osazení hrazení.

- Vypracování nálezového protokolu stavu kotvících hradících prvků potřebných pro osazení provizorní hrazení pro horní i spodní vodu. Se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu stavu hradících prvků.

- Oprava poškozených betonových dílů, případné odstranění nerovností a betonových nálitků prahu a vodítek provizorního hrazení v rozsahu 2m3.

Provizorní hrazení

- Jednotlivé díly provizorního hrazení jsou skladovány v prostoru ČS Dolní Věstonice /vzdálenost cca 10km/, kde je dostatečný prostor pro rozložení a přípravu jednotlivých prvků hrazení.

- Bude provedena kontrola jednotlivých dílů provizorního hrazení, kontrola těsnících a spojovacích prvků.

- Oprava popřípadě výroba poškozených, nebo chybějících dílů hrazení v rozsahu 2500kg.

- Kontrola a případná aktualizace stávajícího „technologického postupu instalace a demontáže provizorního hrazení“.

Přeprava a instalace provizorní hrazení

- Zajištění pontonu a potřebné dopravní a manipulační techniky potřebné pro přepravu a instalaci provizorní hrazení pro horní i spodní vodu.

- Předpokládáme, že práce na instalací hrazení budou provedeny z vodní plochy z pracovních plovoucích pontonů.

- Pro realizaci zakázky nelze počítat s úpravou výšky hladiny v nádrži. Hladina se pohybuje v závislosti na přítoku v rozmezí +/- 12 cm od hladiny stálého nadržení 171,42 m. n. m.

- Objednatel upozorňuje, že na veškeré práce, které omezí provoz na frekventované silnici 52/E461 si zhotovitel musí na vlastní náklady zajistit potřebná povolení.

- Přeprava provizorního hrazení.

- Montáž provizorní hrazení podle aktualizovaného „technologického postupu instalace provizorního hrazení“.

- Vyčerpání a vyčištění zahrazeného prostoru, dotěsnění případných průsaků. Pro napojení  na el. síť z prostoru strojovny si zhotovitel zajistí stavební rozvaděč s podružným měřením.

Statické posouzení technického stavu hradící segmentové konstrukce č.2. v rozsahu :

- Definování rozměrů konstrukce, vstupních údajů, popis stavu

- Statický výpočet konstrukce pro definované zatěžovací stavy (vztyčené těleso, vyhrazené těleso)

- Rozbor výpočtu, namáhání, napětí, deformace, nejexponovanější prvky.

- Doporučení a závěry. Se závěrem statického posouzení bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu stavu hradící segmentové konstrukce.

- Závěry statického posouzení hradící konstrukce budou použity jako podklady pro zpracování projektové dokumentace na opravu, nebo případnou výrobu nové hradící segmentové konstrukce.

Stanovení technologie na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Práce musí být organizovány tak, aby nedocházelo k omezení manipulace na zbylých  hradících polích přelivného objektu. Před zahájením prací zhotovitel zpracuje a předloží  Povodňový a havarijní plán .