## List1
Příloha č. 1 - Položková specifikace díla, harmonogram
Položka rozpočtu | Koeficient sazby DPH | bez DPH | s DPH | Bližší konkretizace a další součásti položky | Rozdělení nákladů (SC/NC) | Nejpozději začne dne | Nejpozději skončí dne | Fixní termín
I. Etapa -Svoz trofejí na výstaviště
Export do evidenční databáze CIC | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Databáze v souboru DBF, nebo obdobném | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 2021-08-20
Měřící pomůcky | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Zajištění pomůcek pro měření trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-09 | 2021-08-20
Evidence trofejí a převzetí na svozových místech | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Uložení informací o trofeji do QR kódu. Minimální počet trofejí pro uspořádání je 500ks trofejí. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20
Školení hodnocení trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Systematizace, hodnotitelé, pomocný personál | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-20
Svoz trofejí na výstaviště | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Nakládka na svozových místech | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-20
Převzetí ve skladu VLL | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Vykládka ze svozových míst | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30
Pronájem prostor pro uskladnění | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Sklad trofejí před hodnocením | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-08-20
Kancelářské potřeby | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Tužky, markery,pera, papíry, tonery | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16
Raznice na medaili | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | medaile pro trofeje | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
Organizace svozu, hodnocení a příprav výstavy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Administrativní práce | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30
Pojištění trofejí, právní služby | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Pojištění v rámci výstavy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26
Služby výstaviště | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Ostraha, manipulace | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-09-12
Celkem I. Etapa -Svoz trofejí na výstaviště - maximální částka |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-08-01
II. Etapa -Hodnocení trofejí
Pronájem prostor pro uskladnění | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Sklad trofejí při hodnocení a po něm | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 2021-07-20
Pronájem prostor pro hodnocení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Pracoviště hodnotitelů | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 2021-08-16
Stravné ÚHKT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | hodnotitelská komise cca 30 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-16
Stravné pomocný personál | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | pomocný personál hodnocení trofejí 10 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-16
Odměna ÚHKT (hrubá mzda) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | hodnotitelská komise cca 30 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-20
Odměna pomocný personál (hrubá mzda) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | pomocný personál při hodnocení trofejí 10 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-20
Ubytování ÚHKT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | hodnotitelské komise | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-16
Ubytování pomocný personál | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | pomocný pesonál hodnocení trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-16
Cestovné ÚHKT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | hodnotitelská komise cca 30 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-20
Cestovné pomocný personál | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | pomocný personál při hodnocení trofejí 10 lidí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 2021-08-20
Náklad pro členy ÚHKT na okresních přehlídkách trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Nesmí být již hrazeno z jiného příspěvku nebo dotace MZe. Vyplatit pouze pokud se jedná o kraj, ve kterém má hodnotitel trvalé bydliště. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21
Kancelářské potřeby,material | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | tužky, papír, tonery, | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-12
Služby propojení PC a úložiště při hodnocení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | zajištění PC sítě a uložiště, propojení PC pracovišť, sdílení dat | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-12
Katalog trofejí - tisk tisková verze | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Tištěná verze pouze pro vystavené trofeje. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-12
Katalog trofejí - elektronická verze | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Volně ke stažení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-12
Diplomy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Pro majitele vystavených trofejí a zvěřejněných v tiskové verzi katalogu trofejí zdarma | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-12
Medaile - (cca 1500 ks - 150 Kč Zlatá, bronzová, 180 Kč stříbrná) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Pro majitele vystavených trofejí a zvěřejněných v tiskové verzi katalogu trofejí zdarma | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-12
Celkem II. Etapa -Hodnocení trofejí - maximální částka |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-06
III. Etapa -Výstava
Pronájem výstavní plochy 1500 m2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Zajištění plochy pro nekomerční část výstavy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Zorganizování výstavy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Výstava trofejí, myslivosti, rybářství a včelařství | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Služby výstaviště | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | půjčovné,pojištění, podpora, úklid | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Stavba pro instalaci trofejí vč. ryb | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Stavba a instalace, včetně popisků. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Grafické práce | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Plakáty, banery, polepy, tiskoviny (katalog, sborník) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Tisk bannerů a polepů | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Plakáty, banery, polepy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Aranžerské práce | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Aranžerské práce výstaviště | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Instalace trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | odborná instalace trofejí, tisk štítků k trofejím s QR kódem | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Instalace přírody, stezky pro děti | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Poznávací stezka pro děti. Listy stromů, zvěř atd. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Ubytovani zahraničí a repre | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Cca 30 osob | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Doprava materiálu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Přírodniny pro výzdobu pavilonů při výstavě. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Autorská práva k fotografiím | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Cca 10 autorů. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Zajištění provozu výstavy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Uvaděči, ostraha, pomocný personál, sociální zařízení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Organizace výstavy trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 5 osob ze sekretariátu ČMMJ - 40 000 Kč osoba/6 měsíců | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Výstava celkem |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-07
III. Etapa -Doprovodný program
Soutěže, odborné přednášky na vnitřním podiu v hale B | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | odborný program na pódiu, setkání trubačů, soutěže vábičů, sokolníci, kynologové, zbraňová legislativa, myslivecká legislativa | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Program pro zahraniční delegace -ČRS, ČMMJ, ČSV | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Exurse, návštěva MZe a ČMMJ v Praze vč. dopravy cca 10 - 20 osob | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Zahájení, program zahraniční hosté, partneři | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Občerstvení - ministr, náměstci, zahraniční účastníci, spřátelené svazy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Doprovodný program celkem |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-07
III. Etapa - Propagace
Speciální web | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Využití webu VLL, Natura Viva a ostatních svazů | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-06-11 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Pamětní medaile odznak na rozdání | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Pro hodnotitele a VIP | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Propagační tiskoviny | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Zpravodaj ČMMJ a Myslivost | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-07 | 2021-09-12 | 2021-09-12
Propagace celkem |  | 0 | 0
III. Etapa - Mezinárodní seminář
Program | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Zajištění účasti tuzemských a zahraničních účasníků, dotazník s překlady, statistické vyhodnocení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Pozvánky | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Zahraniční účastníci a spřátelené svazy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-06-11 | 30.06.0201 | 2021-09-13
Pronájem sálu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | na výstavišti | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Ozvučení a projekce | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Dataprojektor, notebook, mikrofony | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Sborník | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | pouze elektronická verze, překlady, vyhodnocení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Tlumočení simultáně | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | bude upřesněno | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Občerstvení účastníků semináře | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Káva, čaj, voda, chlebíčky | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Ubytování zahraničních účastníků, VIP účastníků | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | cca 15 osob | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Strava zahraničních účastníků | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | cca 15 osob | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13
Seminář celkem |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-09-09
III. Etapa - Odvoz trofejí
Demontáž trofejí | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Demontáž, balení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 13.09.201 | 2021-09-17 | 2021-09-17
Odvoz trofejí na svozová místa | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Odvoz z VLL | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17
Odvoz trofejí celkem |  | 0 | 0 |  |  |  | 2021-09-24
Celkem III. Etapa - výstava + doprovodný program |  | #VALUE!
CELKEM |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Celkem bez DPH |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DPH |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Maximální částka za I. Etapu |  |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Maximální částka za II. Etapu |  |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Maximální částka za III.Etapu |  |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Celková maximální částka |  |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Maximální částka pro realizaci vč. DPH |  |  |  | 6500000