Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		219200006

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

a hlavní technický dozor stavebníka,

Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „SN Žireč“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností Sweco Hydroprojekt, a.s. se sídlem Táborská 940/31, Praha, zodpovědný projektant Ing. Lucie Brožová (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „SN Žireč“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: říjen – listopad 2021

  - Termín dokončení díla je: 30 měsíců od předání staveniště

  - Dle závazného stanoviska dotčených orgánů státní správy k zásahu do významného krajinného prvku ve vydaném koordinovaném stanovisku dotčených orgánů státní správy od MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí nebudou terénní práce prováděny v období hnízdění ptactva a v období rozmnožování obojživelníků. V běžném roce bývá obvykle období hnízdění ptactva (ťuhýk obecný) v měsících duben – srpen a rozmnožování obojživelníků bývá v období březen – červen. Orgán ochrany přírody při MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí si vyhrazuje právo stanovit přesné období hnízdění ptactva a období rozmnožování obojživelníků v každém roce výstavby zvlášť na základě aktuálního šetření staveniště provedeném odborně způsobilou osobou zasmluvněnou zhotovitelem, a to zápisem do stavebního deníku.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ................................................................................................... korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Předběžná informace krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. vydaná KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod zn. 15260/ZP/2014 - Nj dne 3. 10. 2014.

- Závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy k zásahu do významného krajinného prvku ve vydaném koordinovaném stanovisku dotčených orgánů státní správy od MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/47701-2014/42-2014/kl ze dne 13. 10. 2014.

- Rozhodnutí povolující kácení stromů a souvislého zapojeného porostu na pozemku p. p. č. 450 v k. ú. Žireč Ves a pozemcích p. p. č. 504 a 525 v k. ú. Žireč Městys vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/51550-2014/11810-2014/sim dne 18. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 9. 12. 2014.

- Rozhodnutí povolující kácení souvislého zapojeného porostu na pozemku p. p. č. 453 v k. ú. Žireč Ves vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. OŽP/51463-2014/11815-2014/sim dne 20. 11. 2014, které nabylo právní moci dne 9. 12. 2014.

- Závazné stanovisko udělující souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydané KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 19653/ZP/2015-Be dne 12. 8. 2015.

- Územní rozhodnutí č. 26/2015 o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „SN Žireč“ vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. VÚP/127872-2015/bre146-2015/bre dne 28. 12. 2015, které nabylo právní moci dne 30. 1. 2016.

- Územní rozhodnutí č. 23/2016 o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „SN Žireč - průleh“ vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. VÚP/91827-2016/bre22677-2016/bre dne 11. 10. 2016, které nabylo právní moci dne 9. 11. 2016.

- Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/101697-2017/sea31811-2017 dne 14. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 18. 10. 2018.

- Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla „Suchý poldr Žireč“ a „SN Žireč – průleh“ od  MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/83504-2019/sea 23853-2019 dne 11. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2019.

- Rozhodnutí – veřejná vyhláška vydávající změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla „Suchý poldr Žireč“ a „SN Žireč – průleh“ od  MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MUDK-OŽP/23345-2021/sea 9893-2021 dne 19. 4. 2021, které nabylo právní moci dne 21. 5. 2021.

- Rozhodnutí o souhlasu s trvalým odnětím pozemkových parcel ze ZPF vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j. MUDK-OŽP/58371-2019/nyp10911-2019 ze dne 8. 7. 2019, které nabylo právní moci dne 26. 7. 2019.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:

Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a finanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Tento finanční harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vnějších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objednatele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy.

Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu stavebních prací, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

  - Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

  - Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako technický dozor stavebníka (TDS) ve spolupráci s hlavním technickým dozorem, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako hlavní technický dozor.

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, 
se v čl. 13. odst. 13.1. slova „0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „5 000,00 Kč“ a odstraňují se slova „celkem nejméně 100 Kč“.

  - V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se doplňuje článek 17.5. v následujícím znění: Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu smlouvy, spočívající v prodloužení termínu plnění dle této smlouvy v případě, že v plnění díla dle této smlouvy a dle pro zhotovitele závazného harmonogramu prací zabrání zhotoviteli událost vyšší moci. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení doby plnění o dobu, po kterou nemohl pokračovat ve zhotovování díla z důvodů trvajících vlivů události vyšší moci a po dobu odstraňování následků těchto vlivů. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení jakýchkoliv škod či nákladů, spojených s událostí vyšší moci a s následky jejích vlivů. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám, vzniklým v souvislosti s událostí vyšší moci zhotoviteli, objednateli i třetím osobám a to do výše alespoň 20.000.000 Kč, přičemž takové pojištění bude krýt zejména rizika okolností vyšší moci, spojená se stavební činností v průtočném profilu toku Žireckopodstráňského potoka (zvýšené průtoky, povodně, přívalové deště a podobně). Za událost vyšší moci dle této smlouvy se považují též okolnosti, prokazatelně zabraňující zhotoviteli v řádném a včasném splnění díla, které jsou spojené s pandemií nemoci Covid-19, zejména nepředvídatelně dlouhé trvání protipandemických opatření, vyhlášených orgány veřejné moci.

  - Smluvní strany se dohodly, že finální dotčené zemědělské pozemky budou upraveny technickou  a biologickou rekultivací, tj. niveleta terénu bude morfologicky a pohledově plynule začleněna do okolního terénu (technická rekultivace) a na plochy dočasně odňaté ze ZPF bude uložena vrstva deponované ornice a oseta travním semenem (biologická rekultivace). Jakékoliv sedání, propady, zvrásnění zeminy nebo nevzešlá tráva na těchto pozemcích budou řešeny v rámci záruky (viz čl. 9 Obchodních podmínek).

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 40.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2., písm. l).

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta						 jméno oprávněné osoby

generální ředitel							funkce