## KALKULACE_REKAP
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - výkon TDI
kalkulace ceny výkonu TDI - příloha č.1 ZD
Člen týmu TDI |  |  | způsob kalkulace | FÁZE PRŮBĚHU STAVBY
|  |  |  | před zahájením stavebních prací | stavební práce | po dokončení stavebních prací
1 | 1.1 | Vedoucí týmu TDI | činnost členů týmu TDI č. 1 až 3 je vykazována v průběhu jednotlivých fází stavby jako komplet za měsíc. Cena kompletu obsahuje veškeré práce a náklady jednotlivých členů, případně dalších účastníků TDI potřebných k výkonu činností dle předmětu plnění. Ve fázi realizace je požadován trvalý technický dozor na stavbě (prostřednictvím členů 1 nebo 2. | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Odborník na stavební část
| 1.3 | Odborník administrativy
|  | CENA ČLENA TÝMU CELKEM |  | 0
2 |  | Odborník na technologickou část | kalkulovány počty dní dle předpokládaného harmonogramu | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU CELKEM |  | 0
3 |  | Odborník na část elektro | kalkulovány počty dní dle předpokládaného harmonogramu | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU CELKEM |  | 0
4 |  | Odborníci - další | kalkulovány počty dní dle předpokládaného harmonogramu | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU CELKEM |  | 0
CENA CELKEM ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  |  | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
A. | PŘEDMĚT VÝKONU TDI:
1. | Výkon TDI před zahájením stavebních prací zhotovitele:
- obeznámení se s podklady, na základě kterých má být Stavba realizována, především s projektovou dokumentací ke Stavbě, s obsahem Smlouvy o dílo a s obsahem stavebních povolení a rozhodnutí a stanovisek DOSS,
- účast na předání Staveniště Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o dílo, a to včetně účasti na přípravě textu Protokolu o předání Staveniště,
- účast na protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytýčení Stavby Zhotoviteli.
2. | Výkon TDI po zahájení stavebních prací zhotovitele:
- trvalý technický dozor investora prováděný vždy alespoň jednou pověřenou osobou,
- dodržování podmínek stavebních povolení, veškerých platných stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
- bezodkladné informování příkazníka o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu příkazníkovi,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazníka při dohledu na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.),
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- spolupráce s autorským dozorem provádějícím odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráce s dalšími organizacemi podílejícími se na realizaci stavby pro objednatele/investora (TBD, GTDI, GDDI, atd.),
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv a platnou legislativou,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování finančních sankcí,
- uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části na řízení o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- ověřování dodržování všech stupňů projektové dokumentace, jakož i dodavatelské a dílenské nebo montážní dokumentace jednotlivých subdodavatelů zhotovitele,
- průběžná kontrola postupu stavebních prací porovnáním stavu má být/je,
- odsouhlasování dílčích faktur zhotovitele, vč. podkladů (výkazy výměr, geodetická měření, atd.),
- průběžná kontrola projektových prací porovnáním stavu má být/je,
- průběžná evidence, odsouhlasování a projednávání předložených změn zhotovitele stavby s ohledem na lhůty, kvalitu prací a cenu, tj. kontrola předkládaných změnových listů,
- odsouhlasení záměny materiálů a konstrukčních řešení dodávek a předkládaných vzorků materiálů (standardy příkazníka),
- předkládání požadavků na úpravu a doplnění projektové dokumentace tak, aby nedocházelo k opoždění stavebních prací,
- vypracování soupisu vad a kontrola jejich odstranění,
- odsouhlasení změn nebo záměn materiálů a alternativních stavebně-technologických postupů,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů zhotovitele, jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem,
- informování příkazníka o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisů.
3. | Výkon TDI po dokončení stavebních prací zhotovitele:
- zajištění a kontrola veškeré potřebné dokumentace a podkladů pro bezproblémové získání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby, včetně organizačního součinnosti poskytnuté příkazníkovi při řízení (řízeních),
- kontrola a spolupráce na přípravě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
- účast na kolaudačních řízeních,
- součinnost při odevzdání díla a převzetí díla,
- organizační a administrativní přejímka díla se zhotovitelem,
- kontrola vystavení přejímacích protokolů se zhotovitelem,
- kontrola převzetí prací projektanta a specialistů,
- účast na řízení nebo na řízeních o vydání kolaudačního souhlasu a kontrola podkladů zhotovitele a jeho subdodavatelů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby.
B. | Předmět výkonu TDI jednotlivých členů týmu:
1. | VÝKON ČLENA TÝMU č.1
- člen týmu č. 1 se skládá z více samostatných osob provádějících výkon TDI v rámci stavby. Je složen zejména z Vedoucího týmu, Odborníka na stavební část a Odborníka administrativy. Kalkulace člena týmu č.1 je stanovena v kompletu za každý měsíc stavby s tím, že je předpokládán a stanoven jiný rozsah činnosti v jednotlivých fázích průběhu stavby (různá jednotková cena za výkon v každé z fází). Součástí tohoto člena týmu je pozice Vedoucí týmu a Odborník na stavební část. Podmínkou je, aby jedna z těchto osob byla v rámci stavby trvalým technickým dozorem na stavbě (možné a předpokládané je i zastupování těchto osob vůči sobě). Jednotková cena musí obsahovat cenu za veškeré činnosti a práce odpovídající osobám tohoto člena týmu, musí obsahovat náklady na dopravu, ubytování, administrativní náklady, náklady reproslužeb, SW a HW vybavení, náklady na OOPP. Pokud rozsah činností odpovídající tomuto členu týmu vyžaduje účast dalších osob (tj. např. technická přípomoc, vyšší nasazení na výkon TDI v některých fázích výstavby, administrativního pracovníka, apod.), musí být součástí jednotkové ceny i tyto náklady.
Vedoucí týmu TDI:
- osoba odpovědná za trvalý výkon TDI ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- trvalý technický dozor investora prováděný vždy alespoň jednou pověřenou osobou (v koordinaci s Odborníkem na stavební část),
- osoba odpovědná za koordinaci ostatních členů týmu TDI,
- obeznámení se s podklady, na základě kterých má být Stavba realizována, především s projektovou dokumentací ke Stavbě, s obsahem Smlouvy o dílo a s obsahem stavebních povolení a rozhodnutí a stanovisek DOSS,
- osoba odpovědná a oprávněná k jednání se zástupcem objednatele/investora a zhotovitele, případně dalšími účastníky stavby,
- účast na předání Staveniště Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o dílo, a to včetně účasti na přípravě textu Protokolu o předání Staveniště,
- účast na protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytýčení Stavby Zhotoviteli,
- kontrola dodržování podmínek stavebních povolení, veškerých platných stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo mezi objednatele/investorem a zhotovitelem stavby, týkající se realizace stavby,
- kontrola a evidence činností ostatních členů týmu TDI vč. ostatních osob člena č. 1,
- bezodkladné informování objednatel/investora o všech závažných okolnostech stavby,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazníka při dohledu na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.),
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zástupci dalších inženýrských činností zajišťovaných objednatelem/investorem (TBD, GTDI, GDDI, atd.),
- spolupráce s autorským dozorem provádějícím odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv a platnou legislativou,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování finančních sankcí,
- uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části na řízení o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- ověřování dodržování všech stupňů projektové dokumentace, jakož i dodavatelské a dílenské nebo montážní dokumentace jednotlivých subdodavatelů zhotovitele,
- průběžná kontrola postupu stavebních prací porovnáním stavu má být/je,
- odsouhlasování dílčích faktur projektanta, specialistů a zhotovitele stavby a průběžná evidence plateb,
- průběžná evidence, odsouhlasování a projednávání předložených změn stavby s ohledem na lhůty, kvalitu prací a cenu,
- odsouhlasení záměny materiálů a konstrukčních řešení dodávek a předkládaných vzorků materiálů (standardy příkazníka),
- vypracování soupisu vad a kontrola jejich odstranění,
- odsouhlasení změn nebo záměn materiálů a alternativních stavebně-technologických postupů,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů zhotovitele, jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem,
- informování příkazníka o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisů zhotovitelem,
- zajištění a kontrola veškeré potřebné dokumentace a podkladů pro bezproblémové získání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby, včetně organizačního součinnosti poskytnuté příkazníkovi při řízení (řízeních),
- součinnost při odevzdání díla a převzetí díla,
- organizační a administrativní přejímka díla se zhotovitelem,
- kontrola vystavení přejímacích protokolů se zhotovitelem,
- kontrola převzetí prací projektanta a specialistů,
- účast na řízení nebo na řízeních o vydání kolaudačního souhlasu a kontrola podkladů zhotovitele a jeho subdodavatelů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby.
Odborník na stavební část:
- obeznámení se s podklady, na základě kterých má být Stavba realizována, především s projektovou dokumentací ke Stavbě, s obsahem Smlouvy o dílo a s obsahem stavebních povolení a rozhodnutí a stanovisek DOSS,
- zastupování Vedoucího týmu TDI v případě jeho nepřítomnosti (v takovém případě je požadavek na dodržení podmínek Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- trvalý nebo občasný technický dozor investora týkající se stavební části (stavební objekty),
- dodržování podmínek stavebních povolení, veškerých platných stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazníka při dohledu na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.),
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů zhotovitele, jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem.
Odborník administrativy:
- jedná se o osobu odpovědnou za průběžné provádění kontroly výkazů výměr a kalkulací dílčího plnění zhotovitele ve vztahu k podmínkám smlouvy o dílo a kontrolu nákladů (fakturace, změny), dále odpovědnost za časové plánování stavby, průběžnou kontrolu plnění časových plánů a případnou kontrolu změn v čase (kontrola plnění zhotovitele ve vztahu k platnému harmonogramu, kontrola změn v harmonogramu předkládaných objednatelem nebo zhotovitelem),
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu příkazníkovi,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování finančních sankcí,
- kontrola výkazů výměr a dalších podkladů zhotovitele předkládaných jako podklad pro fakturaci,
- kontrola soupisů prací zhotovitele,
- kontrola soupisů prací a dalších podkladů předkládaných zhotovitelem v rámci změn v průběhu stavby,
- kontrola změn v časovém průběhu stavby a jejich vyhodnocování zejména ve vazbě na závazné termíny harmonogramu prací,
- práce v SW ASPE ve formátech _.xc4,
- práce v SW MS Project ve formátech _.mpp.
2. | VÝKON ČLENA TÝMU č.2 - Odborník na technologickou část:
- občasný technický dozor investora týkající se technologické části (provozní soubor PS 01 a technologické části stavebních objektů),
- kontrola výrobně-technické dokumentace zhotovitele a jejího souladu s podmínkami objednatele/investora,
- kontrola výroby technologických částí,
- kontrola technologických postupů a kontrolně-zkušebních plánů předkládaných zhotovitelem,
- kontrola programu zkoušek zhotovitele (komplexní, dílčí, atp.),
- účast na zkouškách technologických částí.
3. | VÝKON ČLENA TÝMU č.3 - Odborník na část elektro:
- občasný technický dozor investora týkající se části elektro (provozní soubory PS 02 a PS 03 a případně části stavebních objektů),
- kontrola výrobně-technické dokumentace zhotovitele a jejího souladu s podmínkami objednatele/investora,
- kontrola technologických postupů a kontrolně-zkušebních plánů předkládaných zhotovitelem,
- kontrola programu zkoušek zhotovitele (komplexní, dílčí, atp.),
- účast na zkouškách technologických částí.
4. | VÝKON ČLENA TÝMU č.4 - Odborníci - další:
- jedná se o blíže nespecifikované výkony specialistů, které nelze v tuto chvíli přesně specifikovat, jejichž potřeba však může vyplynout z postupu realizace stavby,
- jedná se zejména o následující specializované profese: statik, geodet, odborník na dopravní stavby (komunikace, objízdné trasy,…..), apod..
Zpracoval:
Společnost:
Dne:
Podpis:
vyplní uchazeč

## KALKULACE_HMG
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - výkon TDI - HARMONOGRAM
příloha kalkulace ceny výkonu TDI - příloha č.1 ZD
FÁZE PRŮBĚHU STAVBY |  |  |  |  | před zahájením stavebních prací |  |  | stavební práce | [59 empty] | po dokončení stavebních prací
ROKY / MĚSÍCE NASAZENÍ |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
[5 empty] | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Člen týmu TDI |  |  | způsob kalkulace | MJ/JC/CENA | bar: 2021 8. to 2021 10.; 2026 11. to 2026 12.
1 | 1.1 | Vedoucí týmu TDI | činnost členů týmu TDI č. 1 až 3 je vykazována v průběhu jednotlivých fází stavby jako komplet za měsíc. Cena kompeltu obsehuje vešekeré práce a náklady jednotlivých členů, případně dalších účastníků TDI potřebných k výkonu činností dle předmětu plnění. Ve fázi realizace je požadován trvalý technický dozor na stavbě (prostřednictvím členů 1 nebo 2. | MJ: KPL | bar: 2021 8. to 2026 12.
| 1.2 | Odborník na stavební část |  | JC v dané fázi
| 1.3 | Odborník administrativy |  | Celková cena/měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  | 2021 8.: 0; 2021 11.: 0; 2026 11.: 0
2 |  | Odborník na technologickou část | den / měsíc | MJ: DEN | 2021 8.: 0; 2021 9.: 0; 2021 10.: 0; 2022 12.: 5; 2023 1.: 10; 2023 2.: 10; 2023 3.: 10; 2024 2.: 10; 2024 3.: 10; 2024 4.: 10; 2024 5.: 10; 2025 9.: 10; 2025 10.: 10; 2025 11.: 10; 2025 12.: 10; 2026 11.: 0; 2026 12.: 0
JC v dané fázi
|  |  |  | Celková cena/měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  | 2021 8.: 0; 2021 11.: 0; 2026 11.: 0
3 |  | Odborník na část elektro | den / měsíc | MJ: DEN | 2021 8.: 0; 2021 9.: 0; 2021 10.: 0; 2024 3.: 10; 2024 4.: 10; 2024 5.: 10; 2024 6.: 10; 2024 7.: 10; 2026 5.: 10; 2026 6.: 10; 2026 7.: 10; 2026 8.: 10; 2026 9.: 10; 2026 10.: 10; 2026 11.: 0; 2026 12.: 0
JC v dané fázi
|  |  |  | Celková cena/měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  | 2021 8.: 0; 2021 11.: 0; 2026 11.: 0
4 |  | Odborníci - další | den / měsíc | MJ: DEN | 2021 8.: 0; 2021 9.: 0; 2021 10.: 0; 2021 12.: 5; 2022 2.: 5; 2022 6.: 5; 2022 10.: 5; 2023 2.: 5; 2023 6.: 5; 2023 9.: 5; 2023 12.: 5; 2024 3.: 5; 2024 6.: 5; 2024 8.: 5; 2025 1.: 5; 2025 4.: 5; 2025 7.: 5; 2025 10.: 5; 2026 9.: 5; 2026 10.: 5; 2026 11.: 0; 2026 12.: 0
JC v dané fázi
|  |  |  | Celková cena/měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENA ČLENA TÝMU ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  | 2021 8.: 0; 2021 11.: 0; 2026 11.: 0
CENA CELKEM ZA JEDNOTLIVÉ FÁZE |  |  |  |  | 2021 8.: 0; 2021 11.: 0; 2026 11.: 0
CENA CELKEM |  |  |  |  | 2021 8.: 0
Zpracoval: | bar: 2021 8.
Společnost: | bar: 2021 8.
Dne: | bar: 2021 8.
Podpis: | bar: 2021 8.
vyplní uchazeč