Číslo smlouvy: 829-2021-10040

č. j.: MZE-39359/2021-10040

Smlouva o zajištění nekomerční části mezinárodní výstavy NATURA VIVA  2021

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. a za použití § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:   00020478

DIČ: CZ00020478

zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Felčárkem, ředitelem Odboru kanceláře ministra

ve věcech technických a odborně organizačních: Ing. Martinem Žižkou, Ph.D., ředitelem Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1226-001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

adresa pro doručování: Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C vložka I 1621

IČO: 43144390

DIČ: CZ43144390

zastoupená: Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D., jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

číslo účtu: 73965073/0300

(dále jen „Poskytovatel“)

Čl. I

Předmět a účel Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nazvané „Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2021“ zajistit pro Objednatele konání nekomerční části mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA 2021, která se bude konat v termínu  
8. 9. - 12. 9. 2021 (dále jen „Výstava“) na výstavišti v Lysé nad Labem, Česká republika (dále jen „Výstaviště“), sestávající zejména ze zajištění

- pronájmu plochy o celkové výměře 1 500 m² a účelného využití této plochy v plném rozsahu pro účely nekomerční části; součástí pronajaté plochy není plocha, na níž bude umístěn vlastní stánek Objednatele; plánek pronajatých ploch je obsažen v Příloze č. 3 Smlouvy. Písemnou dohodou smluvních stran je možno učinit drobné úpravy plánku pronajatých ploch s tím, že musí být zachována celková plocha 1 500 m².

      - svozu trofejí (blíže viz příloha č. 4);

      - hodnocení trofejí a služeb s tím souvisejících, včetně zajištění zpracování a tisku katalogu trofejí (blíže viz příloha č. 4); (mezi služby související patří ubytování a občerstvení hodnotitelské komise a pomocníků uvedených v Příloze č. 1)

      - výstavy trofejí a  služeb s tím souvisejících (blíže viz příloha č. 1 a 4) ;

      - odvozu trofejí (blíže viz příloha č. 4);

      - zajištění účasti tuzemských a minimálně čtyř delegací zahraničních hostů a VIP hostů a jejich ubytování;

      - mezinárodního semináře a dalších odborných seminářů;

      - doprovodných programů během výstavy;

      - pomocného personálu a dalších smluvených souvisejících služeb uvedených v Příloze č. 1.

Plnění se uskuteční ve třech etapách, které jsou blíže popsány v Příloze č. 1, přičemž tyto etapy sestávají z dílčích částí díla označených v Příloze č. 1 jako „Položky rozpočtu“.

Souhrnné plnění je rozděleno na tři etapy (dále jen „1. Etapa“, „2. Etapa“ a „3. Etapa,“ obecně „Etapa“ či „jednotlivá Etapa“ a souhrnně „Etapy“) a tyto Etapy se dále dělí na jednotlivá dílčí plnění (dále jen „Dílčí plnění“ nebo „Dílčí část Díla“). Bližší a souhrnná specifikace souhrnného plnění, včetně rozdělení a vymezení jednotlivých Etap a Dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 1 „Položková specifikace díla“, která tvoří nedílnou součást smlouvy; souhrnná specifikace plnění, tj. všechny Etapy dále jen jako „Akce“ nebo „Dílo“.

- Předmětem této Smlouvy není naprojektování, montáž, demontáž a vybavení vlastního stánku Objednatele, který bude ve dnech jejího konání provozovat v rámci výstavy NATURA VIVA  2021 Objednatel, a taktéž nájem za plochu, na níž bude tento stánek umístěn. Dle této smlouvy se taktéž nehradí náklady na energie potřebné pro provoz stánku.

- Účelem Smlouvy je realizace nekomerční části výstavy, prezentace Ministerstva zemědělství/Objednatele jako partnera Akce na mezinárodní výstavě NATURA VIVA  2021 s cílem  zajistit propagaci myslivosti, rybářství a včelařství, činností v oblasti resortu Ministerstva zemědělství na Akci a poskytovat informace odborné i laické veřejnosti a tím naplnit celospolečenský zájem ve smyslu § 58 odst. 2 písm. m) a § 62 odst. 1 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato Smlouva se uzavírá k realizaci nadlimitní veřejné zakázky podle § 2 a § 25  ZZVZ.

Čl. II

#### Práva a povinnosti Poskytovatele

- Poskytovatel dle požadavků Objednatele v souladu s Přílohou č. 1 je povinen provést a zajistit pro Objednatele provedení Akce, tj. činnosti uvedené v čl. I. odst. 1. Smlouvy, tj. zejména pronájem plochy v rozsahu a za účelem blíže vymezeném ve Smlouvě, resp. v její Příloze č. 1, výrobu, montáž a demontáž výstavních expozic, aniž by byl dotčen čl. I odst. 2 Smlouvy, svoz a odvoz trofejí (blíže viz příloha č. 4), hodnocení trofejí včetně služeb s tím souvisejících (blíže viz příloha č. 4), doprovodný program, včetně zajištění veškerého provozu a vybavení a další služby související s provozem expozic, zařízení, nábytku a ubytování hodnotitelů, pomocného personálu, VIP a tuzemských a zahraničních hostů na Akci a jejich ubytování, ve smyslu a v termínech blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy.

- Poskytovatel je povinen činit veškeré činnosti a plnění podle této Smlouvy tak, aby nenastalo zbytečné či neodůvodněné prodlení.

- Poskytovatel se řídí pokyny Objednatele a sděluje mu veškeré informace související s plněním Akce a další informace, které mohou mít vliv na rozhodování Objednatele. Na výzvu Objednatele je povinen bez odkladu podat zprávu o stavu zařizování Akce.

- Poskytovatel postupuje při zajišťování Akce s odbornou péčí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku, od pokynů Objednatele se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

- Poskytovatel může při realizaci Díla využít služeb poddodavatelů. V případě, že Poskytovatel tyto dílčí služby poddodavatelů pro zhotovení Díla využije, plně odpovídá Objednateli, jako kdyby je plnil sám. Poskytovatel předloží Objednateli seznam poddodavatelů k odsouhlasení, tento seznam bude součástí této smlouvy jako její Příloha č. 5. Případné změny poddodavatelů musí být předloženy Objednateli písemně k předchozímu odsouhlasení, a to na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních dle čl. IX odst. 1 písm. a).

- Poskytovatel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

7. 	Poskytovatel odpovídá v plném rozsahu za případnou škodu na přepravovaných a vystavovaných předmětech, zejména trofejích (a to i v průběhu jejich transportu na Výstaviště a zpět) od okamžiku jejich protokolárního převzetí do okamžiku jejich protokolárního vrácení. Tuzemské trofeje převezme Poskytovatel od třetích osob na tzv. svozových místech, přičemž Poskytovatel je povinen zajistit určení (stanovení) svozových míst nejpozději do jednoho týdne od účinnosti této Smlouvy. Tuzemské trofeje hodnocené na okresních přehlídkách zpravidla za účasti zástupce Ústřední hodnotitelské komise trofejí (dále jen jako „UHKT“) jako garanta odpovídajícího za předvýběr trofejí pro výstavu budou při jejich předání řádně individualizovány, tj. označeny ve smyslu jejich elektronické registrace a při vrácení protokolárně odznačeny. Poskytovatel zajišťuje transport trofejí na Výstaviště. Tímto není vyloučena možnost protokolárního předání a vrácení tuzemských trofejí výjimečně na jiném místě, povinnost označení a odznačení tímto není dotčena; stejným způsobem budou předány eventuálně i preparáty ryb, ledaže by se smluvní strany písemně dohodly jinak. V případě zahraničních trofejí vzniká odpovědnost Poskytovatele za škodu na těchto trofejích dnem protokolárního předání trofejí Poskytovateli třetí osobou a zaniká protokolárním vrácením těchto trofejí třetí osobě Poskytovatelem na dohodnutém místě, opět s povinností označení a odznačení trofejí. Z výše uvedených důvodů je Poskytovatel povinen být po celou dobu účinnosti Smlouvy pojištěn v rozsahu stanoveném v čl. IX odst. 2. Poskytovatel je povinen zajistit na Výstavu minimálně 1 000 trofejí ulovené zvěře a zároveň zajistit jejich ohodnocení ÚHKT. Předložené trofeje ulovené zvěře, nesmí být ohodnocené na žádné jiné výstavě s mezinárodní účastí konané před touto výstavou. Vystavené trofeje musí splňovat limit pro udělení medaile. Povinnosti uvedené v tomto odstavci týkající se hodnocení a svozu trofejí a parametrů pro trofeje jsou blíže uvedeny v příloze č. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zajištění Poskytovatelem menšího počtu trofejí ohodnocených ÚHKT než v počtu 1000, ale vyšším než 500 nebo alespoň 500 bude kráceno Dílčí plnění v rámci 1. Etapy v rozsahu 50 % skutečně vynaložených nákladů (Položkové specifikace díla v rámci jednotlivých Etap) a Dílčí plnění v rámci 2. Etapy a 3. Etapy v rozsahu 25% skutečně vynaložených nákladů (Položkové specifikace Díla v rámci jednotlivých Etap), v případě zajištění Poskytovatelem menšího počtu než 500 trofejí ohodnocených ÚHKT nebyl naplněn účel Smlouvy a v takovém případě nedojde k uhrazení žádného z Dílčích plnění jednotlivých Etap a to ani v rozsahu prokazatelně vynaložených nákladů.

8.   	Poskytovatel zajistí, aby se Výstavy zúčastnili hlavní mmyslivecké, rybářské a včelařské organizace jako jsou zejména ČMMJ, Řád Sv. Huberta, Asociace myslivosti, střední a vysoké lesnické školy a střední odborná učiliště, Český rybářský svaz a ostatní regionální svazy včetně středních odborných učilišť, škol a vysokých škol, Český svaz včelařů včetně regionálních poboček, Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky případně další subjekty (podniky) zabývající se lesnictvím a myslivostí. Poskytovatel je povinen zajistit účast minimálně 10 takových subjektů (podniků) zabývajících se lesnictvím a myslivostí, demonstrativně uvedených výše, včetně jejich vlastních expozic a to po celou dobu Výstavy. Pokud Poskytovatel zajistí účast pouze 8 takových podniků včetně jejich vlastních expozic, budou veškerá Dílčí plnění, tj. v rámci 1. Etapy, 2. Etapy a 3. Etapy krácena ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů (Položkové specifikace díla v rámci jednotlivých Etap). V případě zajištění Poskytovatelem méně organizací než 8 nebyl naplněn účel Smlouvy ve smyslu uspořádání mezinárodní výstavy. V takovém případě nedojde k uhrazení žádného z Dílčích plnění jednotlivých Etap a to ani v rozsahu prokazatelně vynaložených nákladů.

9. 	Poskytovatel je povinen zajistit účast minimálně 4 zahraničních delegací včetně jejich vlastních expozic, a to po celou dobu Výstavy. Pokud Poskytovatel zajistí účast pouze 3 zahraničních delegací včetně jejich vlastních expozic, budou veškerá Dílčí plnění, tj. v rámci 1. Etapy, 2. Etapy a 3. Etapy krácena ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů (Položkové specifikace díla v rámci jednotlivých Etap). V případě zajištění Poskytovatelem méně zahraničních delegací než 3 nebyl naplněn účel Smlouvy ve smyslu uspořádání mezinárodní výstavy. V takovém případě nedojde k uhrazení žádného z Dílčích plnění jednotlivých Etap a to ani v rozsahu prokazatelně vynaložených nákladů.

10. 	Krácení, resp. plné vrácení již proplacených plnění z důvodů a v případech uvedených v odst. 7, 8 nebo 9 tohoto článku je povinen uhradit Poskytovatel Objednateli do 15 dnů ode dne výzvy Objednatele adresované Poskytovateli formou ve smyslu čl. IX odst. 1 písm. a) Smlouvy, v rámci které Objednatel uvede důvod a výši krácení, resp. důvod plného vrácení již proplaceného plnění.

11. 	Poskytovatel je povinen zajistit, aby plocha, která je předmětem pronájmu na základě Smlouvy, byla v plném rozsahu účelně a navíc nekomerčně využita ve smyslu naplnění účelu Smlouvy a Přílohy č. 1 k této Smlouvě (s výjimkou plochy na které bude stánek Objednatele). Poskytovatel je v této souvislosti povinen doložit využití plochy v rozsahu výše uvedeném fotodokumentací, která bude přílohou faktury vystavené po splnění 3. Etapy. V případě nenaplnění výše uvedeného požadavku se smluvní strany dohodly na poměrném krácení položkové ceny za nájem plochy, tj. cena bude poměrně pokrácena o plochu, která nebyla účelně, resp. nekomerčně využita.

12. 	Poskytovatel se dále zavazuje:

- uvést logo Ministerstva zemědělství (dále jen „Logo MZe“) a informaci, že Objednatel je partnerem Akce, na tiskových materiálech (pozvánky, plakáty), katalogu trofejí a v rámci PR kampaně (inzerce) a na webových stránkách Poskytovatele;

- předat Objednateli grafické návrhy informačních materiálů s Logem MZe ke schválení před zahájením tisku, přičemž Objednatel předá Poskytovateli závazné připomínky do 5 pracovních dnů od obdržení návrhů, které Poskytovatel zapracuje do návrhů a vrátí ke konečnému schválení Objednateli nejméně dva dny před tiskem,

- umístit dle upřesnění poskytnutého ze strany Objednatele nejpozději do 31. 7. 2021 bannery s Logem MZe a vlajku s Logem MZe a vždy s uvedením informace o konání a termínu Akce.

13. 	Poskytovatel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je takový Poskytovatel povinen zajistit i u svých subdodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.

14.	Ve smlouvách se subdodavateli je Poskytovatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň s podmínkami této smlouvy. Poskytovatel odpovídá za sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými subdodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým subdodavatelům.

15. 	Poskytovatel je povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly, včetně jejich zákonné ekologické likvidace.

###### Čl. III

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel předá Poskytovateli informace a podklady nezbytné k řádnému provedení sjednaného Díla (např. bližší požadavky pro ubytování zahraničních či vnitrostátních účastníků Akce, apod.), a to nejpozději 2 týdny před zahájením výstavy. Harmonogram Dílčích plnění bude předán Objednateli písemně Poskytovatelem nejpozději do 10 dnů od výzvy Objednatele k zaslání tohoto harmonogramu.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění sjednaného plnění a požadovat odstranění případných zjištěných nedostatků ve lhůtě stanovené Objednatelem.

- Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli podklady potřebné k zajištění práv a povinností smluvních stran dle čl. II. odst. 12 Smlouvy – jmenovitě Logo MZe včetně platného logomanuálu. Vše v elektronické podobě, a to v termínu do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

- Poskytovatel je oprávněn Logo MZe použít jen na Akci, a to v souladu s jeho logomanuálem a případnými pokyny Objednatele.

Čl. IV

Termíny a následky jejich porušení, místo plnění

- Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny blíže stanovené v příloze č. 1 Smlouvy.

- Dodržením (splněním) termínů Dílčích částí Díla se rozumí předání těchto Dílčích částí Díla a jejich odsouhlasení Objednatelem ve smyslu této Dílčí části Díla bez vad, a to u fixních termínů, uvedených u některých Dílčích plnění v Příloze č. 1, a u předání jednotlivé Etapy

- prostřednictvím protokolů o předání a převzetí jednotlivých Etap Díla ve smyslu rozdělení Etap 1 – 3 uvedených v příloze č. 1 Smlouvy;

- prostřednictvím protokolů o předání a převzetí Dílčích částí Díla, jejichž splnění podléhá ve smyslu přílohy č. 1 Smlouvy, tzv. fixnímu termínu;

a u ostatních termínů Dílčích části Díla

- prostřednictvím písemného souhlasu oprávněné/ kontaktní osoby Objednatele dle čl. IX odst. 1 Smlouvy.

- V případě nesplnění termínu jednotlivé Etapy nebo Dílčí části Díla Poskytovatelem je Poskytovatel v prodlení s právními účinky uvedenými v čl. VI a VII Smlouvy.

- Místem plnění je Česká republika a zejména prostory Výstaviště.

##### Čl. V

Cena a platební podmínky

- Maximální možná cena za řádně a včasně provedené Dílo je stanovena

ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH

(slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Korun českých)

ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč s DPH

(slovy:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Korun českých)

Specifikace jednotlivých položek DPH je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

- Maximální cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele související s realizací Díla, včetně nákladů souvisejících s licenčními oprávněními blíže vymezenými v čl. VIII. Smlouvy. Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou s výjimkou případného zákonného navýšení/ponížení DPH. Výše max. ceny není dotčena ani případným vznikem objektivně nepředvídatelných skutečností, které Poskytovatel nemohl předem předpokládat, a které zapříčinily vyšší ceny, než jsou uvedeny v rámci jednotlivých položek v Příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že maximální možná cena bude rozdělena na další cenové položky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, a to (i) celkovou cenu za 1. Etapu, (ii) celkovou cenu za 2. Etapu, (iii) celkovou cenu za 3. Etapu. Maximální možná cena za jednotlivé Etapy je taktéž cenou nepřekročitelnou sestávající z jednotlivých cenových položek.

- Cenové položky uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy v části „rozdělení nákladů“ jako položka „NN“ – náhrada nákladů Poskytovatele prostřednictvím poddodavatelů, představují náhradu nákladů Poskytovatele, jež poskytl svým poddodavatelům v souvislosti s plněním této Smlouvy. Výše těchto cenových položek je pouze orientační, lze ji měnit dle skutečně vynaložených nutných nákladů za jednotlivé položky uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy za podmínky dodržení nepřekročitelnosti maximální ceny za jednotlivou Etapu; na náhradu jakýchkoliv jiných nákladů, než které jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, nevzniká Poskytovateli nárok. Současně s tím se smluvní strany dohodly, že výše nepřímých nákladů Dodavatele prostřednictvím poddodavatelů bude dokladována prostřednictvím poddodavatelských účetních dokladů/faktur, které budou přílohou všech faktur vystavených Objednateli Poskytovatelem k proplacení.

- Cenové položky označené jako „SC“ smluvní ceny jsou smluvní cenou za příslušná plnění, jež je nepřekročitelná.

- Bližší specifikace ceny ve smyslu jejího rozpoložkování je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy označené jako „Položková specifikace díla“.

- Smluvní strany se dohodly, že platba za cenu Akce bude uhrazena ve třech platbách po splnění jednotlivých Etap Díla.:

První platba bude  realizována na základě včas a řádně provedené 1. Etapy a následného podepsání protokolu o předání a převzetí 1. Etapy Díla Objednatelem ve smyslu čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy.

Druhá platba bude  realizována na základě včas a řádně provedené 2. Etapy a následného podepsání protokolu o předání a převzetí 2. Etapy Díla Objednatelem ve smyslu čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy.

Třetí platba bude  realizována na základě včas a řádně provedené 3. Etapy a následného podepsání protokolu o předání a převzetí 3. Etapy Díla Objednatelem ve smyslu čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy.

- Fakturace bude provedena vždy po předchozím odsouhlasení platby oprávněným zástupcem Objednatele. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky sjednaného plnění z účtu Objednatele. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 kalendářních dní po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

- Úhradu nákladů provede Objednatel po předložení faktury Poskytovatelem. Fakturovaná cena bude za skutečně dodané a Objednatelem převzaté plnění. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a informacemi povinně uváděnými na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí příslušné Etapy Díla a účetní doklady/faktury poddodavatelů ve smyslu čl. V odst. 2 Smlouvy. Současně s tím bude přílohou faktury v rámci 3. Etapy fotodokumentace ve smyslu čl. II odst. 11 Smlouvy a podepsaná prohlášení všech autorů fotodokumentace - viz Příloha č. 2. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje některou náležitost, požadované doklady, přílohy nebo má jiné závady v obsahu, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba poběží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu, přičemž splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od doručení Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- Čerpání a využití finančních prostředků je oprávněn Objednatel kontrolovat nejen kdykoliv v průběhu provádění, ale i po skončení Akce.

- Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury Poskytovateli do datové schránky Objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura musí obsahovat jméno kontaktní osoby Objednatele.

Čl. VI

Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. X. odst. 3 Smlouvy. Účinnost Smlouvy končí jejím splněním.

- Smlouva může být předčasně ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele,

- zánikem závazku s odkazem na § 1980 občanského zákoníku v případech prodlení Dodavatele s předáním Dílčích částí Díla, které podléhají ve smyslu přílohy č. 1 „fixnímu termínu,

- bude-li zahájeno insolvenční řízení s Poskytovatelem, nebo bude vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele, nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo Poskytovatel vstoupí do likvidace.

- V případě závažného porušení smluvních povinností Poskytovatelem, kterými je mimo jiné prodlení Poskytovatele s odstraněním Objednatelem zjištěných a namítaných nedostatků ve smyslu čl. III odst. 3 Smlouvy nebo prodlení s předáním Etap či Dílčích částí Díla ve smyslu nesplnění termínu podle čl. IV odst. 2 Smlouvy (tedy i v případě předání s podstatnými vadami, jak jsou definovány v občanském zákoníku a čl. VII. odst. 1 Smlouvy), je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s právními účinky uvedenými v § 2004 občanského zákoníku s tím, že je na Objednateli, aby rozhodl, zda dosavadní plnění mělo pro něho význam. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti smluvní strany uvádí, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, že by Poskytovatel neodstranil ve lhůtě stanovené Objednatelem i odstranitelné Nepodstatné vady, jak jsou definovány v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.

- V době uzavření této Smlouvy stále platí omezující opatření a hrozí další zhoršení epidemiologické situace v České republice, v souvislosti s onemocněním COVID-19, potažmo i mezinárodní epidemiologické situace v souvislosti s tímto onemocněním. Mezi smluvními stranami není sporu o tom, že realizace Díla je vázána na podmínku takového rozvolnění protiepidemických opatření, aby Akce proběhla zcela v souladu se zájmy Objednatele popsanými v této Smlouvě. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na tom, že dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace do takové míry, že v návaznosti na ni budou nařízena omezující opatření, která by jakkoliv omezovala konání Akce ve smluveném rozsahu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě tato Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení Poskytovateli. Smluvní strany se dohodly na tom, že doručením písemného odstoupení zanechá Poskytovatel jakéhokoliv Dílčího plnění, přičemž bude postupovat tak, aby ke dni odstoupení minimalizoval vzniklé náklady.

- Pokud dojde z důvodu nevyhovující epidemiologické situace k odstoupení od Smlouvy (čl. VI, odst. 4 Smlouvy)

  - do 16. 8. 2021 včetně, Poskytovatel má nárok pouze na náhradu účelně vynaložených a řádně doložených nákladů spojených s 1. Etapou vzniklých ode dne účinnosti Smlouvy do doby doručení výše uvedeného písemného odstoupení od Smlouvy.

  - od 17. 8. 2021 do 1. 9. 2021 včetně, Poskytovatel má nárok pouze na náhradu účelně vynaložených a řádně doložených nákladů spojených s 1. a 2. Etapou vzniklých ode dne účinnosti Smlouvy do doby doručení výše uvedeného písemného odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovateli.

Poskytovatel tedy v obou případech a) i b) nemá nárok na odměnu v rozsahu Dílčích plnění Etap 1, 2 a 3, ani na náhradu účelně vynaložených nákladů vynaložených na realizaci Dílčích plnění spojených v případě a) s 2. Etapou nebo také 3. Etapou a v případě b) s 3. Etapou. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů nevyhovující epidemiologické situace po 1. 9. 2021 Poskytovateli náleží pouze částka odpovídající náhradě účelně vynaložených a prokazatelných nákladů spojených s Etapami 1, 2 a 3 vzniklých ode dne účinnosti Smlouvy do doby doručení písemného odstoupení. Tyto náklady musí být Poskytovatelem řádně vyčísleny a doloženy a to i z hlediska doby jejich vzniku. V případě, že byla v době do odstoupení Poskytovateli již vyplacena odměna za dokončení některé z Etap, je Poskytovatel povinen odměnu v plné výši vrátit Objednateli, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného odstoupení. Úhrada vzniklých nákladů bude Objednatelem provedena až poté co budou tyto náklady řádně doloženy a specifikovány, Poskytovatel není oprávněn si náhradu nákladů jednostranně započíst oproti jakékoliv částce zaplacené Objednatelem dle této Smlouvy.

- Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem závazku podle § 1980 občanského zákoníku z důvodu prodlení na straně Poskytovatele není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, která jí vznikla jednáním povinné strany.

- V případě ukončení Smlouvy způsobem předpokládaným v čl. VI odst. 2 písm. c) Smlouvy zaniká závazek od samého počátku, tedy s právními účinky odstoupení od Smlouvy, a to bez dalšího počátkem prodlení Poskytovatele, ledaže Objednatel Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění Smlouvy trvá. V případě ukončení Smlouvy z důvodu prodlení s plněním podle čl. IV odst. 2 písm. c) Smlouvy Poskytovateli nevznikají jakékoliv nároky na úhradu jakéhokoliv finančního plnění (ceny náhrady vynaložených nákladů) v souvislosti s dosavadním plněním Smlouvy. Prodlení Poskytovatele zakládající ukončení Smlouvy dle jejího čl. VI odst. 2 písm. c) vzniká též v případě, že jednotlivá Dílčí části Díla, popř. jeho jednotlivá Etapa nebo Dílo jako celek obsahuje podstatnou vadu ve smyslu čl. VII. odst. 1. této Smlouvy a Objednatel z toho důvodu tuto Dílčí část Díla, popř. celou Etapu či Dílo jako celek nepřevezme.

- Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenční ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku Smlouvy.

Čl. VII

Sankce, náhrada škody

    - V případě prodlení Poskytovatele s předáním Dílčí části Díla, s tím, že prodlení je způsobeno (i) neuskutečněním tohoto plnění nebo (ii) vadou, přičemž vada předmětné Dílčí části Díla je takového charakteru, že Dílčí plnění není pro Objednatele akceptovatelné (tj. jedná se o vadu podstatnou, dále jen „Podstatná vada“), snižuje se maximální cena plnění v rámci jednotlivé Etapy o cenu za tuto Dílčí část Díla uvedenou v příloze Smlouvy a Poskytovateli tak nenáleží za tuto Dílčí část Díla příslušná úhrada ani náhrada nákladů. Totéž platí i v případě navazujícího a s neuskutečněnou Dílčí částí Díla souvisejícího Dílčího plnění. V případě prodlení Poskytovatele s předáním Dílčí částí Díla, s tím, že prodlení je způsobeno vadou, přičemž vada je takového charakteru, že dílčí plnění je pro Objednatele akceptovatelné (tj. jedná se o vadu nepodstatnou, dále jen „Nepodstatná vada“), snižuje se maximální cena plnění v rámci předmětné Etapy o 25% ceny této Dílčí části Díla uvedené v Příloze č. 1.

    - V případě prodlení Poskytovatele s předáním Dílčí části Díla, která je v režimu „Fixní termín“ ve smyslu Přílohy č. 1 ke Smlouvě, s tím, že prodlení je způsobeno (i) neuskutečněním tohoto plnění nebo (ii) Podstatnou vadou, se postupuje dle předchozího odstavce, věty první a druhé s tím, že Poskytovatel navíc zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč;  ustanovení čl. VI odst. 2 písm. d) Smlouvy tím není dotčeno.

    - V případě, že Dílčí část Díla, která je v režimu „Fixní termín“ ve smyslu přílohy č. 1 ke Smlouvě, obsahuje Nepodstatnou vadu, snižuje se maximální cena plnění v rámci předmětné Etapy o 25% ceny této Dílčí části Díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

    - Za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. X odst. 1 Smlouvy zaplatí Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové max. ceny Díla.

    - Při nedodržení termínu splatnosti dle čl. V odst. 7 Smlouvy může být Poskytovatelem účtován úrok z  prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

    - V případě, že Poskytovatel písemně neoznámí Objednateli změnu v termínu dle čl. IX odst. 12 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

    - V případě porušení jakékoliv z povinností uvedených v čl. IX odst. 2 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

    - V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. IX odst. 3 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

    - Poskytovatel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 14 dnů ode dne, kdy bude k jejímu zaplacení Objednatelem vyzván.

    - Uplatněním smluvní pokuty nebo snížením ceny není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Poskytovatelem vznikne, ani právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.

Čl. VIII

Licenční ujednání

- Bude-li součástí výstupu Díla či jeho části nebo výsledkem činnosti Poskytovatele nebo poddodavatelů prováděné dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), a to včetně způsobu výběru nebo uspořádání obsahu databáze, poskytuje Poskytovatel Objednateli dnem poskytnutí Autorského díla Objednateli výhradní oprávnění užít takovéto Autorské dílo (výhradní licence) jakýmkoli způsobem, a to po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního (zejména co do počtu uživatelů, míry užívání, technologického rozsahu), teritoriálního a časového (dále jen „Licence“) a Objednatel tímto dnem Licenci nabývá. Objednatel není povinen Licenci využít. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Poskytovatele udělený Objednateli i všem nabyvatelům sublicencí k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla nebo označení autorů, stejně jako ke spojení Autorského díla s jiným dílem nebo zařazením Autorského díla do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Autorského díla, dodané Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

- Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.

- Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně díla, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

- Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k Autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského díla teprve vznikla.

- Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli majetkovou újmu v plné výši, eventuálně i nemajetkovou újmu, v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení poskytování služeb, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně, nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu újmy.

- Poskytovatel výslovně prohlašuje, že má či že nejpozději v okamžiku dokončení Díla bude mít výslovný souhlas autorů a původců díla a souvisejících autorských děl k uzavření licenčních ujednání v rozsahu výše uvedeném, přičemž toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů a původců, která by vytvořením díla či při plnění díla teprve vznikla. Vzorové prohlášení autora tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a veškerá podepsaná prohlášení autorů musí být předána Poskytovatelem Objednateli nejpozději do konce 1. Etapy a toto řádné a včasné předání je jednou z nezbytných podmínek pro podepsání protokolu, který bude přílohou faktury v rámci 3. Etapy.

- Bude-li v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy Poskytovatelem vytvořena databáze nebo její část, bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat Objednatel. Neuplatní-li se z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené v souvislosti s plněním této Smlouvy se stane Poskytovatel nebo jeho poddodavatel, je Poskytovatel povinen zajistit převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona na Objednatele, a to bez omezení Objednatele ohledně dalšího převodu těchto práv třetím osobám. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Díla.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a 2378 občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že je ponecháno na vůli Objednatele, zdali Licenci využije či nikoliv.

#### Čl. IX

#### Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že ze strany Objednatele je pověřen zajištěním Akce po stránce smluvní Odbor kanceláře ministra Ministerstva zemědělství a po stránce technické a odborně organizační Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství a jím pověření zaměstnanci, kteří se budou ve spolupráci se Poskytovatelem organizačně podílet na  zajištění výše uvedené Akce. Kontaktními osobami pro účely této Smlouvy jsou:

- na straně Objednatele: v otázkách smluvních: Ing. Eva Havránková, e-mail: eva.havrankova@mze.cz; tato osoba však nemůže podepsat jakoukoliv změnu Smlouvy nebo dohodu o jejím ukončení či odstoupení od Smlouvy; v otázkách technických a odborně organizačních: Ing. Marek Kraus, e-mail: marek.kraus@mze.cz.

- na straně Poskytovatele: v otázkách smluvních: Mgr. Ondřej Matouš, e-mail: matous@vll.cz; v otázkách technických a odborně organizačních: Eva Švecová, e-mail: svecova@vll.cz.

- Poskytovatel odpovídá za škodu na majetku a zdraví, která by vznikla při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, zejména se jedná o škodu na zdraví a majetku návštěvníků a osob podílejících se na realizaci předmětu Smlouvy a na majetku přepravovaných a vystavených předmětů, a to od okamžiku převzetí odpovědnosti za ně dle čl. II. odst. 7 této Smlouvy až do jejich vrácení ve smyslu téhož čl. II odst. 7 Smlouvy.

- Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem Objednateli či třetí osobě včetně pojištění na dodaných movitých věcech ve smyslu čl. II odst. 7 Smlouvy a současně i pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody z podnikatelské činnosti, každá ze smluv s výší pojistného plnění minimálně 20 000 000,- Kč, a zavazuje se udržovat obě pojistné smlouvy v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu výše uvedeném nejpozději při podpisu Smlouvy. Současně s tím je povinen na výzvu Objednatele předložit pojistnou smlouvu v rozsahu výše uvedeném kdykoliv po dobu účinnosti Smlouvy.

- Poskytovatel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit Akci dle Smlouvy.

- Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny Objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním Smlouvy a s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

- Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu se Smlouvou a se všemi aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.

- Poskytovatel si zajistí podklady potřebné pro zpracování Díla vlastními prostředky, vyjma podkladů v článku III. odst. 3

- Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u Poskytovatele kontrolu plnění Smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění Smlouvy, výsledky plnění Smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami.  O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.

- Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou  povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly úhrady plnění prováděné z veřejných  výdajů.

- V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, ostatní  ustanovení zůstanou v platnosti a účinnosti; namísto takového neplatného nebo neúčinného  ustanovení se pak použijí ustanovení obecně závazných předpisů, nejvíce odpovídající povaze  nahrazovaného neplatného nebo neúčinného ustanovení.

- Poskytovatel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Poskytovateli uvedených v záhlaví Smlouvy, změnu kontaktních osob údajů uvedených v čl. IX odst. 1 Smlouvy a jakékoliv změny týkající se Poskytovatelovy ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

Čl. X

#### Závěrečná ustanovení

- V souvislosti s plněním Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví, a to i po ukončení Smlouvy. Pokud se Poskytovatel kdykoliv v průběhu realizace Smlouvy nebo po jejím ukončení seznámí s osobními údaji, platí povinnost mlčenlivosti také pro osobní údaje včetně zákazu předávat osobní údaje třetí osobě. V případě, že Poskytovatel zjistí, že bude osobní údaje jakýmkoliv způsobem zpracovávat, je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat Objednatele a uzavřít s ním zpracovatelskou smlouvu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a dále postupovat v souladu s uvedeným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, přičemž tak musí být učiněno formou vzestupně číslovaných písemných dodatků; charakter dodatku však nebude mít eventuální dohoda o úpravě plánku pronajatých ploch dle čl. I. odst. 1 první odrážky Smlouvy a dohoda o úpravě předání preparátů ryb dle čl. II. odst. 7 Smlouvy.

- Poskytovatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Poskytovatele k jejich odeslání.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno Objednatel.

- Tato Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Souhlas byl učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem.

- Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

V Praze dne 					                 V Lysé nad Labem dne

………………………………………………		              ……………………………………

Ing. Jiří Felčárek    			 	    Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D.

ředitel Odboru kanceláře ministra	 			          jednatel

Česká republika - Ministerstvo zemědělství	   	           Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Položková specifikace díla, harmonogram

Příloha č. 2 – Vzorové prohlášení autora fotodokumentace

Příloha č. 3 – Plánek pronajatých ploch

Příloha č. 4 - Parametry hodnocených a vystavených trofejí a popis svozu trofejí

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 1 Položková specifikace díla