## REKAPITULACE
příloha č. 2 Zadávací dokumentace - úprava
Vodní dílo Nové Heřminovy, DPS, DPS
Termínová a cenová specifikace
Termínová a cenová specifikace je přikládána jako příloha č.2 Zadávací dokumentace a bude součástí nabídky účastníka, potvrzená ze strany účastníka. Termínová a cenová specifikace bude nedílnou součástí smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným dodavatelem.
číselný kód | NÁZEV ČINNOSTI |  | Poznámka | Termín dokončení | Cena | Cena
[5 empty] | v Kč bez DPH | v Kč bez DPH
|  | dílčí část plnění |  |  | za měrnou jednotku | za položku
Předpokládaný termín zahájení prací - 1.listopadu 2021
P | Projektové dokumentace, inženýrské činnosti
P.1x | Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
P.11 | DSP pro stavbu SO 250 Injekční chodba
|  | vypracování konceptu pro technikou radu (odst. 6.1. c) ) |  | 2023-01-30 |  | Pozn.3
|  | zajištění ostatních požadavků odst.6.1. a podání žádosti o stavební povolení |  | 2023-09-25
P.12 | DSP pro stavbu Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO
|  | vypracování konceptu pro technikou radu (odst. 6.1. c) ) |  | 2022-10-31 |  | Pozn.3
|  | zajištění ostatních požadavků odst. 6.1. a podání žádosti o stavební povolení |  | 2023-05-29
P.13 | DSP pro stavbu SO 344 Propojení silnice I/45 a místní komunikace, OHO
|  | vypracování konceptu pro technikou radu (odst. 6.1. c) ) |  | 2022-06-27 |  | Pozn.3
|  | zajištění ostatních požadavků odst. 6.1. a podání žádosti o stavební povolení |  | 2023-01-30
P.14 | DSP pro stavbu VD Nové Heřminovy
|  | vypracování konceptu pro technikou radu (odst. 6.1. c) ) |  | 2023-09-11 |  | Pozn.3
|  | zajištění ostatních požadavků odst. 6.1. a podání žádosti o stavební povolení |  | 2024-03-25
P.2x | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) (dle odst. 6.2)
P.21 | DPS pro stavbu SO 250 Injekční chodba, OHO |  |  | 2024-06-24
P.22 | DPS pro stavbu Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO |  |  | 2024-09-30
P.23 | DPS pro stavbu SO 344 Propojení silnice I/45 a místní komunikace, OHO |  |  | 2024-05-27
P.24 | DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy |  |  | 2025-06-16
P.30 | Podpora projektanta investorovi v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby (dle odst. 6.3.)
|  | Činnost hlavního inženýra projektu, vedoucího projektanta - v rozsahu 60 hod |  | Pozn.5 |  | 0
|  | Činnost hlavního inženýra projektu, vedoucího projektanta - hodinová sazba | v Kč/hod | Pozn.4
|  | Činnost odpovědného projektanta, rozpočtáře - v rozsahu 70 hod |  | Pozn.5 |  | 0
|  | Činnost odpovědného projektanta, rozpočtáře - hodinová sazba | v Kč/hod | Pozn.4
|  | Činnost pomocného projektanta, technického pracovníka - v rozsahu 40 hod |  | Pozn.5 |  | 0
|  | Činnost pomocného projektanta, technického pracovníka - hodinová sazba | v Kč/hod | Pozn.4
|  | Podpůrné a administrativní činnosti - v rozsahu 20 hod |  | Pozn.5 |  | 0
|  | Podpůrné a administrativní činnosti - hodinová sazba | v Kč/hod | Pozn.4
Doplnění průzkumů, specializovaných prací a analýz
M.30 | Geodetické práce v souvislém lesním porostu o výměře 11 ha |  |  | do 01.12.2023 |  | 0
M.30 | Jednotková cena geodetického zaměření terénu se souvislým porostem lesa - za 1 ha |  | v Kč / ha | Pozn.4
M.30 | Geodetické práce v terénu s převahou travnatého porostu o výměře 12 ha |  |  | do 01.12.2023 |  | 0
M.30 | Jednotková cena geodetického zaměření terénu s převahou travnatého porostu - za 1 ha |  | v Kč / ha | Pozn.4
S.16 | Podklad pro logistiku stavby |  |  | 2023-05-29
S.17 | Podklad postupu organizace výstavby |  |  | 2023-05-29
S.18 | Technologický podklad využití místních materiálů |  |  | 2022-09-05
S.19 | Individuální návrh technologie betonových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1992-1-1 |  |  | 2023-03-13
S.20 | Studie intenzit dopravy |  |  | 2023-11-27
R.02 | Stabilitní a strukturální analýzy |  |  | 2022-10-31
E.11.01 | Biologické hodnocení pro Vodní dílo Nové Heřminovy, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.02 | Biologické hodnocení pro Vodní dílo Nové Heřminovy - Související objekty, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.03 | Biologické hodnocení pro Ochranu území obce Nové Heřminovy, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.04 | Biologické hodnocení pro Levobřežní silnici, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.05 | Biologické hodnocení pro Kanalizaci Nové Heřminovy - Zátor, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.06 | Biologické hodnocení pro Levobřežní přeložku vedení VN, OHO |  |  | 2022-08-01
E.11.07 | Podklad pro prodloužení platnosti Stanoviska EIA |  |  | 2026-09-07
E.11.07 | Podání žádosti o prodloužení platnosti Stanoviska EIA |  |  | 2026-10-05
K | Koordinační činnost a činnosti na podporu investora
K.01 | Koordinační činnost a činnosti na podporu investora - pro rok 2022 v rozsahu 375 hod. |  |  | do 30.11.2022
K.01 | Koordinační činnost a činnosti na podporu investora - pro rok 2023 v rozsahu 375 hod. |  |  | do 30.11.2023
K.01 | Koordinační činnost a činnosti na podporu investora - pro rok 2024 v rozsahu 375 hod. |  |  | do 30.11.2024
K.01 | Koordinační činnost a činnosti na podporu investora - pro rok 2025 v rozsahu 375 hod. |  |  | do 31.10.2025
K.01 | Koordinační a konzultační činnost - hodinová sazba |  | v Kč/hod | Pozn.4
K.02 | BIM – metodická podpora a správa dat
K.02.01 | Zřízení datového prostoru CDE |  |  | do 31.3.2022
K.02.01 | Udržování datového prostoru CDE - pro rok 2022 |  |  | do 30.11.2022
K.02.01 | Udržování datového prostoru CDE - pro rok 2023 |  |  | do 30.11.2023
K.02.01 | Udržování datového prostoru CDE - pro rok 2024 |  |  | do 30.11.2024
K.02.01 | Udržování datového prostoru CDE - pro rok 2025 |  |  | do 31.10.2025
K.02.02 | Poskytnutí 5 licencí pro přístup k modelu - pro rok 2022 |  |  | do 30.11.2022
K.02.02 | Poskytnutí 5 licencí pro přístup k modelu - pro rok 2023 |  |  | do 30.11.2023
K.02.02 | Poskytnutí 5 licencí pro přístup k modelu - pro rok 2024 |  |  | do 30.11.2024
K.02.02 | Poskytnutí 5 licencí pro přístup k modelu - pro rok 2025 |  |  | do 31.10.2025
K.02.03 | Školení pracovníků objednatele |  |  | do 31.3.2022
K.02.04 | Metodická podpora a konzultace - pro rok 2022 v rozsahu 120 hod. |  |  | do 30.11.2022
K.02.04 | Metodická podpora a konzultace - pro rok 2023 v rozsahu 120 hod. |  |  | do 30.11.2023
K.02.04 | Metodická podpora a konzultace - pro rok 2024 v rozsahu 120 hod. |  |  | do 30.11.2024
K.02.04 | Metodická podpora a konzultace - pro rok 2025 v rozsahu 120 hod. |  |  | do 31.10.2025
K.02.04 | Metodická podpora a konzultace - hodinová sazba |  | v Kč/hod | Pozn.4
K.03 | Publicita projektu - pro DSP |  |  | do 11.09.2023
K.03 | Publicita projektu - pro DPS |  |  | do 31.10.2025
K.03 | Publicita projektu - vizualizace |  |  | do 11.09.2023
A | Autorský dozor
A.01 | Autorský dozor - práce na pracovišti zhotovitele v rozsahu 3500 hod |  |  | během realizace staveb |  | 0
A.01 | Hodinová sazba za autorský dozor - práce na pracovišti |  | v Kč / hod | Pozn.4
A.02 | Autorský dozor - práce v místě stavby v rozsahu 2500 hod |  |  | během realizace staveb |  | 0
A.02 | Hodinová sazba za autorský dozor - práce v místě stavby |  | v Kč / hod | Pozn.4
| Celkem |  |  |  |  | 0
…do těchto polí účastník vyplňuje ceny za příslušnou položku
… do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
Pozn.1: u položek uvedené odkazy směřují na přílohu Technické specifikace
Pozn.2: U každé fakturace až do vydání pravomocného povolení stavby VD Nové Heřminovy (dle položky P.14) bude objednatelem na každou zhotovitelem vystavenou fakturu uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky. Pozastávky budou uvolněny do 14 dnů po vydání pravomocného stavebního povolení stavby VD Nové Heřminovy (dle položky P.14).
Pozn.3: za položky konceptu dle odst. 6.1. c) Technických specifikací bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši 40 % ceny za příslušnou DSP dle položek P.11 - P.14.
Pozn.4: položky, definující sazbu za měrnou jednotku nejsou započítávány do celkové ceny.
Pozn.5: položky budou čerpány během zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
V Ostravě dne…………… |  |  | Ve…………………………… dne……………
……………………………………… |  |  |  | ………………………………………
| za objednatele |  |  | za zhotovitele

## DSP
Podrobná kalkulace dokumentací pro stavební povolení (DSP)
Uchazeč doplní kalkulaci nabídkové ceny (žlutě vyznačená pole) dle rozsahu, členění a popisu položek uvedených v odst.6.1. Technických specifikací.
P.11 | DSP pro stavbu SO 250 Injekční chodba | Cena
6.1.
a) | aktualizace katastrálních podkladů a informací
d) | výkaz výměr
e) | oceněný položkový rozpočet
f) | projekt dopravně inženýrských opatření
g) | projekt náhradní výsadby
i) | projednání DSP
j) | harmonogram realizační fáze
m) | koordinátor BOZP
n) | žádost o stavební povolení
DSP | vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.11 |  | 0
P.12 | DSP pro stavbu Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO | Cena
6.1.
a) | aktualizace katastrálních podkladů a informací
d) | výkaz výměr
e) | oceněný položkový rozpočet
f) | projekt dopravně inženýrských opatření
g) | projekt náhradní výsadby
i) | projednání DSP
j) | harmonogram realizační fáze
m) | koordinátor BOZP
n) | žádost o stavební povolení
DSP | vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.12 |  | 0
P.13 | DSP pro stavbu SO 344 Propojení silnice I/45 a místní komunikace, OHO | Cena
6.1.
a) | aktualizace katastrálních podkladů a informací
d) | výkaz výměr
e) | oceněný položkový rozpočet
f) | projekt dopravně inženýrských opatření
g) | projekt náhradní výsadby
i) | projednání DSP
j) | harmonogram realizační fáze
m) | koordinátor BOZP
n) | žádost o stavební povolení
DSP | vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.13 |  | 0
P.14 | DSP pro stavbu VD Nové Heřminovy | Cena
6.1.
a) | aktualizace katastrálních podkladů a informací
b) | dopracování architektonického řešení stavby
d) | výkaz výměr
e) | oceněný položkový rozpočet
f) | projekt dopravně inženýrských opatření
g) | projekt náhradní výsadby
i) | projednání DSP
j) | harmonogram realizační fáze
k) | aktualizace simulace průchodu zvláštní povodně
l) | koordinátor BOZP
m) | žádost o stavební povolení
n) | žádost o povolení k nakládání s vodami
DSP | vypracování konceptu DSP, zohlednění IG průzkumů a požadavků EIA, zapracování připomínek z technické rady, dokončení DSP, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.14 |  | 0

## DPS
Podrobná kalkulace dokumentací pro provádění stavby (DPS)
Uchazeč doplní kalkulaci nabídkové ceny (žlutě vyznačená pole) dle rozsahu, členění a popisu položek uvedených v odst.6.2. Technických specifikací.
P.21 | DPS pro stavbu SO 250 Injekční chodba | Cena
6.1.
a) | aktualizace výkazu výměr
b) | aktualizace položkového rozpočtu
c) | soupis prací, dodávek a služeb (neooceněný soupis prací)
d) | harmonogram realizační fáze
f) | výkresy tvarů a výztuží
g) | výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů
h) | přehled požadavků na realizační dokumentaci
i) | přehled požadavků na plán zkoušek
j) | mostní listy
k) | technické podmínky
l) | plán BOZP
n) | havarijní plán
DPS | vypracování DPS, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.21 |  | 0
P.22 | DPS pro stavbu Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO | Cena
6.1.
a) | aktualizace výkazu výměr
b) | aktualizace položkového rozpočtu
c) | soupis prací, dodávek a služeb (neooceněný soupis prací)
d) | harmonogram realizační fáze
e) | architektonické řešení stavby
f) | výkresy tvarů a výztuží
g) | výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů
h) | přehled požadavků na realizační dokumentaci
i) | přehled požadavků na plán zkoušek
j) | mostní listy
k) | technické podmínky
l) | plán BOZP
m) | povodňový plán
n) | havarijní plán
DPS | vypracování DPS, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.22 |  | 0
P.23 | DPS pro stavbu SO 344 Propojení silnice I/45 a místní komunikace, OHO | Cena
6.1.
a) | aktualizace výkazu výměr
b) | aktualizace položkového rozpočtu
c) | soupis prací, dodávek a služeb (neooceněný soupis prací)
d) | harmonogram realizační fáze
f) | výkresy tvarů a výztuží
g) | výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů
h) | přehled požadavků na realizační dokumentaci
i) | přehled požadavků na plán zkoušek
j) | mostní listy
k) | technické podmínky
l) | plán BOZP
n) | havarijní plán
DPS | vypracování DPS, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.23 |  | 0
P.24 | DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy | Cena
6.1.
a) | aktualizace výkazu výměr
b) | aktualizace položkového rozpočtu
c) | soupis prací, dodávek a služeb (neooceněný soupis prací)
d) | harmonogram realizační fáze
e) | architektonické řešení stavby
f) | výkresy tvarů a výztuží
g) | výkresy technických a technologických zařízení a vybavení, vč. statických výpočtů
h) | přehled požadavků na realizační dokumentaci
i) | přehled požadavků na plán zkoušek
j) | mostní listy
k) | technické podmínky
l) | plán BOZP
m) | povodňový plán
n) | havarijní plán
o) | manipulační a provozní řády pro období výstavby
o) | manipulační a provozní řády pro období ověřovacího provozu
o) | manipulační a provozní řády pro období trvalého provozu
DPS | vypracování DPS, kompletace a předání díla
Celkem za položku P.24 |  | 0