SMLOUVA O VÝKONU

dohledu naD prováděníM železobetonových konstrukcí

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a 2430 a násl. OZ

Číslo smlouvy Příkazce:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Číslo smlouvy Příkazníka:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Smluvní strany:

Příkazce:	Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: 	Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

oprávněni jednat o věcech technických: 	Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

Ing. Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic

Ing. Ondřej Hrazdira, specialista sekce technické

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: +420 606 619 867	e-mail: ondrej.hrazdira@pvl.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:	[doplní dodavatel]

sídlo:	[doplní dodavatel]

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	[doplní dodavatel]

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	[doplní dodavatel]

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	Pověřená osoba dle níže uvedené definice

[dodavatel doplní další případnou osobu]

IČO:	[doplní dodavatel]

DIČ: 	[doplní dodavatel]

bankovní spojení:	[doplní dodavatel]

číslo účtu:	[doplní dodavatel]

zápis v obchodním rejstříku:	[doplní dodavatel]

tel.: [doplní dodavatel]	e-mail:	[doplní dodavatel]

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazník a Příkazce společně též jako „Smluvní strany“)

Definice a výklad

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

„Dotační program“ znamená dotační program Ministerstva zemědělství č. 129360 Podpora prevence před povodněmi IV;

„DPH“ daň z přidané hodnoty;

„Fáze realizace stavby“ zahrnuje jednotlivé fáze (etapy) realizace Stavby, tedy Předrealizační fázi, Realizační fázi a Porealizační fázi;

„Harmonogram“ znamená harmonogram realizace Stavby předložený Zhotovitelem v zadávacím řízení Související veřejné zakázky;

„Kalkulace ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí“ znamená oceněnou Kalkulaci ceny předloženou Příkazníkem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy;

„Kontrolní dny stavby“ znamenají jednání za účasti Příkazce, Zhotovitele a Příkazníka konaných alespoň jednou měsíčně a svolaných Příkazcem;

„Koordinátor BOZP“ znamená koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeného v souvislosti s realizací Stavby dle Smlouvy o dílo;

„OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Plán BOZP“ znamená plán bezpečnosti práce dle § 15 odst. 2 Zákona o BOZP;

„Porealizační fáze“ znamená fázi po dokončení stavebních prací na Stavbě v souladu se Smlouvou o dílo ze strany Zhotovitele. Porealizační fáze je v Kalkulaci ceny označena jako „po dokončení stavebních prací“;

„Pověřená osoba“ je osoba určená Smlouvou k výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí. Pověřenými osobami jsou osoby, které vykonávají jednotlivé pozice uvedené a popsané v čl. V. odst. 5 a 7 této Smlouvy;

„Předrealizační fáze“ znamená fázi před zahájením stavebních prací na Stavbě, jež budou v souladu se Smlouvou o dílo zahájeny po převzetí Staveniště Zhotovitelem. Předrealizační fáze je v Kalkulaci ceny označena jako „před zahájením stavebních prací“;

„Projektová dokumentace“ je dokumentací pro provádění stavby zpracovaná společností AQUATIS a.s., v červnu 2019 pod č. zakázky 17126031. Projektová dokumentace byla Příkazníkovi předána v zadávacím řízení Veřejné zakázky;

„Realizační fáze“ znamená fázi od zahájení vlastních stavebních prací na Stavbě Zhotovitelem do jejich dokončení potvrzeného Příkazcem v souladu se Smlouvou o dílo. Realizační fáze je v kalkulaci ceny označena jako „stavební práce“;

„Související veřejná zakázka“ znamená veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“;

„Smlouva“ je tato smlouva o výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí a dokumenty tvořící přílohu;

„Smlouva o dílo“ je smlouva o dílo uzavřená na základě výsledku Související veřejné zakázky;

„Soupis prací“ znamená soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo;

„Stavba“ znamená předmět Smlouvy o dílo;

„Stavební deník“ znamená stavební deník Stavby vedený v souladu se Smlouvou o dílo;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Staveniště“ je místo provádění Stavby dle Smlouvy o dílo;

„Dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí (dále též Dohled)“ znamená veškeré činnosti dle Smlouvy a dle její přílohy - Kalkulace ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí;

„Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka na služby s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí“, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva;

„Zařízení staveniště“ znamená dočasné objekty a zařízení, která slouží provozním a sociálním účelům Zhotovitele a Smluvních stran na Staveništi;

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

„Zhotovitel“ je zhotovitelem Související veřejné zakázky.

Pokud z kontextu Smlouvy jednoznačně nevyplyne něco jiného:

při výkladu smlouvy se k nadpisům nepřihlíží;

slova uvedená v jednotném čísle se použijí i v množném čísle nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje; a

slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody.

Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky, přičemž záměrem Příkazce je její řádné splnění.

Záměrem Příkazce je taktéž řádně a včas realizovat Související veřejnou zakázku. Za tímto účelem bude Příkazníkovi předán Harmonogram a Smlouva o dílo v souladu s čl. IV. odst. 4 Smlouvy. Projektová dokumentace byla Příkazníkovi předána před podpisem Smlouvy.

Provedení Stavby je spolufinancované z prostředků Dotačního programu Ministerstva zemědělství „Prevence před povodněmi IV“.

Příkazník prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky nezbytné k jeho realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jeho realizaci za dohodnutou cenu, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

Předmět Smlouvy, doba a místo jeho plnění

Předmětem Smlouvy je úplatný závazek Příkazníka zajistit pro Příkazce a na jeho účet v rámci realizace Stavby výkon dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí.

Za součást předmětu Smlouvy se považují všechny činnosti nezbytné k řádnému splnění předmětu Smlouvy, zejména však činnosti dle níže uvedeného popisu jednotlivých činností, které budou vykonávány při realizaci Stavby.

Plnění předmětu Smlouvy bude zahájeno dnem určeným v písemné výzvě Příkazce dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do převzetí dokončené Stavby.

Místem plnění předmětu Smlouvy je Staveniště, laboratoře Příkazníka, sídlo Příkazníka a pro účely případných jednání za účasti Příkazce také sídlo Příkazce. Bude-li třeba účasti Příkazníka na jednáních s třetími osobami, považuje se za místo plnění také místo konání takového jednání.

Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Příkazníka podané v rámci Veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Příkazce.

  - Příkazník je povinen plnit předmět Smlouvy tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je Příkazník povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Příkazník povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Příkazci nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán Příkazcem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

    - vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Příkazce je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Příkazníkem. Za tím účelem je oprávněn Příkazníka vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

Práva a povinnosti Příkazce

Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění předmětu Smlouvy. Příkazce je oprávněn si u Příkazníka kdykoli ověřit plnění předmětu Smlouvy.

Příkazce je oprávněn vydávat Příkazníkovi pokyny v písemné i ústní formě. Byl-li pokyn vydán ústně, je Příkazce povinen jej bez zbytečného odkladu potvrdit písemně. Za písemnou formu se pro účely tohoto odstavce považuje i email nebo zápis ve Stavebním deníku.

Příkazce doručí Příkazníkovi písemnou výzvu k zahájení plnění předmětu Smlouvy v dostatečném předstihu před požadovaným zahájením plnění této Smlouvy. Součástí výzvy dle předchozí věty musí být určení dne, ve kterém bude zahájeno plnění předmětu Smlouvy ze strany Příkazníka.

Příkazce předá Příkazníkovi nejpozději 3 pracovní dny před předáním Staveniště dle Smlouvy o dílo Harmonogram a znění Smlouvy o dílo.

Příkazce předá Příkazníkovi bez zbytečného odkladu od jejich získání další dokumenty důležité pro výkon Dohledu, které nemá Příkazník k dispozici.

Práva a povinnosti Příkazníka

Příkazník se při plnění Smlouvy bude řídit výchozími podklady Příkazce předanými mu v souladu se Smlouvou, pokyny Příkazce a bude postupovat v úzké součinnosti s Příkazcem a v jeho zájmu. V případě pochybností ohledně zájmů Příkazce je Příkazník povinen požádat Příkazce o informaci. Součinnost mezi Příkazcem a Příkazníkem bude probíhat po celou dobu realizace Stavby a v případě nutnosti i po jejím ukončení.

Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Příkazce. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Příkazník je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nebyla ohrožena dotace dle čl. II. odst. 3 Smlouvy.

Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů Příkazce s Projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo Smlouvou o dílo.

Příkazník vykonává Dohled v rozsahu dle čl. VI. Smlouvy samostatně, resp. prostřednictvím Pověřených osob.

Příkazník je povinen zajistit, aby se následující Pověřené osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely na výkonu Dohledu v rozsahu své funkce. Změna takové Pověřené osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XV. odst. 7 Smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v případě vedoucího týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce Příkazníka za vedoucího týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Identifikace osob, které Příkazník uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace:

| Funkce: | Vedoucí týmu |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Funkce: | Vedoucí laboratorních zkoušek |
| Jméno a příjmení: | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Funkce: | Technik |
| Jméno a příjmení: | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

Změnu Pověřené osoby dle předchozího odstavce za jinou osobu je možné provést nejdříve po jednom roce průběhu realizace Stavby nebo po jednom roce od nabytí účinnosti Smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane později. Dřívější změnu je možné provést pouze v případě, že původní osoba nemůže předmětnou funkci vykonávat z objektivních důvodů nezávislých na vůli Příkazníka (zejména z důvodu změny zaměstnavatele, je-li Pověřená osoba zaměstnancem Příkazníka nebo jeho poddodavatele, smrti či úrazu některé osoby, apod.).

Nad rámec Pověřených osob uvedených v odst. 5 tohoto článku je dále Příkazník povinen zajistit, aby se na plnění této Smlouvy podílel Odborník administrativy.

Bude-li to pro plnění podle této Smlouvy nezbytné, musí Příkazník zajistit i výkon dalších odborných činností osobami, které disponují potřebnou odborností a kvalifikací pro výkon takové činnosti.

Příkazník je povinen vykonávat činnost Dohledu a jednotlivé úkony z této činnosti vyplývající bez zbytečného odkladu tak, aby byla Stavba realizována bez zbytečných průtahů. Příkazník je povinen sledovat plnění Harmonogramu a podmínek Smlouvy o dílo a informovat o průběhu jejich plnění Zhotovitelem v rámci Kontrolních dnů stavby.

O jakýchkoliv jednáních se třetími stranami týkajících se realizace Stavby je Příkazník povinen sepsat zápis, který bez zbytečného odkladu po jednání předá Příkazci.

V případě nutnosti právně jednat za Příkazce při výkonu Dohledu je Příkazník k tomu oprávněn pouze v rozsahu právního jednání vůči Zhotoviteli, které nemá vliv na cenu dle Smlouvy o dílo nebo jakýkoliv termín realizace Stavby. Při právním jednání vůči Zhotoviteli, jež má vliv na cenu dle Smlouvy o dílo či jakýkoliv termín realizace Stavby, nebo vůči třetí osobě je Příkazník povinen nechat si takové právní jednání Příkazcem předem odsouhlasit. V případě odsouhlasení právního jednání Příkazníka dle předchozí věty mu bude udělena speciální plná moc.

Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s výkonem činnosti Dohledu, a to do doby předání veškeré dokumentace. Příkazník se zavazuje předat veškerou dokumentaci Příkazci nejpozději při ukončení plnění předmětu Smlouvy.

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy.

Příkazník je oprávněn po Příkazci požadovat poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ke splnění předmětu Smlouvy.

Příkazník není oprávněn k jakékoliv věci předané Příkazcem či získané při plnění Smlouvy uplatnit zadržovací právo.

V případě kontroly prováděné u Příkazce v souvislosti s realizací Stavby, a to zejména kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z Dotačního programu, je Příkazník povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem.

Výkon dohledu podle této Smlouvy nemůže být prováděn právnickou osobou, se kterou Objednatel uzavřel příkazní smlouvu na akci s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GTDI v průběhu stavby“ a „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TDI v průběhu stavby“, a to v jakékoliv pozici v poddodavatelském řetězci, jakož ani fyzickými osobami, které vykonávají plnění předmětné příkazní smlouvy jako tzv. „klíčové osoby“ podle odst. 5 tohoto článku Smlouvy. Příkazník je povinen zajistit, aby se na výkonu dohledu podle této Smlouvy nepodílely osoby podle předchozí věty.

Výkon dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí

Výkon dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí je prováděn v rozsahu a v souladu se Smlouvou a její přílohou - Kalkulací ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí.

Předmět výkonu Dohledu je včetně rozdělení činností jednotlivým Pověřeným osobám detailně specifikován v Kalkulaci ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí.

Členové týmu Dohledu budou vykonávat svou činnost na základě požadavku Příkazce, a to v termínech a rozsahu specifikovaném v písemném oznámení Příkazce Příkazníkovi.

Příkazce je dále oprávněn písemným oznámením požadovat po Příkazníkovi zajištění dalších odborných činností ve smyslu a v souladu čl. V. odst. 8 této Smlouvy. Příkazník je povinen zajistit splnění takových odborných činností v rozsahu požadovaném Příkazcem a v termínu stanoveném dohodou mezi Smluvními stranami nebo nedohodnou-li se Smluvní strany, v nejbližším objektivně možném termínu. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu dle předchozí věty, nesmí zajištění požadované odborné činnosti ze strany Příkazníka negativně narušit provádění Stavby dle Smlouvy o dílo.

Dokumenty

Dokumenty dle tohoto článku Smlouvy se rozumí veškeré dokumenty vyhotovené Příkazníkem nebo třetími osobami na základě Smlouvy nebo Smlouvy o dílo.

Dokumenty, které vyhotoví Příkazník, musí být vypracovány v českém jazyce, komplexně, věcně a jazykově správně. Dokumenty dle předchozí věty budou Příkazci předány vždy v písemné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu odpovídajícím typu dokumentu.

U dokumentů vyhotovených třetími osobami, které mají být předány Příkazci, Příkazník zajistí jejich předání v písemné a elektronické podobě obdobně jako v předchozím odstavci. Předchozí věta se neuplatní na dokumenty dle Smlouvy o dílo, jejichž vyhotovení a předání se řídí podmínkami uvedené smlouvy.

Předání dokumentů v elektronické podobě dle tohoto článku lze provést na přenosném disku nebo emailem na adresu sdělenou Příkazcem.

Veškeré dokumenty dle tohoto článku Smlouvy jsou ve vlastnictví Příkazce.

Odměna

Odměna za výkon Dohledu zahrnuje i veškeré další povinnosti Příkazníka dle Smlouvy.

Odměna za výkon Dohledu je stanovena v Kalkulaci ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí, a to po jednotlivých činnostech a Fázích výstavby. V případě využití dalších odborníků ve smyslu čl. V. odst. 8 této Smlouvy náleží Příkazníkovi odměna specifikovaná v Kalkulaci ceny jako „Odborníci – další“.

Pro určení odměny podle této Smlouvy je rozhodná pouze jednotková cena uvedená pro jednotlivé Pověřené osoby a Fáze výstavby v Kalkulaci ceny. Celková odměna je v Kalkulaci ceny uvedena pouze z důvodu její potřeby pro určení nabídkové ceny v zadávacím řízení Veřejné zakázky a nemá vliv na plnění podle této Smlouvy. Součástí Kalkulace ceny je i přepokládaný harmonogram, který není pro plnění podle této Smlouvy rozhodný z důvodu uvedeného v předchozí větě.

K odměně dle tohoto článku bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Platební podmínky

Odměna bude Příkazníkovi hrazena na základě řádně vystavených dílčích faktur za skutečný výkon jednotlivých Pověřených osob v daném kalendářním čtvrtletí.

Příkazník je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě zjišťovacího protokolu za fakturované období, který musí obsahovat:

soupis fakturovaných činností výkonu Dohledu v rozsahu dle čl. VI. Smlouvy,

podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Příkazníka,

podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Příkazce.

Příkazník předloží návrh zjišťovacího protokolu za fakturované období Příkazci k odsouhlasení bez zbytečného odkladu od posledního dne fakturovaného období. Příkazce jej bez zbytečného odkladu od jeho předložení odsouhlasí a podepíše, nebo jej vrátí s připomínkami Příkazníkovi k přepracování.

Každá faktura musí obsahovat:

náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů,

přesný název Veřejné zakázky podle této smlouvy,

číslo smlouvy Příkazce.

Splatnost řádně vystavené faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení na adresu sídla Příkazce, do datové schránky Příkazce, nebo na e-mailovou adresu fakturace@pvl.cz nebo jinou Příkazníkovi Příkazcem sdělenou e-mailovou adresu.

Příkazníkem vystavená faktura, která neobsahuje sjednané náležitosti nebo obsahuje vzájemně rozporné údaje, se nepovažuje za řádně vystavenou fakturu a Příkazce je oprávněn ji vrátit s připomínkami Příkazníkovi k přepracování.

Řádně vystavená faktura bude Příkazcem uhrazena pouze na účet Příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud je k poslednímu dni fakturovaného období nebo k datu úhrady v registru plátců DPH o Příkazníkovi zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo zde nemá zveřejněn žádný účet, bude Příkazce postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv pohledávku, kterou má vůči Příkazníkovi, proti jakékoliv pohledávce, kterou má Příkazník vůči Příkazci, a to i v případě, že některá z těchto pohledávek není dosud splatná. Příkazník není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku, kterou má vůči Příkazci, proti pohledávce, kterou má Příkazce vůči Příkazníkovi.

Odpovědnost Příkazníka a sankce

Příkazník odpovídá za odborný, včasný a řádný výkon Dohledu v zájmu Příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a nemůže včas obdržet jeho souhlas.

Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na tuto skutečnost a splní takový pokyn jen v případě, že na něm Příkazce trvá. Vznikne-li v důsledku zřejmě nesprávného pokynu Příkazce dle předchozí věty újma, Příkazník za ni neodpovídá. Příkazník dále neodpovídá za újmu, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat.

Příkazník odpovídá za újmu prokazatelně vzniklou v důsledku porušení nebo nesplnění jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení nebo nesplnění povinnosti dle předchozí věty se považuje zejména:

chybné použití nebo nevyužití dokladů poskytnutých Příkazcem nebo získaných Příkazníkem v rámci výkonu Dohledu,

jednání v rozporu s prokazatelně vydaným příkazem Příkazce.

Za újmu se pro účely této Smlouvy považují i pokuty, odvody a jiné sankce veřejnoprávní či soukromoprávní povahy jakož i vícepráce a vícenáklady, které musel Příkazce uhradit v důsledku porušení povinnosti Příkazníka.

Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce a třetích osob určených k plnění této Smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

V případě chyby nebo vady ve výkonu Dohledu způsobené Příkazníkem je Příkazník povinen bez odkladu tuto chybu či vadu napravit na vlastní náklady a předat Příkazci oznámení o bezchybném vyřízení věci ve lhůtě do 5 pracovních dní. Zjistí-li chybu nebo vadu ve výkonu Dohledu Příkazce, písemně ji Příkazníkovi oznámí. Za písemnou formu se pro účely tohoto odstavce považuje i zápis do Stavebního deníku.

Příkazník je povinen uhradit Příkazci následující smluvní pokuty:

v případě porušení povinnosti Příkazníka zajistit, aby se některá Pověřená osoba podílela na výkonu Dohledu, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, ve kterém se vyskytl případ takového porušení;

v případě prodlení s výkonem některé z činnosti Dohledu mající jakkoliv negativní vliv na realizaci Stavby, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení od výzvy Příkazce k nápravě do provedení nápravy;

v případě porušení kterékoliv povinnosti v rámci výkonu Dohledu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ;

v případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XIII. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý případ;

v případě Příkazcem zjištěného porušení ostatních výše neuvedených povinností smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ,

v případě porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 17 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ a započatý den takového porušení.

Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ vydání zřejmě nevhodného pokynu a v jehož důsledku vznikla Příkazníkovi prokazatelná škoda.

V případě prodlení Příkazce s úhradou řádně vystavené faktury je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.

Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dní od doručení vyúčtování druhé Smluvní straně.

Úhrada případné smluvní pokuty nevylučuje ani neomezuje nárok Příkazce na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno splnění zajišťované povinnosti.

Pojištění

Příkazník je povinen v průběhu všech Fází realizace Stavby a dále alespoň jeden rok po ukončení Porealizační fáze udržovat platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

Platnost a účinnost pojištění dle předchozího odstavce je Příkazník povinen prokázat vždy nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení písemné výzvy Příkazce.

Výše pojistného plnění dle odst. 1 tohoto článku nemá povahu stanovení výše případné újmy, kterou lze předvídat.

Zánik závazku ze Smlouvy

Zánik závazku ze Smlouvy lze ujednat písemnou dohodnou Smluvních stran.

Závazek ze Smlouvy zanikne písemnou výpovědí:

Příkazce bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou,

Příkazníka bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní dobou.

Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné se považují následující způsoby porušení Smlouvy:

zahájení insolvenčního řízení Smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

porušení kterékoliv povinnosti Příkazníka z důvodu na jeho straně, v jehož důsledku dojde k posunu termínu dokončení a provedení Stavby o více než 90 kalendářních dní;

v případě porušení kterékoliv povinnosti Příkazníka z důvodu na jeho straně, v jehož důsledku dojde ke zvýšení ceny Stavby o více než 2.000.000,- Kč bez DPH;

porušení postupu dle čl. V. odst. 5 Smlouvy před změnou kterékoliv osoby uvedené ve zmíněném ustanovení nebo nepodílení se takové osoby na výkonu Dohledu;

nezjednání nápravy porušení ostatních výše neuvedených povinností Příkazníka, na které byl Příkazcem písemně upozorněn, a to v dodatečné přiměřené lhůtě určené Příkazcem v písemném upozornění; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 10 pracovních dní.

Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

Příkazce může příkaz dle Smlouvy v souladu s § 2443 OZ kdykoli částečně písemně odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Odvoláním může dojít pouze k zúžení rozsahu výkonu Dohledu definovaných ve Smlouvě. Odměna bude na základě odvolání přiměřeně snížena. Odvolání je účinné ode dne, kdy bylo doručeno Příkazníkovi.

Do 20 pracovních dní od zániku závazku ze Smlouvy je Příkazník povinen sepsat závěrečnou zprávu, ve které shrne skutečnosti týkající se realizace Stavby po dobu účinnosti této Smlouvy a navrhne opatření, jež je třeba učinit za účelem odvrácení případného nebezpečí hrozící škody v důsledku předčasného zániku závazku ze Smlouvy. V termínu dle předchozí věty je Příkazník také povinen navrátit Příkazci veškeré podklady a materiály vztahující se ke Smlouvě a ke Stavbě.

Zánik závazku ze Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy taková skutečnost plyne.

Mlčenlivost

Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých získají poznatky při plnění Smlouvy.

Příkazník se zavazuje, že veškeré údaje, informace, obchodní a právní doporučení, instrukce a podklady, které obdrží od Příkazce, nepředá třetím osobám, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak nebo tak nerozhodne Příkazce.

Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují případné spory týkající se Smlouvy nejprve řešit smírně vzájemným jednání.

Spory nevyřešené dle předchozího odstavce rozhodnou s konečnou platností příslušné soudy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména OZ.

Jazykem Smlouvy a komunikace Smluvních stran je český jazyk. V případě účasti osoby zastupující Příkazníka nebo jeho poddodavatele, která nehovoří českým jazykem a je oprávněna zastupovat Příkazníka nebo jeho poddodavatele při plnění Smlouvy, na Staveništi, je Příkazník povinen zajistit přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Povinnost dle předchozí věty se nevztahuje na osoby hovořící slovenským jazykem.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit:

Smlouvu nebo jakoukoliv její část,

žádný prospěch či zájem vyjádřený ve Smlouvě či vzniklý na základě Smlouvy, ani

postoupit či zastavit pohledávky ze Smlouvy.

Naplnění povinnosti uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Příkazce.

Příkazník rovněž opravňuje Příkazce uveřejnit obsah Smlouvy nebo její části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o změnách v obchodním rejstříku, změnách identifikačních a dalších údajů uvedených ve Smlouvě, které by mohly mít vliv na plnění Smlouvy, a to do 15 kalendářních dní od data takové změny.

Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 OZ.

V případě, že bude některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení nadále platná a vymahatelná, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude nejblíže účelu a smyslu původního ustanovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá Smlouva dnem splnění obou následujících podmínek:

uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv, a

dnem odeslání písemné výzvy dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy Příkazcem.

Nenabyde-li tato Smlouva účinnosti do jednoho roku od nabytí její platnosti, závazek ze Smlouvy zanikne.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Nedílnou součástí smlouvy je Kalkulace ceny výkonu dohledu nad prováděním železobetonových konstrukcí.

Samostatně a odděleně uloženými přílohami Smlouvy jsou zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka Příkazníka na Veřejnou zakázku.

| Za Příkazce: | Za Příkazníka: |
| --- | --- |
| ……………………………........ | ……………………………........ |
| Ing. Jiří Pechar | [jméno a příjmení osoby oprávnění podepsat smlouvu doplní dodavatel] |
| ředitel sekce technické | [funkci osoby doplní dodavatel] |
| Povodí Vltavy, státní podnik | [název firmy doplní dodavatel] |