Příloha č. 2.1 smlouvy

### Specifikace požadovaných prací technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do III. a IV. kategorie dle TBD v letech 2022 až 2025

# 1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou

#### 1.1. Vodní dílo Znojmo - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Znojmo-Hradiště

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (6 x), tlaku vody na tlakoměrných vrtech (7 x) v podloží přelivného objektu a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (2 x), průsaků z drenážního systému hráze (1 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2023

Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2023. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 03. 2023.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Provést měření kontrolních bodů na tělese hráze a hrázových objektech nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 06. 2024.

Vypracovat 2. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 09. 2004 do 01. 08. 2024. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a pórového tlaku na styku jílového jádra zemní části s funkčním objektem. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na koruně hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Součástí zprávy bude rovněž celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě bude dále provedeno shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní a posouzení stability hráze VD

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.2. Vodní dílo Nová Říše - III. kategorie, Provoz Dačice, k.ú. Vystrčenovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření průsakových množství z drenážního systému (5 x), hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází (4 x), tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží odpadní chodby (8 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést kompletní etapu geodetického zaměření svislých posunů tělesa hráze a podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a zaměření vodorovných posunů tělesa hráze metodou záměrné přímky v termínu do 30. 06. 2022.

Vypracovat 8. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2022. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží odpadní chodby, pórových tlaků v těsnícím jádře a na styku těsnícího jádra a odpadní chodby, průsakového množství z drenážního systému. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně, bermě a patě hráze, ve vývaru a na pilíři, v odpadní chodbě a na věži odběrného objektu a výsledky geodetického zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně, bermě a patě hráze.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2025. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2025.

#### 1.3. Vodní dílo Horní Dunajovice - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Hor. Dunajovice, Mikulovice u Znojma

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření průsakového režimu na pozorovacích vrtech (7 x), odvodňovacích studních (9 x), tlakoměrných vrtech (4 x), a měřením výtokových množství z drénů (6 x) resp. odvodňovacích studní (9 x). |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací, třída přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na tělese hráze a funkčním objektu do 30. 09. 2022.

Vypracovat 13. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 11. 2018 do 01. 10. 2022. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Součástí zprávy rovněž bude celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.4. Vodní dílo Těšetice - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Kyjovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření (10 základen) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření hladin vody v pozorovacích vrtech (8 x), v tlakoměrných vrtech odpadní chodbě (5 x), výtoků z výustí drenážního systému hráze (4 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 09. 2022.

Vypracovat 9. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 11. 2018 do 01. 10. 2022. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.5. Vodní dílo Výrovice - III. kategorie, provoz Znojmo,  k.ú. Výrovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření hladiny vody v pozorovacích vrtech (11 x), výtokových množství z drénů (9 x) a z odvodňovacích studní hráze ve vzdutí (27 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu  nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 09. 2022.

Vypracovat 18. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období 01. 11. 2018 do 01. 10. 2022. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.6. Vodní dílo Ostrov n. Oslavou - III. kategorie, provoz Náměšť n. Oslavou, k.ú. Kotlasy

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| měření průsakového režimu sledovaného na pozorovacích vrtech (2 x) a výtokových množství z drénů (4 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2023

Provedení etapy geodetického měření kontrolních bodů na tělese hráze a v podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 730405 v termínu do 31. 10. 2023.

Vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2023. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2023.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Vypracovat 7. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky měření 
a pozorování za období od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2024. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a výtokových množství z drénů studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Vypracovat 3. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (06/2014) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, a to v termínu do 30. 11. 2025. Revize bude zpracována se zaměřením na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

#### 1.7. Vodní dílo Poldr Okříšky- III. kategorie, provoz  Jihlava, k.ú. Okříšky

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2024

Vypracovat 4. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2024.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 1.8. Vodní dílo Olešnice RN č. IV - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem, k.ú. Olešnice na Moravě

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 05. 2018 do 30. 04. 2022.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Vypracovat 2. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (09/2014) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, a to v termínu do 30. 11. 2024.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2025. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2025.

#### 1.9. Vodní dílo Olešnice RN č. V - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem k.ú. Olešnice na Moravě

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 05. 2018 do 30. 04. 2022.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Vypracovat 2. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (09/2014) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, a to v termínu do 30. 11. 2024.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 11. 2025. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizaci hydrologických dat resp. ověření jejich platnosti zajistí u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) příkazce v termínu do 30. 06. 2025.

# 2.. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště

#### 2.1 Vodní dílo Bojkovice - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Bojkovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření výtoků z drenážního systému (8 x), tlakoměrných vrtů (5 x) - hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (14 x) a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (2 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 - vše  v termínu do 30. 06. 2022. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Aktualizace hydrologických dat byla příkazcem u zpracovatele povodňových vln (ČHMÚ) zajištěna již v r. 2018.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a odpadní chodbě od sdruženého objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do  31. 07. 2024.

Vypracovat 03. souhrnnou etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude komplexně hodnotit uplynulé čtyřleté období od 01. 08. 2004 do 31. 08. 2024. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě budou také uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35 a přezkoumání stability hráze (viz Posudek bezpečnosti za povodní z r. 2022).

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.2 Vodní dílo Ludkovice - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Ludkovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření na vlnolamu v pravobřežním zavázání (6 základen) | 2 x za rok |
| - zaměření inklinometrických vrtů nad pravobř. zavázáním (2 vrty / 38 m) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření výtoků z drenážního systému (8 x), tlakoměrných vrtů (3 x), hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (17 x) a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (3 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |
| 5. Vypracování o sesuvu v pravobřežním zavázání (vč. grafických příloh a zhodnocení vlivu bezpečnosti na hráz VD) | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2022.

Specifické práce TBD pro rok 2023

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a odpadní chodbě od sdruženého    objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2023.

Vypracovat 13. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude komplexně hodnotit uplynulé čtyřleté období od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2023). Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti a doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2024

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2024.

#### 2.3 Jez Spytihněv - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Spytihněv

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření (4 základny) - deformetrické měření (3 základny ve vývaru) | 2 x za rok 1 x za rok |
| - klinometrické měření (8 základen) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2023

Provést etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na jezovém tělese a souvisejících objektech v termínu do 31. 03. 2023.

Vypracovat 6. etapovou zprávu TBD, která bude hodnotit výsledky měření a pozorování za období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2023. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na klinometrických a deformetrických základnách a zhodnoceno zanášení nadjezí na základě obdržených podkladů od PM. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na jezovém tělese a na souvisejících objektech.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.4. Jez Bělov - III. kategorie, provoz Zlín, k.ú. Bělov

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (8 základen) | 2 x za rok |
| - deformetrické měření (5 základen) - konvergenční měření (3 profily mezi pilíři jezu) | 2 x za rok 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 1 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Vypracovat 1. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (10/2017) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění, s doplněním o nově instalovaná měření a to v termínu do 30. 11. 2022.

Specifické práce TBD pro rok 2025

Provést etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na jezovém tělese a souvisejících objektech v termínu do 30. 04. 2025.

Provést zaměření záměrné přímky na kontrolních bodech umístěných na jezových pilířích do 30.4.2025.

Vypracovat 3. etapovou zprávu TBD, která bude hodnotit období od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2025. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky pozorování a měření na klinometrických a deformetrických základnách. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na pravém a levém břehu a na jezovém tělese.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.5.  Jez Kroměříž - IV. kategorie, provoz Zlín, k.ú. Kroměříž, Chropyně

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (4 základny) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření | 2 x za rok |

# 3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc

#### 3.1. Vodní dílo SN Žichlínek - III. kategorie, provoz Šumperk, k.ú. Žichlínek

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - měření konvergence - laserový dálkoměr (6 profilů) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| včetně hrází IV. kategorie ve vzdutí 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2024

Provést geodetické zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a betonových objektů nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2024.

Vypracovat 4. etapovou zprávu o TBD na vodním díle, ve které bude hodnocen vývoj deformací hráze III. kategorie vč. jejich objektů a zhodnocen stav hrází IV. kategorie, za uplynulé čtyřleté období od 01. 05. 2020 do 01. 04. 2024.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 3.2. Vodní dílo Tršice - III. kategorie, provoz  Přerov, k.ú. Tršice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2022 až 2025 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| měření průsakového režimu sledovaného na pozorovacích vrtech (3 x) a výtokovém množství z drénů (1 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2024

Vypracovat 9. etapovou zprávu o TBD na vodním díle, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období 01. 06. 2020 – 01. 05. 2024.

Součástí zprávy rovněž bude celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 3.3. Jez Hranice - IV. kategorie, provoz Valašské Meziříčí, k.ú. Hranice

| Pravidelné činnosti TBD v roce 2022 – ověřovací provoz | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (10 základen) | 4 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: - měření na deformetrických základnách (17 ks), - měření konvergence – laserový dálkoměr (3 profily mezi pilíři jezu) - měření celkového průsaku v koncové drenážní šachtě v nadjezí na levém břehu (1x) - měření hladin v drenážních studnách hladinoměrem - vizuální kontrola výtoků z drenážních studen a patního drénu na obou březích | 4 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 1 x za rok |

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2023 až 2025 – trvalý provoz | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (8 základen) | 1 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: - měření na deformetrických základnách (17 ks), - měření konvergence – laserový dálkoměr (3 profily mezi pilíři jezu) - měření celkového průsaku v koncových šachtách z drenáží hrází v nadjezí na levém břehu (1x) - měření hladin v drenážních studnách hladinoměrem - vizuální kontrola výtoků z drenážních studen a patního drénu na obou březích | 1 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2022

Provést 2 etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na levém a pravém zavázání, na pilířích jezu a rybím přechodu v termínu do 30. 04. 2022 a do 31.10.2022.

Příloha č. 2.2 smlouvy

Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)

na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do III. a IV. kategorie dle TBD v letech 2022 až 2025

| Závod | Vodní dílo | odměna v r. 2022 (bez DPH) | odměna v r. 2023 (bez DPH) | odměna v r. 2024 (bez DPH) | odměna v r. 2025 (bez DPH) | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyje | Znojmo |  |  |  |  |  |
|  | Nová Říše |  |  |  |  |  |
|  | Horní Dunajovice |  |  |  |  |  |
|  | Těšetice |  |  |  |  |  |
|  | Výrovice |  |  |  |  |  |
|  | Ostrov n. Oslavou |  |  |  |  |  |
|  | Poldr Okříšky |  |  |  |  |  |
|  | Olešnice RN č.IV |  |  |  |  |  |
|  | Olešnice RN č.V |  |  |  |  |  |
| Střední Morava | Bojkovice |  |  |  |  |  |
|  | Ludkovice |  |  |  |  |  |
|  | Jez Spytihněv |  |  |  |  |  |
|  | Jez Bělov |  |  |  |  |  |
|  | Jez Kroměříž |  |  |  |  |  |
| Horní Morava | Žichlínek |  |  |  |  |  |
|  | Tršice |  |  |  |  |  |
|  | Jez Hranice |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2.3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka

| Název VD | Jméno, příjmení, titul odpovědné osoby | Pracovní postavení |
| --- | --- | --- |
| Znojmo |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Nová Říše |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Horní Dunajovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Těšetice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Výrovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Ostrov n. Oslavou |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Poldr Okříšky |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Olešnice RN č.IV |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Olešnice RN č.V |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Bojkovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Ludkovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Spytihněv |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Bělov |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Kroměříž |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| SN Žichlínek |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Tršice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Hranice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |

Příloha č. 2.4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD

| VD: |  | Vysvětlivky: |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  |  |
| Datum zpracování sdělení: |  |  |
| Období zpracovaných a vyhodnocených dat: |  |  |
| Chybí data: |  | Ano / ne |
| Která: |  | Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p. |
| Provedená měření vyplývající ze specifikace prací: |  |
| Z toho neprovedená měření: |  |  |
| Byly překročeny mezní hodnoty: |  | Ano / ne |
| Které: |  | Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota, v případě, že se jedná o mnoho hodnot (v případě mimoř. události) nevypisovat |
| Posouzení výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření: |  |