**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229180010

1. **Smluvní strany**
   1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

* 1. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Bankovní spojení: ……………..

Zápis v obchodním rejstříku ……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí**“
   2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Petr Vávra (dále jen „projektová dokumentace“).
   3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Předmět smlouvy
   1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí**“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce přizpůsobí podmínkám mimořádné manipulace, zejména termínu vypuštění zdrže v období **od 01. 06. 2022 do 31. 10. 2022.**
  2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace zajistit podmínky plynoucí z dokumentu *Oprava VD Nemošice - stanovení limitů pro PP*. Zejména se jedná o včasnou demontáž ochranné jímky, kdy doba demontáže je limitována doběhovou dobou zvýšených průtoků do staveniště, která je extrémně krátká. Zhotovitel zajistí průběžnou pohotovost obsluhy jeřábu se systémem schopným provést „vytažení“ zaberaněných štětovnic a nákladního automobilu, který demontované štětovnice vyveze mimo ohrožení záplavou. Dále zajistí náhradní zdroj elektrické energie s operativní zásobou pohonných hmot a dostatečné osvětlení.

1. Doba plnění díla
   1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
   2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2022
   3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2022**
2. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
   1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.

* 1. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

1. Bankovní záruka
   1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
2. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

* Sdělení k ohlášení vydané dne 29. 12. 2021 Magistrátem města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č.j.: MmP 136220/2021.
* Rozhodnutí - provedení mimořádné manipulace vydané dne 11. 02. 2021 Magistrátem města Pardubice, odbor životního prostředí pod č. j. MmP 16325/2021, nabytí právní moci dne 15. 03. 2021.
* Dokument s názvem *Oprava VD Nemošice - stanovení limitů pro PP pro stavbu* vypracovaný společností ADONIX, spol. s r.o. v září 2021.
  1. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

1. Zvláštní ustanovení
   1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

* čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4,. 5.,
* čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), l)
* Čl. 14. Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3, 14.4.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

* v této smlouvě,
* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
* v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
  2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
  3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
  4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
  5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek jméno oprávněné osoby

investiční ředitel funkce