Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		129200002

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku:	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s jednostupňovou projektovou dokumentací vypracovanou v roce 2020 společností Multiaqua, s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2022

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2023

  - Omezení na stavební práce v korytě vodního toku:

- Práce v korytě vodního toku budou probíhat pouze od 1. září do 15. listopadu běžného roku, tj. mimo hlavní období rozmnožování ryb, kruhoústých a obojživelníků.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny za dílo zakalkuloval veškeré budoucí vstupy mající vliv na cenu díla (nárůst cen materiálů, pohonných hmot, energií, předpokládaná míra inflace aj.).

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Souhlas s provedením udržovacích prací na vodním toku Dědina (akce „Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850“) vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn. SZ MMHK/157462/2021ŽP1/Pra a MMHK/161757/2021 ze dne 17. 9. 2021.

- Rozhodnutí povolující výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 50 a § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod zn. KUKHK-23480/ZP/2021-6 ze dne 16. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 3. 9. 2021.

- Závazné stanovisko k ohlášené údržbě toku Dědina v k.ú. Třebechovice – Polánky nad Dědinou ř. km. 1,800 – 4,850 – odstranění sedimentů – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku toku Dědina vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn. MMHK/022633/2021 zp2 /mrk a SZ MMHK/017944/2021 ze dne 17. 2. 2021.

- Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – doplnění vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn. MMHK/155977/2021 zp2 /mrk a SZ MMHK/145162/2021 ze dne 8. 9. 2021.

- Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – údržba břehových porostů, kácení, vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn. MMHK/110918/2021 zp2 /mrk a SZ MMHK/102461/2021 ze dne 14. 7. 2021.

- Rozhodnutí povolující mimořádnou manipulaci – vypuštění jezové zdrže vodního díla Třebechovice pod Orebem - Dotřel na Dědině v ř. km 2,104 v k.ú. Třebechovice pod Orebem vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn. SZ MMHK/017717/2022ŽP1/Pra a MMHK/033894/2022 ze dne 23. 2. 2022, které nabylo právní moci dne 12. 3. 2022.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,

- čl. 7. Bankovní záruka,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. c), e), l),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce