## KRYCÍ LIST
Příloha č. 3 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku "Otava, ř.km 19,2 – rekonstrukce jezu Vrcovice: DSP + IČSP + DPS + průzkumy"
Kalkulace ceny:
položka | název položky | cena v Kč bez DPH
A | DSP | 0
1 | zpracování projektové dokumentace DSP (rozsah dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) vč. dokladové části
2 | Kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný jako ocenění položkového soupisu prací a dodávek)
3 | Průzkumné práce potřebné pro zpracování DSP
4 | Zpracování Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány
5 | Zpracování Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány
6 | Harmonogram činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty
7 | Inženýrská činnost související se zpracováním přílohy E. DSP
8 | Ostatní práce (tisk, kompletační činnost, ..)
9 | Organizace a účast projektového týmu na kontrolních dnech (výrobních výborech), konaných v pravidelné četnosti minimálně 1x za každý kalendářní měsíc (po dohodě s objednatelem je možné některá jednání uspořádat ONLINE)
B | IČSP | 0
1 | inženýrská činnost pro zajištění veškerých podkladů potřebných pro získání ROZHODNUTÍ o povolení stavby, včetně případných úprav zpracované DSP na základě požadavků dotčených orgánů státní správy
2 | kompletace žádosti o stavební povolení včetně veškerých potřebných příloh
C | DPS | 0
1 | zpracování projektové dokumentace DPS (rozsah dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) vč. dokladové části
2 | Kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný jako oceněný a neoceněný položkový soupis prací a dodávek s výkazem výměr v členění dle ceníků URS)
3 | Aktualizace Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány
4 | Aktualizace Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány
5 | Aktualizace harmonogramu činností při realizaci stavby s vyznačením kritické cesty
6 | Inženýrská činnost související se zpracováním přílohy E. DPS
7 | Ostatní práce (tisk, kompletační činnost, ..)
8 | Organizace a účast projektového týmu na kontrolních dnech (výrobních výborech), konaných v pravidelné četnosti minimálně 1x za každý kalendářní měsíc (po dohodě s objednatelem je možné některá jednání uspořádat ONLINE)
D | PRŮZKUMY | 0
Poznámka: Průzkumy budou provedeny dle dokumentu "Specifikace průzkumných prací", který je přílohou VÝZVY k podání nabídek
1 | Geodetické zaměření
2 | Inženýrskogeologický průzkum
3 | Stavebně technický průzkum
Poznámka: Příprava prací, prohlídka konstrukcí, projednávání výsledků na stavbě, atd. včetně fotodokumentace a záznamu poruch při provádění ze země Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně (3x) - broušení zkušebních míst + zkouška Schmidtovo tvrdoměrem (1x dělicí pilíř vorové propusti, 1x dno vorové propusti, 1x dělicí pilíř mezi jezem a MVE) Odběr jádrových vývrtů z terénu (3x) dle ČSN EN 12504-1 - průměr vývrtu 100 mm, délka vývrtu cca 0,3 m Zkouška pevnosti betonu v tlaku na vývrtu (3x) - včetně koncování, měření, vážení a stanovení objemové hmotnosti, min. 1,5 x násobek počtu vrtů Stanovení polohy a krytí betonářské výztuže výztuže pro kontrolu vyztužení konstrukcí a pro posouzení korozních rizik vnějších povrchů -nedestruktivně radarovou sondou HILTI Scaner v ploše 0,5-1 m2. Předpoklad rovného povrchu pro provedení scanu (6 oblastí) (2 x pro pilíře vorové propusti a 1 x dělicí pilíř mezi jezem a MVE - křížové měření. Poznámka: Oblastí se rozumí měření v jednom směru, křížové měření tedy zahrnuje dvě oblasti) Zpracování zprávy 3x + 1x v PDF verzi zahrnující: vyhodnocení a výsledky jednotlivých zkoušek,fotodokumentaci a popis odebraných vývrtů a konečně fotodokumentaci zachycující aktuální stav konstrukce
4 | Dendrologický průzkum pro kácení
5 | Biologický průzkum
6 | Statické posouzení maximální nosnosti mostní konstrukce
7 | Hydraulické a hydrologické posouzení
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | 0