Plavební komora Praha – Staré Město ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE VČETNĚ KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY

ROZSAH SLUŽEB

OBSAH

1	Definice	2

2	Předmět Díla a projektové cíle Objednatele	2

3	Služby	4

4	Rozsah součinnosti Objednatele a seznam podkladů	5

5	Technická část Požadavků objednatele	5

6	Předpokládaná cenová kalkulace Díla	9

7	Předpokládaný harmonogram provádění Díla	9

8	Zpracování požadavků objednatele na BIM	10

9	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele	10

10	Konzultace v průběhu Zadávacího řízení	11

11	Konzultace v průběhu provádění Díla	12

12	Harmonogram Služeb, koordinační porady	13

13	Podrobnosti ceny Služeb	14

14	Výstupy	15

- Definice

  - V Rozsahu služeb mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

    - „D-B“ je celé Dílo, jehož technické podmínky mají být stanoveny prostřednictvím metody Design-Build, tedy zpravidla prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci zahrnujících též požadavky na projektování Zhotovitele;

    - „Dílo“ je dílo, jehož předmětem je stavba nové plavební komory, dolního plavebního kanálu, horního čekacího stání a všech souvisejících provozních souborů a zároveň Dílo ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „Návrh zhotovitele“ je Návrh zhotovitele ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „PK“ je plavební komora, která je součástí VD;

    - „Požadavky objednatele“ jsou Požadavky objednatele ve smyslu Smluvních podmínek;

    - „Smluvní podmínky“ jsou Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tedy tzv. Žlutá kniha FIDIC, ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, 1. vydání, 2021;

    - „VD“ je vodní dílo dotčené Dílem;

    - „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Zadávacího řízení;

    - „Zadávací řízení“ je zadávací řízení ve smyslu ZZVZ, na jehož základě má být zadána veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení Díla; a

    - „Zhotovitel“ je osoba, která bude na základě příslušné smlouvy mezi touto osobou a Objednatelem provádět Dílo.

- Předmět Díla a projektové cíle Objednatele

  - Předmět Díla se skládá z částí:

    - SO 01 Plavební komora; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 291,531 mil. Kč bez DPH.

    - SO 02 Dolní plavební kanál; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 302,125 mil. Kč bez DPH.

    - SO 03 Horní čekací stání; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 10,335 mil. Kč bez DPH.

    - PS 01 Technologie plavební komory

      - PS 01.1 Horní vrata plavební komory; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 3,861 mil. Kč bez DPH.

      - PS 01.2 Dolní vrata plavební komory; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 8,355 mil. Kč bez DPH.

      - PS 01.3 Systém plnění plavební komory; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 0,684 mil. Kč bez DPH.

      - PS 01.4 Provizorní hrazení; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 2,943 mil. Kč bez DPH.

      - PS 01.5 Vystrojení plavební komory; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 3,933 mil. Kč bez DPH.

    - PS 02 Rozvod hydrauliky; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 1,794 mil. Kč bez DPH.

    - PS 03 Rozvod NN; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 0,750 mil. Kč bez DPH.

    - PS 04 Elektroobjekty; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 2,970 mil. Kč bez DPH.

    - PS 05 Řídící systém; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 5,340 mil. Kč bez DPH.

    - PS 06 Kamerový systém; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 1,258 mil. Kč bez DPH.

    - PS 07 Plavební značení; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 1,160 mil. Kč bez DPH.

  - Dílem jsou dotčena následující VD:

    - VD Smíchov (zahrnuje PK Smíchov, PK Mánes, pevné jezy Šítkovský a Staroměstský, Novotného lávka);

  - Objednatel zamýšlí prostřednictvím provedení Díla dosáhnout dále specifikovaných projektových cílů, které zohledňují smysl a účel provedení Díla, související potřeby, očekávání a priority Objednatele a účel realizace akce „Plavební komora Praha – Staré Město“, ISPROFIN /ISPROFOND 5115510003, spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

  - Konzultant musí poskytovat Služby tak, aby v maximální možné míře napomohl dosažení následujících projektových cílů:

    - co nejvyšší životnost díla

    - co nejnižší ekonomická náročnost provozu díla:

      - co nejnižší obslužná/servisní náročnost díla:

        - z hlediska věcného (materiálového):

          - co nejnižší náklady na běžnou, pravidelnou údržbu;

          - snazší řešení oprav či úprav (stejné „náhradní díly“, stejné postupy);

          - predikovatelnost oprav/úprav řídícího systému či řízených /monitorovaných technologických celků; a

        - z hlediska personálu Objednatele:

          - snazší vzájemná zastupitelnost či nahraditelnost personálu;

          - možnost systematického prohlubování kvalifikace personálu (vyšší efektivita i atraktivita práce); a

          - pružnější reakce obsluhy na plavební provoz;

      - co nejvyšší spolehlivost, nižší počet vad a havárií strojních zařízení a provozních technologií, řídícího systému či řízených/monitorovaných technologických celků a pokles nákladů spojených s jejich řešením a pokles plavebních odstávek způsobených poruchami na technologii vodního díla a snížení ekologických havárií (únik oleje z agregátu);

    - co nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání příslušných technologických celků na díle;

    - co nejvyšší bezpečnost provozu příslušných technologických celků na díle:

      - minimální poruchovost pohyblivých konstrukcí,

      - minimální chybovost řídícího systému ve všech provozních režimech; eliminace život ohrožujících situací a vzniku materiálních škod většího rozsahu; a

      - racionální automatizace obsluhy VD; eliminace prostoru pro lidskou chybu;

    - co nejvyšší komfort plavby z pohledu uživatelů vodní cesty:

      - zabránění zmatků při proplouvání VD; a

      - co nejefektivnější komunikace plavidlo/obsluha VD;

    - minimalizace proprietárního uzamčení u jediného dodavatele řídícího systému:

      - možnost běžných (uživatelských) zásahů přímo objednatelem (dle pravidel, postupů sdělených zhotovitelem);

      - rozvoj/servis řídícího systému co nejširším okruhem dodavatelů umožňujícím hospodářskou soutěž mezi nimi; a

      - rozvoj/servis řídícího systému v rámci záruční doby dle předem daných pravidel;

    - nadčasovost, dlouhodobost řešení díla; dílo je pořizován s výhledem dlouhodobého užívání (+100 let):

      - možnost budoucího rozvoje, ať už nyní predikovatelného (BIM, dálkové řízení technologie VD) či aktuálně nepredikovatelného;

      - co nejnižší náklady na jakýkoli rozvoj; a

      - co největší kompatibilita s jinými soudobými systémy užívanými při plavebním provozu (komunikační, monitorovací atd.).

  - Konzultant musí:

    - pravidelně vyhodnocovat, zda poskytnuté Služby skutečně v maximální možné míře napomáhají k dosažení projektových cílů;

    - předkládat návrhy řešení pro případ, že se projektové cíle nedaří dosahovat;

    - navrhnout Objednateli úpravu či doplnění projektových cílů dle předchozího odstavce, pokud to považuje s ohledem na povahu Díla a zájmy Objednatele za vhodné.

- Služby

  - Služby zahrnují následující činnosti související s přípravou Díla:

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

    - zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

    - zpracování požadavků objednatele na BIM;

    - zpracování Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele;

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení; a

    - poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

  - U jednotlivých činností, které jsou součástí Služeb, jsou pro přehlednost vždy shrnuty následující základní údaje:

    - Výstup takové činnosti;

    - případný související milník v rozsahu pořadového čísla, popisu a lhůty pro jeho splnění v kalendářních dnech v souladu s čl. 12 Rozsahu služeb; a

    - informace, zda je cena takové činnosti zahrnuta v paušální části ceny Služeb nebo bude stanovena na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin, v souladu s čl. 13 Rozsahu služeb.

- Rozsah součinnosti Objednatele a seznam podkladů

  - Objednatel musí poskytnout Konzultantovi součinnost nezbytnou k poskytnutí Služeb, zejména v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služeb musí:

    - poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi podklady podle následujících odstavců a další případně existující podklady nebo informace, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Služeb; a

    - umožní personálu Konzultanta osobní prohlídku VD.

  - Objednatel zpřístupnil Konzultantovi následující podklady v elektronické podobě:

    - dokument „Dokumentace pro vydání společného povolení“ znamená dokumentaci Stavby ve stupni pro vydání společného povolení, zpracovanou společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 56, 602 00 Brno pobočka Praha Třebohostická 14, 100 31 Praha 10, IČO 46347526,

    - dokument „Stavební povolení“, vydané dne 6. 8. 2019.

Tyto podklady jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, přičemž jsou ke dni uzavření Smlouvy dostupné na profilu zadavatele. Objednatel musí na žádost Konzultanta bez zbytečného odkladu poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi tyto podklady také jiným vhodným způsobem.

    - vzorové listy PK zde: https://www.rvccr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/vzorove-listy;

Tyto podklady jsou veřejně přístupné na výše uvedených webových stránkách.

- Technická část Požadavků objednatele

  - Základní údaje:

| Výstup | technická část Požadavků objednatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milníky | 0 | předání pilotní osnovy technické části Požadavků objednatele | 28 dnů od účinnosti smlouvy |
|  | 1 | předání návrhu technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
|  | 2 | předání technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 1 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat technickou část Požadavků objednatele za účelem stanovení komplexních technických podmínek vymezujících požadavky na Dílo, a to v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele, a pro provádění Díla.

  - Technické podmínky v technické části Požadavků objednatele musí být stanoveny v plném souladu se ZZVZ, zejména musí:

    - vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné;

    - být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a srozumitelné, tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ apod.);

    - být stanoveny tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže;

    - být stanoveny bez použití přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ;

    - být stanoveny tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která odpovídá minimální požadované úrovni a

    - v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze v nezbytných odůvodněných případech.

  - Ve vztahu k D-B musí technické podmínky v technické části Požadavků objednatele vyjadřovat požadavky na účel, výkon nebo funkci, nikoliv způsob, jakým má být takového účelu, výkonu nebo funkce dosaženo, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností dodavatele.

  - Konzultant musí Objednateli nejprve předložit pilotní osnovu technické části Požadavků objednatele, na které Objednateli demonstruje Konzultantem zamýšlenou podobu technické části Požadavků objednatele.

  - Pokud je v následujícím odstavci uvedeno, že Objednatel předpokládá určitý rozsah či strukturu dotčených technických podmínek v technické části Požadavků objednatele, znamená to, že Konzultant může se souhlasem Objednatele takový rozsah či strukturu upravit, pokud to jednoznačně přispěje účelu technické části Požadavků objednatele.

  - Konzultant musí provést analýzu rizik za účelem posouzení rizik spojených s Dílem, tedy zejména určení stupně SIL (Safety Integrity Level) jednotlivých technologických částí Díla, a to v podrobnostech nezbytných pro:

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele; a

    - provádění Díla.

  - Konzultant musí analýzu rizik provést a zprávu o provedení analýzy rizik zpracovat v plném souladu s ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika. Zpráva o provedení analýzy rizik bude součástí požadavků objednatele případně jejích příloh.

  - Technická část Požadavků objednatele musí plně respektovat analýzu rizik provedenou Konzultantem.

  - Technická část Požadavků objednatele musí obsahovat:

    - Vstupním podkladem je dokumentace pro společné povolení, která bude podrobně revidována ve vztahu k D-B.

    - popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů díla členěných na tyto části:

      - SO 01 Plavební komora;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - provedení Plavební komory 55,0 m užitné délky, 11,0 m užitné šířky a 2,5 m hloubky nad záporníkem.

      - SO 02 Dolní plavební kanál;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - provedení dolního plavebního kanálu;

      - SO 03 Horní čekací stání;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - provedení horního čekacího stání;

      - PS 01 Technologie plavební komory;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde k provedení zejména:

        - PS 01.1 Horní vrata plavební komory

        - PS 01.2 Dolní vrata plavební komory

        - PS 01.3 Systém plnění plavební komory

        - PS 01.4 Provizorní hrazení

        - PS 01.5 Vystrojení plavební komory

      - PS 02 Rozvod hydrauliky

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Provedení hydraulických rozvodů a instalaci hydraulických agregátů sloužících pro ovládání klapy a vzpěrných vrat;

      - PS 03 Rozvod NN

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Realizaci připojení nové stavby na elektrickou energii;

      - PS 04 Elektroobjekty

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Realizaci osvětlení plavební komory a okolí;

      - PS 05 Řídící systém

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Realizaci řídícího systému, který bude zajišťovat řádný chod plavební komory;

      - PS 06 Kamerový systém

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Realizaci kamerového systému

      - PS 07 Plavební značení

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

        - Realizaci světelné signalizace a plavebního značení

    - technické standardy musí obsahovat technické, výkonové a funkční specifikace materiálů, výrobků a zařízení, přičemž Objednatel předpokládá, že budou zpracovány pro části:

      - stavební zahrnující:

        - nosné konstrukce;

        - ostatní betonové a ocelové konstrukce;

        - konstrukce plat;

        - kabelové trasy, chráničky a prostupy; a

        - ostatní konstrukce;

      - strojní zahrnující:

        - elektromotory;

        - soukolí;

        - táhla;

        - řetězy;

        - převodovky;

        - další mechanické komponenty a zařízení;

        - hydraulické agregáty;

        - rozvody tlakového oleje;

        - servoválce; a

        - další hydraulické komponenty a stroje; a

      - řídící systém zahrnující:

        - software a operační systémy;

        - hardware;

        - ovládací panely;

        - archivace dat a logy;

        - databáze;

        - uživatelské rozhraní;

        - nástroje kybernetického zabezpečení;

        - uživatelské manuály; a

        - komunikační kanály a toky;

      - elektro v rozsahu slaboproud zahrnující:

        - komunikační kabely včetně optických vláken;

        - přepínače, routery, přístupové body, opakovače a další hardwarové síťové prvky;

        - mechanické i dotykové ovládací panely, terminály, PC, monitory a periferie; a

        - konektory, převodníky, senzory a snímače;

      - elektro v rozsahu silnoproud zahrnující:

        - zdroje elektrické energie (externí přípojky, transformátory, záložní zdroje a dieselgenerátory);

        - kabelové rozvody včetně prvků dodatečné ochrany;

        - rozvaděče se všemi silnoproudými elektrickými přístroji (pojistky, jističe, chrániče, stykače, spínače apod.); a

        - zásuvky, přípojky, rozbočky, konektory;

- Předpokládaná cenová kalkulace Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | předpokládaná cenová kalkulace Díla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milník | 3 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat předpokládanou cenovou kalkulaci Díla za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení Díla.

  - Předpokládanou cenovou kalkulaci Díla Konzultant zpracuje na základě technické části Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

  - Cenová kalkulace Díla musí obsahovat:

    - ve vztahu k D-B určení výše předpokládané ceny vhodně agregovaných stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s prováděním Díla;

- Předpokládaný harmonogram provádění Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milník | 4 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat předpokládaný harmonogram provádění Díla za účelem stanovení předpokládané doby provádění Díla.

  - Předpokládaný harmonogram provádění Díla Konzultant zpracuje na základě technické části Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

  - Předpokládaný harmonogram provádění Díla musí přehledně znázorňovat předpokládaný postup Zhotovitele při provádění Díla včetně projektování, a to po týdnech od Data zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek a se zobrazením veškerých podstatných milníků provádění Díla.

- Zpracování požadavků objednatele na BIM

  - Základní údaje:

| Výstup | Požadavky objednatele na BIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| milníky | 5 | předání návrhu požadavků objednatele na BIM | 42 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
|  | 6 | předání požadavků objednatele na BIM | 56 dnů od potvrzení splnění milníku 5 |
| cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat požadavky objednatele na BIM za účelem definice základních požadavků na zpracování díla v BIM, a to v podrobnostech nezbytných pro:

    - účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele;

    - a provádění Díla.

  - Požadavky objednatele na BIM musí obsahovat:

    - BIM Protokol;

    - Požadavky objednatele na informace;

    - Datový standard;

    - Požadavky na společné datové prostředí;

    - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP);

- Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

  - Základní údaje:

| Výstupy | Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milníky | 7 | předání návrhu Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
|  | 8 | předání Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 112 dnů od potvrzení splnění milníku 7 |
| Cena | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |  |  |

  - Konzultant musí zpracovat Zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh, a to na základě vzorů předaných Konzultantovi Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Konzultant je povinen respektovat tyto vzory, a to zejména s ohledem na jejich logiku jejich zpracování a grafickou úpravu.

  - Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh musí být:

    - zpracována v plném souladu se ZZVZ,

    - projednána s Objednatelem a

    - obsahovat zapracování všech připomínek Objednatele,

  - Konzultant zpracuje zadávací podmínky v Zadávací dokumentaci a jejích příloh alespoň v rozsahu

    - podmínek kvalifikace v rozsahu základní způsobilosti, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ a technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ;

    - stanovení hodnotících kritérií;

    - ostatních podmínek účasti v rozsahu povinně vyplývajícím ze ZZVZ, zejména však v rozsahu následujících dokumentů a činností:

      - znění obchodních podmínek na Stavební veřejnou zakázku podle definice uvedené ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu následujících dokumentů:

        - Smlouvy o dílo;

        - Přílohy k nabídce;

        - harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek;

        - Harmonogramu plateb; a

        - Seznamu záruk.

      - rozsah a obsah Návrhu zhotovitele;

      - další projektování Zhotovitele;

      - rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení Díla;

      - rozsah a obsah provozní dokumentace a manuálů k výsledkům Díla; a

      - užívání staveniště vyplývající z podmínek a omezení spojených s jeho umístěním a povahou;

    - dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

  - Konzultant je povinen předat Objednateli Zadávací dokumentaci a její přílohy, s výjimkou příloh předaných podle ostatních ustanovení tohoto Rozsahu služeb, v elektronické editovatelné podobě, zejména ve formátu *.doc nebo *.docx či jiných formátech obvyklých pro konkrétní soubory a stanovených Objednatelem.

- Konzultace v průběhu Zadávacího řízení

  - Základní údaje:

| Výstup | v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy k předloženým dokumentům nebo dotazům |  |
| --- | --- | --- |
| milník | konzultace podle odst. 10.3 Rozsahu služeb | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem; v případě vysvětlení Zadávací dokumentace na žádost dodavatele do 2 pracovních dnů, pokud je to objektivně možné |
|  | konzultace podle odst. 10.4 Rozsahu služeb | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem |
| cena | konzultace podle odst. 10.3 Rozsahu služeb | zahrnuta v paušální části ceny Služeb |
|  | konzultace podle odst. 10.4 Rozsahu služeb | na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin |

  - Konzultant musí Objednateli poskytnout konzultace v průběhu Zadávacího řízení za účelem podpory Objednatele při zajištění řádného průběhu Zadávacího řízení.

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při přípravě případných vysvětlení, změn a doplnění Zadávací dokumentace;

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant dále poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při:

    - posouzení splnění podmínek účasti v Zadávacím řízení;

    - případném jednání o předběžných nabídkách;

    - hodnocení nabídek včetně případných předběžných nabídek; a

    - posouzení splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

  - Každá osoba z personálu Konzultanta, která se podílí na činnosti podle odst. 10.4 Rozsahu služeb, je přizvaným odborníkem ve smyslu ZZVZ a Konzultant je na žádost Objednatele povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.

- Konzultace v průběhu provádění Díla

  - Základní údaje:

| Výstup | v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy k předloženým dokumentům nebo dotazům |
| --- | --- |
| milník | není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem |
| cena | na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin |

  - Konzultant musí Objednateli nebo Objednatelem určené osobě poskytnout konzultace v průběhu provádění Díla za účelem podpory Objednatele, Zhotovitele a případně dalších osob, které se účastní provádění Díla, zejména případného Správce stavby ve smyslu Smluvních podmínek, při zajištění řádného průběhu provádění Díla.

  - V rámci poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla musí Konzultant poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené osobě konzultace v rozsahu své odbornosti, které mohou spočívat zejména ve:

    - vyjádření a připomínkování výsledku projektování Zhotovitele;

    - účast na kontrolních dnech a prohlídkách a konzultací na staveništi;

    - vyjadřování se k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným požadavky objednatele;

    - poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

    - účast na jednáních o změnách v průběhu provádění Díla vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem;

    - vyjadřování se ke změnám v průběhu provádění Díla (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení); a

    - vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů.

- Harmonogram Služeb, koordinační porady

  - Harmonogram služeb musí přehledně znázorňovat alespoň předpokládaný postup Konzultanta při poskytování Služeb s výjimkou poskytnutí konzultací podle čl. 10 a 11 Rozsahu služeb, a to po týdnech ode dne předložení Harmonogramu služeb.

  - Harmonogram služeb musí zohledňovat následující milníky a respektovat stanovené lhůty pro jejich splnění:

| č. | popis milníku | lhůta pro splnění |
| --- | --- | --- |
| 0 | předání pilotní osnovy technické části Požadavků objednatele | 28 dnů od účinnosti smlouvy |
| 1 | předání návrhu technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
| 2 | předání technické části Požadavků objednatele | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 1 |
| 3 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| 4 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 14 dnů od potvrzení splnění milníku 2 |
| 5 | předání návrhu požadavků objednatele na BIM | 42 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
| 6 | předání požadavků objednatele na BIM | 56 dnů od potvrzení splnění milníku 5 |
| 7 | předání návrhu Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 98 dnů od potvrzení splnění milníku 0 |
| 8 | předání Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 112 dnů od potvrzení splnění milníku 7 |

  - Konzultant musí Harmonogram služeb průběžně aktualizovat tak, aby odpovídal skutečnému průběhu poskytování Služeb.

  - Konzultant se musí za účelem sledování dodržování Harmonogramu služeb a projednání předpokládané podoby Výstupů a dalších skutečností souvisejících s průběhem poskytování Služeb až do splnění posledního milníku podle odst. 12.2 Rozsahu služeb aktivně účastnit koordinačních porad s Objednatelem, a to prostřednictvím vedoucího projektového týmu Konzultanta a případně dalších členů projektového týmu Konzultanta, pokud je to vhodné. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou se takové koordinační porady konat alespoň jednou za 14 dnů, a to v sídle Objednatele nebo prostřednictvím Objednatelem určených prostředků dálkové komunikace.

- Podrobnosti ceny Služeb

  - Paušální část ceny Služeb zahrnuje cenu následujících činností:

    - zpracování technické části Požadavků objednatele;

    - zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

    - zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

    - zpracování požadavků objednatele na BIM;

    - zpracování Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele;

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle 10.3 Rozsahu služeb.

  - Paušální část ceny Služeb bude placena po částech vždy po potvrzení splnění příslušného milníku Objednatelem nebo splnění jiné dále uvedené podmínky podle následujícího harmonogramu plateb:

| č. | popis milníku | max. výše platby v % paušální části ceny Služeb |
| --- | --- | --- |
| 1 | předání návrhu technické části Požadavků objednatele | 25 % |
| 2 | předání technické části Požadavků objednatele | 20 % |
| 3 | předání předpokládané cenové kalkulace Díla | 5 % |
| 4 | předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla | 5 % |
| 6 | předání požadavků objednatele na BIM | 5 % |
| 7 | předání návrhu Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 15 % |
| 8 | předání Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh | 20 % |
| Zbývající dosud neuhrazená část paušální části ceny Služeb (předpokládaná výše platby 5 % paušální části ceny Služeb) bude zaplacena po ukončení Zadávacího řízení, pokud nebylo zrušeno v důsledku pochybení Konzultanta, nedošlo k předčasnému ukončení Smlouvy odstoupením v souladu s jejími podmínkami, nebo poté, co se Objednatel rozhodl, že Zadávací řízení nezahájí. Pokud bylo Zadávací řízení zrušeno v důsledku pochybení Konzultanta, použije se na další postup předchozí věta obdobně i v souvislosti s jakýmkoli případným opakováním Zadávacího řízení nebo rozhodnutím Objednatele, že jej opakovat nebude. |  |  |

  - Na základě skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby se vypočte cena následujících činností:

    - poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle odst. 10.4 Rozsahu služeb; a

    - poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

- Výstupy

  - V případě Výstupů uvedených v čl. 5 až 9 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

    - v sídle Objednatele na elektronických mediích (např. CD/DVD/USB Flash disk) v min. počtu 2 ks a/nebo prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby umožňující sdílení dat včetně e-mailu;

    - za dodržení následujících formátů a zásad:

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu textu včetně tabulek, grafů, diagramů apod. musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .DOCX a ve vhodných případech ve formátu souborů .XLSX a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany nedohodnou jinak;

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .DWG a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany nedohodnou jinak;

      - Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu vztahujícího se k D-B v rozsahu části elektro včetně řídícího systému musí být zpracován v sofistikovaném software umožňujícím křížové odkazy a práci s hlavními a vedlejšími symboly a schopným generovat výstupy stylu sumářů, tabulek spojů, kabelů, vstupů a výstupů PLC apod.;

      - část Výstupu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .XML (za použití datového předpisu XC4) a ve formátu souborů .XLSX a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A);

      - všechny soubory tvořící Výstup musí být rozčleněny do složek s přehlednou a logickou strukturou, a to odděleně pro soubory v editovatelné podobě a soubory v needitovatelné podobě; a

      - všechny soubory i složky tvořící Výstup musí být výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky a znaků \ / : * ? " < > |, přičemž celková cesta ke každému souboru nesmí přesáhnout 200 znaků.

  - V případě Výstupů uvedených v čl. 10 až 11 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

    - prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby umožňující sdílení dat včetně e-mailu, pokud s ohledem na povahu konzultace Objednatel neumožní předložení Výstupu jiným vhodným způsobem; a

    - ve formátech odpovídajících povaze konzultace.

  - Další náležitosti Výstupů včetně dalších možných formátů a zásad mohou být závislosti na jeho povaze upřesněny dohodou mezi Konzultantem a Objednatelem.