## TBD_dohled
PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE PRACÍ, DODÁVEK A MĚŘENÍ
Název VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby
Název akce: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - stavební část
č. akce: 219160018
Objednatel: | Povodí Labe, státní podnik (též investor stavby)
Zhotovitel:
Technická pomoc při výkonu TBD ve fázi změny vodního díla stavbou. Stavba "VD Harcov - zajištění bezpečnosti za povodní". Zajištění výkonu TBD (měření a specializované činnosti) po dobu změny vodního díla stavbou.
Činnosti, měření a jejich rozsahy a četnosti vycházejí z Programu TBD pro VD Harcov platného pro období změny vodního díla stavbou.
Předpokládané období stavby: 33 měsíců stavba (tj. 2 roky a 9 měsíců) + 6 měsíců kolaudace.
Předpokládané období plnění smlouvy: 39 měsíců (tj. 3 roky a 3 měsíce).
SPECIFIKACE PRACÍ, CENY
Ceny jsou navrženy jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Jejich odhad vychází z analogií obdobných souborů prací realizovaných na základě VŘ na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik.
I. Dokumenty TBD, výjádření z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD
I/1 Aktualizace údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla
Aktualizace údajů v Programu TBD pro období změny vodního díla stavbou zahrnuje především doplnění kontaktních údajů o odpovědných pracovnících TBD a stavby, investora, organizace pověřené výkonem TBD, dodavatele a dalších specializovaných subjektů účastnících se výstavby. Projednání způsobu předávání výsledků TBD po dobu stavby + účast na souvisejících jednání (předpoklad 2 jednání v místě stavby).
Práce: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (Kč/ks) |  | celkem (Kč)
projednání v místě stavby | 2 |  |  | 1.01 |  | 2.02
úprava Programu TBD | 1 |  |  | 1.01 |  | 1.01
cena ad I/1 | 1. rok |  |  |  |  | 3.03
I/2 Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD
Vyjádření k postupu bouracích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Stanoveny budou přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů.
cena ad I/2 | 1. rok |  |  |  |  | 1.01
I/3 Zpracování pasportu stavu nátoku do spodních výpustí
Na konci stavby bude při spolupráci dodavatele stavebních zástupců pověřené organizace proveden pasport stavu nátoku do spodních výpustí. Ten bude podkladem pro potápěčské prohlídky prostorů vtoků do spodních výpustí v dalším provozu.
cena ad I/3 | 4. rok |  |  |  |  | 1.01
I/4 Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz
Program TBD bude zpracován dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
cena ad I/4 | 4. rok |  |  |  |  | 1.01
Cena ad I celkem | [5 empty] | 6.06
(obsahuje položky I/1 až I/4) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 1. rok |  |  |  |  | 4.04
| 4. rok |  |  |  |  | 2.02
II - Instalace zařízení TBD
Instalace doplňujicích zařízení TBD pro sledování bezpečnosti vznikajících konstrukcí VD - mimo zařízení TBD zahrnutá do dodávky stavby (PS04). Finanční náklady zahrnují náklady na měřická zařízení i potřebné materiály a cenu prací spojených s jejich instalacemi.
Rozsah dolpňujících zařízení je orientační, účtováno bude podle skutečně dodaných zařízení a provedených instalací i způsobu provedení prací.
II/1 Instalace trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách ve zdivu nebo betonu
Materiál a zařízení: specifikace | počet (ks) |  |  | jednotková cena (na 1 základnu) |  | celkem (Kč)
trojúhelníková deformetrická základna | 10 |  |  | 1.01 |  | 10.1
instalační a kotevní materiál | 10 | 300,- |  | 1.01 |  | 10.1
materiál a zařízení celkem | [5 empty] | 20.2
Práce: specifikace | počet dní instalace |  |  | jednotková cena (Kč/den instalace) |  | celkem (Kč)
instalace deformetrických základen | 2 |  |  | 1.01 |  | 2.02
Cena ad II/1 | 2. rok |  |  |  |  | 22.22
Cena ad II celkem | [5 empty] | 22.22
(obsahuje položky II/1) podle předpokládaného rozsahu v členění na roky stavby
| 2. rok |  |  |  |  | 22.22
III. Programová měření a sledování stavebních konstrukcí
Cena je kalkulována pro jednu etapu terénních kontrolních měření. Měření a sledování bude probíhat v průběhu stavby v závislosti na jejím aktuálním postupu. Účtováno bude podle skutečně provedených měření v dohodnuté četnosti. Intervaly mezi měřeními se mohou změnit podle postupu stavby a průběžných výsledků měření. Změny budou obsaženy v dodatku PTBD.
III/1 Svislé posuny hráze a jejího podloží měřené geodetickými metodami (VPN)
Etapa měření zahrnuje měření svislých posunů kontrolních geodetických bodů umístěných na koruně hráze (budou zrušeny po srovnávacím měření), na vzdušním líci pod korunou hráze a u vzdušní paty hráze.
Četnost měření - v době vypouštění a napouštění nádrže 1x měření při poloviční úrovni hladiny, - v době těžení předsypu a výstavby injekční chodby 1x za 14 dní, - v době injektáže zdiva a podloží 1x měsíčně, - periodické měření 4x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/1 - celkem při počtu etap
- 1 srovnávací měření před zničením kontrolních bodů na koruně, - 1 etapa v průběhu vypouštění nádrže (1 měsíc), - 4 etapy v době těžení předsypu (2 měsíce) - 8 etap při stavbě injekční chodby (4 měsíce) |  |  |  | 1. rok | 14 | 14.14
- 12 etap při stavbě injekční chodby (6 měsíců) - 4 etapy při injektáži zdiva a podloží (4 měsíce) |  |  |  | 2. rok | 16 | 16.16
- 5 etap při injektáži zdiva a podloží (5 měsíců) - 1 srovnávací měření po osazení kontrolních bodů na koruně, - 1 etapa v průběhu napouštění nádrže (1 měsíc) |  |  |  | 3. rok | 7 | 7.07
- 1 etapa v době kolaudace stavby (6 měsíců) |  |  |  | 4. rok | 1 | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 38.38
III/2 Svislé posuny na konstrukci vtoků do spodních výpustí měřené geodetickými metodami (VPN)
Etapa měření zahrnuje měření svislých posunů dočasných kontrolních geodetických bodů umístěných u paty manipulačních věží a stropu vtokové štoly u paty hráze a předsypu.
Četnost měření - při ražbě pod vtoky do spodních výpustí 1x týdně, - v době těžení a výstavby předsypu 1x měsíčně, - v době výstavby injekční chodby 1x měsíčně. - periodické měření 4x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/2 - celkem při počtu etap
- 2 etapy v době těžení předsypu (2 měsíce) - 8 etap při ražbě pod vtoky do SV (2 měsíce) - 4 etapy při stavbě injekční chodby (4 měsíce) |  |  |  | 1. rok | 14 | 14.14
- 6 etap při stavbě injekční chodby (6 měsíců) |  |  |  | 2. rok | 6 | 6.06
- 7 etap v době stavby předsypu (7 měsíců) |  |  |  | 3. rok | 7 | 7.07
Cena celkem | [5 empty] | 27.27
III/3 Svislé posuny injekční chodby a jejího podloží měřené geodetickými metodami (VPN)
Etapa měření zahrnuje měření svislých posunů dočasných a definitivních kontrolních geodetických bodů umístěných v podlaze injekční chodby.
Četnost měření - v době výstavby injekční chodby a injektáže podloží 1x měsíčně, - v době napouštění nádrže 1x měsíčně, - periodické měření 4x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/3 - celkem při počtu etap
- 4 etapy při stavbě injekční chodby (4 měsíce) |  |  |  | 1. rok | 4 | 4.04
- 6 etap při stavbě injekční chodby (6 měsíců) |  |  |  | 2. rok | 6 | 6.06
- 1 etapa v průběhu napouštění nádrže (1 měsíc) |  |  |  | 3. rok | 1 | 1.01
- 1 etapa v době kolaudace stavby (6 měsíců) |  |  |  | 4. rok | 1 | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 12.12
III/4 Vodorovné posuny koruny hráze a svislého profilu měřené geodetickými metodami (vyrovnání geodetické sítě metodou MNČ)
Etapa měření zahrnuje měření vodorovných posunů kontrolní geodetických bodů umístěných: na krajních pilířích v obou zavázáních hráze a na pilířkách koruny hráze v ose záměrné přímky, pod parapetními kvádry koruny hráze na vzdušním líci, a ve středu hráze na vzdušním líci (svislý profil).
Četnost měření - v době vypouštění a napouštění nádrže 1x měření při poloviční úrovni hladiny, - v době těžení a výstavby předsypu 1x měsíčně, - v době výstavby injekční chodby, injektáže zdiva a podloží 1x měsíčně, - periodické měření 4x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/4 - celkem při počtu etap
- 1 srovnávací měření před zničením původních kontrolních bodů, - 1 etapa v průběhu vypouštění nádrže (1 měsíc), - 2 etapy v době těžení předsypu (2 měsíce) - 4 etapy při stavbě injekční chodby (4 měsíce) |  |  |  | 1. rok | 8 | 8.08
- 6 etap při stavbě injekční chodby (6 měsíců) - 4 etapy při injektáži zdiva a podloží (4 měsíce) |  |  |  | 2. rok | 10 | 10.1
- 5 etap při injektáži zdiva a podloží (5 měsíců) - 7 etap v době stavby předsypu (7 měsíců) - 1 etapa v průběhu napouštění nádrže (1 měsíc) |  |  |  | 3. rok | 13 | 13.13
- 1 etapa v době kolaudace stavby (6 měsíců) |  |  |  | 4. rok | 1 | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 32.32
III/5 Náklony horních partií hráze (clinometrické základny)
Etapa měření náklonů zahrnuje měření náklonů na clinometrických základnách umístěných na manipulačních věžích spodních výpustí.
Četnost měření - v době hlavních stavebních prací 1x měsíčně, - periodické měření 6x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/5 - celkem při počtu etap
|  |  |  | 1. rok | 8 | 8.08
|  |  |  | 2. rok | 12 | 12.12
|  |  |  | 3. rok | 7 | 7.07
|  |  |  | 4. rok | 2 | 2.02
Cena celkem | [5 empty] | 29.29
III/6 Svislé deformace hráze a podloží (extenzometr ve vrtu)
Etapa měření zahrnuje měření svislých deformací ve vrtu na koruně hráze pomocí 4-úrovňového extenzometru. Četnost měření automaticky, 4x ročně ruční odečet.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/6 - celkem při počtu etap
|  |  |  | 2. rok | 2 | 2.02
|  |  |  | 3. rok | 4 | 4.04
|  |  |  | 4. rok | 1 | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 7.07
III/7 Deformace na dilatačních sparách injekční chodby (roztahoměrné základny 3D)
Etapa měření zahrnuje měření deformací na roztahoměrných základnách umístěných na dilatačních sparách bloků injekční chodby a vstupní šachty.
Četnost měření - v době výstavby předsypu a injektáže podloží 1x měsíčně až 1x za 14 dní, - v době napouštění nádrže 1x měsíčně až 1x za 14 dní, - periodické měření 4x ročně.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/7 - celkem při počtu etap
- 2 etapy po výstavbě injekční chodby |  |  |  | 2. rok | 2 | 2.02
- 7 etap v době stavby předsypu (7 měsíců) - 1 etapa v průběhu napouštění nádrže (1 měsíc) |  |  |  | 3. rok | 8 | 8.08
- 1 etapa v době kolaudace stavby (6 měsíců) |  |  |  | 4. rok | 1 | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 11.11
III/8 Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací
Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Předpokládají se 4 kontrolní etapy při užití bouracích nebo trhacích pracích. Četnost měření v termínech na vyžádání investora.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/8 - celkem při počtu etap | 1. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 2. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 3.03
III/9 Průběžný monitoring otřesů a vibrací od trhacích prací i ostatních technologií
Etapa měření obsahuje měření a vyhodnocení ve zprávě. Četnost měření v termínech na vyžádání investora.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad III/9 - celkem při počtu etap | 1. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 2. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 3.03
Cena ad III celkem | [5 empty] | 163.62
(obsahuje položky III/1 až III/9) podle předpokládaného rozsahu
| 1. rok |  |  |  |  | 50.5
| 2. rok |  |  |  |  | 56.56
| 3. rok |  |  |  |  | 49.49
| 4. rok |  |  |  |  | 7.07
IV. Stav technologických zařízení
IV/1 Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí
Strojní specialista TBD, jednání ke zpracování výrobní dokumentace na místě stavby nebo v sídle objednatele.
Cena za jednání (1 den) včetně cestovních nákladů | [5 empty] | 1.01
Počet jednání je pouze předpokládaný. Jednání bude na výzvu investora.
Cena ad IV/1 - celkem při předpokládaném počtu jednání | 3. rok |  | 3 |  |  | 3.03
IV/2 Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení
Zahrnuje kontrolu a připomínkování programu suchých a mokrých zkoušek předkládaných zhotovitelem. Zpracování písemného vyjádření.
Cena ad IV/2 | 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
IV/3 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - suché zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení. Aktivní účast na suchých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.
Cena ad IV/3 | 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
IV/4 Komplexní prohlídka technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - mokré zkoušky
Fyzická kontrola a prohlídka instalovaného zařízení při částečném zatížení vodním tlakem. Aktivní účast na mokrých zkouškách. Zpracování závěrečných zpráv a výsledků komplexní prohlídky, doporučení pro další provoz.
Cena ad IV/4 | 4. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena ad IV celkem | [5 empty] | 6.06
(obsahuje položky IV/1 až IV/4) podle předpokládaného rozsahu
| 3. rok |  |  |  |  | 5.05
| 4. rok |  |  |  |  | 1.01
V. Hodnocení výsledků TBD, zpracování hodnotících zpráv, účast na jednáních
V/1 Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných obsluhou díla, pověřenou organizací, případně zhotovitelem stavby.
Zpracování a hodnocení výsledků TBD bude provedeno v měsíčním cyklu.
Cena - měsíční cyklus | [5 empty] | 1.01
Cena ad V/1 - celkem při počtu cyklů | 1. rok |  | 12 |  |  | 12.12
| 2. rok |  | 12 |  |  | 12.12
| 3. rok |  | 12 |  |  | 12.12
| 4. rok |  | 3 |  |  | 3.03
Cena celkem | [5 empty] | 39.39
V/2 Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem stavby
Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací (v případě jejich použití) z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD bude provedeno podle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Porovnány budou naměřené a přípustné hodnoty rychlostí kmitání od vibrací a otřesů. Četnost dle postupu stavebních prací.
Cena - etapa měření | [5 empty] | 1.01
Cena ad V/2 - celkem při počtu etap | 1. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 2. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 3.03
V/3 Prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD spojená s účastí na kontrolním dnu stavby (KDS) s představením výsledků TBD
Zpracování podkladů k hodnocení výsledků měření a sledování TBD.
Četnost konání kontrolních dnů stavby (KDS) bude pravděpodobně vyšší. Odpovědní pracovníci TBD se budou účastnit vybraných KDS. Četnost 1x měsíčně, při rozhodujících fází stavby 1x za 14 dní.
Cena za prohlídku - cyklus 1x za měsíc nebo 1x za 14 dní | [5 empty] | 1.01
Cena ad V/3 - celkem při počtu prohlídek | 1. rok |  | 16 |  |  | 16.16
| 2. rok |  | 18 |  |  | 18.18
| 3. rok |  | 13 |  |  | 13.13
Cena celkem | [5 empty] | 47.47
V/4 Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD
Mimořádná prohlídka stavby odpovědným pracovníkem TBD bude provedena v charakteristických stavebních postupech. Prohlídka bude na vyžádání investora. Tato položka může zahrnovat i vyžádaná jednání k postupu stavby a problematice TBD. Četnost těchto prohlídek v jednotlivých letech je pouze odhadována.
Cena za prohlídku - cyklus 4x za rok | [5 empty] | 1.01
Cena ad V/4 - celkem při počtu prohlídek | 1. rok |  | 3 |  |  | 3.03
| 2. rok |  | 4 |  |  | 4.04
| 3. rok |  | 4 |  |  | 4.04
Cena celkem | [5 empty] | 11.11
V/5 Zpracování Dílčí zprávy o TBD při změně VD stavbou
Dílčí zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
Jednotková cena | [5 empty] | 1.01
cena ad V/5 | 1. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 2. rok |  | 1 |  |  | 1.01
| 3. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena celkem | [5 empty] | 3.03
V/6 Zpracování Souhrnné zprávy o TBD při změně VD stavbou
Souhrnná zpráva bude zpracována dle § 10 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly v termínu nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi.
Jednotková cena
cena ad V/6 | 4. rok |  | 1 |  |  | 1.01
V/7 Kompletace dat z nově zavedených měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období změny VD stavbou
Zpracování strukturované editovatelné tabulky ve formátu xls s naměřenými daty TBD od obsluhy VD, pověřené organizace, případně technického dozoru stavby (TDS).
Jednotková cena
cena ad V/7 | 4. rok |  | 1 |  |  | 1.01
Cena ad V celkem | [5 empty] | 106.05
(obsahuje položky V/1 až V/7) podle předpokládaného rozsahu
| 1. rok |  |  |  |  | 33.33
| 2. rok |  |  |  |  | 36.36
| 3. rok |  |  |  |  | 31.31
| 4. rok |  |  |  |  | 5.05
Cena prací celkem | [5 empty] | 304.01
z částí I, II, III, IV a V
Cena prací celkem pro jednotlivé roky | 1. rok |  |  |  |  | 87.87
(obsahuje položky z částí I, II, III, IV a V) | 2. rok |  |  |  |  | 115.14
| 3. rok |  |  |  |  | 85.85
| 4. rok |  |  |  |  | 15.15
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude k ceně díla připočtena podle zákona č. 235/2004/ Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozložení pro jednotlivé roky je jen předpoklad. Pro odhad počtu etap měření byl použit "harmonogram stavby VD Harcov". Skutečný průběh výkonu TBD bude závislý i na postupu stavby.
Fakturace bude probíhat na základě jednotkových cen a počtu realizovaných položek.
Veškeré písemné zprávy budou předány objednateli v tištěné formě ve 4 paré a v elektronické formě (kompletní ve formátu PDF, tabulky s výsledky měření editovatelné ve formátu XLS, a pořízenou fotodokumentací a videozáznamy v plném rozlišení)"
Zpracoval : | Ing. Jiří Kremsa, Ing. Pavel Křivka odbor TPČ
Poznámka: Uchazeč ocení v kalkulačním formuláři zakázky žlutě podbarvená políčka s předvyplněnou hodnotou 1,01 Kč dle individuální kalkulace.

## Injektážní dozor
PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE PRACÍ, DODÁVEK A MĚŘENÍ
Název VZ: | VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby
Název akce: | VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - stavební část
č. akce: | 219160018
Etapa | Dílčí položka - INJ dozor (INJ) |  | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Úvodní činnost výkonu INJ (konzultace, seznámení se s TP zhotovitele, přítomnost u zkušebních vrtů, vyhodnocení zkušebních vrtů) |  | 2.0402
| Vypracování technologického předpisu pro provedení zkušebních inj. vrtů pro ověření injektovatelnosti konstrukce hráze hmotami na bázi cementů a chemickými hmotami u SO 03, SO 07_INJ (počet dnů, předpoklad 3 dny): | 1.01
| Kontrola po celou dobu realizace zkušebních injektážních pokusů a vyhodnocení zkušebních injektáží_INJ (počet dnů, předpoklad 3 dny): | 1.01
| Denní sazba dle individuální kalkulace výkonu_INJ (Kč/den): | 1.01
Etapa II. | Průběžná činnost výkonu INJ (průběžná kontrola dodržování kontrolního, zkušebního plánu KZP a technologického předpisu TP, pravidelná kontrola sledování parametrů injektážních prací jako jsou tlaky, časy, spotřeby, apod. pro všechny typy projektem vyžadovaných injektáží, tj. do zdiva hráze a injektážní chodby, do horninového podloží a do návodního líce hráze. Dále kontrola provádění VTZ a hodnocení interpretace jejich výsledků s geotechnikem stavby, konzultační činnost) |  | 1.0201
| Maximální předpokládaný počet výkonu INJ (počet dnů, předpoklad 2 dny v týdnu po dobu 14 měsíců = 112 dnů) | 1.01
| Denní sazba dle individuální kalkulace výkonu INJ (Kč/den): | 1.01
Etapa III. | Závěrečná činnost výkonu INJ (vyhodnocení injektážních prací na SO 01, SO 03, SO 07 a na doinjektování dilatačních bloků formou 1 paré písemné zprávy vč. elektronické verze na CD) |  | 1.0201
| Maximální předpokládaný počet výkonu INJ (počet dnů, předpoklad 8 dnů): | 1.01
| Denní sazba dle individuální kalkulace výkonu INJ (Kč/den): | 1.01
Cena celkem za I., II. a III. etapu |  |  | 4.0804 | bez DPH
Poznámka: | Uchazeč ocení žlutě podbarvená políčka s předvyplněnou hodnotou 1,01 (počet dnů výkonu INJ) a 1,01 Kč (denní sazba INJ dle individuální kalkulace).

## celková rekapitulace
PŘÍLOHA Č.1 - SPECIFIKACE PRACÍ, DODÁVEK A MĚŘENÍ
VZ: | VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby
Název akce: | VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - stavební část
Číslo akce: | 219160018
Místo: | Areál vodního díla Harcov, Liberec
Objednatel: | Povodí Labe, státní podnik
Zhotovitel:
č. akce | název činnosti | Cena v Kč bez DPH
219160018 | TBD - technickobezpečnostní dohled stavebníka | 304.01
219160018 | INJ - injektážní dozor | 4.0804
| Celkem: | 308.0904
Poznámka: | Uchazeč ocení ve dvou listech "TBD_dohled" a "Injektážní dozor" žlutě podbarvená políčka s předvyplněnou hodnotou 1,01 Kč a 1,01 dle individuální kalkulace.