Dodatek č. 4 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1015/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 	40/2021

Název díla:

“VD Očihov - funkční objekty”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:                                       70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Amitera s.r.o.

sídlo:	Hodkovská 493, 190 16 Praha 9

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	24264687

DIČ: 	CZ24264687

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198518

tel.: 				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla

z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1.Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byla řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno b) a c):

- původní znění:

- b) dokončení stavebních prací na díle:

- nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.

- c)  předání a převzetí dokončeného díla: 385 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (přestávka po vypuštění vodního díla, klimatické a technologické přestávky).

nové znění:

b) dokončení stavebních prací na díle:

nejpozději do 10 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.

c)  předání a převzetí dokončeného díla: 435 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (přestávka po vypuštění vodního díla, klimatické a technologické přestávky).

b) článek III. Cenové a platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

původní znění:

13 689 169,07 Kč bez DPH,

(slovy: třináct milionů šest set osmdesát devět tisíc sto šedesát devět korun českých sedm haléřů).

nové znění:

15 688 570,93 Kč bez DPH,

(slovy: patnáct milionů šest set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát korun českých devadesát tři haléřů).

Ostatní ujednání bodu 1. čl. II., bodu 1. čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

- Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

- V Chomutově 						V Praze

- oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

- investiční ředitel		 			jednatel

- Povodí Ohře, státní podnik				Amitera s.r.o.