## Soupis prací - Ceny
Soupis prací opravy tlačného remorkéru TR Ústí - PL32105234
Výměna elektroinstalace na plavidle
| Cena plavidla celkem bez DPH |  |  | 0
Číslo | Název | Popis | Cena[Kč] | Cena[Kč]
3 | Technická dokumentace opravy | 1 komplet |  | 0
3.1 | Výkresová dokumentace opravy | Dokumentace bude rozkreslena do stupně prováděcí. |  | 0
3.2 | Výpočty | Budou zpracovány výpočty potřebné k ověření měněných částí plavidla. |  | 0
3.3 | Schválení dokumentace, dozor | schválení dokumentace opravy inspekční organizací. |  | 0
| Příprava opravy | 1 komplet |  | 0
6.1 | Příprava plavidla k rekonstrukci elektrické instalace na plavidle |  |  | 0
6.1.1 | Přistavení plavidla | Zabezpečení plavidla v místě opravy |  | 0
6.1.2 | Přípravné práce | Odstranění veškerého inventáře ze strojovny, kormidelny a obytného prostoru. Ekologická likvidace všech tuhých i kapalných odpadů |  | 0
6.1.3 | Zařízení pracoviště | Převzetí pracovních a skladovacích prostorů, zřízení náhradního ( dočasného ) osvětlení a napájení. V zimním období zabezpečení plavidla proti zámrazu. |  | 0
| Demontážní práce, výroba, montážní práce |  |  | 0
6.2 | Demontážní práce |  |  | 0
6.2.1 | Demontáž elektrických rozváděčů a pultů | vypnutí, odpojení a odstranění přívodů a vývodů; demontáž elektrických rozváděčů a pultů a jejich odstranění z plavidla, rozebrání a ekologická likvidace |  | 0
6.2.2 | Demontáž elektrických zařízení a pohonů | vypnutí, odpojení a odstranění přívodů a vývodů; demontáž zařízení a pohonů, jejích odstranění z plavidla, rozebrání a ekologická likvidace |  | 0
6.2.3 | Demontáž elektrických rozvodů | demontáž silnoproudých a slaboproudých kabelů všech obvodů, jejich odstranění z plavidla a ekologická likvidace; demontáž nosných prvků, roštů, kanálů a trubek jejich odstranění z plavidla a ekologická likvidace; demontáž vodotěsných průchodů kabelových tras |  | 0
6.2.4 | Demontáž části podlah, tepelné izolace, obložení a zakrytí elektrických rozvodů | demontáž části podlah, tepelné izolace, dřevěného obložení stěn v obytných prostorech zakrývající skříně, přístroje a kabelové trasy silnoproudých a slaboproudých obvodů. |  | 0
7. | Výroba |  |  | 0
7.1 | Výroba základu hl. rozvaděče a nosných rámů ostatních skříní | stehování dílů a svaření dílů základu hl. rozvaděče a nosných rámů ostatních rozvaděčů a skříní. |  | 0
7.2 | Výroba elektrických rozváděčů a pultů | osazení a propojení komponent do rozváděčů a pultů dle projektové dokumentace; zhotovení otvorů pro vývodky a přístroje. |  | 0
7.3 | Výroba elektrických svorkových a přechodových skříní | osazení a propojení komponent do svorkových a přechodových skříní dle projektové dokumentace; zhotovení otvorů pro vývodky. |  | 0
7.4 | Výroba průchodů kabelů vodotěsnými přepážkami | zhotovení rámů a plechů, zhotovení otvorů pro vývodky; osazení vývodek a průchodů dle projektové dokumentace. |  | 0
8 | Montáž |  |  | 0
8.1 | Montáž základu hlavního rozváděče | osazení a přivaření základu hlavního rozvaděče k ocelové konstrukci plavidla. |  | 0
8.2 | Montáž elektr. rozváděčů, pultů, svorkových a přechodových skříní | montáž a připojení elektrických rozváděčů, pultů, svorkových a přechodových skříní do plavidla dle projektové dokumentace. |  | 0
8.3 | Dodávka a montáž elektrických zařízení a pohonů | dodání, montáž a zapojení elektrických zařízení a pohonů do plavidla dle projektové dokumentace. |  | 0
8.4 | Dodávka a montáž elektrických zařízení a pohonů | dodání a montáž kabelových průchodů do tělesa plavidla dle projektové dokumentace. |  | 0
8.5 | Dodávka a montáž elektrických rozvodů | dodání, montáž nosných prvků, roštů, kanálů a trubek; montáž vodotěsných průchodů kabelových tras; dodání a montáž silnoproudých a slaboproudých kabelů všech obvodů, včetně břehového připojení v délce 50m. |  | 0
8.6 | dodávka a montáž osvětlení a zásuvek | dodání, montáž a zapojení zásuvek, světel a spínacích prvků. |  | 0
8.7 | Dodávka a montáž části podlah, tepelné izolace, obložení a zakrytí elektrických rozvodů | dodání a montáž podlah, tepelné izolace, dřevěného obložení stěn v obytných prostorech a kormidelně, zakrývající silnoproudé a slaboproudé kabelové trasy obvodů. |  | 0
8.8 | Dokončovací práce, dokumentace a revize | dodávka a montáž popisů a výstražných tabulek. Úklid. Zhotovení skutečného provedení dokumentace elektro celého plavidla. Provedení revize elektro celého plavidla. |  | 0
9 | Kontrolní zkoušky |  |  | 0
9.1 | Dílčí kontrola při výrobě a montáži na plavidlo | Nově vyráběné díly ( především rozvaděče, skříně a pulty ) podléhají výstupní kontrole zhotovitele ve výrobě. Kontrolují se doklady komponent, jakost a shoda provedení se schválenou prováděcí dokumentací i jejich bezchybná dílčí montáž. Výsledek kontrol je zapsán do příslušných protokolů a do stavebního deníku. Nově vyráběné díly a skupiny podléhají dozoru inspekční organizace. |  | 0
9.2 | Funkční zkoušky | Dozorované objekty (mechanismy, zařízení, elektrická výzbroj a soustavy), pro jejichž zkoušky nejsou vyžadovány plavební režimy, nutno kontrolovat a zkoušet plně v rámci funkčních zkoušek. Po dokončení montáží je možno provést zkoušky všech opravovaných soustav při běžících hlavních motorech. Zkoušky funkční se provádějí za účelem kontroly: .1 zhotovení a montáže mechanismů, elektrického vybavení, zařízení, soustav a ostatních vybavení, jejich odzkoušení v činnosti a rovněž souladu jejich parametrů s požadavky schválené technické dokumentace; .2 připravenost plavidla, jejich hlavních a pomocných mechanismů, soustav a vybavení k provedení plavebních zkoušek; .3 zkoušek mechanismů, soustav a zařízení, u nichž se nevyžaduje provedení plavebních zkoušek. Kontroluje se především funkčnost soustav, teploty kabelů a zřízení, ovládání pohonů a zařízení a chod generátorů při zátěži. |  | 0
9.3 | Plavební zkoušky | Po úspěšném dokončení funkčních zkoušek a odstranění případných připomínek jak inspekční organizace, tak investora, je možno provést plavební zkoušky plavidla podle schváleného programu zkoušek. Plavební zkoušky se provádějí s cílem: .1 kontroly základních parametrů a funkce hlavních lodních napájecích zařízení za stání plavidla; .2 kontroly základních parametrů a funkcí hlavních lodních napájecích zařízení při plavbě a manévrování; .3 kontroly provozuschopnosti hlavních lodních napájecích zařízení v podmínkám blízkých maximálním; .4 Kontroly provozuschopnosti všech zařízení a pohonů při různých režimech plavby; .5 kontroly provozuschopnosti hlavních lodních zařízení a zdrojů v podmínkách simulujícím havarijní stav; .6 všestranné kontroly lodě v podmínkách blízkých provozním, s měřením vibrací; .7 konečných zkoušek dozorovaných objektů s výjimkou těch, které budou podrobeny revizi a následným kontrolním zkouškám; .8 kontroly provozuschopnosti mechanismů, zařízení a aparátů, navigačního, radiotechnického a elektrického zařízení v podmínkách blízkých provozním. |  | 0
9.4 | Inspekční zpráva o technické prohlídce plavidla po dokončení opravy | Zajištění inspekční zprávy o technické prohlídce plavidla po dokončení opravy u inspekční organizace |  | 0