ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – ZPRACOVÁNÍ PD

- Základní údaje

Název stavby:		VD Vranov, dům hrázného - rekonstrukce

Číslo stavby dle VP:	                       	123358 PDC

Číslo hydrologického pořadí:		4-14-02-053

Místo stavby (k. ú.):			Vranov nad Dyjí

Okres:					Znojmo

Kraj:					Jihomoravský

Charakter stavby:			investice

Majetek PM (HM):			HM110205

- Časový plán zpracování PD

Termín provedení průzkumných a geodetických prací:					do 30. 6. 2023

Návrh technického řešení včetně dispozice:							do 31. 8. 2023

Termín předání dokumentace ke stavebnímu povolení včetně rozpočtu:			do 30. 11. 2023

Termín pro podání kompletní žádosti o příslušné stavební povolení:				do 31. 1. 2024

Termín předání dokumentace pro provádění stavby  vč. povolení = termín dokončení díla: 	do 31. 5. 2024

Zhotovitel PD je povinen si včas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy uvedené termíny.

- Popis současného stavu

Dům hrázného v těsné blízkosti vodního díla Vranov byl uveden do provozu v roce 1935. Z prostorového hlediska se jedná 
o samostatně stojící objekt půdorysného tvaru obdélník o rozměrech 14,15 x 10,65 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s výškou v hřebeni cca 11,8 m od +/- 0,000 (úroveň podlahy 1 nadzemního podlaží). Dům hrázného prošel řadou úprav, a to převážně změnou dispozičního charakteru jednotlivých podlaží objektu a např. také opravou klempířských prvků objektu, výměnou okenních prvků za dřevěné aj. Z dispozičního hlediska je objekt tvořen 1 podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a upraveným půdním prostorem, které tvoří podkroví objektu. Nosný systém objektu je dle dochované projektové dokumentace stěnový s vnitřním uspořádáním do dvojtraktu, zvlášť prostorově řešené je schodiště. Suterén objektu je z materiálového hlediska tvořen monolitickými obvodovými zdmi tl. 600 mm. Stropní k-ce suterénu je taktéž betonová, typ k-ce neznámý. V nejnižším podlaží se nachází sklepní prostory objektu, kotelna, šatna včetně umývárny, prádelna a sociální zázemí včetně komunikační chodby. Oproti dochované dokumentaci podlaží vykazuje dispoziční odlišnosti. Hlavní vstup do suterénu objektu je z venkovní části krytým vchodem do 1 nadzemního podlaží, z vnitřní části poté přes komunikační schodiště. První nadzemní podlaží v tuto chvíli slouží pro provozní účely a obsluhu vodní nádrže Vranov. Z materiálového hlediska je podlaží zděné z CPP o tl. stěn 450 mm. Stropní systém podlaží patrně trámový se záklopem z prken včetně rákosové omítky. Z dispozičního hlediska jsou v patře umístěny prostory kanceláře, ložnice, kuchyně a předsíně objektu včetně sociálního zázemí. Druhé nadzemní podlaží je využíváno jako byt hrázného, materiálově tvořeno stejně jako první nadzemní podlaží. Dispoziční uspořádání druhého nadzemního podlaží kopíruje uspořádání prvního nadzemního podlaží. V upraveném půdním prostoru, podkroví, je umístěn inspekční pokoj. V podkroví jsou situovány dvě obytné místnosti, kuchyň, obývací pokoj a sociální zázemí včetně komunikační chodby. Každé podlaží objektu je vytápěno samostatně, jako zdroj je v suterénu umístěn plynový kotel. Tento vytápí služební prostory, společné prostory a inspekční pokoj v podkroví. Služební byty jsou poté vytápěny vlastním plynovým kotlem. Objekt je napojen na vodovodní řád a kanalizaci (vnější rozvody po rekonstrukci). Taktéž je objekt napojen na ostatní sítě (kamerový systém, EZS, ovládání přehrady, zabezpečení vjezdu na korunu hráze, osvětlení areálu aj.) Objekt je napojen na elektrickou síť. Celkově se budova nachází ve zhoršeném technickém stavu, mimo jiné:

1.	napadené prvky krovu hnilobou

2.	nadlimitní množství vlhkosti v objektu po celé výšce, patrné převážně v 1.PP

3.	absence izolace proti vlhkosti

4.	nehospodárnost provozu objektu (energetická náročnost objektu předpoklad kategorie G.)

5.	vnitřní rozvody zastaralé, poddimenzované (elektřina, voda, odpadní potrubí)

6.	stropní trámové k-ce nadzemních podlaží vykazují průhybové deformace, problematické taktéž z akustického hlediska

Vzhledem k aktuálnímu stavu je navržena kompletní rekonstrukce řešeného objektu. Rozsah provedené rekonstrukce bude objednatelem odsouhlasen na základě kompletního stavebně-technického průzkumu zpracovaného zhotovitelem projektové dokumentace. Vzhledem k umístění objektu v krajinné památkové zóně Vranovsko-Bítovsko a zvláště chráněném území Národního parku Podyjí se předpokládá neporušení vnější obálky budovy – obvodové konstrukce objektu zůstanou zachovány. Případné dotčení vnější obálky budovy v rámci řešení energetické náročnosti (zateplení, sanace aj.) bude předem zhotovitelem PD projednáno s dotčenými orgány.

Stávající kryté garážové stání pro osobní automobily bude odstraněno a na jeho místě bude realizováno nové kryté zastřešení. Typ a rozsah bude odsouhlasen objednatelem v rámci výrobního výboru se zhotovitelem prací.

- Účel stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zázemí pro obsluhu vodního díla Vranov odpovídající nejen provozním požadavkům, ale také hygienickým a odpovídajícím normám.

- Návrh technického řešení – rozsah zpracování (jedná se o provozní návrh, který se může lišit od výsledného navrženého řešení)

Předpokládá se kompletní rekonstrukce objektu. V suterénu objektu dojde k dispozičním úpravám na základě požadavků objednatele (předpoklad rozšíření umývárny pro obsluhu přehrady, rozšíření stávající kotelny, úpravu sociálního zázemí 
a sušárny, současně se taktéž předpokládá obnovení původních anglických dvorků). V podzemní části je předpoklad kompletní sanace vlhkého zdiva (provedení kompletní hydroizolace proti zemní vlhkosti – způsob a typ na základě návrhu zhotovitele PD). V rámci prvního a druhého nadzemního podlaží se předpokládá kompletní změna dispozice jednotlivých podlaží včetně výměny stropní konstrukce na základě požadavků objednatele/doporučení zhotovitele prací. Střešní konstrukce objektu včetně krytiny, pultového vikýře, klempířských prvků aj. budou realizovány nové v původních parametrech. V rámci půdního prostoru budou nově realizovány 2 bytové jednotky se společným sociálním zázemím/apartmány. Objednateli prací budou v rámci rekonstrukce podkroví představeny dvě varianty dispozičního uspořádání prostoru. Na základě výrobního výboru bude poté odsouhlasen finální návrh. Stávající komínová tělesa umístěná uprostřed objektu jsou nevyužívaná, dle informací většina zasypaná. Jediné funkční a nyní využívané komínové těleso je umístěno z vnější strany budovy. Jedná se o klasický zděný komín s výškovou úrovní cca 70 cm nad úroveň hřebene – toto bude zachováno.

Součástí provedené rekonstrukce bude kompletní výměna vnitřních rozvodů (voda, plyn, topení, elektro), výměna stávajících okenních a dveřních prvků. Provedení kompletních vnitřních omítek včetně malby. Kompletace vnitřních sociálních prostor včetně podlahových krytin.

Návrh nového řešení TZB bude u jednotlivých profesí podložen výpočty a zpracovaná projektová dokumentace bude opatřena razítkem autorizované osoby v daném oboru.

Jedná se o zázemí pro 5 zaměstnanců (4x hrázný, 1x vedoucí hrázný).

Provedenou rekonstrukcí nesmí dojít k přetížení základových konstrukcí objektu – bude prokázáno na základě statického posouzení celkového objektu.

Průzkumné práce

- Geodetické zaměření stávajícího stavu.

- Vytýčení inženýrských sítí na pozemku (voda, el., plyn, ovládání přehrady, kanalizace, EZS, kamerový systém aj.). Bude zakresleno do zaměření stávajícího stavu.

- Provedení stavebně-technického průzkumu řešeného objektu. Tento bude proveden dle ČSN 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí:

- ověření skladby materiálů základových konstrukcí a posouzení kvality základových konstrukcí, specifikace druhu základových půd/hornin v oblasti základové spáry kopanými sondami (jedná se o prověření stavu betonového základu).

- identifikace skladby a konstrukčního řešení stropních konstrukcí (vrtané sondy, endoskopická vizuální prohlídka).

- podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka konstrukčních prvků krovu a nedestruktivní zkoušky pevnostních parametrů dřeva nosných prvků.

- podrobná vizuální defektoskopická prohlídka konstrukčních prvků a celků objektu za účelem identifikace nálezů poruch a vad.

- statické posouzení všech částí objektu (zdivo, stropy aj.), výsledky průzkumu budou zapracovány do technického řešení

-	zhodnocení stávajícího stavu + návrh opatření/nutných zásahů - zpráva včetně fotodokumentace.

- Zjištění technického stavu přípojek: provedení kamerového průzkumu kanalizace, provedení kopaných sond (zjištění stavu potrubí kanalizace a vodovodu), zjištění stavu přípojky NN a plynu.

Budou zpracovány zprávy včetně fotodokumentací. Výsledky průzkumných prací budou zapracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých dílčích staveb.

A) 	Dům hrázného - rekonstrukce

- Osazení do terénu včetně zaměření

- Zajištění přípojek (voda, el., plyn, aj.)

- Návrh technického řešení

- Návrh dispozičního řešení každého podlaží, podkroví ve dvou variantách

- Zpracování PD - DSP, DPS

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně pravomocného povolení (SP)

B) 	Kryté stání pro osobní automobily

- Zpracování PD - DSP, která bude současně DPS.

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně pravomocného povolení (územní souhlas, příp. SP).

Dojde k odstranění stávajícího stání a realizaci nového krytého stání pro dva osobní automobily. Předpokládá se zděná konstrukce se sekčními vraty na hranici pozemku. Zastřešení a rozsah bude odsouhlasen objednatelem v rámci výrobního výboru se zhotovitelem PD. Objekt bude napojen v rámci rekonstrukce na elektrickou síť přípojkou NN. Rozvod NN včetně osvětlení bude součástí PD.

Zpracování PD musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu               a služeb s výkazem výměr, která je prováděcím právním předpisem k Zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

- Členění stavby na stavební objekty

A)	Dům hrázného - rekonstrukce

B)	Kryté stání pro osobní automobily

- Výchozí podklady

- Fotodokumentace

- Projektová dokumentace stávajícího stavu

- Osobní prohlídka místa plnění

- Doplňující informace

- seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené:

Stavbou nebudou dotčené cizí objekty.

- přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů:

parc. č. st. 331, 736, 737, parc. č. 535 v k. ú.  Vranov nad Dyjí. Vlastník ČR, právo hospodařit má Povodí Moravy, s.p.

- seznam účastníků dotčených stavbou:

Úřad městyse Vranov nad Dyjí – stavební úřad

Správa národního parku Podyjí Znojmo, Na Vyhlídce 5

Městský úřad Znojmo – odbor památkové péče

- Výkon inženýrské činnosti – inženýrská činnost, zajištění stanovisek dotčených institucí, osob, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení

Provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu a stavebního povolení. Obsah žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o územní souhlas a žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a zařízení

- zajištění stanovisek všech dotčených orgánů

- zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění přístupu ke stavbě, příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.)

- případné zajištění smluv potřebných pro povolení (ve spolupráci s objednatelem)

Každý stavební objekt bude mít samostatné potřebné povolení. Před zahájením stavby je nutné zřídit provizorní zázemí pro obsluhu vodního díla např. stavební, mobilní, kontejnerová buňka společně s mobilním WC (ve spolupráci s objednatelem bude vybrán vhodný prostor).

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Přílohy

Příloha č. 1: Situační výkres na podkladu mapy.cz, cuzk.cz

Příloha č. 2: Fotodokumentace

Příloha č. 3: PD stávajícího stavu

V Náměšti nad Oslavou, zpracoval: Ing. Zdeněk Lazárek, projektový manažer závodu Dyje

Situační výkres na podkladu mapy.cz

Situační výkres na podkladu mapy KN

Fotodokumentace