## KPÚ s upřesněním přídělů
| Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 |  |  | 31.5.2012
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 |  |  | 28.2.2013
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 |  |  | 28.2.2013
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 |  |  | 31.8.2013
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 |  |  | 31.8.2013
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | ****** | ******* | ****** | *******
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 |  |  | 28.2.2014
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1390 |  |  | 31.10.2014
2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1390 |  |  | 31.5.2015
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1390 |  |  | 3
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1390 |  |  | 3
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
Celková cena bez DPH v Kč
DPH v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
Pozn.: 1) | Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace
V Domažlicích dne
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Václav Pergl
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice