## harmonogram projektu
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027
Harmonogram prací
Roky | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Aktivita 1 - Provoz zařízení aerace | 4/2023 až 9/2023 | 4/2024 až 9/2024 | 4/2025 až 9/2025 | 4/2026 až 9/2026 | 4/2027 až 12/2027
Aktivita 2 - Intenzifikace zařízení aerace I. etapa | 1/2023 až 12/2023
Aktivita 2 - Intenzifikace zařízení aerace II. etapa |  |  | odhad 1/2025 až 12/2025
Aktivita 2, II. etapa nebude řešena v tomto projektu, pokud bude rozhodnuto o její realizaci, bude řešena samostatně