# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		239220014

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce:     VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci, výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa:	Vypracování min. dvou návrhů zajištění stability betonového zábradlí včetně statického posouzení, které bude zpracováno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy budou obsahovat předběžné cenové kalkulace k projednání a zvolení vhodného řešení problematiky bezpečnosti provozu lávky.

II. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace stavby jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen koncept DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, resp. soupisu prací, dodávek a služeb, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění III. etapy).

III. etapa:	Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ včetně rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.

Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání stavebního povolení pro akci u místně a věcně příslušného úřadu.

IV. etapa:	Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- terénní průzkum včetně nedestruktivních sond, případně destruktivních zkoušek pro ověření původní projektové dokumentace (v podrobnosti k DSJ) se zápisem,

- provedení min. 2 návrhů způsobu zajištění stability betonového zábradlí včetně hrubé kalkulace provedení,

- projednání jednotlivých způsobů realizace s objednatelem a případně se zástupci města.

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- vypracování DSJ, a to projednané a odsouhlasené varianty zabezpečení zídky (betonového zábradlí).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:

- zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány,

- zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou (přístupy a zařízením staveniště) dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele),

- zapracování veškerých případných připomínek do čistopisu DSJ, kompletace žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání stavebního povolení pro akci u místně a věcně příslušného úřadu a dále kompletaci 4 paré čistopisů PD pro objednatele.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr na akci „VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky“ zpracovaný Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem v 01/2022,

- původní zadávací projektová dokumentace Lávky z roku 1916 a dokumentace skutečného provedení z roku 1917,

- zápis z hlavní prohlídky mostu z 09/2021,

- zápis z běžné prohlídky mostu z 12/2022.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2022.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: červenec 2023

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - min. 2 návrhy zajištění stability betonového zábradlí vč. statického posouzení: 						do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa - koncept DSJ:			do 90 dnů od písemné výzvy objednatele

III. etapa - výkon IČ a čistopis DSJ:	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele

IV. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2026

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 15.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 4., 9., 13., 16.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 1.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 22.

- čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a  je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce