Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

| Změnový list č. 3 Přehled ZBV |  |  | cena ZBV |
| --- | --- | --- | --- |
| SO SO 03 | Vegetační úpravy |  |  |  |
| ZL 3 | MVDr. Černík- stromy- méněpráce |  |  | -5 680,00 Kč |
| ZL 3 V | MVDr. Černík- stromy- vícepráce |  |  | 156 760,00 Kč |
| SO.04.5d | Zajištění podmínek ze smlouvy - B M |  |  |
|  | Požadavek na podezdívku plotu -vícepráce |  | 26 820,00 Kč |
| SO.04.5a | Zajištění podmínek ze smlouvy - Č |  |  |
|  | Plot dle skutečného provedení-méněpráce |  | -1 655,00 Kč |
| SO.04.5b | Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V |  |  |
|  | Plot dle skutečného provedení-méněpráce |  | -2 412,00 Kč |
| SO.04.5f | Zajištění podmínek ze smlouvy - S |  |  |
|  | Plot dle skutečného provedení-méněpráce |  | -1 406,00 Kč |
|  | Plot dle skutečného provedení-vícepráce |  | 320,00 Kč |
| SO.04.5h | Zajištění podmínek ze smlouvy - H |  |  |
|  | Plot dle skutečného provedení-méněpráce |  | -2 378,00 Kč |
| SO.04.5i | Zajištění podmínek ze smlouvy – B A |  |  |
|  | Plot dle skutečného provedení-méněpráce |  | -800,00 Kč |
|  | Plot dle skutečného provedení-vícepráce |  | 1 541,00 Kč |
| SOD+ dodatek č. 2 |  |  | 32 743 374,58 Kč |
| Změnový list č.3 vícepráce |  |  | 185 441,00 Kč |
| Změnový list č. 3 méněpráce |  |  | -14 331,00 Kč |
| DODATEK Č. 3 |  |  | 171 110,00 Kč |
| Celková cena dle dodatku č. 3 |  |  | 32 914 484,58 Kč |

Za objednatele:

technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik

Za zhotovitele:

stavbyvedoucí Gardeline s.r.o.

Za autorský dozor:

zástupce ve věcech technických NDCON s.r.o.

5.1

Změna stavby č. ZL3 MVDr. Černík stromy méněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -5 680,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -1 192,80 Kč |
| Cena s DPH: | -6 872,80 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Položky změny stavby č. ZL3

Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO.03 Vegetační úpravy |  |  |  | -5 680,00 |
|  |  | V1 Náhradní výsadby |  |  |  | -5 680,00 |
| 21 | 02650360R |  | Buk lesní /Fagus sylvatica/ 150-200cm, zemní bal | KUS | -2,000000 | 320,00 | -640,00 |
| 19 | 026504070R |  | Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 120 - 150 cm, zemní bal | KUS | -10,000000 | 140,00 | -1 400,00 |
| 20 | 026505250R |  | Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 150 - 180 cm, zemní bal | KUS | -8,000000 | 180,00 | -1 440,00 |
| 16 | 183105215 |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 | KUS | -20,000000 | 60,00 | -1 200,00 |
| 18 | 184102114 |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | KUS | -20,000000 | 50,00 | -1 000,00 |

5.1

Změna stavby č. ZL3 V MVDr. Černík stromy vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 156 760,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 32 919,60 Kč |
| Cena s DPH: | 189 679,60 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Položky změny stavby č. ZL3_V

Rozpočet: [SO.03] - Vegetační úpravy

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO.03 Vegetační úpravy |  |  |  | 156 760,00 |
|  |  | V1 Náhradní výsadby |  |  |  | 156 760,00 |
| 31 | 0261103312R |  | Javor klen /Acer pseudoplatanus/ OBVOD KMÍNKU 120 - 140 mm, včetně dopravy a ošetření | kus | 10,000000 | 4 668,00 | 46 680,00 |
| 32 | 0261104423R |  | Lípa velkolistá /Tilia platyphyllos/ OBVOD KMÍNKU 120 - 140 mm, včetně dopravy a ošetření | kus | 10,000000 | 5 268,00 | 52 680,00 |
| 29 | 183101221 |  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20,000000 | 1 570,00 | 31 400,00 |
| 30 | 184102116 |  | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20,000000 | 1 300,00 | 26 000,00 |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 1 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:07

Změna stavby č. ZL3 04.5d V Oplocení - doplnění podhrab. desek

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5d] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B M

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 26 820,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 5 632,20 Kč |
| Cena s DPH: | 32 452,20 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:07

Položky změny stavby č. ZL3_04.5d_V

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5d] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B M

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5d | Zajištění podmínek ze smlouvy - B M |  |  |  | 26 820,00 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 26 820,00 |
| 30 | 348121221 |  | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | KUS | 15,000000 | 496,00 | 7 440,00 |
| 33 | 55342199 |  | rozpěrný pomocný držák vzpěry jednostranný povrchová úprava Pz | KUS | 2,000000 | 507,00 | 1 014,00 |
| 34 | 59232550 |  | držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek | KUS | 2,000000 | 138,00 | 276,00 |
| 31 | DRX.GD100021 |  | Plotová deska 2450/300/50 | KUS | 15,000000 | 828,00 | 12 420,00 |
| 32 | MAT001 |  | Držák desky "H" průměr 38 - žárový zinek - PRŮBĚŽNÝ - výška: 300 mm | KUS | 14,000000 | 405,00 | 5 670,00 |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 1 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:07

Změna stavby č. ZL3 04.5f V Oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 320,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 67,20 Kč |
| Cena s DPH: | 387,20 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:08

Položky změny stavby č. ZL3_04.5f_V

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5f | Zajištění podmínek ze smlouvy - S |  |  |  | 320,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 320,00 |
| 10 | 55342272 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm | KUS | 2,000000 | 160,00 | 320,00 |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 1 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:08

Změna stavby č. ZL3 04.5i V Oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 1 541,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 323,61 Kč |
| Cena s DPH: | 1 864,61 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 13:20:08

Položky změny stavby č. ZL3_04.5i_V

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Bendová Anna

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5i | Zajištění podmínek ze smlouvy - B A |  |  |  | 1 541,00 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | 153,00 |
| 1 | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm | M | 1,800000 | 85,00 | 153,00 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1 388,00 |
| 2 | 338171111 |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | KUS | 3,000000 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | 55342252 |  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | KUS | 4,000000 | 152,00 | 608,00 |
| 5 | 55342272 |  | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm | KUS | 3,000000 | 160,00 | 480,00 |

5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Změna stavby č. ZL3 04.5.a M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Č

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -1 655,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -347,55 Kč |
| Cena s DPH: | -2 002,55 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Položky změny stavby č. ZL3_04.5.a_M

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5a] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Č

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5a | Zajištění podmínek ze smlouvy - Č |  |  |  | -1 655,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  | -255,00 |
| 6 | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet | M | -3,000000 | 85,00 | -255,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -1 400,00 |
| 7 | 338171121 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | KUS | -5,000000 | 110,00 | -550,00 |
| 9 | 55342253 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm | KUS | -3,000000 | 150,00 | -450,00 |
| 8 | 55342261 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm | KUS | -2,000000 | 200,00 | -400,00 |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 1 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Změna stavby č. ZL3 04.5b Neprovedené práce-oplocení dle skutečnosti Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5b] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -2 412,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -506,52 Kč |
| Cena s DPH: | -2 918,52 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Položky změny stavby č. ZL3_04.5b

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5b] - Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5b | Zajištění podmínek ze smlouvy - Město V |  |  |  | -2 412,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  | -357,00 |
| 1 | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet (-7)*0,6 = - 4,200000 [A] | M | -4,200000 | 85,00 | -357,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -2 055,00 |
| 2 | 338171121 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | KUS | -7,000000 | 110,00 | -770,00 |
| 4 | 55342253 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm | KUS | -2,000000 | 150,00 | -300,00 |
| 3 | 55342261 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm | KUS | -4,000000 | 200,00 | -800,00 |
| 5 | 55342274 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm | KUS | -1,000000 | 185,00 | -185,00 |

5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Změna stavby č. ZL3 04.5f M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -1 406,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -295,26 Kč |
| Cena s DPH: | -1 701,26 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Položky změny stavby č. ZL3_04.5f_M

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5f] - Zajištění podmínek ze smlouvy - S

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5f | Zajištění podmínek ze smlouvy - S |  |  |  | -1 406,00 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  | -102,00 |
| 5 | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm odpočet | M | -1,200000 | 85,00 | -102,00 |
|  |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -1 304,00 |
| 7 | 338171123 |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | -2,000000 | 300,00 | -600,00 |
| 9 | 55342252 |  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | KUS | -2,000000 | 152,00 | -304,00 |
| 8 | 55342261 |  | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm | KUS | -2,000000 | 200,00 | -400,00 |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 1 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Změna stavby č. ZL3 04.5h Neprovedené práce oplocení Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5h] - Zajištění podmínek ze smlouvy - H D

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -2 378,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -499,38 Kč |
| Cena s DPH: | -2 877,38 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Položky změny stavby č. ZL3_04.5h

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5h] - Zajištění podmínek ze smlouvy - H D

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5h | Zajištění podmínek ze smlouvy - H D |  |  |  | -2 378,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  | -408,00 |
| 1 | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm | M | -4,800000 | 85,00 | -408,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -1 970,00 |
| 2 | 338171111 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | KUS | -8,000000 | 100,00 | -800,00 |
| 4 | 55342251 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm | KUS | -6,000000 | 132,00 | -792,00 |
| 3 | 55342260 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm | KUS | -2,000000 | 189,00 | -378,00 |

5.1 (23.2.7.0)	Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Změna stavby č. ZL3 04.5i M Neprovedené práce oplocení dle skutečnosti

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Objekt: SO.04 - Vyvolané investice

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -800,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -168,00 Kč |
| Cena s DPH: | -968,00 Kč |

5.1 (23.2.7.0)

Strana 2 z 2 Datum: 20.06.2023	Čas: 12:55:48

Položky změny stavby č. ZL3_04.5i_M

Rozpočet: [SO.04]/[SO.04.5i] - Zajištění podmínek ze smlouvy - B A

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.04.5i | Zajištění podmínek ze smlouvy - B A |  |  |  | -800,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -800,00 |
| 3 | 55342261 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm | KUS | -4,000000 | 200,00 | -800,00 |