## List1
Cenová kalkulace - odhad
Stavba: | VD Landštejn, segmentové uzávěry - revize a oprava
Č. p. | Název položky - činnosti | Kč bez DPH
Uvedené položky zahrnují práce na obou uzávěrech
1 | Příprava pomocné konstrukce určené k demontáži hradící desky, zatěsnění otvorů do strojovny proti vniknutí abraziva a prachu, kompletní přípravné práce
2 | Demontáž pohyblivé části segmentového uzávěru, nakládka
3 | Otryskání zabetonované části seg. uz., příprava povrchu potrubí DN 800 v místech mezi šoupátkem SV a výtokovým kusem, nová antikorozní ochrana
4 | Tmelení vykavitovaných míst v okolí těsnících ploch, vyvaření těsnících ploch, nová antikorozní ochrana, obrobení styčných ploch bočních vedení
5 | Zhotovení revizních otvorů (3x) na hradící desce, otryskání a nová antikorozní ochrana vnitřní části, odstranění původních bočních vodících lišt a montáž nových, návrh a zakreslení do dokumentace
6 | Výměna těsnění, oprava kavitačního poškození, kompletní výměna spojovacího materiálu za nový A2-70
7 | Montáž hradící desky, kompletace uzávěru, nakládka
8 | Seřízení bočních vodících lišt, nastavení excentrů, funkční a těsnostní zkoušky
9 | Demontáž pohonu pravého segmentového uzávěru, odpojení el. motoru
10 | Oprava stojanu s výměnou vadných dílů, doplnění mazacího místa, otryskání, povrchová ochrana, mazivo
11 | Zpětná montáž stojanu, zapojení motoru, seřízení
12 | Výměna el. motoru pravého segmentového uzávěru za nový
Další práce
13 | Výměna potrubí DN 150 (ocelové potrubí P235 GH DN 150 s antikorozní ochranou dle normy ČSN EN ISO 12944, životnost VH) v délce cca 3,5 m, montážní vložka DN 150, nový spojovací materiál A2-70
14 | Otryskání a nová antikorozní ochrana opancéřování vývaru (cca 130 m2) a pancéřovaných dveří (cca 8 m2)
15 | Dodávka a výměna pochůzného slzičkového plechu z korozivdorné oceli, tl. 4 mm - cca 3 m2
16 | Zpracování povodňového a havarijního plánu vč. zajištění jeho schválení do začátku realizace
17 | Vedlejší a ostatní náklady - veškeré náklady potřebné pro řádné provedení díla
Staveniště (vybudování, odstranění, případný pronájem ploch, přípojky)
Veškerá doprava
Provedení zkoušek včetně protokolů o výsledcích
Dokumentace (závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě, atd.)
Fotodokumentace před, během a po provedení prací
Celková cena díla v Kč bez DPH: |  | 0
Pozn.: | Veškeré předávané doklady, protokoly apod. budou předány 2x v tištěné podobě a 1x v el. podobě na CD/flash disku.
V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné pro řádné provedení celého díla.
Uvedené položky jsou pro oba dva uzávěry