Číslo smlouvy objednatele: 319-2024-14132

- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., ve spojení s ustanovením § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

smluvními stranami

- Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo:		Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Zastoupen:	Ing. Davidem Kunou, ředitelem Odboru environmentálních podpor rozvoje venkova

Zástupce ve věcech technických:	   Ing. David Kuna

- IČO:		00020478

DIČ:		CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu 1226001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	doplní účastník

Zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou spisová značka – doplní účastník vedenou u Městského/Krajského – doplní účastník soudu v město – doplní účastník

pozn.: V případě, že zhotovitel není právnickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku, ale je právnickou osobou zapsanou v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy tuto skutečnost uvede místo informace o zápisu do Obchodního rejstříku; v případě, že zhotovitel není právnickou osobou zapsanou v žádném z uvedených rejstříků, zhotovitel výše uvedený řádek nevyplňuje a vymaže jej, včetně této poznámky.

Sídlo:	doplní účastník

Zastoupený:	 doplní účastník

Zástupci ve věcech technických: doplní účastník

IČO:		 doplní účastník

DIČ:		 doplní účastník

Zhotovitel je/není plátce DPH.

Bankovní spojení:  doplní účastník

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

  - je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a

  - není s odkazem na čl. 5k nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto pododstavce smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto pododstavce smlouvy,

1.3. 	není osobou, na níž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některých osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy zejména zákon 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto a předchozím pododstavci smlouvy.

2. 	Zhotovitel se zavazuje udržovat veškerá prohlášení obsažená v odst. 1. tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. Současně je povinen bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy příslušná změna nastala) oznámit objednateli změnu jakýchkoliv skutečností v jeho prohlášení uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- II.

- Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést následující dílo rozdělené do dvou ročních etap (etapa 
č. I a etapa č. II), které se dále člení na části A až I:

Etapa č. I – činnosti v roce 2024

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky.

B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) 
a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap.

C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích.

D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále „nitrátová směrnice“).

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice).

F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.

G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné 
a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici.

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice 
a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) a připravit podklady za ČR pro reporting za období 2020–2023 (čl. 10 nitrátové směrnice).

I. Zpracovat podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2024 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice 
s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU.

Etapa č. II – činnosti v roce 2025

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 6. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů nových opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích v ZOD 
a vyhodnotit získané poznatky.

B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu, a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap.

C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích.

D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice.

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice).

F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU.

G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné 
a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici.

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice 
a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice).

I. Zpracovat podklady pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU.

Výstupem bodů A až I je za každou etapu v rámci kalendářního roku závěrečná tištěná textová 
a elektronická zpráva ve struktuře odpovídající členění jednotlivých bodů díla dle specifikace předmětu plnění.

Dále je v jednotlivých letech výstupem bodů A až C sada dat z terénních šetření zpracovaná ve formě databáze.

Dále je výstupem bodů D až I soupis prováděné činnosti ve spolupráci s objednatelem doložený 
o dílčí výstupy, a to v každém roce plnění závazku.

Detailní specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 smlouvy (Specifikace předmětu plnění; etapa č. I nebo etapa č. II, dále také jako „etapa“, obě etapy dohromady dále také jako „dílo“). Zhotovitel všechny výstupy díla odevzdá v termínech dle čl. III odst. 4 smlouvy.

Účelem je v návaznosti na provedená šetření v letech 2005–2023 provést šetření v roce 2024 
a v roce 2025 zaměřené na hodnocení dopadu implementace nitrátově směrnice (akčního programu) na hospodaření ve vybraných podnicích v rámci celé ČR (konvenční přístup 
a ekologický provoz) v oblastech se zvýšenými koncentracemi dusičnanů v povrchových vodách (tzv. zranitelné oblasti dusičnany – ZOD) i mimo tyto oblasti a ve vybraných podnicích provozujících bioplynové stanice.

Výsledkem bude zapracování získaných údajů do elektronické databáze kompatibilní s datovými zdroji časové řady 2005–2023.

Dále pak rozšíření databáze pro vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových a organických hnojiv (polních skládek) s cílem zjistit, zda a jak složiště tuhých statkových a organických hnojiv mohou ovlivňovat kvalitu podzemních a povrchových vod ve zranitelných oblastech. Bude analyzována situace v uložení hnoje na zemědělské půdě od určitých druhů zvířat a z různých způsobů ustájení, za účelem argumentace pro Evropskou komisi ve věci uložení hnoje v rámci opatření akčního programu v ČR. Bude pokračovat monitoring složišť hnoje na zemědělské půdě, doplněný o složiště organických hnojiv a příkrmišť, za účelem hodnocení dodržování pokynů 
k uložení tuhých statkových a organických hnojiv v praxi.

Dále pak získávání nových vědeckých poznatků pro průběžné aktualizace a podporu akčního programu (dle čl. 5 nitrátové směrnice), zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti 
o opatřeních akčního programu (dle čl. 4 nitrátové směrnice), a příprava podkladů pro EK, vč. zpracování podkladů pro reporting za ČR za období 2020–2023 (čl. 10 nitrátové směrnice) a pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU.

Dalším účelem smlouvy je:

- naplnit požadavky Evropské komise dle nitrátové směrnice ve smyslu zajištění vyhodnocení plnění stanovených implementačních podmínek akčního programu nitrátové směrnice, vyplývajícího z nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů,

- zajistit zpracování odborných a statistických podkladů pro další vyjednávání se zástupci Evropské komise v rámci technických konzultací k implementaci nitrátové směrnice 
v novém programovém období, vč. návaznosti na požadavky nové Společné zemědělské politiky EU,

- vyhodnotit účinnost implementace nitrátové směrnice s ohledem na klimatické podmínky 
a dynamiku dusíku v půdě,

- zajistit komunikaci se zemědělskou veřejností prostřednictvím informačního portálu www.nitrat.cz, stejně jako spolupráci na informačních materiálech a odborných publikacích, prezentovat aktuální informace související se sledovanou problematikou na školících seminářích za účelem zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti,

- zajistit účast experta a vypracovat podklady pro jednání v rámci výboru nitrátové směrnice a skupiny expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi a technických konzultací s EK k obhajobě správnosti nastavení 6 akčního programu a další konzultační činnost dle požadavků objednatele,

- zajistit odborné podklady potřebné v rámci souvisejících legislativních procesů implementace nitrátové směrnice na národní úrovni.

- III.

- Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla, přechod vlastnictví

- Místem plnění je celá ČR a Brusel – Belgie.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a své nebezpečí.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kdykoliv kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění ve lhůtě objednatelem stanovené. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Doba plnění začíná bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat průběžnou zprávu specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy zástupci objednatele bez vad v tištěné formě (2 ks) a v elektronické verzi ve formátu PDF, databázovém access formátu a .doc na USB flash disku (1 ks) (výše uvedené dále jen „část díla“) v sídle objednatele, a to v termínu do 29. 11. 2024 za první rok plnění. Do 28. 11. 2025 (ve druhém roce plnění) se zhotovitel zavazuje předat závěrečnou zprávu specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy zástupci objednatele bez vad v tištěné formě (2 ks) 
a v elektronické verzi ve formátu PDF, databázovém access formátu a .doc na USB flash disku (1 ks) v sídle objednatele.

- O převzetí díla (resp. části díla) bude objednatelem vyhotoven protokol 
o převzetí jednotlivé části díla a podepsán oprávněným zástupcem objednatele. Za předpokladu, že objednatel nebude mít k převzaté části díla, ve lhůtě čtyř pracovních dní ode dne převzetí části díla, žádné připomínky, bude objednatelem vyhotoven finální protokol o převzetí a předání části díla „bez výhrad“, tento protokol bude podepsaný oběma smluvními stranami. Za předpokladu, že objednatel bude mít k převzaté části díla v této fázi připomínky (tzn. v době čtyř pracovních dní ode dne převzetí části díla bude převzatá část dílo obsahovat jakékoliv vady, včetně vad drobných), zhotovitel je povinen část díla ve lhůtě tří pracovních dní od oznámení vad upravit. Finální protokol o převzetí 
a předání díla bude vystaven až po odstranění tohoto nedostatku, kdy tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami. Součástí finálního protokolu o převzetí a předání části díla musí být i položkový rozpočet dle přílohy č. 2 této smlouvy související s částí díla provedenou v daném roce. Část díla se považuje za předanou podpisem obou smluvních stran na finálním protokolu. Převzetím poslední části díla na základě finálního protokolu bez jakýchkoliv vad bude převzato i celé dílo.

- Část díla se považuje za předanou dle odstavce 4 tohoto článku podpisem obou smluvních stran na finálním protokolu.

- Zhotovitel umožní v průběhu plnění předmětu této smlouvy absolvovat stáž minimálně 
1 studentovi magisterského studijního programu v oboru životního prostředí nebo v jiném příbuzném oboru, případně absolventovi magisterského studijního programu v témže oboru, pokud tento absolvent ukončil svá studia do 12 měsíců před nástupem na stáž. Stáží se pro účely této smlouvy rozumí absolvování praxe u zhotovitele za účelem získání praktických zkušeností v oboru, který studují, případně vystudovali (dále jen „stáž“), a to v minimální délce 10 pracovních dnů. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že minimálně 1 studentovi, příp. absolventovi, umožnil absolvování stáže. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel svým čestným prohlášením, že studentovi/absolventovi, umožnil absolvování stáže, a potvrzením studenta, resp. absolventa, o tom že je, resp. byl, studentem oboru uvedeném v tomto odstavci.  Zhotovitel odpovídá za činnost studenta/absolventa jako by prováděl tuto činnost sám 
a zavazuje se ve vztahu vůči stážistovi dodržovat veškeré právní předpisy.

  - V případě, že zhotovitel objektivně vynaložil veškeré úsilí a podnikl veškerá opatření, která po něm lze požadovat ohledně nabídky výše uvedené stáže, ale žádný ze studentů ani absolventů požadovaného oboru neprojevil o nabízenou stáž zájem, a to po dobu 6 měsíců od první zhotovitelovi nabídky stáže, zhotovitel toto sdělí objednateli a prokáže objednateli, jaké kroky ohledně nabídky stáže podnikl. Objednatel nastalou situaci vyhodnotí, a pokud dle jeho názoru skutečně zhotovitel vynaložil veškeré úsilí a podnikl veškerá opatření, která po něm lze požadovat ohledně nabídky stáže, objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že protože dle sdělení zhotovitele nemá žádný student ani absolvent požadovaného oboru 
o stáž dle čl. III odst. 7 smlouvy zájem, nepožaduje již objednatel po zhotoviteli plnění povinností dle čl. III odst. 7 smlouvy a v takovém případě se nepoužije možnost odstoupení objednatele od smlouvy za porušení ustanovení čl. III odst. 7 dle čl. IX odst. 14.

- Přechod vlastnictví k výstupům etapy nastává jejich převzetím objednatelem na základě pořízení finálního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany si výslovně vyloučily použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

- IV.

- Cena díla

- Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou podle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- Cena I. etapy bez DPH     	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                 		  doplní účastník,- Kč

- Cena I. etapy včetně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena II. etapy bez DPH     	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                  	 	  doplní účastník,- Kč

- Cena II. etapy včetně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena díla celkem bez DPH    	  doplní účastník,- Kč

- DPH (21 %)                  		  doplní účastník,- Kč

- Cena díla celkem četně DPH 	  doplní účastník,- Kč

- Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena v rámci ceny za položky uvedené v čl. II odst. 2 písm. H. smlouvy (výše ceny za tyto položky je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy) (dále jen „Cenová položka“) zahrnuje cestovné a stravné za účast na čtyřech jednáních při EK v Bruselu v rámci každého kalendářního roku, tj. 4 jednání v roce 2024 v rámci Etapy I. a 4 jednání v roce 2025 v rámci Etapy II. V případě realizace výše uvedených jednání distanční on-line cestou (např. z důvodu aktuálních epidemiologických opatření) bude cenová položka za konkrétní Etapu (kalendářní rok) za každou neuskutečněnou cestu poměrně krácena v rozsahu ¼,  za konkrétní kalendářní rok.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jednotlivé etapy jen po řádném splnění 
a předání výstupů jednotlivé etapy dle článku II. a III. (se zapracovanými připomínkami vyplývajícími z připomínek objednatele dle čl. III. této smlouvy, a po podepsání finálního protokolu o převzetí a předání etapy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele).

- Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

5.	Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 
a vyšším. Faktura musí obsahovat jméno kontaktní osoby objednatele.

- V.

- Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jednotlivé části díla na základě řádně předané a převzaté části díla bez vad, o čemž bude v intencích čl. III odst. 5 pořízen finální protokol,a vystavené faktury, doručené do sídla objednatele. Faktura bude vystavena za každou část díla zvlášť, tj. za každý rok provádění díla bude vystavena faktura zvlášť. Jakmile bude uhrazena cena za poslední část díla, je tímto okamžikem uhrazeno celé dílo.

- Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury za danou část díla, jejíž nedílnou přílohou bude finální protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10. 12. příslušného roku. Připadne-li 10. 12. na víkend, faktura musí být doručena nejpozději poslední pracovní den před tímto víkendem.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku, avšak výslovně musí obsahovat následující údaje: číslo smlouvy, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v rejstříku včetně spisové značky, podrobné označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a doba splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti nebo přílohu, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale doba splatnosti 30 kalendářních dnů běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených 
a v záhlaví smlouvy i jakékoliv změny týkající se zhotovitelovi ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

- VI.

- Přechod vlastnictví a licenční ujednání

- Přechod vlastnictví výsledků smluvního plnění dle této smlouvy na objednatele nastává pořízením finálního protokolu ohledně příslušné části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

- Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů dle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla chráněného dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na těchto licenčních ujednáních:

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání. Toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

- Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění (licenci) ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy.

- Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. Objednatel není povinen licenci využít.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, uveřejnit jej, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

- Objednatel nabývá veškerá licenční oprávnění dnem převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí a licenční oprávnění se vztahují nejen na dílo jako celek, ale i na jeho jednotlivé části.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

- V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.

- Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. IV. této smlouvy.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2374, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

- VII.

- Sankční ustanovení

- V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 2 nebo čl. III. odst. 3., 4 nebo 5. smlouvy ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny plnění za každý byť započatý den prodlení včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1., 
a to za každé jednotlivé porušení a za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení lhůt.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 5. nebo čl. IX odst. 6 nebo čl. IX odst. 16 je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. V odst. 6 nebo čl. IX. odst. 7. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 13 (tj. zejména nebude-li zhotovitel po dobu účinnosti této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti požadovanou pojistnou smlouvu, nebo nepředloží-li zhotovitel na požadavek objednatele ve stanovené lhůtě pojistnou smlouvu, relevantní část pojistné smlouvy, nebo pojistku) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady vytýkané objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. VIII odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel do konce plnění předmětu této smlouvy neumožní požadovanou stáž dle čl. III odst. 7, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. Uplatněním smluvní pokuty není navíc dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně veškerých souvisejících výdajů (výdaje spojené s případným právním zastupováním nevyjímaje), které by vznikly v souvislosti s řízením Komise EU proti ČR uvedeném v čl. II odst. 2 smlouvy.

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. V. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

- Smluvní pokuty lze uložit opakovaně.

- VIII.

- Vady díla

- Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výstupů jednotlivých etap i díla jako celku od okamžiku podpisu finálního protokolu ohledně jednotlivé etapy poslední ze smluvních stran, a to po dobu 24 měsíců.

- V případě, že výsledek etapy vykazuje vady, objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. 
V reklamaci objednatel uvede, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace, nestanoví-li objednatel ve své reklamaci lhůtu jinou.

- IX.

- Společná ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje provést požadované dílo podle této smlouvy včas a řádně 
a zodpovídá za jeho kvalitní a odborné provedení. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky.

- Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním této smlouvy a s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů, setká-li se zhotovitel při plnění smlouvy s nějakými.  Zhotovitel je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat objednatele a smluvní strany jsou v takovém případě povinny postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů; GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/1998 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele nebo zvětšení rozsahu díla zhotovovaného poddodavatelem nesmí být realizovány bez předchozího písemného schválení objednatelem.

- Zhotovitel se s odkazem na čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zavazuje a odpovídá za to, že poddodavatelé, pokud jejich plnění představuje více než 10% hodnoty veřejné zakázky, nejsou a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto odstavce smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání smlouvy osobou, na níž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci smlouvy. Zhotovitel je dále povinen oznámit objednateli změnu jakýchkoliv skutečností uvedených v tomto odstavci smlouvy.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je takový zhotovitel povinen zajistit i u svých subdodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.

- Ve smlouvách se subdodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 
s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování    nediskriminačních smluvních podmínek se svými subdodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým subdodavatelům.

- Zhotovitel je povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

- Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této    smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě (včetně objednatele), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 2 000 000,- Kč za rok a pojistné plnění v uvedené výši se musí vztahovat na jakoukoliv újmu, kterou může způsobit zhotovitel objednateli či třetí osobě při plnění této smlouvy. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že:

- dojde k porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. II. odst. 2 a/nebo čl. III. odst. 3 nebo 4 nebo 7 této smlouvy; nebo

- bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem; nebo

- zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele; nebo

- zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

- nastane situace uvedená v odst. 15 tohoto článku smlouvy; nebo

- zhotovitel poruší svůj závazek dle čl. I odst. 2. smlouvy udržovat po celou dobu jejího trvání svoje prohlášení dle odst. 1. pododstavce 1.2. nebo 1.3. uvedeného čl. 1. smlouvy nebo informační povinnost uvedenou v čl. I odst. 2 smlouvy; nebo

- zhotovitel nedodrží jakýkoliv ze svých závazků dle čl. IX odst. 7 smlouvy včetně informační povinnosti dle poslední věty uvedeného ustanovení čl. IX odst. 7 smlouvy; nebo

- objednatel zjistí, že Poskytovatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a ZZVZ.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy bez jakýchkoli sankcí vůči jeho osobě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce smlouvy objednatel odstoupí od smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění (s účinky ex nunc), ledaže již přijatá dílčí plnění nemají pro objednatele hospodářský význam. Hospodářským významem se v této souvislosti rozumí, že dílčí část díla je využitelná sama o sobě, resp. je využitelná alespoň jako podklad pro následné dokončení díla. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli poměrnou částku ceny díla ve smyslu faktického provedení prací na díle, resp. jeho dílčí části.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu nebo část jejího plnění (část díla) písemně vypovědět bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od 1. dne měsíce následující po doručení výpovědi zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli poměrnou částku ceny díla ve smyslu faktického provedení prací na díle, resp. jeho dílčí části.

- V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel moci dočasně či dlouhodobě zajišťovat plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu ode dne vzniku takových okolností informovat objednatele o této skutečnosti a o aktuálním stavu plnění činností a současně navrhnout řešení. Objednatel je v této situaci oprávněn od smlouvy odstoupit, zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k uspokojivému dokončení díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Změna složení realizačního týmu nesmí být provedena bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nahrazení člena týmu, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace ve veřejné zakázce, je možné pouze za předpokladu, že nový člen týmu bude splňovat kvalifikační kritéria na danou pozici.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které jsou k provádění díla dle této smlouvy nezbytné, jedná se tak o zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že jako příslušník určitého stavu nebo povolání nebo jako jiný odborník k provádění díla dle této smlouvy, nahradí objednateli škodu, vznikne-li objednateli škoda podle § 2950 občanského zákoníku.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností prvopisu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku na náhradu škody, nároku ze smluvních pokut či úroků 
z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku je pro tuto smlouvu vyloučeno.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 5: Metodika

V Praze dne 		V ………………………… dne ………….

Objednatel:						            Zhotovitel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství		            [doplní účastník]

……………………………….....			      ………………………………....................

Ing. David Kuna  	jméno a příjmení – doplní účastník

ředitel Odboru environmentálních		    funkce – doplní účastník

podpor rozvoje venkova

Příloha č. 1

Položkový rozpočet [doplní účastník]

| I. Etapa – činnosti v roce 2024 | Hod. | Osobní náklady (v Kč bez DPH) | Cestovní náhrady (v Kč bez DPH) | Laboratoř (v Kč bez DPH) | Materiál a služby (v Kč bez DPH) | Celkem (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky |  |  |  |  |  |  |
| B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap |  |  |  |  |  |  |
| B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat |  |  |  |  |  |  |
| B.2 Provést výběr vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů |  |  |  |  |  |  |
| B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2023 u vybraných (dle bodu B.2) 200 zemědělských podniků minimálně v 10 krajích, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.4 Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“) |  |  |  |  |  |  |
| B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2023 u vybraných (dle bodu B.4) 150 ekologicky hospodařících zemědělských podniků minimálně v 10 krajích, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu |  |  |  |  |  |  |
| B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (hodnocení indikátorů účinnosti akčního programu, získání nových technických údajů, zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) |  |  |  |  |  |  |
| B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) |  |  |  |  |  |  |
| C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích |  |  |  |  |  |  |
| C.1 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u dřívějších složišť a vyhodnotit následný rostlinný pokryv |  |  |  |  |  |  |
| C.2 Sledovat uložení hnoje na místech zvýšeného rizika ohrožení vod |  |  |  |  |  |  |
| C.3 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u nových složišť |  |  |  |  |  |  |
| C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2024 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na zemědělské půdě, na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2023 (data za roky 2010–2023 dodá objednatel) |  |  |  |  |  |  |
| C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí |  |  |  |  |  |  |
| C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na příkrmištích |  |  |  |  |  |  |
| C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2024, a porovnat se závěry za období 2010–2023 (data za období 2010–2023 poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 5. a 6. akčního programu v ČR vůči EK |  |  |  |  |  |  |
| D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále „nitrátová směrnice“) |  |  |  |  |  |  |
| E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR) |  |  |  |  |  |  |
| F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU |  |  |  |  |  |  |
| F.1 Provést hodnocení změn půdně-klimatických podmínek a koeficientů/pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu (Farm to Fork, SAIO) |  |  |  |  |  |  |
| F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě (v návaznosti na změnu klimatu a rozklad organických látek v půdě), vlivu zpracování půdy a různých systémů hnojení na půdní vlastnosti a metabolismus dusíku v půdě a rostlině v souvislosti s riziky znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.2.1 Sledovat a vyhodnotit vliv různých způsobů hospodaření na půdě (konvenční, ekologický, regenerativní: zpracování půdy, minerální a organické hnojení k různým plodinám) na obsah minerálního dusíku v půdě a změny vlastností půd související s rizikem znečištění povrchových a podzemních vod, sekvestraci uhlíku a další půdní charakteristiky |  |  |  |  |  |  |
| F.2.2 Zhodnotit možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, navrhnout korekce s ohledem na dostupnost půdní vláhy, předplodinu, zelené hnojení, způsoby zpracování půdy a použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a hnojiv s obsahem zefektivňujících složek (inhibitorů, síry a vododržných látek) |  |  |  |  |  |  |
| F.2.3 Vyhodnotit vliv pěstování plodin vázajících dusík a pícnin z hlediska kvality půdy, obsahu organické hmoty v půdě, biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.2.4 Ověřit trvalou udržitelnost systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy (popř. v kombinaci se zařazením meziplodin nebo zapravením chrástu cukrovky), podpořit sekvestraci uhlíku, posoudit ztráty uhlíku emisemi CO2 a zjistit možnosti snížení hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik |  |  |  |  |  |  |
| F.2.5 Vývoj kalibračních rovnic pro stanovení dusíku (Ntot), fosforu (P) v půdě a v rostlinách pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) |  |  |  |  |  |  |
| F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na obsah nitrátů a uhlíku v půdě a emise CO2 v kontextu uhlíkové neutrality, uplatnit bilanční metody v rámci Green Deal v hospodaření se živinami |  |  |  |  |  |  |
| F.3.1 Vliv různých způsobů a intenzity zpracování půdy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice, odběr živin rostlinami a vlastnosti půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.3.3 Inovace a vyhodnocení různých technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 a podpořit sekvestraci uhlíku do půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod a rizika porušení uhlíkové neutrality |  |  |  |  |  |  |
| F.4.1 Vyhodnotit kvantitu a kvalitu organické hmoty v půdě ve vztahu ke zdrojům organické hmoty aplikované do půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě a pro přispění k uhlíkové neutralitě |  |  |  |  |  |  |
| F.5 Vypracovat postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry) |  |  |  |  |  |  |
| F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod, uhlíkovou stopu, změny klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou, jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv a následně zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizik znečištění vod a narušení uhlíkové neutrality |  |  |  |  |  |  |
| F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu, na snížení rizika znečištění vod, narušení uhlíkové neutrality a na následné zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.7 Stanovit obsahové složení digestátu, to i z pohledu jeho rizika na půdní strukturu |  |  |  |  |  |  |
| F.8 Ověřit možnosti využití nových prediktivních modelů a in-silico technik pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.1 Využití půdně-plodinových modelů pro optimalizaci využití N z hnojiv a předpověď rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem |  |  |  |  |  |  |
| G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici |  |  |  |  |  |  |
| G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz, pokračovat v již zavedeném systému informovat veřejnost o akčním programu nitrátové směrnice a doplňovat aktuality týkající se především akčního programu nitrátové směrnice. |  |  |  |  |  |  |
| G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů a metodik na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 5. akčního programu nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| G.3 Uspořádat min. 2 workshopy pro zemědělskou veřejnost na téma opatření nového 6. akčního programu |  |  |  |  |  |  |
| H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) a připravit podklady za ČR pro reporting za období 2020–2023 (čl. 10 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice a zasedání skupiny expertů při EK v Bruselu a souvisejících jednání |  |  |  |  |  |  |
| H.2 Připravovat podklady na jednání výboru a zasedání skupiny expertů |  |  |  |  |  |  |
| H.3 Připravit podklady za ČR pro reporting za období 2020–2023 podle čl. 10 nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| I. Zpracovat podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2024 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU |  |  |  |  |  |  |
| I.1 Odborně se podílet na projednání opatření nitrátové směrnice a souvisejících předpisů s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností |  |  |  |  |  |  |
| I.2 Zpracovat podklady pro novelizaci legislativy s cílem ochrany vody před znečištěním dusíkem a fosforem ze zemědělství |  |  |  |  |  |  |
| I.3 Vyhodnotit opatření 6. akčního programu od roku 2024 z hlediska požadavků nové Společné zemědělské politiky EU |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM I. ETAPA |  |  |  |  |  |  |

| II. Etapa – činnosti v roce 2025 | Hod. | Osobní náklady (v Kč bez DPH) | Cestovní náhrady (v Kč bez DPH) | Laboratoř (v Kč bez DPH) | Materiál a služby (v Kč bez DPH) | Celkem (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 6. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů nových opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích v ZOD a vyhodnotit získané poznatky |  |  |  |  |  |  |
| B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu, a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap |  |  |  |  |  |  |
| B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat |  |  |  |  |  |  |
| B.2 Provést aktualizaci vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů |  |  |  |  |  |  |
| B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2024 u vybraných (dle bodu B.2) 200 zemědělských podniků, minimálně 10 krajů, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.4 Provést aktualizaci vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“) |  |  |  |  |  |  |
| B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2024 u vybraných (dle bodu B.4) 150 ekologicky hospodařících zemědělských podniků, minimálně 10 krajů zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě |  |  |  |  |  |  |
| B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu |  |  |  |  |  |  |
| B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (hodnocení indikátorů účinnosti akčního programu, získání nových technických údajů, zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) |  |  |  |  |  |  |
| B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK) |  |  |  |  |  |  |
| C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích |  |  |  |  |  |  |
| C.1 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u dřívějších složišť a vyhodnotit následný rostlinný pokryv |  |  |  |  |  |  |
| C.2 Sledovat uložení hnoje na místech zvýšeného rizika ohrožení vod |  |  |  |  |  |  |
| C.3 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u nových složišť |  |  |  |  |  |  |
| C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2025 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na zemědělské půdě na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2024 (data za roky 2010–2023 dodá objednatel) |  |  |  |  |  |  |
| C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi a jeho možného vlivu na okolí |  |  |  |  |  |  |
| C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na příkrmištích |  |  |  |  |  |  |
| C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2025, a porovnat se závěry za období 2010–2024 (data za období 2010–2023 poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 6. akčního programu v ČR vůči EK |  |  |  |  |  |  |
| D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR) a evidence hnojení |  |  |  |  |  |  |
| F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU |  |  |  |  |  |  |
| F.1 Provést hodnocení změn půdně-klimatických podmínek a koeficientů/pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu (Farm to Fork, SAIO) |  |  |  |  |  |  |
| F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě (v návaznosti na změnu klimatu a rozklad organických látek v půdě), vlivu zpracování půdy a různých systémů hnojení na půdní vlastnosti a metabolismus dusíku v půdě a rostlině v souvislosti s riziky znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.2.1 Pokračovat ve sledování a hodnocení vlivu různých způsobů hospodaření na půdě (konvenční, ekologický, regenerativní: zpracování půdy, minerální a organické hnojení k různým plodinám) na obsah minerálního dusíku v půdě a změny vlastností půd související s rizikem znečištění povrchových a podzemních vod, sekvestraci uhlíku a další půdní charakteristiky |  |  |  |  |  |  |
| F.2.2 Pokračovat ve vyhodnocování možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, navrhnout korekce s ohledem na dostupnost půdní vláhy, předplodinu, zelené hnojení, způsoby zpracování půdy a použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a hnojiv s obsahem zefektivňujících složek (inhibitorů, síry a vododržných látek) |  |  |  |  |  |  |
| F.2.3 Vyhodnotit vliv pěstování plodin vázajících dusík a pícnin z hlediska kvality půdy, obsahu organické hmoty v půdě, biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.2.4 Ověřit trvalou udržitelnost systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy (popř. v kombinaci se zařazením meziplodin nebo zapravením chrástu cukrovky), podpořit sekvestraci uhlíku, posoudit ztráty uhlíku emisemi CO2 a zjistit možnosti snížení hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik |  |  |  |  |  |  |
| F.2.5 Vývoj kalibračních rovnic pro stanovení dusíku (Ntot), fosforu (P) v půdě a v rostlinách pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS) |  |  |  |  |  |  |
| F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích a zjistit vliv používaných technologií na obsah nitrátů a uhlíku v půdě a emise CO2 v kontextu uhlíkové neutrality, uplatnit bilanční metody v rámci Green Deal v hospodaření se živinami |  |  |  |  |  |  |
| F.3.1 Vliv různých způsobů a intenzity zpracování půdy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice, odběr živin rostlinami a vlastnosti půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod |  |  |  |  |  |  |
| F.3.3 Inovace a vyhodnocení různých technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 a podpořit sekvestraci uhlíku do půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod a rizika porušení uhlíkové neutrality |  |  |  |  |  |  |
| F.4.1 Vyhodnotit kvantitu a kvalitu organické hmoty v půdě ve vztahu ke zdrojům organické hmoty aplikované do půdy |  |  |  |  |  |  |
| F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě a pro přispění k uhlíkové neutralitě |  |  |  |  |  |  |
| F.5 Stanovit a ověřit postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry) |  |  |  |  |  |  |
| F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením |  |  |  |  |  |  |
| F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod, uhlíkovou stopu, změny klimatu |  |  |  |  |  |  |
| F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv a následně zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizik znečištění vod a narušení uhlíkové neutrality |  |  |  |  |  |  |
| F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu, na snížení rizika znečištění vod, narušení uhlíkové neutrality a na následné zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě |  |  |  |  |  |  |
| F.7 Stanovit obsahové složení digestátu, to i z pohledu jeho rizika na půdní strukturu |  |  |  |  |  |  |
| F.8 Ověřit možnosti využití nových prediktivních modelů a in-silico technik pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem |  |  |  |  |  |  |
| F.8.1 Využití půdně-plodinových modelů pro optimalizaci využití N z hnojiv a předpověď rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem |  |  |  |  |  |  |
| G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici |  |  |  |  |  |  |
| G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz, pokračovat v již zavedeném systému informovat veřejnost o akčním programu nitrátové směrnice a doplňovat aktuality týkající se především akčního programu nitrátové směrnice. |  |  |  |  |  |  |
| G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 6. akčního programu nitrátové směrnice |  |  |  |  |  |  |
| G.3 Uspořádat min. 2 workshopy pro zemědělskou veřejnost na téma opatření 6. akčního programu |  |  |  |  |  |  |
| H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) |  |  |  |  |  |  |
| H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice a zasedání skupiny expertů při EK v Bruselu a souvisejících jednání |  |  |  |  |  |  |
| H.2 Připravovat podklady na jednání výboru a zasedání skupiny expertů |  |  |  |  |  |  |
| I. Zpracovat podklady pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU |  |  |  |  |  |  |
| I.1 Odborně se podílet na projednání opatření nitrátové směrnice a souvisejících předpisů s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM I. A II. ETAPA |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2

Specifikace předmětu plnění

Etapy č. I a II (a v rámci každé etapy její jednotlivé body A až I) dle čl. II odst. 2 smlouvy jsou specifikovány způsobem uvedeným v této příloze č. 2 a zhotovitel se v rámci jejich plnění zavazuje provést následující činnosti:

Etapa č. I – činnosti v roce 2024

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 5. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích ve zranitelných oblastech dusičnany (dále „ZOD“) a vyhodnotit získané poznatky

Průzkum v 30 podnicích provést v rámci ČR minimálně v pěti krajích.

Při ověřovacím průzkumu provést řízenou diskuzi v podnicích a přitom se zaměřit na tyto oblasti:

- Typ podniku dle velikostní struktury a výrobního zaměření (živočišná výroba, rostlinná výroba, smíšený, ekologické hospodaření, hospodaření v horských oblastech = ANC, …)

- Využívání dotačních titulů agroenvironmentálně-klimatických opatření

- Plnění požadavků nitrátové směrnice (dále „NS“)

- Hlavní problémy s uplatněním NS v podniku:

- Srozumitelnost předpisu, dostatek informací

- Dopady implementace NS s ohledem na strukturu podniku a nové zařazení v rámci ZOD

- Vyjádření k jednotlivým opatřením a požadavkům v rámci 5. a 6. akčního programu:

  - Omezení hnojení v létě a na podzim

  - Zákaz hnojení v zimním období

    - možnosti hnojení v předjarním období dle sklonitosti pozemků, začátek jarních prací

    - používání hnojiv s nízkým obsahem N v období zákazu

    - uplatnění výjimky aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným N v době 14 dnů po začátku období zákazu

    - možnosti aplikace postupu, v případě havarijního stavu, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. (havarijní vyhláška)

  - Diferencované limity hnojení k plodinám podle výnosových hladin

    - optimálnost nastavení limitů

    - způsob plánování hnojení v jednotlivých zemědělských závodech

  - Limity hnojení zeleniny podle dosahovaných výnosů

  - Odběry vzorků půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku před setím nebo sadbou zeleniny

  - Omezení hnojení travních porostů

  - Protierozní opatření (nad rámec DZES) – erozně nebezpečné plodiny na svahu u vody

  - Omezení hnojení nad 10° na o.p. a nad 12° na TTP

  - Nehnojené pásy okolo vod (3 m, 25 m)

  - Omezení hnojení tekutými statkovými a kapalnými organickými hnojivy na svahu nad 7° u vody

  - Způsoby pěstování plodiny kukuřice, zařazení do osevního postupu

  - Bilancování živin v zemědělském závodě (dosavadní praxe, plnění požadavku na bilancování N)

- Potřebné výpočty produkce statkových hnojiv (podle vlastních údajů v podniku nebo podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.)

- Skladování a aplikace statkových hnojiv a organických hnojiv (zejména digestát):

  - Způsob vedení evidence o příjmu a výdeji statkových a organických hnojiv (skladová evidence

  - Dostatek/nedostatek skladovacích kapacit na statková hnojiva, z hlediska požadavků NS

  - Velikost skladů na digestát, příp. fugát digestátu a separát digestátu

  - Způsoby zajištění homogenizace tekutých statkových a kapalných organických hnojiv (míchání ve skladech, míchání v dopravních a aplikačních prostředcích – cisternách, dávkovací zařízení pro přidávání pomocných látek)

  - Dostatek/nedostatek míst vhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě

  - Dostatek/nedostatek vhodné aplikační techniky na statková a organická hnojiva

  - Dostatek/nedostatek vhodných pozemků k aplikaci tekutých statkových hnojiv 
a kapalných organických hnojiv před zimním obdobím

  - Používání inhibitorů nitrifikace v podzimním období

  - Zpracování statkových hnojiv (bioplyn, separace, kompostování)

  - Zvládnutí/nezvládnutí požadavku na kapacity skladů statkových hnojiv na 6 měsíců 
a možnost vyvézt určitý typ hnoje na pole až po jeho 3měsíčním uskladnění

- Problematika technologických vod – jak jsou skladovány, používány na z.p., evidovány

- Náklady na plnění platných požadavků NS

- Zlepšení dosažená přímo či nepřímo při plnění NS

  - Administrativa

  - Vedení evidence hnojení, plodin a výnosů (způsob)

  - Lepší přístup k výživě rostlin

  - Technické vybavení v oblasti aplikace hnojiv

  - Kapacita skladů statkových hnojiv

  - Technický stav objektů živočišné výroby

- Nejpoužívanější zdroj informací o požadavcích NS

- Návrhy na zlepšení předpisu nitrátové směrnice

B. Provést terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech dusičnany (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap

B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat

- Školení terénních pracovníků pro sběr dat v ZOD a EZ na základě regionálního rozčlenění sledovaného území

- Individuální technická podpora terénním pracovníkům (pomoc při pořizování a zpracování dat) prostřednictvím elektronické pošty a telefonu

- Z podniků budou shromažďovány údaje o hospodaření za rok 2023, příp. hospodářský rok 2022/2023 (hnojení, bilance):

  - struktura pěstovaných plodin

  - výnosy hlavního a vedlejšího produktu u jednotlivých plodin

  - pěstování meziplodin a jejich hnojení

  - podíl zaorané slámy a dalších vedlejších rostlinných produktů

  - hnojení na podporu rozkladu slámy

  - hnojení hlavních plodin a meziplodin jednotlivými druhy hnojiv

  - rozdělení aplikace hnojiv na letní, podzimní a jarní období

  - používání listových hnojiv, podpovrchové aplikace, hadicových aplikátorů

  - bilance živin (N, P, K), v členění na zemědělskou půdu, ornou půdu a TTP

  - používání jednotlivých způsobů zpracování půdy k hlavním plodinám 
a meziplodinám, v časovém období (měsíc)

    - orba (do hloubky 20 cm, do hloubky nad 20 cm)

    - minimalizační technologie (založení porostu do nezpracované a mělce zpracované půdy, strip-till)

    - ostatní bezorebné technologie (kypření /dláta, radličky, disky/: do hloubky 20 cm, do hloubky větší než 20 cm, podrývání do hloubky větší než 25 cm)

    - záhonové odkameňování(s/bez důlkování nebo hrázkování)

    - plečkování (frekvence za vegetaci, druh nástroje: dláta/radličky)

  - technický stav skladů pro statková a organická hnojiva

  - používané technické a technologické systémy ustájení hospodářských zvířat

  - používané technologií ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, 
a produkce technologických vod

  - množství steliva používaného v různých způsobech ustájení zvířat

  - obrat steliva a statkových nebo organických hnojiv (produkce, prodej, nákup, zpracování)

  - objem skladů na statková a organická hnojiva

  - uložení hnoje, kompostu či separátu na zemědělské půdě

  - provozování zemědělských bioplynových stanic (BPS)

    - základní údaje (instalovaný výkon, složení vstupů, produkce digestátu)

    - separace digestátu (způsob využívání separátu a fugátu)

B.2 Provést výběr vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů

- Seznam podniků bude navržen ze strany dodavatele. Jejich struktura a výrobní zaměření bude odpovídat reprezentativnímu vzorku pro potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

- Před zahájením prací bude navržený vzorek odsouhlasen ze strany zadavatele.

B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2023 u vybraných (dle bodu B.2) 200 zemědělských podniků minimálně v 10 krajích, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.4 Provést výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD 
v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“)

- Seznam podniků bude navržen ze strany dodavatele. Jejich struktura a výrobní zaměření bude odpovídat reprezentativnímu vzorku pro potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

- Před zahájením prací bude navržený vzorek odsouhlasen ze strany zadavatele.

B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2023 u vybraných (dle bodu B.4) 150 ekologicky hospodařících zemědělských podniků minimálně v 10 krajích, zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu

- Zpracování dat zaslaných terénními pracovníky

- Systém pro vyhodnocení chyb

  - Šetření v ZOD

  - Šetření v EZ

- Komunikace s terénními pracovníky při odstraňování chyb

- Systém pro začlenění dat do dvou samostatných výsledných přehledů dat šetření v ZOD a EZ

B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření 
v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) 
a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (hodnocení indikátorů účinnosti akčního programu, získání nových technických údajů, zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK)

- Zpracování podkladů pro vyhodnocení

  - Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

  - Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení charakteristik rostlinné výroby, včetně jednotlivých agrotechnických operací v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (body předmětu B.1).

B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření 
v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) 
a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK)

- Systém pro přípravu podkladů pro vyhodnocení

  - Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

  - Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě modelových a variantních výstupů

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení situace ve způsobech ustájení zvířat, v produkci 
a skladování statkových a organických hnojiv a provozování bioplynových stanic 
v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (body předmětu B.1).

C. Provést terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích

Terénní šetření v oblastech s chovem hospodářských zvířat (dle metodiky, v příloze č. 5), s převažující intenzitou živočišné výroby, s rizikem ztráty N a narušení uhlíkové neutrality. Šetření i na příkrmištích, tj. částech hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě (§ 2 písmeno s) zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech).

C.1 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u dřívějších složišť a vyhodnotit následný rostlinný pokryv

Provést odběry a analýzy půdních vzorků v místech dřívějších složišť hnoje skotu, drůbežího trusu a separátu digestátu sledovaných v letech 2019–2023 (přehled složišť rozmístěných v rámci celé ČR a data získaná v letech 2019–2023 poskytne zhotoviteli objednatel):

- u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě (dále „Nmin“),

- u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě.

Porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2019–2023 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť). Na vybraných místech provést s využitím dronů opakované snímkování porostů v místě nejméně 6ti rozvezených složišť hnoje (1 až 3 roky po rozvozu). Vyhodnotit stav porostu a určit vegetační index v místech rozvezených složišť. Z definovaných bodů (GIS) monitorovaných porostů odebrat půdní vzorky 
a rostliny pro hodnocení vypovídací schopnosti snímků.

Na vybraných místech (2 původní složiště) provést analýzu rostlin v místech původních rozvezených složišť hnoje na odběr živin a určit míru odčerpání přebytečného N z místa po rozvozu hnoje, ověřit v půdě stavem obsahu Nmin před zasetím a po sklizni těchto plodin (rostlin).

C.2 Sledovat uložení hnoje na místech zvýšeného rizika ohrožení vod

V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje, místa s rizikem ohrožení blízkých studní nebo pramenných zdrojů) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť sledovat Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky 1,5–2,5 m, a to v okolí nových složišť používaných v roce 2024 i v místech čerstvě až tři roky rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť separátu digestátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách.

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

- posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev v místě složiště (množství srážek, typ a druh půdy, způsob založení a vedení složiště, agrotechnika a pěstování plodin v místě složiště po rozvozu hnoje)

C.3 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u nových složišť

Provést odběry a analýzy půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2024 (mimo složišť uvedených v bodě C.2; min. 20 složišť statkových a organických hnojiv), dle specifikace:

Kritéria výběru složiště dle původu chlévské mrvy/hnoje, drůbežího trusu a digestátu:

- drůbež (min. 3 složiště)

- skot při dostatečném stlaní nad 6 kg/dobytčí jednotku („DJ“)/den (min. 10 složišť)

- hluboká podestýlka skotu (min. 4 složiště)

- skládky separátu digestátu (min. 3 složiště)

- další organické skladované materiály na polích (chmelina, komposty, směsné hnoje – min. 3 složiště)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

U vybraných složišť hnoje (minimálně 6) současně provést opakované snímkování (i po rozvozu hnoje, nebo snímkovat složiště z předešlého roku) s pomocí dronu, vyhodnotit výsledky obsahu N (P, K) v půdě v okolí složišť, stav porostu (vegetační index) a koncentraci živin v rostlinách, celkovou situaci uskladnění hnoje a porovnat s vypovídací schopností snímků pořízených z dronu.

C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2024 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na zemědělské půdě, na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2023 (data za roky 2010–2023 dodá objednatel)

C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi 
a jeho možného vlivu na okolí

Aktivity:

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách, vyšší emise metanu, narušení uhlíkové neutrality) při zohlednění půdně klimatických podmínek v mapové podobě

- zaměřit min. 100 složišť hnoje používaných v roce 2024 (ve zranitelných oblastech v ČR minimálně 75 % složišť, zbytek mimo zranitelné oblasti) a zjistit u nich základní údaje (viz metodika); na minimálně 50 % složišť provést zaměření opakovaně při odlišné povětrnostní situaci (na srážky a vláhu vydatné období versus období při suchém počasí

- vyhodnotit údaje v získaném přehledu složišť za rok 2024 a porovnat s údaji z přehledu složišť za ročníky 2015 až 2023 (data získaná v letech 2015 až 2023 poskytne zhotoviteli objednatel).

C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na příkrmištích

Odběr vzorků půdy a hnoje:

- na min. 6 příkrmištích zjistit parametry a kvalitu hnoje vzniklého při pobytu zvířat na příkrmišti, po nahrnutí hnoje do figury

- na 6 příkrmištích zjistit zatížení půdního horizontu 0–30 cm, na 4 příkrmištích s menším zhutněním zjistit zatížení půdního horizontu 30–60 cm minerálními formami dusíku

- odebrat vzorky hnoje, jakmile bude směsný hnůj z příkrmišť, tj. výkaly skotu, zbytky steliv 
a krmiv, po opuštění příkrmišť skotem nahrnut do krechtu (podle rozdílnosti hospodaření 
a potřeb farem termín odběrů připadá na letní až podzimní část roku)

- z krechtu se odebrat cca 10 dílčích vzorků, ty vzájemně promíchat a na rozbor se oddělit vzorek o hmotnosti cca 5 kg; v laboratoři stanovit pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot, N-NH4+, P, K, Ca, Mg

- na příkrmištích odebrat sondovací tyčí vzorky zemin z místa největšího zatížení příkrmiště (největší koncentrace zvířat a výkalů, podle situace na jednotlivých příkrmištích), a to z horizontu 0-30 cm, na příkrmištích s menším zhutněním i z hloubky 30–60 cm; ve vzorcích stanovit obsah N-NO3- a N-NH4+ ve výluhu pro stanovení Nmin

Vyhodnotit údaje o příkrmištích za rok 2024 a porovnat je s údaji z přehledu příkrmišť za ročníky 2020 až 2023 (data získaná v letech 2020 až 2023 poskytne zhotoviteli objednatel).

C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2024, a porovnat se závěry za období 2010–2023 (data za období 2010–2023 poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 5. a 6. akčního programu v ČR vůči EK

D. Připravit podklady pro Strategii financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále „nitrátová směrnice“)

Cílem je sledovat a analyzovat stav implementace nitrátové směrnice ve vazbě na finanční náročnost realizace dílčích podmínek ze strany zemědělské veřejnosti a definování potřeby finančních prostředků pro následující období.

- Ze zpracovaných aktuálních výsledků šetření řešícího mapování reálného stavu kvalitativního a kvantitativního zajištění výrobních kapacit dotazovaných subjektů provést finanční vyhodnocení implementace směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „nitrátová směrnice“), 
s ohledem na technický stav skladů pro statková hnojiva a stájí, použité technologie ustájení, krmení, podestýlání, odklízení chlévské mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků nitrátové směrnice.

- Vyhodnotit skutečný stav struktury technické vybavenosti, upřesnit zastoupení jednotlivých technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a 
v návaznosti na to kvantifikovat celkovou produkci hnoje, kejdy a močůvky v zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na další roky dle požadavků nitrátové směrnice. Tuto kvantifikaci rovněž vztáhnout k finančnímu vyhodnocení nákladovosti zajištění dostatečných skladovacích kapacit.

- Ze zpracovaných výsledků šetření a finančního vyhodnocení implementace, včetně výhledu provést výpočet (odhad) potřebného objemu skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy a jejich finanční nákladnost:

  - ve vztahu k celé ČR

  - ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat

  - ve vztahu ke zranitelným oblastem.

- Aktualizovat měrné investiční náklady skladů statkových hnojiv pro účely odhadu nákladů na sklady statkových hnojiv nezbytných pro implementaci nitrátové směrnice v oblastech zranitelných dusičnany („ZOD“).

- Zpracovat návrh kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve zranitelných oblastech.

- Zpracovat podle požadavků objednatele podklady pro vypracování textů, tabulek a grafů do aktualizace materiálu Strategie financování implementace nitrátové směrnice.

- Průběžně spolupracovat s objednatelem při řešení úkolů souvisejících s finančním hodnocením implementací nitrátové směrnice a poskytovat objednateli odbornou pomoc dle jeho potřeb a možností dodavatele.

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice)

E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR)

Aktivity:

- Zpracovat analýzu vývoje spotřeby minerálních, statkových a organických hnojiv v ČR v roce 2023, včetně vyhodnocení trendů v návaznosti na předchozí roky.

- Zpracovat po katastrálních územích, okresech a 350 povodích údaje o intenzitě zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty (kusy, dobytčí jednotky) a o produkci dusíku v roce 2023, 
a porovnat tyto údaje s předchozími roky.

- Zhodnotit rozložení zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty v roce 2023 v zemědělských oblastech ČR.

- Vyhodnotit bilanci dusíku a fosforu v ČR za rok 2023 z hlediska jejich jednotlivých položek (vstupy, výstupy, bilanční přebytek).

- Vyhodnotit údaje o výnosech plodin, včetně zeleniny (průměr, min., max. výnos) v roce 2023 na úrovni ČR, krajů a 3 farem s nejvyššími výnosy.

- Z hlediska nitrátové směrnice vyhodnotit údaje o struktuře pěstovaných plodin a o použitých způsobech plnění ploch v ekologickém zájmu, a to na základě údajů za jednotlivé DPB za rok 2024.

F. Získat nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU

F.1 Provést hodnocení změn půdně-klimatických podmínek a koeficientů/pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu (Farm to Fork, SAIO)

Aktivity:

- Vyhodnotit vliv změn klimatu a systému BPEJ na požadavky nitrátové směrnice promítnuté do opatření akčního programu ČR

- Vyhodnotit dopad nových pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu v souvislosti 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379 ze dne 23. listopadu 2022 
o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO), včetně porovnání postupů a koeficientů ČR s jinými členskými státy EU, v položkách

  - indikátory vztahující se k živinám

  - způsob výpočtu bilance živin

  - účinnost využití živin (NUE) ve vztahu k rostlinné produkci

  - minerální hnojiva

  - statková hnojiva, organická hnojiva a upravených kalů

  - koeficienty exkrece živin hospodářskými zvířaty

  - biologická fixace dusíku

  - atmosférické depozice dusíku

  - obsah živin v osivu a sadbě

  - obsah živin v hlavních rostlinných produktech

  - obsah živin ve vedlejších rostlinných produktech a jejich množství

  - zpracování statkových hnojiv

F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě (v návaznosti na změnu klimatu a rozklad organických látek v půdě), vlivu zpracování půdy a různých systémů hnojení na půdní vlastnosti a metabolismus dusíku v půdě a rostlině v souvislosti s riziky znečištění vod

F.2.1 Sledovat a vyhodnotit vliv různých způsobů hospodaření na půdě (konvenční, ekologický, regenerativní: zpracování půdy, minerální a organické hnojení k různým plodinám) na obsah minerálního dusíku v půdě a změny vlastností půd související 
s rizikem znečištění povrchových a podzemních vod, sekvestraci uhlíku a další půdní charakteristiky

Cílem řešení je zjistit zákonitosti dynamiky dusíku v půdě ve spojitosti s přeměnami organického uhlíku a na základě zjištěných poznatků vytvořit doporučení vhodných postupů vedoucích 
k omezení obsahů minerálního dusíku (Nmin) v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období. Dalším cílem řešení je definovat agrotechnická opatření riziková 
z hlediska tvorby nadměrného množství nitrátového dusíku v půdě, zejména pak při intenzívním rozkladu půdní organické hmoty. Navrhnout a na pilotních farmách ověřit inovované postupy, které sníží rizika znečištění vod nitráty.

S nedostatkem kvalitních statkových hnojiv s vyšším poměrem C:N v řadě podniků klesá poměr C:N v půdě a zhoršují se její vlastnosti včetně struktury a schopnosti vsakování vody ze srážek. Statková hnojiva jsou často nahrazována organickými hnojivy, zejména digestátem nebo fugátem digestátu s úzkým poměrem C:N (C:N = 1 : 5 nebo 1 : 4), jež nejsou kvalitním zdrojem organické hmoty a je nutné jejich použití více orientovat na hnojení polních plodin nebo meziplodin s vyšší produkcí biomasy zapravované do půdy. Riziko aplikace těchto hnojiv se zvyšuje v kombinaci se zpracováním půdy v teplém období.

Na základě poznatků z pokusů a monitoringu v zemědělských závodech doporučit postupy vedoucí k efektivnímu využití živin (zejména dusíku) z hnojiv, jež umožní snižovat dávky aplikovaných hnojiv v souladu se stávající i připravovanou legislativou, omezí emise skleníkových plynů a povedou k efektivnímu hospodaření s přírodními zdroji (zejména s vodou a půdou).

- V min. 20 zemědělských podnicích odebírat vzorky půd (min. 200) ke stanovení obsahu nitrátové a amonné formy dusíku (Nmin) v půdních vrstvách 0–0,3 m a 0,3–0,6 m, 
v odůvodněných případech (promyvná půda, nadměrné srážky mimo vegetační období apod.) i hlubší půdní profil (0,6–0,9 m). Odběry provést před zámrzem půdy a v předjaří k určení posunu nitrátového N v půdním profilu, příp. jeho ztrát v důsledku srážek v mimovegetačním období.

- Analyzovat příčiny vysokých obsahů nitrátů v půdě před zimou, navrhnout opatření k jejich snížení a ověřit je na pilotních farmách.

- U půd s horší povrchovou strukturou (např. při absenci vápnění, po aplikaci digestátů) provést v jarním období cílené analýzy na stanovení obsah uhlíku v půdě (Ctot, Corg), poměru C:N. hodnotu pH apod.

- Hlavní pozornost soustředit (a) na oblasti s promyvnými půdami, kde je vyšší riziko vyplavení a zároveň je zde relativně vysoká koncentrace bioplynových stanic (BPS), což s sebou nese aplikaci digestátů (zdroje N a C) po sklizni obilnin i v podzimním období; (b) na oblasti 
s častým výskytem přísušků, kde je riziko redukce očekávaných výnosů a vysokých reziduálních hodnot Nmin po sklizni.

- Sledovat zejména plochy, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, pozdní aplikace minerálních dusíkatých hnojiv 
k ozimé pšenici v sušších oblastech, která zůstanou nevyužita danou plodinou, přihnojení okopanin a kukuřice během vegetace, hluboké kypření půdy v letním období apod.

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje), termín sklizně a výnos hlavní plodiny i nakládání s vedlejšími produkty (sláma, chrást apod.), zpracování půdy po sklizni, pěstování meziplodin, včetně pomocných plodin, nárůst výdrolu např. po řepce, setí následné plodiny apod.

F.2.2 Zhodnotit možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě a výživného stavu rostlin, navrhnout korekce s ohledem na dostupnost půdní vláhy, předplodinu, zelené hnojení, způsoby zpracování půdy a použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a hnojiv s obsahem zefektivňujících složek (inhibitorů, síry a vododržných látek)

Cílem je v kontextu koncepce EU (Green Deal, Farm to Fork), zejména pak v reakci na změny klimatu a vývoje počasí aktualizace a ověření metod diagnostiky výživy rostlin na základě hodnocení obsahu Nmin a vodorozpustné síry (Svod) v půdě a výživného stavu plodin při využití výpočtu bilance vody a vláhových poměrů v půdě a dat z agrometeorologických stanic.

- Výsledky diagnostiky korigovat podle předplodiny, zeleného hnojení, způsobu zpracování 
a úrodnosti půdy, uplatnění pomocných půdních látek a rostlinných biostimulantů . na základě uplatnění sníženého nebo jednorázového počtu hnojivých dávek dusíku během vegetace ve stabilizovaných hnojivech, například inhibitory ureázy a nitrifikace, nebo novou formou granulace hnojiv s balastní látkou, včetně uplatnění síry a vododržných látek ve hnojivech pro výživu rostlin s cílem optimalizace dusíkatého hnojení, podpory využití dusíku pro tvorbu výnosu a snížení reziduálního N, především rizikových nitrátů (N-NO3-) v půdě po sklizni, které bezprostředně ohrožují kvalitu povrchových i podzemních vod. V souladu s ověřeným novým postupem hlavního hnojení dusíkem v semi- a aridních oblastech v první polovině jarní vegetace v ozimé plodině vypracovat postupy uplatňující optimální modifikované dávky dusíkatých stabilizovaných hnojiv a dávky síry pro podpořené využití dusíku porosty pro odpovídající výnos a kvalitu rostlinných produktů a predikovat možné úspory dávek dusíku.

- Ověřit a získat nové vědecké poznatky v oblasti řízení systému dávek dusíku a uplatnění řízení uvolňování dusíku ze stabilizovaných N (NS) hnojiv při přihnojování porostů a snižování tím rizik nebezpečných zásob reziduálního Nmin po sklizni plodin včetně využití podpory využití dusíku plodinou na základě využití přihnojení sírou.

- Ověřit a začlenit do systému hnojení plodin dusíkem rovněž hnojiva s řízeným uvolňováním dusíku a dalších živin uplatňující jeden nebo dva aplikační vstupy do porostů v první polovině jarní vegetace v souladu s cíli připravovaného opatření Green Deal, strategie Farm to Fork. Tj. omezit ztráty dusíku, příp. dalších živin až o 50 % a omezit tím hnojení dusíkem v závěru vegetace cíleně v aridních a semiaridních oblastech, kde je využití dusíku z hnojiv plodinou ve druhé polovině jarní vegetace značně omezené a generuje vysoká rezidua Nmin (N-NO3-) po sklizni, což souvisí s ohrožením jakosti podzemních vod během podzimu a zimy. Použít hnojiva s aktivní složkou inhibitorů, hnojiva s pasivní složkou pro granulaci a hnojiva se složkou mleté vododržné horniny pro využití dusíku při suché periodě jarní vegetace.

- Ověřit metody na min. 28 kontrolních stanovištích na DPB v praxi v roce 2024 pro pšenici ozimou, s členěním na různé půdně klimatické podmínky a pěstební varianty. Metoda kontrolních stanovišť bude zahrnovat:

- 5 termínů postupných odběrů vzorků půdy a analýz na obsah minerálního dusíku (Nmin) 
z ornice (z toho 2 termíny z podorničí 30–60 cm), v objemu min. 196 vzorků zemin; stanovení vodorozpustné síry (Svod) ve 2 termínech (1. a 3. termín odběru Nmin), v objemu min. 56 vzorků.

- 6 termínů postupných odběrů vzorků rostlin na stanovení hmotnosti nadzemních částí rostlin (NČR) a na anorganický rozbor NČR na obsah N, P, K, Ca, Mg, ve 3 termínech na obsah S, v objemu min. 168 vzorků (z toho na stanovení obsahu síry 84 vzorků).

- Stanovení N-látek ve sklizeném zrnu obilnin, v objemu min. 28 vzorků.

- Sběr doprovodných dat o předplodině, hnojení minerálními, organickými a statkovými hnojivy (včetně zeleného hnojení) plodiny a předplodiny, o způsobu zpracování půdy 
a o půdně klimatických podmínkách (BPEJ, AZZP), výnos hlavního produktu předplodiny 
a plodiny, struktura výnosu.

- Založit v roce 2024 poloprovozní pokus ověřující a implementující nové postupy přihnojování dusíkem během jarní vegetace ozimé pšenice v aridní oblasti pro snížení reziduí dusíku 
v půdě a pro ochranu vod po sklizni ve zranitelných oblastech na min. 2 stanovištích, která se liší půdním typem a zejména půdním druhem (lehká promyvná a výsušná půda hlinitopísčitá versus těžká hluboká vododržná půda jílovitohlinitá) a výnosovou hladinou (kategorie 2 a 3) pro ověření vlivu síry a systému přihnojování dusíkem v první polovině jarní vegetace hnojivy s řízeným pozvolným uvolňováním dusíku a stabilizující vláhový režim v okolí hnojiva pro postupný příjem dusíku rostlinami, tím snížení rizika vysokých reziduálních obsahů Nmin. po sklizni a snížení rizika znečištění vod přes podzimní a zimní období ve vysoce rizikových semi- a aridních oblastech.

- Poloprovozní pokus ozimé pšenice založit min. v 8 variantách metodou prostých dlouhých dílců v členění na běžný postup hnojení dusíkem (kontroly) a nové postupy aplikace včetně různých druhů hnojiv se zefektivňujícím obsahem (všechny varianty na stejné úrovni hnojení dusíkem):

- 1 varianta: kontrola s běžným přihnojením v jarní vegetaci ve třech dělených po sobě jdoucích (T1, T2, T3) dávkách dusíku (dělení: 25 + 37,5 + 37,5 %)

- 2 varianty s aplikací síry: se dvěma termíny aplikace síry s hořčíkem (Kieserit) v dávce jednorázově 30 kg S a rozděleně 20+20+0 kg S/ha (celkem 40 kg S/ha);

- 2 varianty s aplikací hnojiva Alzon Neo (močovina s inhibitorem ureázy a nitrifikace): aplikace jarní dávky dusíku jedním a rozděleně dvěma vstupy (dělení: 50 + 50 + 0 %);

- 2 varianty s aplikací hnojiva Sulfamo N-Process (s obsahem dusíku a síry s pozvolným uvolňováním přes granule obalené pasivní složkou): aplikace jednorázové dávky 
a aplikace ve dvou rozdělených dávkách hnojiva (dělení: 50 + 50 + 0 %);

- 1 varianta aplikace hnojiva Zenfert obsahující dusičnan amonný granulovaný pojený horninou zeolit.

- Odběry vzorků půdy před variantním hnojením a během vegetace z horizontu půdního profilu 0-30 cm a po sklizni na obsah Nmin z horizontů půdního profilu 0-30 cm a 30-60 cm v celkovém objemu min. 82 vzorků a účelově obsah Svod. v objemu min. 12 vzorků; odběry vzorků rostlin během vegetace na obsah N, P, K, Ca, Mg v objemu min. 50 vzorků 
a účelově S v celkovém objemu 38 vzorků; odběry vzorků zrna při sklizni v celkovém objemu 16 vzorků. Vyhodnocení výnosu, po sklizni obsahu N-látek v zrně a reziduálních obsahů Nmin. (včetně složky N-NO3-) v půdním profilu.

- Sběr dat z min. 3 agrometeorologických stanic: denní úhrn srážek, průměrná denní teplota, maximální a minimální teplota ve 2 m, vlhkost vzduchu.

F.2.3 Vyhodnotit vliv pěstování plodin vázajících dusík a pícnin z hlediska kvality půdy, obsahu organické hmoty v půdě, biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu

Cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku .a fosforu dodávaného do půdy 
v posklizňových zbytcích leguminóz a jednoletých C4 pícnin (čirok) ve vztahu k náhradě minerálního hnojení (snížení současných dávek minerálních hnojiv) v intenzivním zemědělství 
a udržování půdní úrodnosti (sledování N, P v půdě a rostlinách, odběr vzorků půdy a rostlin, laboratorní analýzy, statistické hodnocení / statistická analýza vícerozměrných dat, regresní modelování, klasifikace, neuronové sítě/, publikace výsledků).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po leguminózách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích leguminóz a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zapravení do půdy pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- V provozních pokusech v zemědělských podnicích (min. 2) stanovit množství nadzemní 
i podzemní biomasy jeteloviny (jetel, vojtěška) a obsahu Ntot resp. Nmin v nadzemní i podzemní biomase a v půdě, dále odebrat vzorky půdy pro stanovení základních fyzikálních vlastností, nutných pro výpočet zásoby N v půdě do hloubky 90 cm. V rámci odběrů vzorků půd 
v podnicích a analýz na obsah Ntot a Nmin sledovat a vyhodnotit pozemky po pěstovaných leguminózách. V polních pokusech porovnat a vyhodnotit vliv pěstování leguminózy ve směsi s pšenicí v ekologickém a konvenčním režimu hospodaření na výnos pšenice a obsah Ntot 
a Nmin v půdě. Zjistit možnosti pro pěstování směsi leguminóz s pšenicí při omezení hnojení dusíkem.

- Dílčí aktivity:

- odběr vzorků nadzemní a podzemní biomasy (5 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2–3/rok

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, 30–60 cm (3 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2–3/rok

- laboratorní analýzy vzorků nadzemní a podzemní biomasy, půdy

- odběr vzorků nadzemní biomasy a stanovení výnosu (3–4 varianty pšenice 
s leguminózou v kombinaci ekologické x konvenční hospodaření), přepokládaný počet odběrů 2 za rok

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, přepokládaný počet odběrů 2 za rok, stanovení Ntot resp. Nmin v půdě a N v rostlinách

- statistické zpracování dat

- vyhodnocení výsledků.

Dalším cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích C4 rostlin nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení (meziplodiny).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po C4 rostlinách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích C4 rostlin a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- Vyhodnotit možné různé kombinace využití C4 rostlin (čirok a bér jsou obrůstající rostliny) z hlediska šíře řádků zasetí a různého využití jednotlivých sečí.

F.2.4 Ověřit trvalou udržitelnost systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy (popř. v kombinaci se zařazením meziplodin nebo zapravením chrástu cukrovky), podpořit sekvestraci uhlíku, posoudit ztráty uhlíku emisemi CO2 a zjistit možnosti snížení hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik

Cílem řešení je vyhodnotit přínosy a rizika hnojení dusíkatými hnojivy na podporu rozkladu slámy (popř. v kombinaci s meziplodinami) při různých způsobech jejího zapravení s dalšími systémy hnojení, snížení dávek aplikovaného dusíku na slámu obilnin s ohledem na aktuální podmínky počasí, upravit dávky a způsoby hnojení N na slámu s ohledem na zlepšení jejího rozkladu, podpořit sekvestraci uhlíku do půdy a zachování organické hmoty v půdě, vyhodnotit ztráty uhlíku emisemi CO2 v závislosti na způsobu zapravení slámy a na aplikovaných dusíkatých hnojivech, porovnat rizika vyplavení nitrátů, posoudit i konkrétní povětrnostní podmínky, srážky a vliv na vlhkostní podmínky půdy.

- Ověřit vliv snížených dávek dusíku na rozklad slámy v polním pokusu s nejméně 10 variantami různého hnojení minerálními, statkovými nebo organickými hnojivy, porovnat ztráty uhlíku emisemi CO2 z půdy a rizika vyplavení nitrátů ve vybraných variantách hnojení

- Ověřit možnosti náhrady hnojení dusíkatými hnojivy na rozklad slámy aplikací vybraného biopreparátu a porovnat oba postupy z hlediska tvorby nitrátů v půdě a emisí CO2

- Stanovit vhodné způsoby aplikace hnojiv na podporu rozkladu slámy v různých klimatických podmínkách, a to i s ohledem na sekvestraci uhlíku a živin v půdě a rizika vyplavení nitrátů.

- Na min. 2 stanovištích v různých půdně-klimatických podmínkách zjistiti vliv hnojení slámou 
v kombinaci s nejméně třemi dávkami dusíku ve srovnání s hnojením hnojem na dosažené výnosy pěstovaných plodin (ozimá pšenice, brambory, cukrovka) a kvalitu půdy, Corg a poměr C:N. Výsledky porovnat s dalšími způsoby hnojení jak minerálními hnojivy, tak hnojem, tedy s odpovídajícími nejméně třemi dávkami dusíku u každého z těchto systémů hnojení. Pokusy vést ve třech opakováních, na každém stanovišti v době sklizně odebrat a následně zpracovat 54 vzorků půd z hloubky 0–30 cm a 54 vzorků rostlin.

- Zjistit vliv zapravení chrástu cukrovky na výživný stav půdy a vyhodnotit možná rizika jeho zapravení.

- Porovnat výnosové výsledky u nejméně 12 variant hnojení a výživný stav půdy, včetně obsahu Corg a poměru C:N v půdě po hnojení slámou ve srovnání s hnojem a minerálním hnojením dusíkem.

- Vyhodnotit kombinaci vstupů různých úrovní aplikovaných dávek dusíku, zařazení meziplodin se slámou a porovnání s aplikací hnoje při nepříznivých a příznivých klimatických podmínkách na obsah a kumulaci Nmin v půdě a s tím související vliv na výnos plodin a riziko vyplavení nitrátového dusíku. Na dvou stanovištích sledovat vlivy klimatických podmínek na obsah Nmin v půdě při různých úrovních hnojení.

- V podzimním období odebrat nejméně 12 vzorků půd min. ze dvou hloubek půdního profilu (0–30 a 30–60 cm) a sledovat obsah Nmin.

F.2.5 Vývoj kalibračních rovnic pro stanovení dusíku (Ntot), fosforu (P) v půdě a v rostlinách pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)

- Vypracovat a zpřesnit kalibrační rovnice pro rychlé stanovení obsahu celkového dusíku (Ntot) a fosforu (P) v půdě (orná půda, trvalé travní porosty apod.) a rostlinách (hlavní a vedlejší produkt) pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS).

F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích 
a zjistit vliv používaných technologií na obsah nitrátů a uhlíku v půdě a emise CO2 v kontextu uhlíkové neutrality, uplatnit bilanční metody v rámci Green Dealu v hospodaření se živinami

F.3.1 Vliv různých způsobů a intenzity zpracování půdy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice, odběr živin rostlinami a vlastnosti půdy

Cílem řešení je optimalizovat výživu ozimé pšenice v jarním období v různých systémech zpracování půdy s ohledem na strukturu porostu, výnos a kvalitu produkce při omezení rizik ztrát dusíku vyplavením nitrátů či povrchovým smyvem. Prioritou je optimalizace hnojení dusíkatými 
a dalšími minerálními hnojivy pro efektivní využití živin a minimalizaci reziduálních obsahů nitrátů v půdě po sklizni. Dávky hnojiv v pokusech stanovit dle obsahu Nmin v půdě na počátku jarní vegetace, její mineralizační a nitrifikační schopnosti a s ohledem na předplodinu (zejména druh 
a množství posklizňových zbytků). Postupy ve výživě ozimé pšenice musí odrážet požadavky SZP23+, tedy optimalizovat výživu směrem ke snížení spotřeby hnojiv s využitím progresivních způsobů aplikace hnojiv a nových materiálů. Ověřit a doporučit inovované postupy v hnojení rostlin pro různé technologie zpracování půdy (zejména orba a minimalizace) s ohledem na vlastnosti půdy ovlivněné jejím zpracováním.

- Na dvou stanovištích (řepařská výrobní oblast, bramborářská výrobní oblast) založit polní pokusy se stupňovanými dávkami N, s různými variantami hnojení ozimé pšenice běžnými minerálními hnojivy využívanými v zemědělské praxi (kontrola, LAV, močovina, s inhibitory ureázy a/nebo nitrifikace,, DAM) na půdách s různou intenzitou zpracování půdy (podmítka + orba, minimalizace, půda bez zpracování).

- Ověřit nové postupy hnojení s využitím biologických/bakteriálních přípravků (Azoter, Altera, Plant Aktiv, Proveo Mega aj.) podporujících biologickou aktivitu půdy a zpřístupnění živin. Porovnat výnos a kvalitu produkce při plné dávce dusíkatého hnojení ve srovnání s kombinací nižší dávka N + biostimulant. Vyhodnotit přínos přípravků v různých systémech zpracování půdy nejen z hlediska výživy rostlin a obsahu reziduálního obsahu Nmin v půdě, ale také 
z hlediska emisí CO2 z půdy, které mohou být ovlivněny podporou mineralizačních procesů 
v půdě. Poznatky z řízených polních pokusů doplnit odběry vzorků produkce a půd ze zemědělských podniků v rámci aktivity F.2.1

- Sledovat obsah Nmin v půdě v průběhu vegetace a množství nevyužitého dusíku po sklizni.

- V průběhu vegetace (počátek sloupkování) stanovit odběr živin rostlinami a vliv jednotlivých způsobů hnojení na strukturu porostu, která má významný vliv na další vstupy (morforegulátory růstu, fungicidy apod.).

- Sledovat vliv intenzity hnojení (zejména rychle působících forem dusíku) na zdravotní stav rostlin, doporučit postupy vedoucí k lepšímu stavu rostlin a omezení spotřeby pesticidů 
a regulátorů růstu (dle požadavků SZP).

- Vyhodnotit výnos hlavního i vedlejšího produktu a celkový odběr dusíku rostlinami (zrno, plevy, sláma).

- Sledovat vliv různých způsobů zpracování půdy a aplikace hnojiv na vlastnosti půd (zejména půdní reakci a poměr C:N, rozdělení živin).

- Rozsah pokusu: min. 4 varianty hnojení v každé technologii zpracování půdy, ve 4 opakováních, na dvou stanovištích, analýzy min. 50 vzorků půd a 50 vzorků rostlin na stanovení celkového obsahu N ve slámě a N-látek v zrnu.

- Zhodnotit efektivnost pozdního přihnojení ozimé pšenice dusíkem (s využitím izotopu 15N), které může zejména v sušších oblastech zvyšovat množství reziduálního dusíku v půdě po sklizni (min. na 1 stanovišti 5 variant ve 3 opakováních).

F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod

Cílem řešení je zjistit využití různých forem dusíku z hnojiv aplikovaných během podzimního růstu a na začátku jarní vegetace rostlin, v závislosti na průběhu povětrnosti a stavu porostu. Ověřit vliv hnojiva (různé formy N) a rozložení dávek na odběr dusíku rostlinami a residuální obsahy dusíku v půdě po sklizni. Doporučit vhodné postupy hnojení řepky pro různé půdně-klimatické podmínky včetně oblastí s přísušky, aby aplikované živiny (zejména N a S) byly řepkou využity. Při pozdějším a sušším nástupu jara může být omezeno využití dusíku z jarního hnojení, čímž se zvyšuje význam podzimního přihnojení porostu řepky. Získat odborné argumenty včetně existujících rizik pro opakující se požadavky farmářů na zkrácení doby zákazu aplikace dusíkatých minerálních hnojiv k řepce. Stanovit vliv omezeného zpracování půdy před setím řepky na výživný stav rostlin, dosažené výnosy a olejnatost semen. Porosty přihnojené na podzim (před začátkem období zákazu hnojení) nekladou takové nároky na včasnost regeneračního hnojení, kdy bývá půda provlhčená a přejezdy zemědělské techniky mohou mít nepříznivý vliv na její utužení. Kromě toho se na růstu rostlin tak výrazně neprojeví jarní přísušky.

- Na založené porosty řepky aplikovat v průběhu podzimního růstu (říjen) a na počátku jarní vegetace různá dusíkatá hnojiva, dle stavu porostu a povětrnosti rozdělené do dvou, max. 4 dávek. Min. počet variant 10. Sledovat stav porostu po aplikaci podzimní a regenerační dávky, výnos semen a odběr dusíku rostlinami v jarním období i semeny (celkem min. 30 vzorků), obsah Nmin v půdě po sklizni (min. 10 vzorků).

- Pro optimalizaci načasování dávek dusíku k řepce v různých půdně-klimatických podmínkách založit maloparcelkové pokusy s hnojivy se značenými formami dusíku izotopem 15N 
k vyhodnocení efektivnosti hnojení v různých termínech (přihnojení během podzimního růstu 
a na začátku jarní vegetace: časnější a pozdější termín). Provádět odběry rostlin a stanovení 14N/15N v rostlinách po jednotlivých dávkách N, včetně stanovení Nmin v půdním profilu.

- Kontinuálně měřit teplotu půdy včetně hodnocení příjmu živin, stanovit výnos nadzemní biomasy a kořenů rostlin po aplikaci podzimní a regenerační dávky a odběr dusíku rostlinami – celkový a z hnojiv měřením poměru 14N/15N v rostlinách. Rovněž sledovat obsahy Nmin 
v půdním profilu, včetně reziduálního dusíku po sklizni.

F.3.3 Inovace a vyhodnocení různých technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 a podpořit sekvestraci uhlíku do půdy

Cílem řešení je porovnat a vyhodnotit vliv různých technologií zpracování půdy v různých termínech zpracování a při různých způsobech hnojení dusíkatými hnojivy na obsah Nmin (NO3-N a NH4-N) v půdě a na emise CO2 vyjadřující úroveň mineralizačních procesů v půdě a šetrnými technologiemi zpracování půdy podpořit sekvestraci uhlíku do půdy. Různé zpracování půdy má vliv na mineralizační procesy v půdě. V rámci řešení vyhodnotit vliv různých způsobů zpracování půdy a jejího provzdušnění na tvorbu nitrátů a emise CO2 z půdy a zadržení vody v půdě. Konvenční postupy zpracování půdy (například hluboká orba a kypření), jsou stále častěji nahrazovány technologiemi s minimálním zpracováním, případně technologiemi bez zpracování. Vyhodnotit vliv omezeného kypření a aerace půdy na mineralizaci půdní organické hmoty, emise CO2 a tvorbu nitrátů v půdě s ohledem na konkrétní povětrnostní podmínky, zejména na srážky 
a vlhkostní podmínky půdy.

- Ověřit vliv nejméně tří způsobů zpracování půdy na obsah Nmin a emise CO2 v půdě v polním pokusu po letním zpracování půdy (pro řepku) – nejméně 5-7 x postupné stanovení emisí CO2 a odběry půd pro stanovení Nmin v průběhu podzimu na min. 3 technologiích zpracování půdy.

- Sledovat obsah Nmin v půdě po provedeném zpracování půdy (podzim) na nejméně dvou stanovištích při využití alespoň dvou různých technologií zpracování půdy. V rámci aktivity provést 2–3 odběry půd u každé technologie zpracování půdy po hnojení dusíkem a stanovit emise CO2 a současně posoudit vliv aktuálních klimatických podmínek.

- Celkem odebrat z hloubky 0–20 cm nejméně 30 půdních vzorků na stanovení obsahu Nmin v půdě a výsledky vyhodnotit společně se získanými daty emisí CO2 z půdy.

F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod dusíkem

Cílem řešení je doporučit vhodné meziplodiny nebo jejich směsi jako zdroj organických látek v půdě (po jejich zapravení) a zároveň s příznivým vlivem na výživný stav následných plodin. Cílem je nalézt a otestovat nové druhy plodin s potenciálem využití jako meziplodiny a vytipovat vhodné směsi navzájem konkurenceschopných meziplodin s různými přínosy pro půdní úrodnost a zadržení vody v půdě (např. rostliny s vysokým poměrem C:N v biomase nebo bohatým kořenovým systémem jako zdroj organické hmoty v kombinaci s fixátory dusíku, meziplodiny s kůlovým kořenem pro melioraci půdy, meziplodiny s fytosanitárními účinky apod.). Pro přípravu půdy a setí meziplodin ověřit konzervační technologie (optimálně přímé setí bez zpracování půdy nebo jen mělké kypření s bezprostředním setím meziplodin po sklizni) k omezení ztrát uhlíku 
v teplém letním období a minimalizaci ztrát vody, jež by negativně ovlivnily jejich vzcházení.

Cílem je rovněž kvantifikovat význam biomasy kořenů běžně pěstovaných druhů meziplodin pro bilanci organické hmoty v půdě. Sledovat a vyhodnotit hustotu a hloubkové rozvrstvení kořenové biomasy těchto druhů, a to jak v ornici, tak v podorničí z hlediska potenciálu pro odčerpání reziduálního dusíku (zvláště nitrátů) z kořenové zóny před nástupem zimy. Na základě údajů 
o hloubce a hustotě kořenů, údajů o spotřebě vody uvedenými druhy meziplodin a jejich směsí, vlhkosti půdy v kořenové zóně a agroklimatických údajů vyhodnotit riziko nadměrné spotřeby vody s dopadem na dostupnou zásobu vody (zimní vláha) pro následnou plodinu na stanovištích 
s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami. Určit potenciální míru využití dusíku zadrženého 
v biomase meziplodin následnou plodinou a zpřesnit tento údaj s ohledem na druh, vymrzání, očekávaný přínos, příp. poměr C:N.

- Zjišťování nárůstu biomasy různých meziplodin včetně pěstování ve směsi a vyhodnocení jejich přínosu jako zdroje organických látek v půdě (stanovení poměru C:N v biomase rostlin při zapravení do půdy a zjištění následné tvorby nitrátů v půdě).

- V polním pokusu min. na 2 stanovištích s různými půdně-klimatickými podmínkami porovnat varianty s meziplodinou a bez meziplodiny na plochách s různým managementem posklizňových zbytků při různých systémech hnojení z hlediska vzcházení (směsí) meziplodin, nárůstu a kvality jejich biomasy (poměr C:N) a vlivu na půdu (vývoj obsahu Nmin v půdě, obsah Corg).

- Poznatky z polních pokusů doplnit odběry vzorků rostlin a půd z provozních ploch 
v zemědělských podnicích uplatňujících různé meziplodiny nebo jejich směsi v různých systémech hospodaření. Vyhodnotit jejich dopady na následnou plodinu, např. z hlediska dostupnosti vody. Sledovat obsah Nmin v půdě.

- V polním pokusu porovnat velikost kořenového systému, maximální hloubku prokořenění, hmotnost a hustotu kořenů ve vrstvách půdy, u nejméně 5 druhů strniskových meziplodin, pěstovaných jako čisto výsev nebo ve směsích ve 3 opakováních.

- Určit vliv odlišného zpracování půdy po předplodině, zaorání zbytků, podmítka strniště a setí do nezpracované půdy, na uvedené znaky kořenového systému.

- Sledování kořenů meziplodin provést na dvou lokalitách s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami.

- Monitorovat teplotu porostu hořčice, jakožto nejčastěji pěstované meziplodiny a sledovat rychlost vývoje a případné poškození rostlin různě citlivých druhů k nízkým teplotám. A určit případný vliv odlišného zpracování půdy na teplotu porostu a povrchové vrstvy půdy.

- Nejméně u 5 druhů meziplodin za využití stabilního izotopu 15N určit obsah dusíku uloženého v biomase jednotlivých druhů meziplodin a míru jeho využití následnou plodinou alespoň ve dvou odběrových termínech během jejich vývoje s ohledem na možné korekce dávky hnojiv při započtení N získaného z biomasy meziplodin do bilance N.

F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod a rizika porušení uhlíkové neutrality

F.4.1 Vyhodnotit kvantitu a kvalitu organické hmoty v půdě ve vztahu ke zdrojům organické hmoty aplikované do půdy

Provést průzkum v zemědělských podnicích zaměřený na sledování kvality a zdraví půdy („Soil Health“) při plnění požadavku udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě (sledování pH, obsahu a kvality půdní organické hmoty, obsahu N, P, fyzikálních vlastností půdy).  Odběr vzorků půdy, laboratorní analýzy, statistické hodnocení / statistická analýza vícerozměrných dat / regresní modelování / klasifikace / neuronové sítě. Cílem řešení je zjistit přínosy kombinace organického a minerálního hnojení, s ohledem na výnosy a vybrané ukazatele půdní úrodnosti pro podporu vyšší sekvestrace uhlíku a živin v půdě ve vztahu ke koloběhu dusíku a vody. Sledování a hodnocení provádět v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty.

- Sledovat vliv kombinací zdrojů organické hmoty se stupňovanými dávkami minerálních 
N hnojiv na výnos produkce a vybrané ukazatele půdní úrodnosti (podíl C:N, frakcionace humusových látek, podíl HK:FK, stupeň humifikace, dynamika rozkladu slámy, obsah Nmin 
v půdě apod.).

- Vyhodnotit výživný stav půd po kombinaci různých zdrojů živin, vliv výnosu na odběr živin 
a jejich obsah v půdě, vliv pH, organického uhlíku, případně dalších faktorů na zásobu přístupných živin půdě.

- Dílčí aktivity:

- hodnocení dat z polních pokusů

- výběr vhodných pozemků (ploch) v zemědělských podnicích

- založení poloprovozních ploch ve spolupráci s majiteli (nájemci) pozemků pro sledování 
v období 2024–2025 (min. 2 zemědělské podniky)

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, počet vzorků min. 40

- laboratorní analýzy vzorků půdy (pH; SOM – frakcionace humusových látek, HK/FK, stupeň humifikace, spektra UV-VIS, NIR spektra apod.; Ntot; celkové a přístupné živiny)

- statistické zpracování dat

- vyhodnocení výsledků.

F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě a pro přispění k uhlíkové neutralitě

Vzhledem k nedostatečnému organickému hnojení, nízkému zastoupení pícnin v osevních postupech, absenci vápnění a utužení půdy po přejezdu těžké techniky přibývá v posledních letech půd se zhoršenou strukturou a sníženou retenční schopností. I přes používání půdoochranných technologií zpracování půdy, včetně podrývání a hlubokého kypření mohou mít tyto technologie jen dočasný přínos vzhledem k poškození povrchové struktury půdy. Při podrývání a hlubokém kypření často spojeném s lokální a zonální aplikací hnojiv do půdního profilu dochází obdobně jako u orby k poškození biopórů v půdě po makroedafonu, které slouží jako meliorační prvky pro transport vody a živin v půdním profilu.  Cílem řešení je doporučit vhodné postupy pro zlepšení struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek a závlahy. Pozornost mimo jiné v rámci uhlíkové stopy věnovat obsahu Corg. v půdě, poměru C:N, obsahu labilních forem K a poměru jednomocných a dvojmocných kationtů v povrchové vrstvě půdy.

- V min. 20 zemědělských podnicích odebrat vzorky půd (min. 60) ke stanovení obsahu Corg., poměru C:N, pH a obsahu jednomocných a dvojmocných kationtů v půdních vrstvách 0–2 cm a 2–30 cm.

- Celkem analyzovat min. 60 vzorků půd s využitím různých diagnostických metod (ve vodném roztoku nebo jiném slabém extrakčním činidlu, KVK UF, popř. Mehlich 3).

- V odebraných vzorcích zjišťovat kationtově výměnnou kapacitu a poměr jednomocných (K+, NH4+, popř. Na+) a dvojmocných kationtů (Ca2+, Mg2+).

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidence aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace, zejména draselných hnojiv a vápenatých hmot) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje).

- Přednostně vybírat plochy, které jsou ohrožené erozí, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu (kejdy), aplikace minerálních hnojiv s jednomocnými kationty (zejména K), minerálních dusíkatých hnojiv s amonnou formou N nebo s inhibitory nitrifikace.

- Na půdách se zjištěnými vysokými obsahy K a špatnými poměry kationtů analyzovat způsob hospodaření v předchozích letech a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy, vodní eroze).

- Se zástupci zemědělských podniků diskutovat potřebné změny v hospodaření na půdě, včetně hnojení a vápnění, zařazení meziplodin, které kumulují draslík ve svých kořenech, při jejichž následném rozkladu je draslík uvolňován zpět v celém profilu délky kořenů, podpovrchová lokální nebo zonální aplikace hnojiv apod.

F.5 Vypracovat postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením

Zhoršování kvality půdního prostředí spolu s rostoucí frekvencí extrémních klimatických jevů negativně ovlivňuje stabilitu výnosů a tím i efektivnost využití dusíku (NUE) pro tvorbu výnosu. Degradace půd erozí, zhoršení fyzikálního a biologického stavu půd utužením, snížením obsahu kvalitní půdní organické hmoty a nevhodným zúžením poměru C/N neumožňuje zlepšit NUE 
a input minerálních hnojiv, jak to požaduje Green Deal a koncept Farm to Fork. Tyto dopady na efektivnost využití N se projevují výrazněji na přirozeně deficitních a poškozených půdách, které tak představují jedno ze slabých míst zemědělství s menším dopadem na životní prostředí. Současně se tyto deficitní a poškozené půdy často vyznačují vysokou plošnou variabilitou, která komplikuje nastavení účinných opatření. Efektivní postupy pro zlepšení stavu půd vyžadují ověření a aplikaci nových přístupů (návaznost na F.8), lepší pochopení interakce různých faktorů (půda, rostlina, atmosféra) s procesy příjmu a využití dusíku, inovaci monitoringu výživného stavu půdy a rostlin. V souhrnu to vyžaduje propojit management živin, zejména dusíku 
s managementem uhlíku a vody v provozních podmínkách s ohledem na půdně-klimatické podmínky, strukturu plodin, bilanci N a organické hmoty v zemědělském podniku.

F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry)

Cílem je stanovit a aktualizovat limity hnojení a postupy výživy rostlin dusíkem za nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, apod.). Metodické postupy vypracovat na základě výsledků polních pokusů 
a sledování v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty v ČR.

Dílčí aktivity:

- hodnocení dat z polních pokusů

- výběr vhodných pozemků (ploch) s nepříznivými podmínkami (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry)

- založení poloprovozních ploch ve spolupráci s majiteli (nájemci) pozemků pro sledování 
v období 2024–2025 (min. 2 zemědělské podniky)

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, počet vzorků min. 50

- laboratorní analýzy vzorků půdy (pH, SOM, Ntot, Nmin, celkové a přístupné další živiny)

- statistické zpracování dat

F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd 
 nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením

Cílem řešení je identifikovat příčiny významného snižování úrodnosti těchto půd a navrhnout 
a v praxi ověřit řešení pro zlepšení nepříznivého stavu. Ve spolupráci se zemědělskými podniky vybrat hony nebo jejich části s poškozenou strukturou půdy, nízkým obsahem půdních organických látek a opakujícími se nízkými výnosy plodin. Zranitelnost těchto půd se zvyšuje 
i v důsledku nastupující klimatické změny (nevyrovnané srážky, epizody vysokých teplot). Jako základní opatření ke zlepšení úrodnosti půd navrhnout a založit polní pokusy s aplikací organických látek do půdy, u kterých se předpokládá zlepšující účinek na stav půdy. Pokusy zaměřit zejména na „biodpadové“ hnojivé látky, kaly ČOV a organická hnojiva (separovaný digestát, průmyslový kompost a biouhel z kalu ČOV). V pokusech použít vysoké dávky těchto látek s potenciálem zvýšené sekvestrace uhlíku do půdy. Za účelem porovnání efektu jednotlivých hnojivých látek provést přepočet na obsah celkového dusíku 0-100-400 kg N/ha. Pro pokusné účely zvolit lokalitu s málo produkční půdou. Po vyhodnocení pokusů ve spolupráci s uživateli, navrhnout a realizovat vhodná agrotechnická opatření. Vedle pokusných ploch sledovat půdní vlastnosti u min. 2 vybraných zemědělských subjektů hospodařících na těžších, málo produkčních půdách. Cílem je najít vhodná praktická opatření k opětovnému zúrodnění půd a způsoby úspory minerálních N hnojiv lepším využitím ostatních zdrojů dusíku jako jsou nejen statková a organická hnojiva, ale i jiné hnojivé látky, zařazení leguminóz do osevního sledu a využití stimulátorů růstu rostlin.

Konkrétní prováděné práce v roce 2024:

- V jarním období a v případě polních pokusů před aplikací organických látek do půdy provést odběry vzorků půd ornice a půdních profilů za účelem stanovení Nmin v celém půdním profilu, obsahu základních živin a dále parametrů týkajících obsahu a kvality půdní organické hmoty jako je Ctot, Ntot, labilní C a FTIR spektra. Současně sledovat pH půdy a vodostálost půdních agregátů.

- Na pokusných plochách sledovat výšku a růst rostlin a výnosy zrna a slámy u obilnin.

- Rostlinný materiál analyzovat na obsahy makro a mikroprvků, sledovat výnos zrna a sušinu. Ve zralosti odebrat klasy pro určení obsahu N a dalších prvků v zrnu.

- Po sklizni pokusů provést kontrolní odběr vzorků půd a stanovit parametry týkající se půdní organické hmoty (Ctot, Ntot, labilní C a FTIR spektra) a fyzikálních a chemických vlastností půdy jako vodostálost půdních agregátů a pH. Sledovat efekt aplikace jednotlivých organických látek na tyto půdní charakteristiky.

- Na základě výsledků pokusů a polních sledování vyhodnotit úspěšnost provedených opatření ke vztahu k úrodnosti půdy, výživnému stavu rostlin a výnosu, a při zohlednění průběhu počasí a dostupnosti vody.

F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod, uhlíkovou stopu, změny klimatu

Cílem je ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení jejich kvality 
a snížení rizika znečištění vody (vliv zaplachtování složišť hnoje, vliv způsobu skladování 
a ošetřování na kvalitu apod.) a snížení rizika narušení uhlíkové neutrality, v reakci na změny klimatu. Navržené vhodné způsoby fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek poutajících vodu a jejich vliv na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu ověřit experimentálně.

F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv a následně zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě

Založit a provozovat dva experimenty ke stanovení nasákavosti steliv (včetně užívaných separátů) a pro stanovení účinné dávky pomocných látek:

- Modelový pokus o min. 10 variantách s nasákavostí steliv vodou, z toho min. 5 variant 
s použitím vhodné pomocné látky poutající vodu (včetně ověření intenzity dávek do steliv u vybraných pomocných látek); stanovit obsah sušiny steliva před zkouškou nasákavosti ve 2 vzorcích, po zkoušce stanovit složení vodních výluhů v 6 vzorcích na obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH. Ověřit stupňované dávky pomocných látek ve stelivech z pšeničné a ječné slámy.

F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizik znečištění vod a narušení uhlíkové neutrality

Pro alternativní skladování hnoje a stanovení účinku zaplachtování složišť založit minimálně 4 fermentační pokusy se segmenty tuhých statkových hnojiv v odlišných vrstvách krechtu pro ověření účinnosti PE-fólie na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na snížení produkce hnojůvky 
a ztrát uhlíku oproti nezakryté kontrole. Na každém pokusu bude zaplachtovaná varianta pro značnou variabilitu pokusného materiálu 2x opakována.

- Stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve 4 vzorcích chlévské mrvy před fermentací a v 24 vzorcích hnoje po fermentacích a v 8 vzorcích hnojůvky. Stanovit ztrátu N a C fermentací.

F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu, na snížení rizika znečištění vod, narušení uhlíkové neutrality a na následné zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě

Založit a provozovat pokus na ověření vlivu pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje 
a na produkci a složení výluhu.

- Pokus s čerstvou chlévskou mrvou skotu o 2 variantách (kontrola a pomocná látka) ve 2 opakováních (s odlišnou posloupností suché a mokré periody). Pokus založit do kontejnerů (celkem 4 kontejnery o rozměrech D x Š x V = 2 x 1 x 1 m). Kontejnery umístit pod přístřeším s řízeným režimem zkrápění vodou a přizpůsobit je pro jímání výluhu. Produkci výluhu monitorovat ve 14-denních intervalech pro stanovení objemu. Stanovit složení hnojů a výluhů na konci suché a mokré periody. Stanovit složky ztrát N a C (výluh, emise).

F.7 Stanovit obsahové složení digestátu, to i z pohledu jeho rizika na půdní strukturu

Provést analýzy digestátů, stanovit přívod dusíku a ostatních živin digestátem na zemědělskou půdu. Odběry a analýzy min. 30 vzorků digestátu (pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot, N-NH4+, P, K, Ca, Mg, Na).

- S ohledem na negativní vliv digestátů na fyzikálně-chemické vlastnosti půd stanovit poměry jednomocných a dvojmocných kationtů v digestátech, případně v produktech separace digestátu (podíly kationtů N-NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ vyjádřit v mmol chemického ekvivalentu na 1 kg hnojiva, na 1 kg sušiny hnojiva a jejich procentní podíl ze sumy kationtů).

F.8 Ověřit možnosti využití nových prediktivních modelů a in-silico technik pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem

Pokrok ve výpočetních technologiích a předpovědních algoritmech čím dál víc proniká k širší veřejnosti a tyto technologie lze využít i v rostlinné produkci. Přesnost predikcí různých modelů (statistických, procesních) závisí zejména na kvalitě a rozsahu výchozích dat, které k budování či trénování modelů slouží. Výhodou validovaných modelů je schopnost predikce výstupů pro různé hypotetické podmínky agrotechniky či scénáře budoucího klimatického vývoje. Pro různá prostorová měřítka pak mohou modely poskytnout odpovědi související s otázkami od lokálního hospodaření až po efektivitu nastavení dotačních politik.

F.8.1 Využití půdně-plodinových modelů pro optimalizaci využití N z hnojiv a předpověď rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem

Vytvořit statistické modely a procesně orientované simulační plodinové modely kalibrované na základě dat dlouhodobých polních pokusů a/nebo dat dlouhodobých monitoringů porostů a půd. Modely sestavit tak, aby byly využitelné pro stanovení racionální dávky N hnojiv, pro odhady efektivnosti hnojení plodin a pro predikci vyplavení reziduálního N a N z hnojiv aplikovaných časně na jaře v jednotlivých KR a v ZOD. Modely využít k testování doporučení pro zvýšení efektivnosti agrotechnických opatření pro snížení ztrát N s ohledem na agroklimatické podmínky 
a dopady změny klimatu.

- Pro území ČR zpracovat plošné predikce výnosů plodin, čerpání N, a půdní ztráty 
N vyplavením nebo povrchovým odtokem v závislosti na variantách agrotechniky a strategie hnojení N. Výstupy simulací vyhodnotit vzhledem ke skutečným (aktuálním) výnosům 
a měřeným obsahům Nmin v půdě po sklizni. Zpracovat doporučení pro využití simulačních modelů při rozhodování o optimalizaci hnojení N a agrotechnice.

- Využití nelineárních modelů pro stanovení optimální dávky dusíku pro pšenici ozimou s cílem omezit negativní dopady hnojení na životní prostředí.

- Využít víceleté klimatické údaje a údaje o bilanci vody pro simulaci rizika vyplavení a míry ročníkové variability v jednotlivých klimatických regionech ČR a na půdách s odlišnou vodní kapacitou. Pravděpodobnost nadměrného průsaku a vyplavení nitrátů hodnotit ve vztahu ke skupinám plodin s vysokým odběrem N na podzim, v časném jaru a naopak pozdě setým jařinám a s ohledem na půdní druh.

G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici

G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz, pokračovat v již zavedeném systému informovat veřejnost o akčním programu nitrátové směrnice a doplňovat aktuality týkající se především akčního programu nitrátové směrnice.

G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů a metodik pro správné hospodaření a aktuálních informací k implementaci 6. akčního programu nitrátové směrnice

- Články publikovat v odborných zemědělských časopisech, ve sbornících a na odborných internetových stránkách

- Zpracovat metodiku pro hospodaření ve zranitelných oblastech podle 6. Akčního programu

- Zpracovat Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

G.3 Uspořádat min. 2 workshopy pro zemědělskou veřejnost na téma opatření nového 6. akčního programu

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice) a připravit podklady za ČR pro reporting za období 2020–2023 (čl. 10 nitrátové směrnice)

H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice a zasedání skupiny expertů při EK 
v Bruselu a souvisejících jednání

- Na rok 2024 jsou naplánována 4 jednání výboru nitrátové směrnice a zasedání skupiny expertů, forma jednání (prezenčně / on-line) bude upřesněna

H.2 Připravovat podklady na jednání výboru a zasedání skupiny expertů

- Připravit podklady na první 3 jednání skupiny expertů v roce 2024 (6 témat k hodnocení účinnosti opatření nitrátové směrnice EU)

- Připravovat podklady podle agendy jednotlivých jednání výboru nitrátové směrnice a skupiny expertů

H.3 Připravit podklady za ČR pro reporting za období 2020–2023 podle čl. 10 nitrátové směrnice

- Popis opatření 5. akčního programu ČR

- Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

- Indikátory zemědělského hospodaření v ČR

- Bilance dusíku a fosforu

- Ztráty dusíku do prostředí

I. Zpracovat podklady pro novelizaci implementačních předpisů ČR v rámci revize akčního programu a vymezení ZOD od roku 2024 a pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU

I.1 Odborně se podílet na projednání opatření nitrátové směrnice a souvisejících předpisů s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností

- Aktivní účast na jednání pracovní skupiny nitrátové směrnice a dalších pracovních skupinách k souvisejícím předpisům

- Projednat změny vyplývající z revize akčního programu a vymezení ZOD s nevládními organizacemi, pěstitelskými svazy, poradci sítě MZe a zemědělskou veřejností

I.2 Zpracovat podklady pro novelizaci legislativy s cílem ochrany vody před znečištěním dusíkem a fosforem ze zemědělství

- Připravit podklady pro novelizaci nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

- Připravit podklady pro vypořádání připomínek vzešlých v rámci vnitřního a mezirezortního připomínkového řízení

- Zpracovat podklady pro navazující opatření na ochranu vody před znečištěním dusíkem 
a fosforem ze zemědělství v rámci jiných předpisů (např. nařízení vlády č. 83/2023 Sb., 
o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, vyhláška č. 377/2013 Sb., 
o skladování a způsobu používání hnojiv)

- Zpracovat podklady pro vyjednávání s EK k opatřením 6. akčního programu, podle požadavků objednatele

- Připravit podklady pro začlenění nových pravidel do registrů MZe, včetně odborné spolupráce

I.3 Vyhodnotit opatření 6. akčního programu od roku 2024 z hlediska požadavků nové Společné zemědělské politiky EU

- Vyhodnotit opatření 6. Akčního programu z hlediska návazností a synchronizace s další legislativou uplatňující novou SZP

Etapa č. II – činnosti v roce 2025

A. Provést ověřovací průzkum uplatnění a plnění požadavků 6. akčního programu (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů) i dopadů nových opatření v 30 zemědělských podnicích minimálně v 5 krajích v ZOD a vyhodnotit získané poznatky

Průzkum v 30 podnicích provést v rámci ČR minimálně v pěti krajích.

Při ověřovacím průzkumu provést řízenou diskuzi v podnicích a přitom se zaměřit na tyto oblasti:

- Typ podniku dle velikostní struktury a výrobního zaměření (živočišná výroba, rostlinná výroba, smíšený, ekologické hospodaření, hospodaření v horských oblastech = ANC, …)

- Využívání dotačních titulů agroenvironmentálně-klimatických opatření

- Plnění požadavků nitrátové směrnice (dále „NS“)

- Hlavní problémy s uplatněním NS v podniku:

- Srozumitelnost předpisu, dostatek informací?

- Dopady implementace NS s ohledem na strukturu podniku a nové zařazení v rámci ZOD

- Vyjádření k jednotlivým opatřením a požadavkům v rámci 6. akčního programu:

  - Omezení hnojení v létě a na podzim

  - Zákaz hnojení v zimním období

    - možnosti hnojení v předjarním období dle sklonitosti pozemků, začátek jarních prací,

    - používání hnojiv s nízkým obsahem N v období zákazu,

    - uplatnění výjimky aplikace hnojiv s rychle uvolnitelným N v době 14 dnů po začátku období zákazu,

    - možnosti aplikace postupu, v případě havarijního stavu, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. (havarijní vyhláška)

  - Diferencované limity hnojení k plodinám podle výnosových hladin

    - optimálnost nastavení limitů

    - způsob plánování hnojení v jednotlivých zemědělských závodech

  - Limity hnojení zeleniny podle dosahovaných výnosů

  - Odběry vzorků půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku před setím nebo sadbou zeleniny

  - Omezení hnojení travních porostů

  - Protierozní opatření (nad rámec DZES) – erozně nebezpečné plodiny na svahu u vody

  - Omezení hnojení nad 10° na o.p. a nad 12° na TTP

  - Nehnojené pásy okolo vod (3 m, 25 m)

  - Omezení hnojení tekutými statkovými a kapalnými organickými hnojivy na svahu nad 7° u vody

  - Způsoby pěstování plodiny kukuřice, zařazení do osevního postupu

  - Bilancování živin v zemědělském závodě (dosavadní praxe, plnění požadavku na bilancování N)

- Potřebné výpočty produkce statkových hnojiv (podle vlastních údajů v podniku nebo podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.)

- Skladování a aplikace statkových hnojiv a organických hnojiv (zejména digestát):

  - Způsob vedení evidence o příjmu a výdeji statkových a organických hnojiv (skladová evidence

  - Dostatek/nedostatek skladovacích kapacit na statková hnojiva, z hlediska požadavků NS

  - Velikost skladů na digestát, příp. fugát digestátu a separát digestátu

  - Způsoby zajištění homogenizace tekutých statkových a kapalných organických hnojiv (míchání ve skladech, míchání v dopravních a aplikačních prostředcích – cisternách, dávkovací zařízení pro přidávání pomocných látek)

  - Dostatek/nedostatek míst vhodných k uložení hnoje na zemědělské půdě

  - Dostatek/nedostatek vhodné aplikační techniky na statková a organická hnojiva

  - Dostatek/nedostatek vhodných pozemků k aplikaci tekutých statkových hnojiv 
a kapalných organických hnojiv před zimním obdobím

  - Používání inhibitorů nitrifikace v podzimním období

  - Zpracování statkových hnojiv (bioplyn, separace, kompostování)

  - Zvládnutí/nezvládnutí požadavku na kapacity skladů statkových hnojiv na 6 měsíců 
a možnost vyvézt určitý typ hnoje na pole až po jeho 3měsíčním uskladnění

- Problematika technologických vod – jak jsou skladovány, používány na z.p., evidovány

- Náklady na plnění platných požadavků NS

- Zlepšení dosažená přímo či nepřímo při plnění NS

  - Administrativa

  - Vedení evidence hnojení, plodin a výnosů (způsob)

  - Lepší přístup k výživě rostlin

  - Technické vybavení v oblasti aplikace hnojiv

  - Kapacita skladů statkových hnojiv

  - Technický stav objektů živočišné výroby

- Nejpoužívanější zdroj informací o požadavcích NS

- Návrhy na zlepšení předpisu nitrátové směrnice

B. Opakovat terénní šetření v konvenčním způsobem hospodařících podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků minimálně v 10 krajích) z hlediska plnění podmínek 5. akčního programu, a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků minimálně v 10 krajích) a vyhodnotit výsledky šetření pro účely řešení dalších etap

B.1 Zajistit metodické proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu a seznámit terénní pracovníky se systémem jednotného shromažďování podkladových dat

- Školení terénních pracovníků pro sběr dat v ZOD a EZ na základě regionálního rozčlenění sledovaného území

- Individuální technická podpora terénním pracovníkům (pomoc při pořizování a zpracování dat) prostřednictvím elektronické pošty a telefonu

- Z podniků budou shromažďovány údaje o hospodaření za rok 2024, příp. hospodářský rok 2023/2024 (hnojení, bilance):

  - struktura pěstovaných plodin

  - výnosy hlavního a vedlejšího produktu u jednotlivých plodin

  - pěstování meziplodin a jejich hnojení

  - podíl zaorané slámy a dalších vedlejších rostlinných produktů

  - hnojení na podporu rozkladu slámy

  - hnojení hlavních plodin a meziplodin jednotlivými druhy hnojiv

  - rozdělení aplikace hnojiv na letní, podzimní a jarní období

  - používání listových hnojiv, podpovrchové aplikace, hadicových aplikátorů

  - bilance živin (N, P, K), v členění na zemědělskou půdu, ornou půdu a TTP

  - používání jednotlivých způsobů zpracování půdy k hlavním plodinám 
a meziplodinám, v časovém období (měsíc)

    - orba (do hloubky 20 cm, do hloubky nad 20 cm)

    - minimalizační technologie (založení porostu do nezpracované a mělce zpracované půdy, strip-till)

    - ostatní bezorebné technologie (kypření /dláta, radličky, disky/: do hloubky 20 cm, do hloubky větší než 20 cm, podrývání do hloubky větší než 25 cm)

    - záhonové odkameňování (s/bez důlkování nebo hrázkování)

    - plečkování (frekvence za vegetaci, druh nástroje: dláta/radličky)

  - technický stav skladů pro statková a organická hnojiva

  - používané technické a technologické systémy ustájení hospodářských zvířat

  - používané technologií ustájení, krmení, podestýlání, odklízení mrvy a kejdy, 
a produkce technologických vod

  - množství steliva používaného v různých způsobech ustájení zvířat

  - obrat steliva a statkových nebo organických hnojiv (produkce, prodej, nákup, zpracování)

  - objem skladů na statková a organická hnojiva

  - uložení hnoje, kompostu či separátu na zemědělské půdě

  - provozování zemědělských bioplynových stanic (BPS)

    - základní údaje (instalovaný výkon, složení vstupů, produkce digestátu)

    - separace digestátu (způsob využívání separátu a fugátu)

B.2 Provést aktualizaci vhodných konvenčním způsobem v ZOD hospodařících podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající pro stanovení dopadů

- Seznam podniků vybraných v roce 2024 bude dílčím způsobem upraven a odsouhlasen ze strany zadavatele, pro aktuální potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

B.3 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2024 u vybraných (dle bodu B.2) 200 zemědělských podniků, minimálně 10 krajů, zapracovat tyto údaje do dotazníků 
v elektronické formě

B.4 Provést aktualizaci vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vhodný pro stanovení dopadů aplikace jednotlivých opatření akčního programu ČR pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření (dále „EZ“)

- Seznam podniků vybraných v roce 2024 bude dílčím způsobem upraven a odsouhlasen ze strany zadavatele, pro aktuální potřeby vyhodnocení struktury sektoru zemědělství ČR.

B.5 Zjistit údaje dle struktury databáze o hospodaření za rok 2024 u vybraných (dle bodu B.4) 150 ekologicky hospodařících zemědělských podniků, minimálně 10 krajů zapracovat tyto údaje do dotazníků v elektronické formě

B.6 Shromáždit získané údaje od proškolených pracovníků a po jejich ověření je zapracovat do celkového přehledu

- Zpracování dat zaslaných terénními pracovníky

- Systém pro vyhodnocení chyb

  - Šetření v ZOD

  - Šetření v EZ

- Komunikace s terénními pracovníky při odstraňování chyb

- Systém pro začlenění dat do dvou samostatných výsledných přehledů dat šetření v ZOD a EZ

B.7 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření 
v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) 
a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska rostlinné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (hodnocení indikátorů účinnosti akčního programu, získání nových technických údajů, zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK)

- Zpracování podkladů pro vyhodnocení

  - Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

  - Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení charakteristik rostlinné výroby, včetně jednotlivých agrotechnických operací v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (body předmětu B.1).

B.8 Provést základní statistické vyhodnocení údajů z dotazníků z terénního šetření 
v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (200 podniků, minimálně 10 krajů) 
a v ekologicky hospodařících podnicích (150 podniků, minimálně 10 krajů) z hlediska živočišné výroby, za účelem získání podkladů pro navazující body předmětu D (Finanční strategie implementace NS) a E až I (zajištění informovanosti zemědělské veřejnosti, příprava podkladů pro EK)

- Systém pro přípravu podkladů pro vyhodnocení

  - Příprava podkladů v podobě tabulek a grafů pro odborné hodnocení

  - Úpravy výstupů podle požadavků na vyhodnocení

- Průběžná příprava podkladů z částečných a neúplných dat

- Analytická spolupráce na přípravě modelových a variantních výstupů

- Analytická spolupráce na přípravě finálních výstupů pro odborné hodnocení

- Základní statistické vyhodnocení situace ve způsobech ustájení zvířat, v produkci 
a skladování statkových a organických hnojiv a provozování bioplynových stanic 
v zemědělské praxi, dle struktury šetřených dat (body předmětu B.1).

C. Provést následné terénní šetření na složištích tuhých statkových a organických hnojiv, včetně hnoje vznikajícího na příkrmištích

Terénní šetření v oblastech s chovem hospodářských zvířat (dle metodiky, v příloze č. 5), s převažující intenzitou živočišné výroby, s rizikem ztráty N a narušení uhlíkové neutrality. Šetření i na příkrmištích, tj. částech hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě (§ 2 písmeno s) zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech).

C.1 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u dřívějších složišť a vyhodnotit následný rostlinný pokryv

Provést odběry a analýzy půdních vzorků v místech dřívějších složišť hnoje skotu, drůbežího trusu a separátu digestátu sledovaných v letech 2020–2024 (přehled složišť rozmístěných v rámci celé ČR a data získaná v letech 2020–2024 poskytne zhotoviteli objednatel):

- u všech složišť na obsah minerálního dusíku v půdě (dále „Nmin“),

- u min. 20 % složišť i na obsah K a P v půdě.

Porovnat stav Nmin, P, K v půdě s roky 2020–2024 a vyhodnotit vzcházivost a růst plodin pěstovaných na místech původních složišť hnoje (celkem min. 20 složišť). Na vybraných místech provést s využitím dronů opakované snímkování porostů v místě nejméně 6ti rozvezených složišť hnoje (1 až 3 roky po rozvozu). Vyhodnotit stav porostu a určit vegetační index v místech rozvezených složišť. Z definovaných bodů (GIS) monitorovaných porostů odebrat půdní vzorky 
a rostliny pro hodnocení vypovídací schopnosti snímků.

Na vybraných místech (2 původní složiště) provést analýzu rostlin na místech původních rozvezených složišť hnoje na odběr živin a určit míru odčerpání přebytečného N z místa po rozvozu hnoje, ověřit v půdě stavem obsahu Nmin před zasetím a po sklizni těchto plodin (rostlin).

C.2 Sledovat uložení hnoje na místech zvýšeného rizika ohrožení vod

V místech zvýšeného rizika ohrožení vod (půdy s písčitým podložím, oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek nad 600 mm, dlouhodobější zátěž uložením hnoje, místa s rizikem ohrožení blízkých studní nebo pramenných zdrojů) provést odběr a analýzu půdních vzorků (u všech složišť sledovat Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) do hloubky 1,5–2,5 m, a to v okolí nových složišť používaných v roce 2025 i v místech čerstvě až tři roky rozvezených složišť hnoje skotu při dostatečné spotřebě steliva a hnoje drůbeže, příp. složišť separátu digestátu (celkem min. 10 složišť statkových či organických hnojiv). Posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev půdy vlivem uložení hnoje v těchto rizikových lokalitách.

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

- posoudit podmínky pro únik dusíku do hlubokých vrstev v místě složiště (množství srážek, typ a druh půdy, způsob založení a vedení složiště, agrotechnika a pěstování plodin v místě složiště po rozvozu hnoje)

C.3 Provést odběry a analýzy půdních vzorků u nových složišť

Provést odběry a analýzy půdních vzorků (u všech složišť Nmin, u min. 20 % složišť i K a P) okolo nových složišť statkových a organických hnojiv používaných v roce 2025 (mimo složišť uvedených v bodě C.2; min. 20 složišť statkových a organických hnojiv), dle specifikace:

Kritéria výběru složiště dle původu chlévské mrvy/hnoje a digestátu:

- drůbež (min. 3 složiště)

- skot při dostatečném stlaní nad 6 kg/dobytčí jednotku („DJ“)/den (min. 10 složišť)

- hluboká podestýlka skotu (min. 4 složiště)

- skládky separátu digestátu (min. 3 složiště)

- další organické skladované materiály na polích (chmelina, komposty, směsné hnoje – min. 3 složiště)

Rozsah a zaměření sledování podle situace:

- zjištění sklonitosti složiště a plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v místech odtokových stop

- analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce

U vybraných složišť hnoje (minimálně 6) současně provést opakované snímkování (i po rozvozu hnoje, nebo snímkovat složiště z předešlého roku) s pomocí dronu, vyhodnotit výsledky obsahu N (P, K) v půdě v okolí složišť, stav porostu (vegetační index) a koncentraci živin v rostlinách, celkovou situaci uskladnění hnoje a porovnat s vypovídací schopností snímků pořízených z dronu.

C.4 Vyhodnotit možný vliv způsobů uložení hnoje na znečištění vod na základě výsledků zjištěných v rámci provedeného šetření dle předmětu Smlouvy v roce 2025 a vyhodnotit vývoj situace v uložení hnoje na zemědělské půdě na základě výstupů zjištěných v letech 2010–2024 (data za roky 2010–2023 dodá objednatel)

C.5 Zajistit monitoring způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě v zemědělské praxi 
a jeho možného vlivu na okolí

Aktivity:

- stanovit zájmové oblasti (vyšší intenzita chovu hospodářských zvířat, zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodách, vyšší emise metanu, narušení uhlíkové neutrality) při zohlednění půdně klimatických podmínek v mapové podobě

- zaměřit min. 100 složišť hnoje používaných v roce 2025 (ve zranitelných oblastech v ČR minimálně 75 % složišť, zbytek mimo zranitelné oblasti) a zjistit u nich základní údaje (viz metodika); na minimálně 50 % složišť provést zaměření opakovaně při odlišné povětrnostní situaci (na srážky a vláhu vydatné období versus období při suchém počasí

- vyhodnotit údaje v získaném přehledu složišť za rok 2025 a porovnat s údaji z přehledu složišť za ročníky 2015 až 2024 (data získaná v letech 2015 až 2023 poskytne zhotoviteli objednatel).

C.6 Vyhodnotit způsoby uložení a využití hnoje na příkrmištích

Odběr vzorků půdy a hnoje:

- na min. 6 příkrmištích zjistit parametry a kvalitu hnoje vzniklého při pobytu zvířat na příkrmišti, po nahrnutí hnoje do figury,

- na 6 příkrmištích zjistit zatížení půdního horizontu 0–30 cm, na 4 příkrmištích s menším zhutněním zjistit zatížení půdního horizontu 30–60 cm minerálními formami dusíku

- odebrat vzorky hnoje, jakmile bude směsný hnůj z příkrmišť, tj. výkaly skotu, zbytky steliv 
a krmiv, po opuštění příkrmišť skotem nahrnut do krechtu (podle rozdílnosti hospodaření 
a potřeb farem termín odběrů připadá na letní až podzimní část roku)

- z krechtu se odebrat cca 10 dílčích vzorků, ty vzájemně promíchat a na rozbor se oddělit vzorek o hmotnosti cca 5 kg; v laboratoři stanovit pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot, N-NH4+, P, K, Ca, Mg

- na příkrmištích odebrat sondovací tyčí vzorky zemin z místa největšího zatížení příkrmiště (největší koncentrace zvířat a výkalů, podle situace na jednotlivých příkrmištích), a to z horizontu 0-30 cm, na příkrmištích s menším zhutněním i z hloubky 30–60 cm; ve vzorcích stanovit obsah N-NO3- a N-NH4+ ve výluhu pro stanovení Nmin.

Vyhodnotit údaje o příkrmištích za rok 2025 a porovnat je s údaji z přehledu příkrmišť za ročníky 2020 až 2024 (data získaná v letech 2020 až 2024 poskytne zhotoviteli objednatel).

C.7 Vypracovat obecné závěry a statistická vyhodnocení ze zjištění získaných v roce 2025, a porovnat se závěry za období 2010–2024 (data za období 2010–2023 poskytne objednatel), k tomu připravit příslušné výstupy využitelné objednatelem při dalším potvrzení správnosti nastaveného postupu ve věci uložení hnoje v rámci opatření 6. akčního programu v ČR vůči EK

D. Aktualizovat podklady pro Strategii financování implementace nitrátové směrnice

Cílem je aktualizace podkladů na základě údajů získaných v roce 2024 pro vyhodnocení aktuálního stavu implementace nitrátové směrnice ve vazbě na finanční náročnost realizace dílčích podmínek ze strany zemědělské veřejnosti a odhad potřeby finančních prostředků pro následující období.

- Ze zpracovaných aktuálních výsledků šetření řešícího mapování reálného stavu kvalitativního a kvantitativního zajištění výrobních kapacit dotazovaných subjektů aktualizovat finanční vyhodnocení implementace nitrátové směrnice s ohledem na technický stav skladů pro statková hnojiva a stájí, použité technologie ustájení, krmení, podestýlání, odklízení chlévské mrvy a kejdy, dojení z hlediska plnění požadavků nitrátové směrnice.

- Aktualizovat vyhodnocení stavu struktury technické vybavenosti, upřesnit zastoupení jednotlivých technických a technologických systémů ustájení hospodářských zvířat chovaných v ČR a v návaznosti na to kvantifikovat celkovou produkci hnoje, kejdy a močůvky v zemědělských podnicích hospodařících ve zranitelných oblastech s výhledem na další roky dle požadavků nitrátové směrnice. Tuto kvantifikaci rovněž vztáhnout k finančnímu vyhodnocení nákladovosti zajištění dostatečných skladovacích kapacit.

- Ze zpracovaných výsledků šetření a finančního vyhodnocení implementace, včetně výhledu aktualizovat výpočet (odhad) potřebného objemu skladovacích kapacit pro statková hnojiva podle stávající legislativy a jejich finanční nákladnost:

  - ve vztahu k celé ČR

  - ve vztahu k subjektům, které se zabývají chovem zvířat

  - ve vztahu ke zranitelným oblastem.

- Aktualizovat měrné investiční náklady skladů statkových hnojiv pro účely odhadu nákladů na sklady statkových hnojiv nezbytných pro implementaci nitrátové směrnice v oblastech zranitelných dusičnany („ZOD“).

- Zpracovat návrh kvantifikace investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice ve zranitelných oblastech.

- Zpracovat podle požadavků objednatele podklady pro vypracování textů, tabulek a grafů do aktualizace materiálu Strategie financování implementace nitrátové směrnice.

- Průběžně spolupracovat s objednatelem při řešení úkolů souvisejících s finančním hodnocením implementací nitrátové směrnice a poskytovat objednateli odbornou pomoc dle jeho potřeb a možností dodavatele.

E. Provést hodnocení dalších indikátorů účinnosti 5. akčního programu (čl. 5 odst. 6 a čl. 10 nitrátové směrnice)

E.1 Zpracovat podklady a vyhodnotit vývoj způsobů hospodaření na základě dat MZe (vstupní databáze SZIF), Českého statistického úřadu (data jednotlivých šetření s vazbou na zemědělské hospodaření), EUROSTATu, Evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), Evidence hospodářských zvířat (IZR) a evidence hnojení

Aktivity:

- Zpracovat analýzu vývoje spotřeby minerálních, statkových a organických hnojiv v ČR v roce 2024, včetně vyhodnocení trendů v návaznosti na předchozí roky.

- Zpracovat po katastrálních územích, okresech a 350 povodích údaje o intenzitě zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty (kusy, dobytčí jednotky) a o produkci dusíku v roce 2024, 
a porovnat tyto údaje s předchozími roky.

- Zhodnotit rozložení zatížení půdy chovanými hospodářskými zvířaty v roce 2024 v zemědělských oblastech ČR.

- Vyhodnotit bilanci dusíku a fosforu v ČR za rok 2024 z hlediska jejích jednotlivých položek (vstupy, výstupy, bilanční přebytek).

- Vyhodnotit údaje o výnosech plodin, včetně zeleniny (průměr, min., max. výnos) v roce 2024 na úrovni ČR, krajů a 3 farem s nejvyššími výnosy.

- Z hlediska nitrátové směrnice vyhodnotit údaje o struktuře pěstovaných plodin a o použitých způsobech plnění ploch v ekologickém zájmu, a to na základě údajů za jednotlivé DPB za rok 2025.

F. Získat další nové vědecké a technické údaje o dusíku a fosforu pocházejícím ze zemědělství nebo jiných zdrojů a vyhodnotit podmínky životního prostředí (čl. 5 odst. 3 a 5; příl. III nitrátové směrnice), v provázanosti s uhlíkem a s uplatněním i v rámci nové Společné zemědělské politiky EU

F.1 Provést hodnocení změn půdně-klimatických podmínek a koeficientů/pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu (Farm to Fork, SAIO)

Aktivity:

- Vyhodnotit vliv změn klimatu a systému BPEJ na požadavky nitrátové směrnice promítnuté do opatření akčního programu ČR

- Vyhodnotit dopad nových pravidel pro výpočet bilance dusíku a fosforu v souvislosti 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379 ze dne 23. listopadu 2022 
o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO), včetně porovnání postupů a koeficientů ČR s jinými členskými státy EU, v položkách

  - indikátory vztahující se k živinám

  - způsob výpočtu bilance živin

  - účinnost využití živin (NUE) ve vztahu k rostlinné produkci

  - minerální hnojiva

  - statková hnojiva, organická hnojiva a upravených kalů

  - koeficienty exkrece živin hospodářskými zvířaty

  - biologická fixace dusíku

  - atmosférické depozice dusíku

  - obsah živin v osivu a sadbě

  - obsah živin v hlavních rostlinných produktech

  - obsah živin ve vedlejších rostlinných produktech a jejich množství

  - zpracování statkových hnojiv

F.2 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o přeměnách a pohybu dusíku v půdě (v návaznosti na změnu klimatu a rozklad organických látek v půdě), vlivu zpracování půdy a různých systémů hnojení na půdní vlastnosti a metabolismus dusíku v půdě a rostlině v souvislosti s riziky znečištění vod

F.2.1 Pokračovat ve sledování a hodnocení vlivu různých způsobů hospodaření na půdě (konvenční, ekologický, regenerativní: zpracování půdy, minerální a organické hnojení 
k různým plodinám) na obsah minerálního dusíku v půdě a změny vlastností půd související s rizikem znečištění povrchových a podzemních vod, sekvestraci uhlíku a další půdní charakteristiky

Cílem řešení je i nadále zjistit zákonitosti dynamiky dusíku v půdě ve spojitosti s přeměnami organického uhlíku a na základě zjištěných poznatků vytvořit doporučení vhodných postupů vedoucích k omezení obsahů minerálního dusíku (Nmin) v půdě po sklizni hlavní plodiny a na počátku mimovegetačního období. Dalším cílem řešení je definovat agrotechnická opatření riziková z hlediska tvorby nadměrného množství nitrátového dusíku v půdě, zejména pak při intenzívním rozkladu půdní organické hmoty. Navrhnout a na pilotních farmách ověřit inovované postupy, které sníží rizika znečištění vod nitráty.

S nedostatkem kvalitních statkových hnojiv s vyšším poměrem C:N v řadě podniků klesá poměr C:N v půdě a zhoršují se její vlastnosti včetně struktury a schopnosti vsakování vody ze srážek. Statková hnojiva jsou často nahrazována organickými hnojivy, zejména digestátem nebo fugátem digestátu s úzkým poměrem C:N (C:N = 1 : 5 nebo 1 : 4), jež nejsou kvalitním zdrojem organické hmoty a je nutné jejich použití více orientovat na hnojení polních plodin nebo meziplodin s vyšší produkcí biomasy zapravované do půdy. Riziko aplikace těchto hnojiv se zvyšuje v kombinaci se zpracováním půdy v teplém období.

Na základě poznatků z pokusů a monitoringu v zemědělských závodech doporučit postupy vedoucí k efektivnímu využití živin (zejména dusíku) z hnojiv, jež umožní snižovat dávky aplikovaných hnojiv v souladu se stávající i připravovanou legislativou, omezí emise skleníkových plynů a povedou k efektivnímu hospodaření s přírodními zdroji (zejména s vodou a půdou).

- V min. 20 zemědělských podnicích odebírat vzorky půd (min. 200) ke stanovení obsahu nitrátové a amonné formy dusíku (Nmin) v půdních vrstvách 0–0,3 m a 0,3–0,6 m, 
v odůvodněných případech (promyvná půda, nadměrné srážky mimo vegetační období apod.) i hlubší půdní profil (0,6–0,9 m). Odběry provést před zámrzem půdy a v předjaří k určení posunu nitrátového N v půdním profilu, příp. jeho ztrát v důsledku srážek v mimovegetačním období.

- Analyzovat příčiny vysokých obsahů nitrátů v půdě před zimou a navrhnout opatření k jejich snížení a ověřit je na pilotních farmách.

- U půd s horší povrchovou strukturou (např. při absenci vápnění, po aplikaci digestátů) provést v jarním období cílené analýzy na stanovení obsah uhlíku v půdě (Ctot, Corg), poměru C:N. hodnotu pH apod.

- Hlavní pozornost soustředit (a) na oblasti s promyvnými půdami, kde je vyšší riziko vyplavení a zároveň je zde relativně vysoká koncentrace bioplynových stanic (BPS), což s sebou nese aplikaci digestátů (zdroje N a C) po sklizni obilnin i v podzimním období; (b) na oblasti 
s častým výskytem přísušků, kde je riziko redukce očekávaných výnosů a vysokých reziduálních hodnot Nmin po sklizni.

- Sledovat zejména plochy, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu, pozdní aplikace minerálních dusíkatých hnojiv 
k ozimé pšenici v sušších oblastech, která zůstanou nevyužita danou plodinou, přihnojení okopanin a kukuřice během vegetace, hluboké kypření půdy v letním období apod.

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidenci aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje), termín sklizně a výnos hlavní plodiny i nakládání s vedlejšími produkty (sláma, chrást apod.), zpracování půdy po sklizni, pěstování meziplodin, včetně pomocných plodin, nárůst výdrolu např. po řepce, setí následné plodiny apod.

Na základě poznatků z pokusů a monitoringu v zemědělských závodech doporučit postupy vedoucí k efektivnímu využití živin (zejména dusíku) z hnojiv, jež umožní snižovat dávky aplikovaných hnojiv v souladu se stávající i připravovanou legislativou, omezí emise skleníkových plynů a povedou k efektivnímu hospodaření s přírodními zdroji (zejména s vodou a půdou).

F.2.2 Pokračovat ve vyhodnocování možnosti metody korekce výživy rostlin dusíkem 
a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin v půdě 
a výživného stavu rostlin,  navrhnout korekce s ohledem na dostupnost půdní vláhy, předplodinu, zelené hnojení, způsoby zpracování půdy a použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a hnojiv s obsahem zefektivňujících složek (inhibitorů, síry 
a vododržných látek)

Cílem je v kontextu koncepce EU (Green Deal, Farm to Fork), zejména pak v reakci na změny klimatu a vývoje počasí aktualizace a ověření metod diagnostiky výživy rostlin na základě hodnocení obsahu Nmin a vodorozpustné síry (Svod) v půdě a výživného stavu plodin při využití výpočtu bilance vody v půdě a dat z agrometeorologických stanic.

- Výsledky diagnostiky korigovat podle předplodiny, zeleného hnojení, způsobu zpracování 
a úrodnosti půdy, uplatnění pomocných půdních látek a rostlinných biostimulantů 
, na základě uplatnění sníženého nebo jednorázového počtu hnojivých dávek dusíku během vegetace ve stabilizovaných hnojivech, například inhibitory ureázy a nitrifikace, nebo novou formou granulace hnojiv s balastní látkou, včetně uplatnění síry a vododržných látek ve hnojivech pro výživu rostlin s cílem optimalizace dusíkatého hnojení, podpory využití dusíku pro tvorbu výnosu a snížení reziduálního N, především rizikových nitrátů (N-NO3-) v půdě po sklizni, které bezprostředně ohrožují kvalitu povrchových i podzemních vod. V souladu 
s ověřeným novým postupem hlavního hnojení dusíkem v semi- a aridních oblastech v první polovině jarní vegetace v ozimé plodině vypracovat postupy uplatňující optimální modifikované dávky dusíkatých stabilizovaných hnojiv a dávky síry pro podpořené využití dusíku porosty pro odpovídající výnos a kvalitu rostlinných produktů a predikovat možné úspory dávek dusíku.

- Ověřit a získat nové vědecké poznatky v oblasti řízení systému dávek dusíku a uplatnění řízení uvolňování dusíku ze stabilizovaných N (NS) hnojiv při přihnojování porostů a snižování tím rizik nebezpečných zásob reziduálního Nmin po sklizni plodin včetně využití podpory využití dusíku plodinou na základě využití přihnojení sírou.

- Ověřit a začlenit do systému hnojení plodin dusíkem rovněž hnojiva s řízeným uvolňováním dusíku a dalších živin uplatňující jeden nebo dva aplikační vstupy do porostů v první polovině jarní vegetace v souladu s cíli připravovaného opatření Green Deal, strategie Farm to Fork. Tj. omezit ztráty dusíku, příp. dalších živin až o 50 % a omezit tím hnojení dusíkem v závěru vegetace cíleně v aridních a semiaridních oblastech, kde je využití dusíku z hnojiv plodinou ve druhé polovině jarní vegetace značně omezené a generuje vysoká rezidua Nmin (N-NO3-) po sklizni, což souvisí s ohrožením jakosti podzemních vod během podzimu a zimy. Použít hnojiva s aktivní složkou inhibitorů, hnojiva s pasivní složkou pro granulaci a hnojiva se složkou mleté vododržné horniny pro využití dusíku při suché periodě jarní vegetace.

- Ověřit metody na min. 28 kontrolních stanovištích na DPB v praxi v roce 2025 pro pšenici ozimou, s členěním na různé půdně klimatické podmínky a pěstební varianty. Metoda kontrolních stanovišť bude zahrnovat:

- 5 termínů postupných odběrů vzorků půdy a analýz na obsah minerálního dusíku (Nmin) 
z ornice (z toho 2 termíny z podorničí 30–60 cm), v objemu min. 196 vzorků zemin; stanovení vodorozpustné síry (Svod) ve 2 termínech (1. a 3. termín odběru Nmin), v objemu min. 56 vzorků.

- 6 termínů postupných odběrů vzorků rostlin na stanovení hmotnosti nadzemních částí rostlin (NČR) a na anorganický rozbor NČR na obsah N, P, K, Ca, Mg, ve 3 termínech na obsah S, v objemu min. 168 vzorků (z toho na stanovení obsahu síry 84 vzorků).

- Stanovení N-látek ve sklizeném zrnu obilnin, v objemu min. 28 vzorků.

- Sběr doprovodných dat o předplodině, hnojení minerálními, organickými a statkovými hnojivy (včetně zeleného hnojení) plodiny a předplodiny, o způsobu zpracování půdy 
a o půdně klimatických podmínkách (BPEJ, AZZP), výnos hlavního produktu předplodiny 
a plodiny, struktura výnosu.

- V návaznosti na vyhodnocení výsledků získaných v prvním roce řešení (2024) založit v roce 2025 poloprovozní pokus ověřující a implementující nové postupy přihnojování dusíkem během jarní vegetace ozimé pšenice v aridní oblasti pro snížení reziduí dusíku v půdě a pro ochranu vod po sklizni ve zranitelných oblastech na min. 2 stanovištích, která se liší půdním typem a zejména půdním druhem (lehká promyvná a výsušná půda hlinitopísčitá versus těžká hluboká vododržná půda jílovitohlinitá)a výnosovou hladinou (kategorie 2 a 3) pro ověření vlivu síry a systému přihnojování dusíkem v první polovině jarní vegetace hnojivy s řízeným pozvolným uvolňováním dusíku a stabilizující vláhový režim v okolí hnojiva pro postupný příjem dusíku rostlinami, tím snížení rizika vysokých reziduálních obsahů Nmin. po sklizni 
a snížení rizika znečištění vod přes podzimní a zimní období ve vysoce rizikových semi- 
a v aridních oblastech.

- Poloprovozní pokus ozimé pšenice založit min. v 8 variantách metodou prostých dlouhých dílců v členění na běžný postup hnojení dusíkem (kontroly) a nové postupy aplikace včetně různých druhů hnojiv se zefektivňujícím obsahem (všechny varianty na stejné úrovni hnojení dusíkem):

- 1 varianta: kontrola s běžným přihnojením v jarní vegetaci ve třech dělených po sobě jdoucích (T1, T2, T3) dávkách dusíku (dělení: 25 + 37,5 + 37,5 %)

- 2 varianty s aplikací síry: se dvěma termíny aplikace síry s hořčíkem (Kieserit) v dávce jednorázově 30 kg S a rozděleně 20+20+0 kg S/ha (celkem 40 kg S/ha);

- 2 varianty s aplikací hnojiva Alzon Neo (močovina s inhibitorem ureázy a nitrifikace): aplikace jarní dávky dusíku jedním a rozděleně dvěma vstupy (dělení: 50 + 50 + 0 %);

- 2 varianty s aplikací hnojiva Sulfamo N-Process (s obsahem dusíku a síry s pozvolným uvolňováním přes granule obalené pasivní složkou): aplikace jednorázové dávky 
a aplikace ve dvou rozdělených dávkách hnojiva (dělení: 50 + 50 + 0 %);

- 1 varianta aplikace hnojiva Zenfert obsahující dusičnan amonný granulovaný pojený horninou zeolit.

- Odběry vzorků půdy před variantním hnojením a během vegetace z horizontu půdního profilu 0-30 cm a po sklizni na obsah Nmin z horizontů půdního profilu 0-30 cm a 30-60 cm v celkovém objemu min. 82 vzorků a účelově na obsah Svod. v objemu min. 12 vzorků, odběry vzorků rostlin během vegetace na obsah N, P, K, Ca, Mg v objemu min. 50 vzorků a účelově S v celkovém objemu 38 vzorků; odběry vzorků zrna při sklizni v celkovém objemu 16 vzorků. Vyhodnocení výnosu, po sklizni obsahu N-látek v zrně a reziduálních obsahů Nmin. (včetně složky N-NO3-) v půdním profilu

- Sběr dat z min. 3 agrometeorologických stanic: denní úhrn srážek, průměrná denní teplota, maximální a minimální teplota ve 2 m, vlhkost vzduchu.

Vyhodnotit údaje z let 2024 a 2025 a vzájemné vztahy mezi sledovanými ukazateli, včetně využití metody hodnocení výživného stavu metodou DRIS. Využít zjištěných vztahů, příp. poznatků 
z ostatních etap, pro doporučení metod korekce výživy rostlin dusíkem a hnojení v různých způsobech hospodaření na základě hodnocení obsahu Nmin, ukazatelů efektivnosti využití N 
z hnojiv a půdní zásoby a dalších faktorů, a z hlediska rizika vyplavení dusičnanů. Vyhodnotit přínos zlepšené výživy sírou (s odpovídajícím množstvím Mg)

a dusíkatých hnojiv s aktivní a pasivní složkou pro imobilizaci dusíku a se zeolity na riziko zvýšeného obsahu reziduálního Nmin a vyplavení dusičnanů.

Vyhodnotit získané poznatky (změny poměru živin, využití N, obsah reziduálního N po sklizní aj.) z hlediska klimatických podmínek daného KR a povětrnostních podmínek v průběhu růstu, zvláště výskytu období nadprůměrných teplot a sucha v kritických fázích vývoje, v porovnání 
s předchozími ročníky a z hlediska očekávaných změn klimatu.

F.2.3 Vyhodnotit vliv pěstování plodin vázajících dusík a pícnin z hlediska kvality půdy, obsahu organické hmoty v půdě, biodiverzity, ochrany půdy před erozí a adaptace na změnu klimatu

Cílem řešení je i nadále sledovat a vyhodnotit množství dusíku a fosforu dodávaného do půdy 
v posklizňových zbytcích leguminóz a jednoletých C4 pícnin (čirok) ve vztahu k náhradě minerálního hnojení (snížení současných dávek minerálních hnojiv) v intenzivním zemědělství 
a udržování půdní úrodnosti (sledování N, P v půdě a rostlinách, odběr vzorků půdy a rostlin, laboratorní analýzy, statistické hodnocení / statistická analýza vícerozměrných dat, regresní modelování, klasifikace, neuronové sítě/, publikace výsledků).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po leguminózách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích leguminóz a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zapravení do půdy pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- V provozních pokusech v zemědělských podnicích (min. 2) stanovit množství nadzemní 
i podzemní biomasy jeteloviny (jetel, vojtěška) a obsahu Ntot resp. Nmin v nadzemní i podzemní biomase a v půdě, dále odebrat vzorky půdy pro stanovení základních fyzikálních vlastností, nutných pro výpočet zásoby N v půdě do hloubky 90 cm. V rámci odběrů vzorků půd 
v podnicích a analýz na obsah Ntot a Nmin sledovat a vyhodnotit pozemky po pěstovaných leguminózách. V polních pokusech porovnat a vyhodnotit vliv pěstování leguminózy ve směsi s pšenicí v ekologickém a konvenčním režimu hospodaření na výnos pšenice a obsah Ntot 
a Nmin v půdě. Zjistit možnosti pro pěstování směsi leguminóz s pšenicí při omezení hnojení dusíkem.

- Dílčí aktivity:

- odběr vzorků nadzemní a podzemní biomasy (5 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2–3/rok

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, 30–60 cm (3 opakování / 1 termín odběru), přepokládaný počet odběrů 2–3/rok

- laboratorní analýzy vzorků nadzemní a podzemní biomasy, půdy

- odběr vzorků nadzemní biomasy a stanovení výnosu (3–4 varianty pšenice 
s leguminózou v kombinaci ekologické x konvenční hospodaření), přepokládaný počet odběrů 2 za rok

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, přepokládaný počet odběrů 2 za rok, stanovení Ntot resp. Nmin v půdě a N v rostlinách

- statistické zpracování dat

- vyhodnocení výsledků.

Dalším cílem řešení je sledovat a vyhodnotit množství dusíku a uhlíku dodávaného do půdy v posklizňových zbytcích C4 rostlin nebo v případě využití těchto plodin na zelené hnojení (meziplodiny).

- Na základě experimentů stanovit množství dusíku, využitelného plodinami pěstovanými po C4 rostlinách a faktory ovlivňující množství dusíku obsaženého v posklizňových zbytcích C4 rostlin a jejich využitelnost následnými plodinami a dále stanovit množství uhlíku resp. organické hmoty v půdě při následném zaorání pro zlepšování kvality půdy (zvyšování sekvestrace uhlíku) ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí (klimatická změna).

- Vyhodnotit možné různé kombinace využití C4 rostlin (čirok a bér jsou obrůstající rostliny) z hlediska šíře řádků zasetí a různého využití jednotlivých sečí.

F.2.4 Ověřit trvalou udržitelnost systému hospodaření na půdě bez živočišné výroby se zapravením slámy (popř. v kombinaci se zařazením meziplodin nebo zapravením chrástu cukrovky), podpořit sekvestraci uhlíku, posoudit ztráty uhlíku emisemi CO2 a zjistit možnosti snížení hnojení dusíkem na podporu rozkladu slámy, včetně možných rizik

- Cílem řešení je vyhodnotit přínosy a rizika hnojení dusíkatými hnojivy na podporu rozkladu slámy (popř. v kombinaci s meziplodinami) při různých způsobech jejího zapravení s dalšími systémy hnojení, snížení dávek aplikovaného dusíku na slámu obilnin s ohledem na aktuální podmínky počasí, upravit dávky a způsoby hnojení N na slámu s ohledem na zlepšení jejího rozkladu, podpořit sekvestraci uhlíku do půdy a zachování organické hmoty v půdě, vyhodnotit ztráty uhlíku emisemi CO2 v závislosti na způsobu zapravení slámy a na aplikovaných dusíkatých hnojivech, porovnat rizika vyplavení nitrátů, posoudit i konkrétní povětrnostní podmínky, srážky a vliv na vlhkostní podmínky půdy. Ověřit vliv snížených dávek dusíku na rozklad slámy v polním pokusu s nejméně 10 variantami různého hnojení minerálními, statkovými nebo organickými hnojivy, porovnat ztráty uhlíku emisemi CO2 z půdy a rizika vyplavení nitrátů ve vybraných variantách hnojení

- Ověřit možnosti náhrady hnojení dusíkatými hnojivy na rozklad slámy aplikací vybraného biopreparátu a porovnat oba postupy z hlediska tvorby nitrátů v půdě a emisí CO2

- Stanovit vhodné způsoby aplikace hnojiv na podporu rozkladu slámy v různých klimatických podmínkách, a to i s ohledem na sekvestraci uhlíku a živin v půdě a rizika vyplavení nitrátů.

- Na min. 2 stanovištích v různých půdně-klimatických podmínkách zjistiti vliv hnojení slámou 
v kombinaci s nejméně třemi dávkami dusíku ve srovnání s hnojením hnojem na dosažené výnosy pěstovaných plodin (ozimá pšenice, brambory, cukrovka) a kvalitu půdy, Corg 
a poměr C:N. Výsledky porovnat s dalšími způsoby hnojení jak minerálními hnojivy, tak hnojem, tedy s odpovídajícími nejméně třemi dávkami dusíku u každého z těchto systémů hnojení. Pokusy vést ve třech opakováních, na každém stanovišti v době sklizně odebrat 
a následně zpracovat 54 vzorků půd z hloubky 0–30 cm a 54 vzorků rostlin.

- Zjistit vliv zapravení chrástu cukrovky na výživný stav půdy a vyhodnotit možná rizika jeho zapravení.

- Porovnat výnosové výsledky u nejméně 12 variant hnojení a výživný stav půdy, včetně obsahu Corg a poměru C:N v půdě po hnojení slámou ve srovnání s hnojem a minerálním hnojením dusíkem.

- Vyhodnotit kombinaci vstupů různých úrovní aplikovaných dávek dusíku, zařazení meziplodin se slámou a porovnání s aplikací hnoje při nepříznivých a příznivých klimatických podmínkách na obsah a kumulaci Nmin v půdě a s tím související vliv na výnos plodin a riziko vyplavení nitrátového dusíku. Na dvou stanovištích sledovat vlivy klimatických podmínek na obsah Nmin v půdě při různých úrovních hnojení.

- V podzimním období odebrat nejméně 12 vzorků půd min. ze dvou hloubek půdního profilu (0–30 a 30–60 cm) a sledovat obsah Nmin.

F.2.5 Vývoj kalibračních rovnic pro stanovení dusíku (Ntot), fosforu (P) v půdě a v rostlinách pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)

- Upřesnit kalibrační rovnice pro rychlé stanovení obsahu celkového dusíku (Ntot) a fosforu (P) v půdě (orná půda, trvalé travní porosty apod.) a rostlinách (hlavní a vedlejší produkt) pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS). Doporučit vhodný způsob využití této metody 
a interpretace získaných výsledků.

F.3 Získat a vyhodnotit nové vědecké a technické údaje o odběru a využití živin plodinami pěstovanými v různých půdně-klimatických podmínkách a pěstebních technologiích 
a zjistit vliv používaných technologií na obsah nitrátů a uhlíku v půdě a emise CO2 v kontextu uhlíkové neutrality, uplatnit bilanční metody v rámci Green Dealu v hospodaření se živinami

F.3.1 Vliv různých způsobů a intenzity zpracování půdy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice, odběr živin rostlinami a vlastnosti půdy

Cílem řešení je i nadále optimalizovat výživu ozimé pšenice v jarním období v různých systémech zpracování půdy s ohledem na strukturu porostu, výnos a kvalitu produkce při omezení rizik ztrát dusíku vyplavením nitrátů či povrchovým smyvem. Prioritou je optimalizace hnojení dusíkatými 
a dalšími minerálními hnojivy pro efektivní využití živin a minimalizaci reziduálních obsahů nitrátů v půdě po sklizni. Dávky hnojiv v pokusech stanovit dle obsahu Nmin v půdě na počátku jarní vegetace, její mineralizační a nitrifikační schopnosti a s ohledem na předplodinu (zejména druh 
a množství posklizňových zbytků). Postupy ve výživě ozimé pšenice musí odrážet požadavky SZP23+, tedy optimalizovat výživu směrem ke snížení spotřeby hnojiv s využitím progresivních způsobů aplikace hnojiv a nových materiálů. Ověřit a doporučit inovované postupy v hnojení rostlin pro různé technologie zpracování půdy (zejména orba, minimalizace) s ohledem na vlastnosti půdy ovlivněné jejím zpracováním.

- Na dvou stanovištích (řepařská výrobní oblast, bramborářská výrobní oblast) založit polní pokusy se stupňovanými dávkami N, s různými variantami hnojení ozimé pšenice běžnými minerálními hnojivy využívanými v zemědělské praxi (kontrola, LAV, močovina s inhibitory ureázy a/nebo nitrifikace, DAM) na půdách s různou intenzitou zpracování půdy (podmítka + orba, minimalizace, půda bez zpracování).

- Ověřit nové postupy hnojení s využitím biologických/bakteriálních přípravků (Azoter, Altera, Plant Aktiv, Proveo Mega aj.) podporujících biologickou aktivitu půdy a zpřístupnění živin. Porovnat výnos a kvalitu produkce při plné dávce dusíkatého hnojení ve srovnání s kombinací nižší dávka N + biostimulant. Vyhodnotit přínos přípravků v různých systémech zpracování půdy nejen z hlediska výživy rostlin a obsahu reziduálního obsahu Nmin v půdě, ale také 
z hlediska emisí CO2 z půdy, které mohou být ovlivněny podporou mineralizačních procesů 
v půdě. Poznatky z řízených polních pokusů doplnit odběry vzorků produkce a půd ze zemědělských podniků v rámci aktivity F.2.1

- Sledovat obsah Nmin v půdě v průběhu vegetace a množství nevyužitého dusíku po sklizni.

- V průběhu vegetace (počátek sloupkování) stanovit odběr živin rostlinami a vliv jednotlivých způsobů hnojení na strukturu porostu, která má významný vliv na další vstupy (morforegulátory růstu, fungicidy apod.).

- Sledovat vliv intenzity hnojení (zejména rychle působících forem dusíku) na zdravotní stav rostlin, doporučit postupy vedoucí k lepšímu stavu rostlin a omezení spotřeby pesticidů 
a regulátorů růstu (dle požadavků SZP)

- Vyhodnotit výnos hlavního i vedlejšího produktu a celkový odběr dusíku rostlinami (zrno, plevy, sláma).

- Sledovat vliv různých způsobů zpracování půdy a aplikace hnojiv na vlastnosti půd (zejména půdní reakci a poměr C:N, rozdělení živin).

- Rozsah pokusu: min. 4 varianty hnojení v každé technologii zpracování půdy, ve 4 opakováních, na dvou stanovištích, analýzy min. 50 vzorků půd a 50 vzorků rostlin na stanovení celkového obsahu N ve slámě a N-látek v zrnu.

- Zhodnotit efektivnost pozdního přihnojení ozimé pšenice dusíkem (s využitím izotopu 15N), které může zejména v sušších oblastech zvyšovat množství reziduálního dusíku v půdě po sklizni (min. na 1 stanovišti 5 variant ve 3 opakováních).

F.3.2 Zvýšit efektivnost hnojení ozimé řepky dusíkem s cílem omezení rizik znečištění vod

Cílem řešení je opakovaně zjistit využití různých forem dusíku z hnojiv aplikovaných během podzimního růstu a na začátku jarní vegetace rostlin, v závislosti na průběhu povětrnosti a stavu porostu. Ověřit vliv hnojiva (různé formy N) a rozložení dávek na odběr dusíku rostlinami 
a residuální obsahy dusíku v půdě po sklizni. Doporučit vhodné postupy hnojení řepky pro různé půdně-klimatické podmínky včetně oblastí s přísušky, aby aplikované živiny (zejména N a S) byly řepkou využity. Při pozdějším a sušším nástupu jara může být omezeno využití dusíku z jarního hnojení, čímž se zvyšuje význam podzimního přihnojení porostu řepky. Získat odborné argumenty včetně existujících rizik pro opakující se požadavky farmářů na zkrácení doby zákazu aplikace dusíkatých minerálních hnojiv k řepce. Stanovit vliv omezeného zpracování půdy před setím řepky na výživný stav rostlin, dosažené výnosy a olejnatost semen. Porosty přihnojené na podzim (před začátkem období zákazu hnojení) nekladou takové nároky na včasnost regeneračního hnojení, kdy bývá půda provlhčená a přejezdy zemědělské techniky mohou mít nepříznivý vliv na její utužení. Kromě toho se na růstu rostlin tak výrazně neprojeví jarní přísušky.

- Na založené porosty řepky aplikovat v průběhu podzimního růstu (říjen) a na počátku jarní vegetace různá dusíkatá hnojiva, dle stavu porostu a povětrnosti rozdělené do dvou, max. 4 dávek. Min. počet variant 10. Sledovat stav porostu po aplikaci podzimní a regenerační dávky, výnos semen a odběr dusíku rostlinami v jarním období i semeny (celkem min. 30 vzorků), obsah Nmin v půdě po sklizni (min. 10 vzorků).

- Pro optimalizaci načasování dávek dusíku k řepce v různých půdně-klimatických podmínkách založit maloparcelkové pokusy s hnojivy se značenými formami dusíku izotopem 15N k vyhodnocení efektivnosti hnojení v různých termínech (přihnojení během podzimního růstu 
a na začátku jarní vegetace: časnější a pozdější termín). Provádět odběry rostlin a stanovení 14N/15N v rostlinách po jednotlivých dávkách N, včetně stanovení Nmin v půdním profilu.

- Kontinuálně měřit teplotu půdy během vegetace včetně hodnocení příjmu živin, stanovit výnos nadzemní biomasy a kořenů rostlin po aplikaci podzimní a regenerační dávky a odběr dusíku rostlinami – celkový a z hnojiv měřením poměru 14N/15N v rostlinách. Rovněž sledovat obsahy Nmin v půdním profilu včetně reziduálního dusíku po sklizni.

F.3.3 Inovace a vyhodnocení různých technologií zpracování půdy a hnojení s cílem snížit obsah nitrátů v půdě a emise CO2 a podpořit sekvestraci uhlíku do půdy

Cílem řešení je pokračovat v hodnocení vlivu různých technologií zpracování půdy v různých termínech zpracování a při různých způsobech hnojení dusíkatými hnojivy na obsah Nmin (NO3-N a NH4-N) v půdě a na emise CO2 vyjadřující úroveň mineralizačních procesů v půdě a šetrnými technologiemi zpracování půdy podpořit sekvestraci uhlíku do půdy. Různé zpracování půdy má vliv na mineralizační procesy v půdě. V rámci řešení vyhodnotit vliv různých způsobů zpracování půdy a její provzdušnění na tvorbu nitrátů a emise CO2 z půdy a zadržení vody v půdě. Konvenční postupy zpracování půdy (například hluboká orba a kypření), jsou stále častěji nahrazovány technologiemi s minimálním zpracováním, případně technologiemi bez zpracování. Vyhodnotit vliv omezeného kypření a aerace půdy na mineralizaci půdní organické hmoty, emise CO2 a tvorbu nitrátů v půdě s ohledem na konkrétní povětrnostní podmínky, zejména na srážky 
a vlhkostní podmínky půdy.

- Ověřit vliv nejméně tří způsobů zpracování půdy na obsah Nmin a emise CO2 v půdě v polním pokusu po letním zpracování půdy (pro řepku) – nejméně 5-7 x postupné stanovení emisí CO2 a odběry půd pro stanovení Nmin v průběhu podzimu na min. 3 technologiích zpracování půdy.

- Sledovat obsah Nmin v půdě po provedeném zpracování půdy (podzim) na nejméně dvou stanovištích při využití alespoň dvou různých technologií zpracování půdy. V rámci aktivity provést 2–3 odběry půd u každé technologie zpracování půdy po hnojení dusíkem a stanovit emise CO2 a současně posoudit vliv aktuálních klimatických podmínek.

- Celkem odebrat z hloubky 0–20 cm nejméně 30 půdních vzorků na stanovení obsahu Nmin v půdě a výsledky vyhodnotit společně se získanými daty emisí CO2 z půdy.

F.3.4. Uplatnění meziplodin a jejich směsí pro sekvestraci uhlíku v půdě a snížení rizika znečištění vod dusíkem

Cílem řešení je doporučit vhodné meziplodiny nebo jejich směsi jako zdroj organických látek v půdě (po jejich zapravení) a zároveň s příznivým vlivem na výživný stav následných plodin. Cílem je nalézt a otestovat nové druhy plodin s potenciálem využití jako meziplodiny a vytipovat vhodné směsi navzájem konkurenceschopných meziplodin s různými přínosy pro půdní úrodnost a zadržení vody v půdě (např. rostliny s vysokým poměrem C:N v biomase nebo bohatým kořenovým systémem jako zdroj organické hmoty v kombinaci s fixátory dusíku, meziplodiny s kůlovým kořenem pro melioraci půdy, meziplodiny s fytosanitárními účinky apod.). Pro přípravu půdy a setí meziplodin ověřit konzervační technologie (optimálně přímé setí bez zpracování půdy nebo jen mělké kypření s bezprostředním setím meziplodin po sklizni) k omezení ztrát uhlíku v teplém letním období a minimalizaci ztrát vody, jež by negativně ovlivnily jejich vzcházení.

Cílem je rovněž kvantifikovat význam biomasy kořenů běžně pěstovaných druhů meziplodin pro bilanci organické hmoty v půdě. Sledovat a vyhodnotit hustotu a hloubkové rozvrstvení kořenové biomasy těchto druhů, a to jak v ornici, tak v podorničí z hlediska potenciálu pro odčerpání reziduálního dusíku (zvláště nitrátů) z kořenové zóny před nástupem zimy. Na základě údajů 
o hloubce a hustotě kořenů, údajů o spotřebě vody uvedenými druhy meziplodin a jejich směsí, vlhkosti půdy v kořenové zóně a agroklimatických údajů vyhodnotit riziko nadměrné spotřeby vody s dopadem na dostupnou zásobu vody (zimní vláha) pro následnou plodinu na stanovištích 
s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami. Určit potenciální míru využití dusíku zadrženého 
v biomase meziplodin následnou plodinou a zpřesnit tento údaj s ohledem na druh, vymrzání, očekávaný přínos, příp. poměr C:N.

- Zjišťování nárůstu biomasy různých meziplodin včetně pěstování ve směsi a vyhodnocení jejich přínosu jako zdroje organických látek v půdě (stanovení poměru C:N v biomase rostlin při zapravení do půdy a zjištění následné tvorby nitrátů v půdě).

- V polním pokusu min. na 2 stanovištích s různými půdně-klimatickými podmínkami porovnat varianty s meziplodinou a bez meziplodiny na plochách s různým managementem posklizňových zbytků při různých systémech hnojení z hlediska vzcházení (směsí) meziplodin, nárůstu a kvality jejich biomasy (poměr C:N) a vlivu na půdu (vývoj obsahu Nmin v půdě, obsah Corg).

- Poznatky z polních pokusů doplnit odběry vzorků rostlin a půd z provozních ploch 
v zemědělských podnicích uplatňujících různé meziplodiny nebo jejich směsi v různých systémech hospodaření. Vyhodnotit jejich dopady na následnou plodinu, např. z hlediska dostupnosti vody. Sledovat obsah Nmin v půdě.

- V polním pokusu porovnat velikost kořenového systému, maximální hloubku prokořenění, hmotnost a hustotu kořenů ve vrstvách půdy, u nejméně 5 druhů strniskových meziplodin, pěstovaných jako čisto výsev nebo ve směsích ve 3 opakováních.

- Určit vliv odlišného zpracování půdy po předplodině, zaorání zbytků, podmítka strniště a setí do nezpracované půdy, na uvedené znaky kořenového systému.

- Sledování kořenů meziplodin provést na dvou lokalitách s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami.

- Monitorovat teplotu porostu hořčice, jakožto nejčastěji pěstované meziplodiny a sledovat rychlost vývoje a případné poškození rostlin různě citlivých druhů k nízkým teplotám. A určit případný vliv odlišného zpracování půdy na teplotu porostu a povrchové vrstvy půdy.

- Nejméně u 5 druhů meziplodin za využití stabilního izotopu 15N určit obsah dusíku uloženého v biomase jednotlivých druhů meziplodin a míru jeho využití následnou plodinou alespoň ve dvou odběrových termínech během jejich vývoje s ohledem na možné korekce dávky hnojiv při započtení N získaného z biomasy meziplodin do bilance N.

F.4 Vyhodnotit možné postupy pro udržení a zvýšení půdní úrodnosti jako předpokladu pro vyšší využití dusíku a dalších živin rostlinami a omezení rizika znečištění vod a rizika porušení uhlíkové neutrality

F.4.1 Vyhodnotit kvantitu a kvalitu organické hmoty v půdě ve vztahu ke zdrojům organické hmoty aplikované do půdy

Provést průzkum v zemědělských podnicích zaměřený na sledování kvality a zdraví půdy („Soil Health“) při plnění požadavku udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě (sledování pH, obsahu a kvality půdní organické hmoty, obsahu N, P, fyzikálních vlastností půdy).  Odběr vzorků půdy, laboratorní analýzy, statistické hodnocení / statistická analýza vícerozměrných dat / regresní modelování / klasifikace / neuronové sítě. Cílem řešení je zjistit přínosy kombinace organického a minerálního hnojení, s ohledem na výnosy a vybrané ukazatele půdní úrodnosti pro podporu vyšší sekvestrace uhlíku a živin v půdě ve vztahu ke koloběhu dusíku a vody. Sledování a hodnocení provádět v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty.

- Pokračovat ve sledování vlivu kombinací zdrojů organické hmoty se stupňovanými dávkami minerálních N hnojiv na výnos produkce a vybrané ukazatele půdní úrodnosti (podíl C:N, frakcionace humusových látek, podíl HK:FK, stupeň humifikace, dynamika rozkladu slámy, obsah Nmin v půdě apod.).

- Vyhodnotit výživný stav půd po kombinaci různých zdrojů živin, vliv výnosu na odběr živin 
a jejich obsah v půdě, vliv pH, organického uhlíku, případně dalších faktorů na zásobu přístupných živin půdě.

- Dílčí aktivity:

- hodnocení dat z polních pokusů

- pokračovat ve sledování na poloprovozních plochách založených v roce 2024 ve spolupráci s majiteli (nájemci) pozemků pro sledování v období 2024–2025 (min. 2 zemědělské podniky)

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, počet vzorků min. 40

- laboratorní analýzy vzorků půdy (pH; SOM – frakcionace humusových látek, HK/FK, stupeň humifikace, spektra UV-VIS, NIR spektra apod.; Ntot; celkové a přístupné živiny)

- statistické zpracování dat

- vyhodnocení výsledků.

Stanovit doporučení vhodných postupů pro používání zdrojů organické hmoty v jejich širokém spektru.

F.4.2 Na základě diagnostiky stavu povrchové vrstvy půdy doporučit vhodné postupy pro zlepšení její struktury, vodního režimu a zadržení vody ze srážek v půdě a pro přispění k uhlíkové neutralitě

Vzhledem k nedostatečnému organickému hnojení, nízkému zastoupení pícnin v osevních postupech, absenci vápnění a utužení půdy po přejezdu těžké techniky přibývá v posledních letech půd se zhoršenou strukturou a sníženou retenční schopností. I přes používání půdoochranných technologií zpracování půdy, včetně podrývání a hlubokého kypření mohou mít tyto technologie jen dočasný přínos vzhledem k poškození povrchové struktury půdy. Při podrývání a hlubokém kypření často spojeném s lokální a zonální aplikací hnojiv do půdního profilu dochází obdobně jako u orby k poškození biopórů v půdě po makroedafonu, které slouží jako meliorační prvky pro transport vody a živin v půdním profilu.  Cílem řešení je doporučit vhodné postupy pro zlepšení struktury půdy a její schopnosti zadržet vodu ze srážek a závlahy. Pozornost mimo jiné v rámci uhlíkové stopy věnovat obsahu Corg. v půdě, poměru C:N, obsahu labilních forem K a poměru jednomocných a dvojmocných kationtů v povrchové vrstvě půdy.

- V min. 20 zemědělských podnicích odebrat vzorky půd (min. 60) ke stanovení obsahu Corg., poměru C:N, pH a obsahu jednomocných a dvojmocných kationtů v půdních vrstvách 0–2 cm a 2–30 cm.

- Celkem analyzovat min. 60 vzorků půd s využitím různých diagnostických metod (ve vodném roztoku nebo jiném slabém extrakčním činidlu, KVK UF, popř. Mehlich 3).

- V odebraných vzorcích zjišťovat kationtově výměnnou kapacitu a poměr jednomocných (K+, NH4+, popř. Na+) a dvojmocných kationtů (Ca2+, Mg2+).

- Pro jednotlivá stanoviště vést podrobnou evidence aplikace hnojiv (termín, druh hnojiva, dávka, způsob aplikace, zejména draselných hnojiv a vápenatých hmot) i zpracování půdy (termín, hloubka, pracovní nástroje).

- Přednostně vybírat plochy, které jsou ohrožené erozí, na nichž byly/jsou prováděny rizikové agrotechnické operace – např. aplikace vysokých dávek digestátu (kejdy), aplikace minerálních hnojiv s jednomocnými kationty (zejména K), minerálních dusíkatých hnojiv s amonnou formou N nebo s inhibitory nitrifikace.

- Na půdách se zjištěnými vysokými obsahy K a špatnými poměry kationtů analyzovat způsob hospodaření v předchozích letech a zadržení vody v půdě (vsakování vody do půdy, vodní eroze).

- Se zástupci zemědělských podniků diskutovat potřebné změny v hospodaření na půdě, včetně hnojení a vápnění, zařazení meziplodin, které kumulují draslík ve svých kořenech, při jejichž následném rozkladu je draslík uvolňován zpět v celém profilu délky kořenů, podpovrchová lokální nebo zonální aplikace hnojiv apod.

F.5 Stanovit a ověřit postupy pro hospodaření na deficitních půdách s cílem opětovného zvýšení jejich úrodnosti a snížení ztrát dusíku vyplavením

F.5.1 Stanovit postupy pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry)

Cílem je stanovit a aktualizovat limity hnojení a postupy výživy rostlin dusíkem za nepříznivých půdních podmínek (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, apod.). Metodické postupy vypracovat na základě výsledků polních pokusů 
a sledování v provozních podmínkách ve spolupráci se zemědělskými subjekty v ČR.

Dílčí aktivity:

- hodnocení dat z polních pokusů

- výběr vhodných pozemků (ploch) s nepříznivými podmínkami (nízký obsah humusu, nízké pH, nízké zásoby přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, síry, ...)

- pokračování sledování na poloprovozních plochách založených ve spolupráci s majiteli (nájemci) pozemků pro sledování v období 2024–2025 (min. 2 zemědělské podniky)

- odběr vzorků půdy 0–30 cm, počet vzorků min. 50

- laboratorní analýzy vzorků půdy (pH, SOM, Ntot, Nmin, celkové a přístupné další živiny)

- statistické zpracování dat

- vyhodnocení výsledků

Stanovení vhodných postupů pro snížení limitů přívodu dusíku hnojením v případech nepříznivých půdních podmínek.

F.5.2 Ověřit vhodnost různých agrotechnických opatření pro zpětné zúrodňování půd 
s nízkou úrodností (nízký obsah humusu, špatná struktura půdy, nízké pH, nízký obsah rostlinami využitelných živin v půdě apod.) a se zvýšeným rizikem ztrát dusíku vyplavením

Cílem řešení je identifikovat příčiny významného snižování úrodnosti těchto půd a navrhnout 
a v praxi ověřit řešení pro zlepšení nepříznivého stavu. Vhodná opatření mají dlouhodobý charakter, proto je nutné ve sledování půd dále pokračovat i v roce 2025.

Konkrétní prováděné práce v roce 2025:

- V jarním období a v případě polních pokusů před aplikací organických látek do půdy provést odběry vzorků půd ornice a půdních profilů za účelem stanovení Nmin v celém půdním profilu, obsahu základních živin a dále parametrů týkajících obsahu a kvality půdní organické hmoty jako je Ctot, Ntot, labilní C a FTIR spektra. Současně sledovat pH půdy a vodostálost půdních agregátů.

- Na pokusných plochách sledovat výšku a růst rostlin a výnosy zrna a slámy u obilnin.

- Rostlinný materiál analyzovat na obsahy makro a mikroprvků, sledovat výnos zrna a sušinu. Ve zralosti odebrat klasy pro určení obsahu N a dalších prvků v zrnu.

- Po sklizni pokusů provést kontrolní odběr vzorků půd a stanovit parametry týkající se půdní organické hmoty (Ctot, Ntot, labilní C a FTIR spektra) a fyzikálních a chemických vlastností půdy jako vodostálost půdních agregátů a pH. Sledovat efekt aplikace jednotlivých organických látek na tyto půdní charakteristiky.

- Na základě výsledků pokusů a polních sledování vyhodnotit úspěšnost provedených opatření ke vztahu k úrodnosti půdy, výživnému stavu rostlin a výnosu, a při zohlednění průběhu počasí a dostupnosti vody.

Doporučit vhodné způsoby opětovného zúrodnění půd, které by současně podpořily adaptaci k suchu a snížily riziko vyplavení nitrátů.

F.6 Inovace technologií výroby a skladování statkových hnojiv s ohledem na kvalitu vod, uhlíkovou stopu, změny klimatu

Cílem je ověření technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení jejich kvality 
a snížení rizika znečištění vody (vliv zaplachtování složišť hnoje, vliv způsobu skladování 
a ošetřování na kvalitu apod.) a snížení rizika narušení uhlíkové neutrality, v reakci na změny klimatu. Navržené vhodné způsoby fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek poutajících vodu a jejich vliv na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu ověřit experimentálně.

F.6.1 Využití pomocných látek pro zlepšení nasákavosti steliv vodou jako způsobu ochrany vod před jejich znečištěním výluhy z tuhých statkových hnojiv a následně zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě

Založit a provozovat dva experimenty ke stanovení nasákavosti steliv (včetně užívaných separátů) a pro stanovení účinné dávky pomocných látek:

Modelový pokus o min. 10 variantách s nasákavostí steliv vodou, z toho 8 variant s použitím vhodné pomocné látky poutající vodu; stanovit obsah sušiny steliva před zkouškou nasákavosti ve 2 vzorcích, po zkoušce stanovit složení vodních výluhů v6 vzorcích na obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH.

F.6.2 Stanovení technologie výroby a skladování statkových hnojiv pro zlepšení kvality statkových hnojiv a snížení rizik znečištění vod a narušení uhlíkové neutrality

Pro alternativní skladování hnoje a stanovení účinku zaplachtování složišť založit minimálně 4 fermentační pokusy se segmenty tuhých statkových hnojiv v odlišných vrstvách krechtu pro ověření účinnosti PE-fólie na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na snížení produkce hnojůvky 
a ztrát uhlíku oproti nezakryté kontrole. Na každém pokusu bude zaplachtovaná varianta pro značnou variabilitu pokusného materiálu 2x opakována.

- Stanovit obsah sušiny, organických látek, N, N-NH4+, P, K, Ca, Mg a pH ve 4 vzorcích chlévské mrvy před fermentací a v 24 vzorcích hnoje po fermentacích a v 8 vzorcích hnojůvky. Stanovit ztrátu N a C fermentací.

Vyhodnotit fermentační pokusy na účinek zaplachtování složišť za celé pokusné období.

F.6.3 Fermentace tuhých statkových hnojiv s uplatněním pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje a na produkci a složení výluhu, na snížení rizika znečištění vod, narušení uhlíkové neutrality a na následné zvýšení schopnosti hnojiva zadržet vodu v půdě

Založit a provozovat pokus na ověření vlivu pomocných látek na kvalitu vyprodukovaného hnoje 
a na produkci a složení výluhu.

- Pokus s čerstvou chlévskou mrvou skotu o 2 variantách (kontrola a pomocná látka) ve 2 opakováních (s odlišnou posloupností suché a mokré periody). Pokus založit do kontejnerů (celkem 4 kontejnery o rozměrech D x Š x V = 2 x 1 x 1 m). Kontejnery umístit pod přístřeším s řízeným režimem zkrápění vodou a přizpůsobit je pro jímání výluhu. Produkci výluhu monitorovat ve 14-denních intervalech pro stanovení objemu. Stanovit složení hnojů a výluhů na konci suché a mokré periody. Stanovit složky ztrát N a C (výluh, emise).

Vyhodnotit fermentační pokusy na účinek aplikace pomocných látek do chlévské mrvy za celé pokusné období.

F.7 Stanovit obsahové složení digestátu, to i z pohledu jeho rizika na půdní strukturu

Provést opakované analýzy digestátů, stanovit přívod dusíku a ostatních živin digestátem na zemědělskou půdu. Odběry a analýzy min. 30 vzorků digestátu (pH, obsah sušiny, spalitelných látek, Ntot, N-NH4+, P, K, Ca, Mg, Na).

- S ohledem na negativní vliv digestátů na fyzikálně-chemické vlastnosti půd stanovit poměry jednomocných a dvojmocných kationtů v digestátech, případně v produktech separace digestátu (podíly kationtů N-NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ vyjádřit v mmol chemického ekvivalentu na 1 kg hnojiva, na 1 kg sušiny hnojiva a jejich procentní podíl ze sumy kationtů).

F.8 Ověřit možnosti využití nových prediktivních modelů a in-silico technik pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti hospodaření se živinami, zejména s dusíkem

Pokrok ve výpočetních technologiích a předpovědních algoritmech čím dál víc proniká k širší veřejnosti a tyto technologie lze využít i v rostlinné produkci. Přesnost predikcí různých modelů (statistických, procesních) závisí zejména na kvalitě a rozsahu výchozích dat, které k budování či trénování modelů slouží. Výhodou validovaných modelů je schopnost predikce výstupů pro různé hypotetické podmínky agrotechniky či scénáře budoucího klimatického vývoje. Pro různá prostorová měřítka pak mohou modely poskytnout odpovědi související s otázkami od lokálního hospodaření až po efektivitu nastavení dotačních politik.

F.8.1 Využití půdně-plodinových modelů pro optimalizaci využití N z hnojiv a předpověď rizika ztráty N vyplavením nitrátů nebo povrchovým smyvem

Ověřit statistické modely a procesně orientované simulační plodinové modely kalibrované na základě dat dlouhodobých polních pokusů a/nebo dat dlouhodobých monitoringů porostů a půd. Pomocí modelů stanovit racionální dávky N hnojiv, vyhodnotit efektivnost hnojení plodin 
a predikovat vyplavení reziduálního N a N z hnojiv aplikovaných časně na jaře v jednotlivých KR 
a v ZOD. Testovat a vyhodnotit rámcová doporučení pro zvýšení efektivnosti agrotechnických opatření pro snížení ztrát N s ohledem na agroklimatické podmínky a dopady změny klimatu.

- Pro území ČR zpracovat plošné predikce výnosů plodin, čerpání N, a půdní ztráty 
N vyplavením nebo povrchovým odtokem v závislosti na variantách agrotechniky a scénářích předpokládaného klimatického vývoje min. do r. 2050. Výstupy simulací vyhodnotit vzhledem ke skutečným (aktuálním) výnosům a měřeným obsahům Nmin v půdě po sklizni. Zpracovat doporučení pro využití simulačních modelů při rozhodování o optimalizaci hnojení 
N a agrotechnice (lokální, regionální a celostátní strategie).

- Využití nelineárních modelů pro stanovení optimální dávky dusíku pro pšenici ozimou s cílem omezit negativní dopady hnojení na životní prostředí.

- Využít víceleté klimatické údaje a údaje o bilanci vody pro simulaci rizika vyplavení a míry ročníkové variability v jednotlivých klimatických regionech ČR a na půdách s odlišnou vodní kapacitou. Pravděpodobnost nadměrného průsaku a vyplavení nitrátů hodnotit ve vztahu ke skupinám plodin s vysokým odběrem N na podzim, v časném jaru a naopak pozdě setým jařinám a s ohledem na půdní druh.

G. Podporovat zemědělskou veřejnost formou workshopů, přednášek a publikací v rámci zajištění implementace 6. akčního programu (čl. 4 odst. 1 písm. b) nitrátové směrnice) a po odborné a technické stránce zajistit provoz webových stránek pro nitrátovou směrnici

G.1 Odborně a technicky zajistit webové stránky nitrátové směrnice www.nitrat.cz, pokračovat v již zavedeném systému informovat veřejnost o akčním programu nitrátové směrnice a doplňovat aktuality týkající se především akčního programu nitrátové směrnice.

G.2 Napsat a publikovat min. 5 odborných článků týkajících se nových vědeckých poznatků o problematice dusíku, vč. praktických návodů na správné hospodaření 
a aktuálních informací k implementaci 6. akčního programu nitrátové směrnice

Články publikovat v odborných zemědělských časopisech, ve sbornících a na odborných internetových stránkách.

G.3 Uspořádat min. 2 workshopy pro zemědělskou veřejnost na téma opatření 6. akčního programu

H. Podílet se na úkolech objednatele vyplývajících z jeho členství ve výboru nitrátové směrnice a skupině expertů nitrátové směrnice při Evropské komisi (dále jen „EK“) (čl. 9 nitrátové směrnice)

H.1 Účastnit se jednání výboru nitrátové směrnice a zasedání skupiny expertů při EK 
v Bruselu a souvisejících jednání

H.2 Připravovat podklady na jednání výboru a zasedání skupiny expertů

- Připravovat podklady podle agendy jednotlivých jednání výboru nitrátové směrnice a skupiny expertů

I. Zpracovat podklady pro potřeby souvisejících jednání se zemědělskou veřejností a EK, vč. podkladů pro synchronizaci akčního programu nitrátové směrnice s požadavky nové Společné zemědělské politiky EU

I.1 Odborně se podílet na projednání opatření nitrátové směrnice a souvisejících předpisů s nevládními organizacemi a zemědělskou veřejností

- Aktivní účast na jednání pracovní skupiny nitrátové směrnice a dalších pracovních skupinách k souvisejícím předpisům

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

1/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:	[doplní účastník]

2/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:	[doplní účastník]

Příloha č. 4

Seznam členů realizačního týmu

ČLENOVÉ TÝMU PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

Příloha č. 5

Metodika (uvedené metodické postupy pro sledování a hodnocení složišť hnoje jsou obecně platné i pro sledování složišť dalších tuhých statkových hnojiv a rovněž i tuhých organických hnojiv, např. kompostu nebo separátu digestátu, umístěných na zemědělské půdě)

Metody při odběru a analýze vzorků z polních složišť hnoje

- Postup při vzorkování půd a hnojůvek na stávajících polních složištích

1.1. Evidence údajů o polním složišti:

Zaznamenává se:

- druh zvířat, druh a dávka použitého steliva ve stáji

- datum odběru vzorků, označení složiště, délka trvání složiště, zaměření souřadnic s pomocí navigace GPS

- nákres složiště (s popisem příjezdové cesty a okolí)

- rozměry složiště (výška, délka, šířka a tvar figury hnoje) a rozměry manipulační plochy

- stav složiště (ve figuře, před nahrnutím do figury, rozvážené na pole)

- druh okolní plodiny a její stav (růstová fáze, strniště, zoráno apod.)

- zabezpečení složiště proti odtoku hnojůvky (rýha pod složištěm, brázdy okolo, zpevněné, bez zabezpečení apod.)

- výskyt hnojůvky (v rýze, v jímce, v kalužích, v kolejích, bez hnojůvky), rozměry útvarů   hnojůvky (plocha a hloubka)

- zjištění plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky a její vliv na okolní plodinu (zelenější porost, výskyt plevelů, poničený porost, redukovaný, neroste apod.)

- označení bodů odběrných míst v nákresu včetně kontroly a určení sklonu spádnice     v místech odběru vzorků (sklonoměrem položeném na rozložené trasovací tyči)

- půdní podmínky v okolí složiště (půdní typ a půdní druh ve vrstvách profilu, skeletovitost)

1.2. Místa odběru vzorků půd při vzorkování v okolí stávajícího složiště:

- půdní vzorky jsou odebírány s pomocí kovových sondovacích tyčí na těchto místech:

- kontrolní odběr mimo možný dosah složiště (kontrola by měla být vzdálena alespoň 50 m od paty složiště, na výše položeném místě než je složiště, v průměrném porostu, ne blízko příjezdové cesty (nebezpečí dřívějšího složiště)

- pata složiště v místech před spádnicí složiště (pata složiště by měla být ještě před případnými zábranami úniku hnojůvky, ne v loužích, kolejích a vrstvách převrácené 
a rozježděné půdy, měla by být těsně u figury složiště)

- směr spádnice (největší sklon, obvykle je vidět únik (odtok) hnojůvky, spádnic může být více než 1, v případě žádné spádnice (rovina) je provedeno vzorkování jednoho směru směrem do pole)

1.3. Určení počtu odběrných míst (bodů) a vzdálenosti mezi body na spádnicích 
         stávajícího složiště:

- kontrola (1 bod)

- pata složiště (1-2 body podle počtu spádnic)

- první bod odběru vzorků na spádnici je situován ve vzdálenosti 10 m od paty složiště, další body jsou ve vzdálenostech po 20 m, počet bodů odběrů na spádnicích se řídí délkou viditelného odtoku hnojůvky, až za oblast viditelného odtoku, nejméně však do vzdálenosti 50 m od paty složiště

- při velké délce (nad 110 m) viditelného odtoku hnojůvky se vzdálenost mezi jednotlivými body od 30m vzdálenosti od paty zvětšuje na 40 m.

1.4. Určení hloubek (vrstev) odběrů půdních vzorků v okolí stávajícího složiště:

Složiště bez viditelného odtoku hnojůvky, malá složiště s délkou do 40 m:

- kontrola: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- pata složiště: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- spádnice: 1. bod: 0-30, 30-60, 60-90 cm, 2. bod: 0-30, 30-60 cm, 3. bod: 0-30 cm

Složiště s viditelným odtokem hnojůvky, velká složiště s délkou nad 40 m:

- kontrola: 0-30, 30-60, 60-90 cm

- pata složiště: 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm

- spádnice: 1. a 2. bod: 0-30, 30-60, 60-90 cm, 3. a 4. bod: 0-30, 30-60 cm, 3. a další body: 
0-30 cm (při velké intenzitě a délce viditelného odtoku je přidána hlubší vrstva 30-60 cm)

1.5. Způsob odběru půdních vzorků u stávajícího složiště:

Každý bod odběru se skládá z 5 vpichů kovovou sondýrkou, jednotlivé vpichy tvoří rohy čtverce 
o velikosti 1 m a střed tohoto čtverce. Při odběru vzorků půdy z hloubek pod 30 cm je nutné odstranit ze sondýrky vrchní vrstvičku spadané zeminy z předešlých vrstev. Pokud je v místě odběrového bodu odtékající hnojůvka, posune se bod odběru stranou na nejbližší bod bez povrchové hnojůvky (nebezpečí stékání do vzorků z hlubších vrstev). Označené vzorky v sáčcích se průběžně ukládají do autochladničky a jsou transportovány do laboratoře.

1.6. Postup při odběru vzorků hnojůvky u stávajícího složiště:

Pokud se v blízkosti složiště vyskytuje hnojůvka, odebírají se vzorky do 100 ml plastových lahví s uzávěrem. Hnojůvka bývá obyčejně v útvarech zřízených proti odtoku hnojůvky (v rýze, 
v brázdách nebo v jímce ve směru spádu od složiště, někdy jen v kalužích nebo kolejích od zemědělské techniky okolo složiště). Hnojůvka se odebere pokud možno ze střední hloubky útvaru, ne úplně u dna nebo na povrchu. Počet vzorků hnojůvky se řídí výskytem hnojůvky v okolí složišť, nejméně jsou vždy odebrány alespoň 2 vzorky, jeden blíže patě složiště, druhý ve větší vzdálenosti. Zaznamená se vzdálenost od paty složiště a druh útvaru jímající hnojůvku. Označené lahve se vzorky se omyjí vodou a uloží rovněž do autochladničky.

2. Postup při vzorkování půd po rozvozu hnoje na bývalých (zlikvidovaných) polních
     složištích

Bývalá složiště (po rozvozu hnoje) jsou k dispozici z nákresů, fotografií, souřadnic GPS 
a změněných vizuálních poměrů v místě bývalého složiště. Zaznamenává se interval trvání složiště, časový úsek od rozvozu hnoje ze složiště do vzorkování, druh a stav plodiny pěstované v místě bývalého složiště, půdní podmínky (půdní typ a druh, skeletovitost). V tomto případě se vzorkuje kontrola, plocha pod rozvezeným nebo bývalým složištěm (centrum, střed složiště), popřípadě manipulační plocha a okraj složiště směrem po spádnici. U větších složišť (nad 40 m původní délky) se průměrný vzorek pod rozvezeným složištěm skládá z aspoň 2 různých bodů odběrných míst, dostatečně vzdálených od sebe. Hloubka odběru vzorků v centru složiště je nejméně 120 cm, na ostatních místech 90 cm (po 30cm vrstvách půdního profilu). Vzorky se označí a dají do autochladničky.

3.    Postup při vzorkování půd u polních složišť hnoje v rizikových lokalitách (vzorkování 
        hlubokého půdního profilu)

3.1. Stávající složiště:

Jsou zaznamenány údaje o složišti (viz odstavec 1.1.) a pak se vyberou aspoň 2 místa s největším předpokládaným zatížením půdy vlivem složiště. Obvykle to bývá část pozemku 
u paty složiště po spádu terénu, plocha po částečném rozvozu hnoje, vyschlý větší útvar vytékající hnojůvky apod. Vzorkování je prováděno po 30cm vrstvách půdy až do hloubky aspoň 150 cm, pokud to půdní podmínky a odběrová technika dovolí, až do hloubky 210 cm. Kontrolní odběr mimo dosah složiště se provede aspoň do hloubky 90 cm. Označené vzorky se dají do autochladničky a je zaznamenána přesná poloha bodů (pro případné pozdější následné vzorkování) a popis půdního profilu v celé hloubce (půdní druh a typ, skeletovitost).

3.2. Bývalá (zlikvidovaná) složiště:

Postup je obdobný jako v článku 2., jen hloubka vzorkování se provádí do hloubek 150 – 210 cm, podle půdních podmínek a možností odběrové techniky.

4. Postup při odběru vzorků rostlin v místě bývalých složišť hnoje:

Vzorky rostlin jsou odebírány na kontrolním porostu a v centru bývalého složiště, nebo také v místě bývalého odtoku hnojůvky, nejlépe vždy blízko místa odběru půdních vzorků. Na obou místech se vybírají rostliny, které charakterizují průměrný porost daného místa. Počet odebraných rostlin se řídí druhem a velikostí (růstovou fází) dané pěstované plodiny. U obilovin podle fáze se odebírá od 20 ks u větších rostlin do 100 ks u rostlin menších. U ozimé řepky, kukuřice apod. postačí 6 – 20 rostlin, podle velikosti. Rostliny se odříznou těsně nad zemí a uloží do sáčků. Transportovány jsou v autochladničce. Blízko místa odběru rostlin se zjistí průměrný počet rostlin na jeden metr čtvereční porostu na obou variantách.

- Analýza půdních vzorků, hnojůvky a rostlinných vzorků v laboratoři (kromě navržených nejvhodnějších analytických postupů mohou být použity i jiné postupy, ale vždy musí být provedeny v souladu s platnými normami a metodikami v ČR; podmínky transportu a přípravy vzorků k analýze je nutné dodržet podle níže uvedených instrukcí)

5.1. Stanovení minerálního dusíku (Nmin) v půdních vzorcích

Pro stanovení jednotlivých forem dusíku je nezbytné omezit mikrobiologické procesy v půdě, proto jsou půdní vzorky ihned po odběru uloženy do dobře označených, neprodyšných,  pevně uzavřených sáčků bez přístupu vzduchu. Přepravovány jsou v autochladničce a ještě týž den uloženy do lednice s teplotou do 4°C.

Druhý den po odběru jsou vzorky zpracovány a analyzovány. Ze vzorků jsou odstraněny zbytky rostlinného i živočišného původu, větší částice skeletu, popřípadě další příměsi. Následně jsou vzorky přesety na sítě s velikostí ok 2 mm. Pokud struktura a stav půdy (velký podíl jílu, vysoká vlhkost) neumožňuje zpracování na sítě, je použito nerezové kovové struhadlo přibližně stejných rozměrů. Minerální formy dusíku jsou z půdy extrahovány roztokem neutrální soli v poměru m:V = 1:5 (tj. na 1 díl půdy 5 dílů extrakčního činidla). Je prováděna extrakce dle metodiky ÚKZÚZ, 
a sice 1% K2SO4. 50 g čerstvé zeminy je umístěno do 500 ml skleněné lahve a přelito 250 ml extrakčního činidla. Suspenze je protřepávána 60 min (frekvence 200 ot./min.) při laboratorní teplotě. Poté je suspenze rozdělena filtrací přes filtrační papír. V extraktu je stanovena koncentrace minerálních forem dusíku, tj. NH4-N a NO3-N na automatickém kolorimetrickém analyzátoru.

- Podíl sušiny v půdních vzorcích je stanoven z navážky 20g vysoušené po dobu 24 hod. při teplotě 105°C.

5.2. Stanovení draslíku (K) a fosforu (P) v půdních vzorcích

Upravené vzorky půd přes 2 mm síto jsou homogenizovány a nechají se přirozeně vysušit v laboratoři. Měření vzorků půd dle Mehlicha je zajišťováno na optickém emisním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES. Metody jsou připraveny dle ČSN ISO 11 885, Stanovení 33 prvků ICP AES (Analýza půd I, Jednotné pracovní postupy, Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský, Laboratorní odbor, autor Jiří Zbíral, Brno 2002).

5.3. Stanovení draslíku (K) a fosforu (P) ve hnojůvkách

Měření je zajišťováno na optickém emisním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES. Metody jsou připraveny dle ČSN ISO 11 885, Stanovení 33 prvků ICP AES.

  - Stanovení amonných iontů ve hnojůvkách a stanovení celkového dusíku (N) 
a fosforu (P) po mineralizaci

Průtokový kolorimetrický analyzátor pracuje na principu změny intenzity zbarvení v závislosti na koncentraci měřené látky.

5.5. Stanovení obsahu prvků ve vzorcích rostlin

V laboratoři se rostlinné vzorky omyjí, určí se počet rostlin a suší se při 65 o C. Po zvážení se určí sušina, usušené rostliny se melou na mlýnku a mineralizují se spalováním v peci:

- úprava rostlinných vzorků na mlýnku

- navážení 0,5g rostlinného materiálu

- zalití 11ml směsi H2SO4,    směs:      54 ml H2O (dest.)

300 ml H2SO4 p.a. 97%

9 g kyseliny salicylové

-    spalování na elektrické peci ve spec. skleněných baňkách s rovným dnem

- po mineralizaci doplnění do 100ml – H2O (destilovaná)

- filtrace

- měření

Metoda monitoringu uložení hnoje na zemědělské půdě

1.     Hodnocené parametry složiště

1.1. Velikost figury hnoje a plocha složiště

Je měřena délka, šířka a výška figury uloženého hnoje a plocha (délka a šířka) manipulační plochy složiště.

  - Tvar figury hnoje

Je hodnocen v 5 kategoriích: podlouhlý hnůj tvaru krechtu, a to buď 1. průběžně vrstvený, nebo 2. nepravidelně vrstvený do výšky. Dále 3. oválný vrstvený a 4. nepravidelně vrstvený a nakonec 5. neuspořádaný tvar.

1.3. Orientace delší strany figury hnoje ke spádnici terénu

Zjišťuje se odklon delší strany figury hnoje od spádnice terénu a hodnotí se ve 3 kategoriích: 1. odklon 0 – 22 stupňů, 2. odklon 23 – 45 stupňů a 3. odklon 46 – 90 stupňů.

1.4. Svažitost pozemku v místě uložení hnoje

Je měřena svažitost terénu v místě složiště hnoje a je hodnocena ve 3 kategoriích: 1. Svažitost 0 – 2,4 stupně, 2. svažitost 2,5 – 4,9 stupně a 3. svažitost 5 a více stupňů.

1.5. Podíl slámy v uloženém hnoji

Vizuálně je posuzován podíl slámy v uloženém hnoji a uložený hnůj je hodnocen jako 1. málo slamnatý hnůj, 2. středně slamnatý hnůj a 3. dostatečně slamnatý hnůj. Měřítkem je podíl světlé slamnaté části vzorku hnoje (1-3 třetiny).

1.6. Viditelný odtok hnojůvky ze složiště

Hodnotí se výskyt a parametry viditelného odtoku hnojůvky ze složiště. Odtok je zaznamenáván 
i po vyschnutí odtékající hnojůvky (je vidět změna okolního porostu, změněná barva půdy apod.). Zaznamenává se výskyt, počet odtoků ze složiště, jejich délka a šířka. Hodnotí se: 1. do vzdálenosti 10 m od paty figury hnoje, 2. do vzdálenosti 50 m od paty figury hnoje a 3. nad 50 m od paty figury hnoje.

1.7.  Další výskyt hnojůvky v okolí složiště

Mimo odtokových stop je hodnocen i výskyt hnojůvky v okolních útvarech v místě složiště hnoje - loužích, kolejích zemědělské techniky, na manipulační ploše složiště a v útvarech budovaných zábran odtoku hnojůvky (rýhy, jímky apod.). Je měřena plocha a hloubka těchto útvarů a po propočtu objem hnojůvky v těchto útvarech. Hodnotí se 1. plocha útvarů s hnojůvkou do 10 m2

- plocha 10 až 50 m2, 3. plocha nad 50 m2. Je zaznamenáván celkový objem hnojůvky v útvarech v místě složiště (v metrech krychlových).

1.8. Zábrany odtoku hnojůvky

Eviduje se zbudování a typ (počet) zábran odtoku hnojůvky.  Hodnotí se, jestli zábrany byly zbudovány, jaký je to typ zábran (rýha, jímka, brázda, přidaná sláma apod.). Popisuje se počet 
a rozloha (umístění) vůči figuře hnoje. Je hodnocena účinnost zábran (úplné zabránění odtoku hnojůvky nebo jen částečné zabránění odtoku hnojůvky).

2.  Evidenční údaje monitorovaného složiště

U každého monitorovaného složiště hnoje jsou evidovány tyto údaje:

a) datum provedení monitoringu

b) zaměření (souřadnice) složiště s pomocí GPS navigace

c) fotodokumentace složiště a okolí

d) popisné údaje o složišti (druh hnoje (jednodruhový – druh zvířat, směsný od více druhů zvířat – druhy zvířat), nebezpečně blízké objekty a lesní a sadové porosty v blízkosti složiště, výskyt odtoku hnojůvky ze složiště v přilehlých komunikacích nebo v kolejích zemědělské techniky, druh a stav okolní plodiny, zatížení terénu zemědělskou technikou, různé anomálie,…).

3.  Vhodnost umístění složiště podle registru půd LPIS

Z evidovaných GPS souřadnic složišť a s pomocí registru půd LPIS se hodnotí vhodnost umístění složišť na dílech půdních bloků.

Složiště jsou rozdělena z hlediska umístění na/mimo plochy zranitelných oblastí dusičnany (ZOD).

Sleduje se počet (procento) chybně umístěných složišť v těchto zónách:

- zóna 50 m od vodního útvaru

- svah větší než 5 stupňů v zóně 100 m od vodního útvaru

- zóna s melioracemi

- půdy ohrožené erozí

- zamokřené půdy

- písčité půdy

- půdy s velmi propustným podložím

- uložení hnoje dříve než po 4 letech na to samé místo půdního bloku (využití údajů z map 
a údajů z podniku).