## REKAPITULACE
REKAPITULACE cenové specifikace a termínů díla
Stavba: 02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace
Místo: k.ú. Loučky u Zátoru, k.ú. Zátor, k.ú.Brantice,
Zadavatel: Povodí Odry, státní podnik
Zhotovitel:
| Kód | Popis | Cena bez DPH | Termín dokončení
| Celkové náklady za dílo |  | 0
02.050 |  | Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, DPoS + DPS | 0
značení dle Smlouvy o dílo | 2.1. | Podrobný IGP | 0 | 2024-08-15
| 2.2. | Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DPoS a pro PD DPS | 0 | 15.8.2024 (DPoS) 25.8.2025 (DPS)
| 2.3. | Pasportizace studní | 0 | 2024-12-31
| 2.4. | Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti | 0 | 2025-09-01
| 2.5. | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) | 0 | 2026-09-01
| 2.6. | Zajištění a vypracování podrobného biologického posouzení pro DPoS a pro DPS |  | 1.4.2025 (DPoS) 1. 9. 2026 (DPS)
| 2.7. | Koordinanční činnost | 0 | 2026-09-01
| 2.8. | Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení | 0 | v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
| 2.9. | Autorský dozor | 0 | po dobu realizace stavby
| BIM | Metodická podpora a správa dat | 0
|  | Zřízení datového prostoru CDE | 0 | do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD
|  | udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | 0 | po dobu účinnosti SOD
|  | Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | 0 | po dobu účinnosti SOD
|  | Školení pracovníků objednatele | 0 | do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD
| DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
| DSP | Dokumentace pro provádění stavby

## 02.050_kalkulace nabídkové ceny
Terminová a cenová specifikace
stavba 02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do žlutých polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
účastník ručí za součtovou správnost údajů
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem
1 | Podrobný IGP |  |  |  | 0
| Provedení podrobného IGP včetně vyhodnocení | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.1.
2 | Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DPoS a pro PD DPS |  |  |  | 0
| Zaměření pro potřeby DPoS | kpl | 1 |  | 0
| Zaměření pro potřeby DPS | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3. a 4.4.
3 | Pasportizace studní | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.2.
4 | Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPoS) |  |  |  | 0
4_1 | Aktualizace katastrální mapy, viz Příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3. a) | kpl | 1 |  | 0
4_2 | dílčí dokumentace pro úpravy sítí technické infrastruktury, viz. Technické specifikace odst. 4.3. b) | kpl | 1 |  | 0
4_3 | Vypracování konceptu DPoS do TR, viz příloha č.1 Technické specifikace odst.4.3.d) | kpl | 1 |  | 0
4_4 | Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu, viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3 e) | kpl | 1 |  | 0
4_5 | Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost, viz Příloha č.1 Technické specifikace čl. 4.3. f) | kpl | 1 |  | 0
4_6 | Zajištění a zpracování podrobného biologického průzkumu, viz Technické specifikace odst. 4.3. g) | kpl | 1 |  | 0
Pozn.zahájení činnosti g) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4_7 | Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů, viz Příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3. j) | kpl | 1 |  | 0
4_8 | Čistopis DPoS, viz příloha č.1 Technická specifikace odst.4.3. k) | kpl | 1 |  | 0
4_9 | Projednání DPoS a zajištění kompletní dokladové části k DPoS pro potřeby stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3.m) | kpl | 1 |  | 0
4_10 | Vypracování inventarizace dřevin a návrhu doplnění náhradní výsadby, viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 4.3. o) a p) | kpl | 1 |  | 0
4_11 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.3 x) | kpl | 1 |  | 0
4_12 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.3. y)
5 | Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  |  | 0
5_1 | vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formát, viz příloha č.1 Technická specifikace odst.4.4. a) | kpl | 1 |  | 0
5_2 | podrobný biologický průzkum, viz příloha č.1 Technická specifikace odst .4.4. b) | kpl | 1 |  | 0
Pozn.zahájení činnosti b) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
5_3 | výkresy tvarů a výztuží, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.4.c) | kpl | 1 |  | 0
5_4 | vypracování Technických podmínek , viz příloha č.1 Technická specifikace odst.4.4. f) | kpl | 1 |  | 0
5_5 | vypracování plánu BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0
5_6 | povodňový plán | kpl | 1 |  | 0
5_7 | havarijní plán | kpl | 1 |  | 0
5_8 | Čistopis DPS, viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.4. písm. n)
5_9 | Vizualizace projektu, viz příloha č.1 Technická specifikace odst. 4.4. o) | kpl | 1 |  | 0
5_10 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.4. p)
6 | Koordinanční činnost | kpl | 1 |  | 0
viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.7.
7 | Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení |  |  |  | 0
| hlavní projektant | hod | 12 |  | 0
| odpovědný projektant, rozpočtář | hod | 50 |  | 0
| pomocný projektant, technický pracovník | hod | 40 |  | 0
| podpůrné a administrativní činnosti | hod | 10 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.5.
Celkem SO 02.050 Opatření v úseku Z8tor-Brantice, OHO, DPoS+DPS |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Činnosti dle Smlouvy o dílo nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zakalkulovány v ceně díla.
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
DSP | Dokumentace pro provádění stavby

## BIM
Terminová a cenová specifikace
Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace
BIM - metodická podpora a správa dat
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | J. cena | Cena celkem
| Zřízení datového prostoru CDE | kpl | 1 |  | 0
| udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD | kpl | 1 |  | 0
| Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD | kpl | 1 |  | 0
| Školení pracovníků objednatele | dny | 1 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## autorský dozor
Terminová a cenová specifikace
Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace
Autorský dozor
Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:
… do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky
|  | MJ | Počet MJ | J. cena | Cena celkem
| v místě stavby | hod | 100 |  | 0
| pracoviště zhotovitele | hod | 150 |  | 0
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.9.
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0