DVT KOZRÁLKA, PRUSINOVICE TĚŽBA SEDIMENTŮ

##### POVODŇOVÝ PLÁN

###### PRO STAVBU

- VYPRACOVAL :

Ing. František Marcián

Za Sokolovnou 323

664 61 Rajhradice

ČKAIT č. 1004350

Červenec 2023

Dvt Kozrálka, Prusinovice - těžba sedimentů

##### POVODŇOVÝ PLÁN

PRO STAVBU

Správce toku :  Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11

- Vypracoval :  Ing . František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

únor 2019

- Schválil …………………………………………………………………………...

Dne ……………      č.j. ……………….      s platností do ………………………

Povodňový plán bude aktualizován k začátku stavby a operativně dle aktuálních změn.

| Změnový list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Obsah změny, list č. | Změnu provedl | Podpis |

Pozn.

Při změně v povodňovém plánu se provede výměna příslušného listu a do Změnového listu se poznamená, o jakou změnu se jedná a kdo ji provedl. Správnost se potvrdí podpisem.

- OBSAH A SEZNAM PŘÍLOH

- Povodňový plán je vypracován dle TNV 75 2931 a v souladu s platnými zákony a vyhláškami

TEXTOVÁ ČÁST                                                                              	str.

Úvodní část                                        ....................................................	3

A. VĚCNÁ ČÁST

A1.	Charakteristika objektu 	....................................................... 4

- 	popis stavby

- 	hydrologické údaje

- 	odtokové poměry

- 	analýza časových možností

A2. Druh a rozsah ohrožení                    .....................................................	9

- 	přirozená povodeň

- 	přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

- 	zvláštní povodeň

A3.  Opatření k ochraně před povodněmi ……………………………………	11

- 	povodňové prohlídky

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

B1.  Stupně povodňové aktivity (SPA)   ……………………………………	12

B2.	 Organizace povodňové ochrany     .........................................................	13

- 	Povodňové komise

- 	Předpovědní povodňová služba

- 	Organizace hlásné povodňové služby

- 	Organizace hlídkové služby

- 	Schema toku informací

- 	Činnost při povodni

- 	Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

- 	Spojení na účastníky povodňové služby

-	Související adresy a spojení

- 	Způsob vyžádání pomoci při povodni

B3.   Evidenční a dokumentační práce  ..........................................................	19

- C.  Přílohy

- ÚVODNÍ ČÁST

- Správce vodního toku :

Nemilanka : 	Povodí Moravy,  s.p. Brno

Dřevařská 11

602 00 Brno

tel. 	541 637 111	- spojovatelka

541 637 250 	- vodohosp. dispečink (7:00-15:30)

541 637 250 	- nepřetržitá havarijní a povodňová služba

www.pmo.cz

b) Příslušný vodoprávní úřad

městský úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Holešov

odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

Masarykova 628, 769 17 Holešov

tel. 573 521 400  - Ing. Hana Vedrová, vedoucí odboru

c) Podklady k vypracování povodňového plánu

DPS, DVT Kozrálka, Prusinovice, těžba sedimentů

- , vypracoval Ing. František Marcián, 07/2023

d) Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Balt po vyrovnání

- VĚCNÁ ČÁST

A1. Charakteristika objektu

Popis stavby

Jedná se o těžení nánosů ve vodním toku a stabilizaci paty svahů kamennou patkou a stabilizaci břehů kamannou rovnaninou.

Postup hlavních prací při výstavbě souvisejících s povodňovým ohrožením:

- Těžba sedimentů bude prováděna korytě toku. V souvislosti s těžbou je pravděpodobné, že bude v jednotlivých úsecích tok přehražen dočasnou zemní hrázkou a voda převáděna přes prováděný úsek potrubím. V případě předpovědi ohrožení povodní, která bude překračovat kapacitu potrubí je nutné hrázky odstranit a potrubí z toku vvklidit. Mechanizace provádějící těžení je nutno rovněž z toku vyklidit.

Doba potřebná k odstranění hrázek a vyklizení mechanizace z koryta toku je maximálně 1 hodina, průměrně cca 30 minut. Termín provádění bude upřesněn po výběru zhotovitele. Při předpovědi povodně je nutno vyklidit veškeré stroje z koryta toku a veškeré nářadí.

- Provádění kamenné patky a kamenné rovnaniny bude prováděno v korytě toku. V souvislosti prováděním patky je pravděpodobné, že bude v jednotlivých úsecích tok přehražen dočasnou zemní hrázkou a voda převáděna přes prováděný úsek potrubím. V případě předpovědi ohrožení povodní, která bude překračovat kapacitu potrubí je nutné hrázky odstranit a potrubí z toku vvklidit. Mechanizace provádějící těžení je nutno rovněž z toku vyklidit.

Doba potřebná k odstranění hrázek a vyklizení mechanizace z koryta toku je maximálně 1 hodina, průměrně cca 30 minut. Termín provádění a prováděný úsek bude upřesněn po výběru zhotovitele. Při předpovědi povodně je nutno vyklidit veškeré stroje z koryta toku a veškeré nářadí.

Hydrologické údaje

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-0890-0-00

Plocha povodí:                        15,34 km2

N-leté průtoky (ČHMÚ 02/2023) v m3/s :

Q1          Q2          Q5          Q10           Q20           Q50           Q100

2,5         4,3         7,9         12,0          17,0          25,5         34,0

Odtokové poměry

Výpočet kapacity návrhu opravy úseku toku byl proveden výpočtovým programem HEC-RAS, verze 6.3.1. (U.S. Army Corps of Engineers' River Analysis Systém), metodou nerovnoměrného ustáleného proudění. Dolní okrajová podmínka byla zadána konzumpční křivkou koryta, vypočtenou dle Manninga na základě sklonu dna koryta, profilu závěrného průřezu a drsnosti dle Manninga.

Z vypočtených průtoků vyplývá :

-  v dolním úseku km 0,425 - 0,793 se kapacita koryta pohybuje od Q5= 9,0 m3/s  po  Q50 = 25,5 m3/s v závislosti na proměnné výšce břehů.

- v úseku toku mezi opěrnými stěnami a pod silničním mostem v km 0,793 – 0,857 je kapacita maximální koryta Q100 = 34,0 m3/s. Přitom průtočná kapacita mostu s ochranným převýšením dolní hrany mostovky 50 cm nad hladinou, je cca Q20 = 17,0 m3/s.

- v úseku toku nad mostem (stávající opevnění břehů panely) v km 0,857 – 0,945 je kapacita koryta cca Q20 = 17,0 m3/s.

-  v úseku km 0,857 – 1,173 v zahradách jsou nízké břehy a kapacita koryta se pohybuje kolem hodnoty Q5 = 7,9 m3/s. Koryto v tomto úseku má sníženou kapacitu vlivem nízkých břehů. Z důvodu hranic soukromých pozemků není možné koryto zkapacitnit. Rozlivy při vyšších průtocích v tomto úseku zasahují do zahrad a nezpůsobují větší škody.

-	v úseku km 0,179 80 – 1,446 je kapacita koryta dána nízkou kapacitou silničního mostku. Při průtocích nad Q2=4,3 m3/s je voda vzdouvána mostkem a průtočný profil koryta má na výslednou kapacitu malý vliv. Kapacita koryta, ovlivněná mostkem je v tomto úseku cca 6,0 m3/s, tj méně než Q5. Případné budoucí zvýšení kapacity není možné bez vybudování nového kapacitního mostku a rozšíření koryta pod mostkem.

Vypočtené hladiny pro jednotlivé N-leté průtoky jsou zakresleny v podélném profilu (součást DPS).

- Analýza časových možností

V závislosti na místě vzniku a příčině povodně budou různé doby odezvy v profilu stavby.

- Tání sněhu v povodí potoka  - tento druh povodní je pravděpodobný v jarních a zimních měsících při oblevě.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- náhlého oteplení při sněhové pokrývce   				     -   0,5- 1 den

pozn. – vznik povodně a doba postupu je závislá na množství sněhové pokrývky, momentální situaci v toku a na rychlosti a průběhu  tání, příp. na možnosti kombinace s dešťovými srážkami a na stavu hladiny.

- Déletrvající srážky - tento stav je charakterizován postupným zvyšováním hladiny a  delší dobou trvání povodně.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- Počátku srážek v závislosti na intenzitě				- 4 až 5 hodin

pozn. - doba postupu je závislá na momentální situaci v toku a na intenzitě a průběhu srážek, území zasaženém srážkami

- Krátkodobá srážka s velkou intenzitou - tento stav je charakterizován rychlým vzestupem hladiny s krátkou dobou trvání povodně. Příčinou bývají zpravidla přívalové srážky doprovázené bouřkami. Tyto srážky se vyskytují zpravidla v letních měsících. Tento druh srážek má velkou odezvu na menších tocích, kterým je tok Kozrálky. Tyto srážky jsou největším rizikem pro stavbu.

Přibližná doba příchodu povodňové vlny od:

- Počátku srážky							- 0,5 až 1 hodinu

pozn. - doba postupu je závislá na momentální situaci v toku a na intenzitě a průběhu  srážek a území zasaženém srážkami

A2. Druh a rozsah ohrožení

Přirozená povodeň

- Popis ohrožení

Ohrožení stavby je závislé na fázi výstavby a spočívá především v ohrožení mechanismů a strojů použitých při stavbě a ohrožení samotných konstrukcí stavby.

Pokud dojde k zatopení některého z mechanismů, hrozí riziko ekologické havárie (§39, §40zák.254/2001 – zákon o vodách). Velikost ohrožení povodní je závislá na etapě stavby, tj. na právě probíhajících pracích a použitých mechanismech.

Tabulka ohrožení pro jednotlivé fáze výstavby

| FÁZE VÝSTAVBY | POPIS OHROŽENÍ | MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÁ VÝŠKA HLADINY /PRŮTOK m3/s | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstraňování sedimentů z profilu toku | zatopení strojů a nářadí, naplavení nových sedimentů | 0,7/1,0 | pokud je předpověď intenzívnějších srážek, je nutno nejpozději při začátku srážek vyklidit stroje a nářadí z průtočného profilu toku a odstranit případné příčné hrázky a potrubí pro převod vody |
| Výkop a konstrukce kamenných patek | Zatopení strojů a nářadí, eroze nazajištěných výkopů | 0,7 / 1,0 |  |
| Dokončovací práce, svahování břehů, osetí | Nehrozí nebezpečí | 1/5,0 | pokud má hladina stoupající tendenci, je nutno prostor před hrází vyklidit včetně odplavitelných součástí (bednění, materiál). Pokud není ještě osazeno nebo funkční stavidlo v objektu, je nutno provést provizorní ucpání vtoku do odběrného potrubí |

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

- Popis ohrožení

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami v Kozrálce nehrozí.

- Zvláštní povodeň

- Popis ohrožení

Zvláštní povodeň by vznikla při poruše nebo chybné manipulaci na některém z vodních děl výše na toku.  Na toku nad stavbou žádná nádrž ani jez nejsou Toto riziko není.

A3. Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky slouží k prevenci a zmírnění vzniku škod za povodně. Při prohlídkách se kontroluje zejména:

- posouzení průtočnosti koryta

-	uklizení strojů, nástrojů, nářadí, materiálu apod. které by mohly být povodní zatopeny nebo odneseny

- 	zabezpečení konstrukcí, aby nemohly být v případě povodně odplaveny nebo poškozeny (podlážky lešení).

Povodňové prohlídky se provádějí 1 x denně po ukončení práce, nejpozději však 1 hodinu před setměním. Prohlídka se provede v místě staveniště a v délce toku po konec stavby.

Výsledek povodňové prohlídky se zapíše do stavebního deníku stavby.

Odpovědná osoba za provádění povodňových prohlídek je ..........................................

tel. ......................

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B1. Stupně povodňové aktivity

I.stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

nastává při nebezpečí zvýšení vodního stavu (povodně) a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost výšce sněhové pokrývky a předpovědím počasí. Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Za nebezpečí povodně se považuje :

- nepříznivá předpověď předpovědní povodňové služby

- náhlé tání podle meteorologické předpovědi

- srážky větší intenzity nebo jejich předpověď

II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

Aktivizuje se povodňová komise stavby a rozhodne o dalším postupu v případě nepříznivého vývoje. Uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření k možnosti odstranění pracovních strojů.

druhý stupeň nastává při:

- intenzivních přívalových srážkách v Olomouci a okolí

- zvyšování průtoku a předpovědi vzestupné tendence

- počátku dlouhodobých srážek v povodí (dlouhodobých dle předpovědi)

- jiné předpovědi vzestupu hladiny

III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod.

Za důvod vyhlášení III stupně  se považuje :

- předpověď velkých dlouhodobých srážek v povodí Kozrálky a přítoků

- zvyšování průtoku na vyústění ze zatrubnění

B2. Organizace povodňové ochrany

Povodňové komise

Povodňová komise stavby

- Předseda    .......................................... stavbyvedoucí,  tel. ..............................

- Tajemník   ...........................................mistr, tel. ..................................

-	Členové  ......................................................................................

......................................................................................

Povodňová komise města Holešov

Stanoviště:     Masarykova 628, 769 17 Holešov

Telefon:	604 259 162– předseda PK
E-mail:	milan.fritz@holesov.cz

Seznam členů a kontaktů je uveden v příloze PP

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba je zajišťována Českým hydrometerologickým ústavem (ČHMÚ). V případě zvýšeného nebezpečí povodní je vydávána výstraha formou :

- zpráv v médiích (rozhlas, televize, tisk)

- oficiálních internetových stránek www.chmi.cz

- prostřednictvím správců toků (před zahájením stavby je nutno dojednat s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno, způsob předávání informací)

Organizace hlásné povodňové služby

Hlásná povodňová služba slouží k zajišťování informací a předávání informací mezi stavbou a ostatními zainteresovanými organizacemi a subjekty. Hlásnou službu zajišťuje tajemník PK stavby  ......................................

zástupce .....................................................................................................

Úkoly hlásné služby

- nepřetržité sledování povodňové a meterologické situace v povodí toku

- nepřetržitá dosažitelnost na telefonu (vč. volna a v noci)

- nepřetržitě mít k dispozici spojení na ostatní členy povodňové komise stavby, důležité pracovníky stavby (strojníci od používaných strojů, řidiče autojeřábu pro případ nutnosti odstranění strojů a překážek z toku, nutný počet pracovníků pro odstranění strojů z toku) a ostatní povodňové orgány a organizace (hasiči, policie, PK města Holešov, správce toku, apod.)

- v případě povodně nebo jiné povodňové situace zajišťuje tok informací mezi ostatními organizacemi a subjekty a povodňovou komisí stavby, příp. vedením stavby.

- v případě nutnosti zajišťuje materiální a technickou pomoc od PK obce Prusinovice, případně PK města Holešov

Organizace hlídkové služby

Hlídková služba v případě povodně, vyhlášení výstrahy, očekávání zvýšení hladiny nebo při jiných neobvyklých stavech monitoruje situaci na místě, sleduje výšky vodních hladin, vykonává obhlídku toku nad stavbou a pod stavbou a informace předává hlásné povodňové službě. Hlídková služba je nepřetržitě na telefonu a v případě nutnosti nastupuje do 15 min do služby. Hlídkovou službu vykonává                                          p. .............................................................,  zástupce  p. ..............................................

Schéma toku informací

OPIS HZS

Zlínského kraje

Předpovědní služba ČHMÚ

OPIS HZS

Okresu

PK Holešov

Pracovníci stavby

Správce toku

Záchr. hasičský sbor ZL kraje

sdělovací prostředky

Hlásná služba stavby

Zdravotnická pomoc

povodňová komise stavby

Policie ČR

Hlídková služba

Činnost při povodni

Důvod vyhlášení jednotlivých SPA, činnost

| SPA | DŮVOD VYHLÁŠENÍ | ČINNOST |
| --- | --- | --- |
| I. | - Předpověď dešťových srážek nebo srážky v povodí - Tání sněhu nebo předpověď tání - intenzívní místní srážky | - Zahájení činnosti hlásné a hlídkové služby. - Ověření spojení na členy PK stavby a důležité pracovníky. – Nepřetržité sledování předpovědi a vývoje na toku. |
| II. | - počátek intenzívních přívalových srážek nebo dlouhodobých srážek v povodí Kozrálky, příp. jejich kombinace - vzestup průtoků a předpověď vzestupné tendence - jiná předpověď vzestupu hladiny | - Zahájení činnosti povodňové komise stavby. Zajištění pracovníků pro odklizení strojů z průtočného profilu. - Zajištění pohotovosti mechanizace pro odstranění strojů a materiálu z průtočného profilu. |
| III. | - začátek velkých dlouhodobých srážek v povodí Kozrálky, příp. kombinaci všech s následkem velkého vzestupu hladiny dosažení maximální bezpečné hladiny a stoupající tendence | - Zahájení odstraňování strojů a materiálu z toku. - Zahájení prací na ochraně strojů a zařízení stavby. Při tomto stupni se provádí činnosti dle fáze výstavby – viz. tabulka na str. 7. Pokud vlivem stoupající hladiny v řece Kozrálce hrozí vylití, odsune stroje a zařízení staveniště na bezpečné vyvýšené místo. O provedených opatřeních informuje dispečink Povodí Moravy, s.p. |

Za provádění činností odpovídá předseda povodňové komise stavby ..................................

Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

| PROSTŘEDKY/ MNOŽSTVÍ | ULOŽENÍ | ODPOVĚDNÁ OSOBA/ tel. |
| --- | --- | --- |
| Není předpoklad nutnosti záchranných a zabezpečovacích prostředků. Pro případ uvíznutí některého mechanismu v toku bude využito ostatních mechanismů na stavbě. |  |  |

Spojení na účastníky povodňové služby

| FUNKCE | JMÉNO, PŘÍJMENÍ | Telefon, jiné spojení |
| --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby, stavbyvedoucí |  |  |
| Tajemník PK stavby, hlásná služba, mistr |  |  |
| povodňová hlídka |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| Člen PK stavby |  |  |
| strojník bagru |  |  |
| řidič(i) |  |  |
| Dispečink PM, Brno | ved. ing. Marek Viskot | - tel. 541 637 252, - internet: www.pmo.cz - e- mail:dispecink@pmo.cz |
| Správce toku, PM závod horní Morava, Olomouc | Josef Holásek, vedoucí provozu | 585 711 229 provozolomouc@pmo.cz |

Související adresy a spojení

| ORGANIZACE, OSOBA | ADRESA | Telefon, jiné spojení |
| --- | --- | --- |
| Hasiči |  | 150 |
| Lékařská záchranná služba, pohotovost |  | 155, |
| Policie ČR |  | 158 |
| Městská policie Holešov | nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov | ### 573 521 111 |
| HZS Holešov | Plk.Ing. et Ing. Ladislav Darebník - ředitel | +420 950 687 111 |

Způsob vyžádání pomoci při povodni

V případě nedostatečnosti vlastních sil a prostředků bude vyžádána pomoc od povodňové komise města Holešov. Pomoc bude vyžádána prostřednictvím hlásné služby, čas, způsob a předmět žádosti je nutno zaznamenat do stavebního deníku. V případě nedostatečnosti PK města Holešov, vyžádá PK obce pomoc od HZS Holešov

B3. Evidenční a dokumentační práce

Veškeré činnosti související s ochranou před povodněmi nebo s povodňovou situací se zaznamenávají do stavebního deníku. V průběhu povodně se navíc zaznamenávají výšky hladin v čase, pořizuje se fotodokumentace a zaznamenávají se v terénu nejvýše dosažené hladiny. Po opadnutí povodně se evidují škody, pořizuje se fotodokumentace, příp. videodokumentace.

Opatření po povodni

- kontrola a obnovení povodní narušených konstrukcí

- zjišťování, soupis, zdokumentování a oceňování povodňových škod ve spolupráci se soudními odhadci a pojišťovnami

- zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a návrh jejich nápravy, návrh doplnění PP

- vyhodnocení povodně a zprávu o povodni

- obnovení stavební činnosti

Začátek prací v korytě (změnu povodňové situace na toku) je nutno ohlásit min. 7 dnů předem

- VH dispečinku Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno

- Správci toku, Povodí Moravy, závod střední Morava,

- Městský úřad Prusinovice

- Městský úřad Holešov, OŽP

Povodňový plán je vypracován v souladu se zákonem 254/2001Sb.(vodní zákon) a v souladu s novelizovanou TNV 75 29 31. Zároveň je povodňový plán ve shodě s povodňovým plánem Obce Prusinovice.

- V Brně červenec 2023                                             Vypracoval : Ing. František Marcián